**Project-plan-v0.2**

**FundAnalyst**

Αλλαγές στην νέα έκδοση Project-plan-v0.2:

1) Προσθέσαμε το διάγραμμα κατανομής προσωπικού που δείχνει αναλυτικά ποιες εργασίες θα κάνει ο καθένας και για πόσο καιρό.

2) Καινούργιο πιο αναλυτικό Gantt chart (αφαίρεση ονομάτων)

**Μέλη Ομάδας:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα: | Αριθμός Μητρώου: | Έτος: |
| Άγγελος Δήμογλης | 1059603 | 5O |
| Δημήτρης Τσούνης | 1059698 | 5O |
| Νικόλαος Κοντογιώργης | 1070922 | 4O |
| Καλλιόπη Δρούγα | 1039159 | Επί διπλώματι |

**Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο:**

Editor(s): Νικόλαος Κοντογιώργης

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

**Ανάθεση Έργου:**

Στο Project Plan ορίζουμε σαν Deadline για την υλοποίηση κάθε εργασίας από 1η Μαρτίου μέχρι τέλη Μάιου (12 εβδομάδες), έπειτα ο υπόλοιπος χρόνος που θα ανατεθεί θα είναι για τις απαραίτητες τελειοποιήσεις του Project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί είναι 9 και διαμοιραστεί στον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με το πρόγραμμά του για την καλύτερη διαχείριση του project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος είναι:

Άγγελος: Πιστοποίηση, Επισκόπηση πωλήσεων, εξαγωγή αναφορών, Μενού

Νίκος: Διαθέσιμο υπόλοιπο, εξαγωγή αναφορών, πολλαπλοί χρήστες

Δημήτρης: Μηνιαίος Προϋπολογισμός, εξαγωγή αναφορών, διαθέσιμο υπόλοιπο

Κέλλυ: Επισκόπηση εξόδων


Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όλα τα μέλη ξεκινάνε την πρώτη εβδομάδα με μία εργασία ο καθένας για να έχουμε την καλύτερη διαχείρηση χρόνου.

Αναλυτικός χρόνος για κάθε εργασία:

* Μενού (Task 8): 1η-3η εβδομάδα
* Πολλαπλοί χρήστες (Task 7): 1η-3η εβδομάδα
* Επισκόπηση εξόδων (Task 3): 1η-2η εβδομάδα
* Μηνιαίος Προϋπολογισμός (Task 4): 1η-2η εβδομάδα
* Πιστοποίηση (Task 1): 2η-4η εβδομάδα
* Διαθέσιμο υπόλοιπο (Task 5): 3η-6η εβδομάδα
* Επισκόπηση πωλήσεων (Task 2): 5η-8η εβδομάδα
* Εξαγωγή αναφορών (Task 6): 5η-11η εβδομάδα
* Δοκιμές (Task 9): 11η-12η εβδομάδα

*Το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πιο καθαρά στο διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1) και στο Gantt chart (εικόνα 2):*

**Εικόνα 1: Διάγραμμα κατανομής προσωπικού**


**

**Εικόνα 2: Gantt Chart**

**![Εικόνα που περιέχει πίνακας

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDsRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAALAAAISodpAAQAAAABAAAIVpydAAEAAAAWAAAQzuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5JS09TIEtPRE8AAAAFkAMAAgAAABQAABCkkAQAAgAAABQAABC4kpEAAgAAAAMyOAAAkpIAAgAAAAMyOAAA6hwABwAACAwAAAiYAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowMzoyNCAxNzozODowMQAyMDIyOjAzOjI0IDE3OjM4OjAxAAAATgBJAEsATwBTACAASwBPAEQATwAAAP/hCx1odHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIyLTAzLTI0VDE3OjM4OjAxLjI4MDwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5OSUtPUyBLT0RPPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAaEEXgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/AIfHeoeN/E3x7vvC3hrxDNpyJGvlJ5zJGoCKT0zySaoy+E/H8Uhjf4saUrqSGVtYYEfp61u2v/J4l93/AHB/9FrXofw10bS7nwBp01zplnJK6kszwKxJye5FAHjw8L+PD/zVrSh/3GDR/wAIv47/AOit6T/4OGr6L/4R/Rv+gRY/+Ayf4Uf8I/o3/QIsf/AZP8KAPnQ+F/HYBJ+LmkgDqf7YakXwz45dQyfF3SGUjII1lua9z8YaFpEXgbXZI9LskddOuGVlt0BBEbcjin+FPD+jf8Ibox/sixy1jCxP2ZOSUBJ6etAHhX/CL+O/+it6T/4OGo/4Rfx3/wBFb0n/AMHDV9F/8I/o3/QIsf8AwGT/AAo/4R/Rv+gRY/8AgMn+FAHzp/wi/jv/AKK3pP8A4OGo/wCEX8d/9Fb0n/wcNX0X/wAI/o3/AECLH/wGT/Cj/hH9G/6BFj/4DJ/hQB86f8Iv47/6K3pP/g4aj/hF/Hf/AEVvSf8AwcNX0X/wj+jf9Aix/wDAZP8ACj/hH9G/6BFj/wCAyf4UAfOn/CL+O/8Aorek/wDg4aj/AIRfx3/0VvSf/Bw1fRf/AAj+jf8AQIsf/AZP8KP+Ef0b/oEWP/gMn+FAHzp/wi/jv/orek/+DhqP+EX8d/8ARW9J/wDBw1fRf/CP6N/0CLH/AMBk/wAKP+Ef0b/oEWP/AIDJ/hQB86f8Iv47/wCit6T/AODhqP8AhF/Hf/RW9J/8HDV9F/8ACP6N/wBAix/8Bk/wo/4R/Rv+gRY/+Ayf4UAfOn/CL+O/+it6T/4OGo/4Rfx3/wBFb0n/AMHDV9F/8I/o3/QIsf8AwGT/AAo/4R/Rv+gRY/8AgMn+FAHzp/wi/jv/AKK3pP8A4OG/wo/4Rfx3/wBFb0n/AMHDV9Fnw9oxH/IIsf8AwGT/AAo/4R/Rv+gRY/8AgMn+FAHzp/wi/jv/AKK3pP8A4OGpW8M+PjGFHxb0k7c7QdZYfrivor/hH9G/6BFj/wCAyf4Uf8I/o3/QIsf/AAGT/CgD50/4Rbx3/wBFb0n/AMHDf4Uf8Iv47/6K3pP/AIOGr6L/AOEf0b/oEWP/AIDJ/hR/wj+jf9Aix/8AAZP8KAPnT/hF/Hf/AEVvSf8AwcNR/wAIv47/AOit6T/4OGr6L/4R/Rv+gRY/+Ayf4Uf8I/o3/QIsf/AZP8KAPnT/AIRfx3/0VvSf/Bw1H/CL+O/+it6T/wCDhq+i/wDhH9G/6BFj/wCAyf4Uf8I/o3/QIsf/AAGT/CgD50/4Rfx3/wBFb0n/AMHDUf8ACL+O/wDorek/+Dhq+i/+Ef0b/oEWP/gMn+FH/CP6N/0CLH/wGT/CgD50/wCEX8d/9Fb0n/wcNR/wi/jv/orek/8Ag4avov8A4R/Rv+gRY/8AgMn+FH/CP6N/0CLH/wABk/woA+dP+EX8d/8ARW9J/wDBw1H/AAi/jv8A6K3pP/g4avov/hH9G/6BFj/4DJ/hR/wj+jf9Aix/8Bk/woA+cl8N+OHZlT4vaQzIcMBrJ4p3/CL+O/8Aorek/wDg4avX/AegaRJ/wkckmk2LP/bt0gY2yE7VYYHToMnius/4R/Rv+gRY/wDgMn+FAHzp/wAIv47/AOit6T/4OGo/4Rfx3/0VvSf/AAcNX0X/AMI/o3/QIsf/AAGT/Cj/AIR/Rv8AoEWP/gMn+FAHzp/wi/jv/orek/8Ag4aj/hF/Hf8A0VvSf/Bw1fRf/CP6N/0CLH/wGT/Cj/hH9G/6BFj/AOAyf4UAfOn/AAi/jv8A6K3pP/g4aj/hF/Hf/RW9J/8ABw1fRf8Awj+jf9Aix/8AAZP8KP8AhH9G/wCgRY/+Ayf4UAfOn/CL+O/+it6T/wCDhqP+EX8d/wDRW9J/8HDV9F/8I/o3/QIsf/AZP8KP+Ef0b/oEWP8A4DJ/hQB87L4Z8epnb8XNJGRg/wDE4bkflTR4X8ec5+LWkAZ4/wCJy3P6V9F/8I/o3/QIsf8AwGT/AAo/4R/Rv+gRY/8AgMn+FAHzp/wi/jv/AKK3pP8A4OGo/wCEX8d/9Fb0n/wcNX0X/wAI/o3/AECLH/wGT/Cj/hH9G/6BFj/4DJ/hQB86f8Iv47/6K3pP/g4akfwz45jQu/xd0hVHJJ1luK+jP+Ef0b/oEWP/AIDJ/hXK/EzQ9Ki+HmotDpdkj7oAGW3QHmZB1x70AePDwx46ZQV+LmkkEZBGstzR/wAIv47/AOit6T/4OGr6KTw5okcapHo2nqqgBVFqgAHp0pf+Ef0b/oEWP/gMn+FAHzp/wi/jv/orek/+DhqP+EX8d/8ARW9J/wDBw1fRf/CP6N/0CLH/AMBk/wAKP+Ef0b/oEWP/AIDJ/hQB86f8Iv47/wCit6T/AODhqP8AhF/Hf/RW9J/8HDV9F/8ACP6N/wBAix/8Bk/wo/4R/Rv+gRY/+Ayf4UAfOn/CL+O/+it6T/4OGo/4Rfx3/wBFb0n/AMHDV9F/8I/o3/QIsf8AwGT/AAo/4R/Rv+gRY/8AgMn+FAHzp/wi/jv/AKK3pP8A4OGo/wCEX8d/9Fb0n/wcNX0X/wAI/o3/AECLH/wGT/Cj/hH9G/6BFj/4DJ/hQB86f8Iv47/6K3pP/g4aj/hF/Hf/AEVvSf8AwcNX0X/wj+jf9Aix/wDAZP8ACj/hH9G/6BFj/wCAyf4UAfOn/CL+O/8Aorek/wDg4aj/AIRfx3/0VvSf/Bw1fRf/AAj+jf8AQIsf/AZP8KP+Ef0b/oEWP/gMn+FAHzp/wi/jv/orek/+DhqafDfjgSCM/F7SA7DIX+2Tk19G/wDCP6N/0CLH/wABk/wrkzoGkP8AGPY2k2JSPQg6qbZMKxnYZAx1xxmgDyD/AIRfx3/0VvSf/Bw1H/CL+O/+it6T/wCDhq+i/wDhH9G/6BFj/wCAyf4Uf8I/o3/QIsf/AAGT/CgD51fwz4+dwzfFzSST94nWW9PpzSf8Iv47/wCit6T/AODhq+i/+Ef0b/oEWP8A4DJ/hR/wj+jf9Aix/wDAZP8ACgD50/4Rfx3/ANFb0n/wcNR/wi/jv/orek/+Dhq+i/8AhH9G/wCgRY/+Ayf4Uf8ACP6N/wBAix/8Bk/woA+dP+EX8d/9Fb0n/wAHDUf8Iv47/wCit6T/AODhq+i/+Ef0b/oEWP8A4DJ/hR/wj+jf9Aix/wDAZP8ACgD50/4Rfx3/ANFb0n/wcNR/wi/jv/orek/+Dhq+i/8AhH9G/wCgRY/+Ayf4Uf8ACP6N/wBAix/8Bk/woA+dP+EX8d/9Fb0n/wAHDUf8Iv47/wCit6T/AODhq+i/+Ef0b/oEWP8A4DJ/hR/wj+jf9Aix/wDAZP8ACgD50/4Rfx3/ANFb0n/wcNR/wi/jv/orek/+Dhq+i/8AhH9G/wCgRY/+Ayf4Uf8ACP6N/wBAix/8Bk/woA+dP+EW8d/9Fb0n/wAHDVGPD3jU5x8YNG4OD/xOj1r6PPh/Rtp/4lFj/wCAyf4V5D8I/h14X8Q+BI9Q1fSo7m6a5kUyMTnAxigDj/8AhHvG3/RYNG/8HRo/4R7xt/0WDRv/AAdGvZz8HPApfcdChzjH3mx+WaP+FO+Bf+gDB+ZoA8Y/4R7xt/0WDRv/AAdGj/hHvG3/AEWDRv8AwdGvaP8AhTvgX/oAwfmaP+FO+Bf+gDB+ZoA8X/4R7xt/0WDRv/B0aP8AhHvG3/RYNG/8HRr2j/hTvgX/AKAMH5mj/hTvgX/oAwfmaAPF/wDhHvG3/RYNG/8AB0aP+Ee8bf8ARYNG/wDB0a9o/wCFO+Bf+gDB+Zo/4U74F/6AMH5mgDxf/hHvG3/RYNG/8HRpf7A8b7Nn/C4dG25zj+2j1r2f/hTvgX/oAwfmaP8AhTvgX/oAwfmaAPFh4e8b7Ru+MGig45A1snH6Uv8Awj3jb/osGjf+Do17R/wp3wL/ANAGD8zR/wAKd8C/9AGD8zQB4v8A8I942/6LBo3/AIOjR/wj3jb/AKLBo3/g6Ne0f8Kd8C/9AGD8zR/wp3wL/wBAGD8zQB4v/wAI942/6LBo3/g6NH/CPeNv+iwaN/4OjXtH/CnfAv8A0AYPzNH/AAp3wL/0AYPzNAHi/wDwj3jb/osGjf8Ag6NJ/wAI941/6LBo3/g6Ne0/8Kd8C/8AQBg/M1yfxP8Ahl4R0X4b6tqGmaPDBdQrGY5FJyuZUB/QmgDg/wDhHfG3/RYNG/8AB0aP+Ee8bf8ARYNG/wDB0a9d0r4ReCZtGspZNDhZ5LeNmJJ5JUGrX/Cm/AvbQoev94mgDxj/AIR7xt/0WDRv/B0aP+Ee8bf9Fg0b/wAHRr2j/hTvgX/oAwfmaP8AhTvgX/oAwfmaAPF/+Ee8bf8ARYNG/wDB0aP+Ee8bf9Fg0b/wdGvaP+FO+Bf+gDB+Zo/4U74F/wCgDB+ZoA8X/wCEe8bf9Fg0b/wdGj/hHvG3/RYNG/8AB0a9o/4U74F/6AMH5mj/AIU74F/6AMH5mgDxf/hHvG3/AEWDRv8AwdGj/hHvG3/RYNG/8HRr2j/hTvgX/oAwfmaP+FO+Bf8AoAwfmaAPF/8AhHvG3/RYNG/8HRo/4R7xt/0WDRv/AAdGvaP+FO+Bf+gDB+Zo/wCFO+Bf+gDB+ZoA8X/4R7xt/wBFg0b/AMHRo/4R7xt/0WDRv/B0a9o/4U74F/6AMH5mj/hTvgX/AKAMH5mgDxhNA8bxuGT4w6MCOn/E6NN/4R7xvuP/ABd/RcY4P9tmvaf+FO+Bf+gDB+Zo/wCFO+Bf+gDB+ZoA8X/4R7xt/wBFg0b/AMHRpP8AhHvGv/RYNG/8HRr2n/hTvgX/AKAMH5muZ+Ivwv8ACGkfD3Vb7T9GhhuYY1Mcik5U71H8jQB55/wj3jX/AKLBo3/g6NL/AMI942/6LBo3/g6NetaH8JPBM/h/T5pdDhaSW1jZ2yeSVBNXB8G/Aq5xoUPJzyxP9aAPGf8AhHvG3/RYNG/8HRo/4R7xt/0WDRv/AAdGvaP+FO+Bf+gDB+Zo/wCFO+Bf+gDB+ZoA8X/4R7xt/wBFg0b/AMHRo/4R7xt/0WDRv/B0a9o/4U74F/6AMH5mj/hTvgX/AKAMH5mgDxf/AIR7xt/0WDRv/B0aP+Ee8bf9Fg0b/wAHRr2j/hTvgX/oAwfmaP8AhTvgX/oAwfmaAPF/+Ee8bf8ARYNG/wDB0aP+Ee8bf9Fg0b/wdGvaP+FO+Bf+gDB+Zo/4U74F/wCgDB+ZoA8X/wCEe8bf9Fg0b/wdGj/hHvG3/RYNG/8AB0a9o/4U74F/6AMH5mj/AIU74F/6AMH5mgDxf/hHvG3/AEWDRv8AwdGj/hHvG3/RYNG/8HRr2j/hTvgX/oAwfmaP+FO+Bf8AoAwfmaAPF/8AhHvG3/RYNG/8HRo/4R7xt/0WDRv/AAdGvaP+FO+Bf+gDB+Zo/wCFO+Bf+gDB+ZoA8X/4R7xt/wBFg0b/AMHRo/4R7xt/0WDRv/B0a9o/4U74F/6AMH5mj/hTvgX/AKAMH5mgDx6y8H/ELUrkW2m/FXTLu4YErDBq7O7ADJwAM11f7OniLxBqep+I9M8QapPqH2J1CmZy+1gxU4J5wcVc8TeCfD/hPxx4IuPD+npZyz6q0cjIT8y+U3FY37OP/I6+Nf8Aruf/AEY1AEdn/wAnjXv/AFxP/ota9R+GP/JPNN5z8p/ma8vs/wDk8e9/64n/ANFrXp/wtG34c6WPRCP1NAHXUUUUAYnjT/kQtf8A+wZc/wDopql8Kf8AImaL/wBg+D/0WtReNP8AkQtf/wCwZc/+imqXwp/yJmi/9g+D/wBFrQBrUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQByPw/+54k/wCxgvP/AEIV11cj8P8A7niT/sYLz/0IV11ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXI/FH/knGpf78H/AKPjrrq5H4o/8k41L/fg/wDR8dAHXDpRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVyI/5LQ3/Yvr/wClBrrq5Ef8lof/ALF9f/Sg0AddRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAh+6fpXnHwJ/5JjF/wBfUv8ASvRz90/SvOPgT/yTGL/r6l/pQB6RRRRQAUUUUAFc5418Q3XhzTbS5sY4ZGku1WbzVLBYVVpJGGCOdqHB6AkZBro6y9b0Cz8QWr22oeYYpLea3ZUYD5ZU2MenXaSB9TQBztx47uYfGt1psFg19ZpEkVvDaqv2i5uS0m7azuqBFEMoO7BzE3J4FTr8RLOTTku4NG1eX5JZZYhFErwxxECV23SAYVyVwCWYq20MBmppfANgfKks7/ULK6hEIhuoZEMiGNJUz86MGLCeXcWByWJ4PNZ0fw1jS/uootUvbXSJLZbdbaGZWaVGllkmjdnQsFJkABVg+AfmFAHQ63eaktrFJo89jZwGN57jUdQjLwwRqAeUDoSTnOdwACsT2B52Hxhrt1pz6oLWzsrfT1tl1C0nikaWSWSOOR1RiV2bVlQjcrFiSpCYrZ8ReEV8Q3NjKdZ1HT47I7o7a1WBoWcEFXZJYnDMpAK5+6RkYPNOl8Iwzan9rfUr/wAuR45ri1Bi8q5njUKkz/Ju3DZHwpVCUXK9cgFM6z4lt9Y8qazsrkXEU8kGmw5SeAIf3bSTFyhD4AOFG0tgF9pJu+Hb/Vp77UbDWpbG7ks/LIu7CB4Y9zAloirO53rgMTu5Ei8DvnWnw/ezsdSt4vFviAtqSkTXJa2FwGJB3iUQB9wUFBkkKpwoGFI2vDuhDw7pYsI7+5vYlYmP7RFAhjB6gCKNBycnJBJJPNAGtRRRQAUUUUAFcR8Y/wDkket/7sX/AKOSu3riPjH/AMkj1v8A3Yv/AEclAHU6L/yANP8A+vaP/wBBFXqo6L/yANP/AOvaP/0EVeoAKKKKACiiigDkb/xjPY+LLi2+yrNpNtYXEjyR482S5hEchjUlguPLk74+ZSMjBoh8fibch8NazHdGSOKG1Y2pknd0MmFKzFVwiljvKjGOpIFE/wAM/Ds8YYQGG9dJkudRhjiS5uvOjdJDI4T5s7y3YBgMcDFP1LwbNd+JIL+w1S405N81xJNb+WZVmMcMKBFeNkKeWkmdwJBIx7AGk2q3mq+Hbe88OwKJ7sqoN4vy23OHZ1DAsVwRtVuTgbgDuGBa+JfEWpg2enyaUt1axyz3F9JbyNBcRhykRjQSArv2udxdguzgOGBGpqfgq11DwvaaBb6lqOnWVttDC2eNmuFA5SXzUcSK38QIw2TuyCRSXHgxLqCFJda1MOsH2W5lj8iNryDcSI32xAKBuYAxhGAJ5zzQBTj8Sa5cyaTqUMFnDpmoPbpHYSKXup1kUM0qyK+1QgYkqUJKxMcjcMW9I1bXX8SJY6xHZBLiza7Nvbowl0/51VEmfeyuXBfDAKMxPgMASG2/gk2niG61eDxFqyyXAZBCyWrJBGRhY48wlkRcAhQ2CRltxJzY8L+Ex4Wjnjj1rUtRSdt7/bhAWZ+AXZ0iV3YgAZctwAO1AHQUUUUAFFFFABXH/Ff/AJJbrf8A1yT/ANGLXYVx/wAV/wDklut/9ck/9GLQBv8Ah7/kWNL/AOvOL/0AVo1neHv+RY0v/rzi/wDQBWjQAUUUUAFFFFAHN+KvEV1od9o0VnFFIl3eIl1vUkrC0iRFlwRgh5o+TkYzx3GVB4+u38UapZxaXLqNrH5a6fDYqonmwJPNdjJIqbBtXacjIdeuRXQ694as/EMLpeS3ERa2e3V4HCtGHZHLKcHDBokIPbFZ8vgLTjM0tleX+nu0oObSRF2xeQkJhGVOEKxKcj5w3KsKAH+H/EzeJb5ZrAmKwa1juRFcWm2Vkd5URwwk4DeVuAKdOvJ4zb7xT4g0i6P262sJjdQlrewjDLLau8qRQLNIGdWDs+CVVcFWxvAJG9ovhiy0C3ki02SdA0CW6FipMMabtir8uMLvOMg9utZem+AIbCxvbSXXtWvkvGErSXX2cyrMrKyTeYsSszqVXbvLABQMYAFACLqniYz3ekibSmvrVo5JdSNs6W8MLKzZMJm3FsoVwJAMNuyMbTVuvEviYeG4tWgt9PhSGAO6yxu/9pSFyqx2+HBj37VKlg+fNQAHBzZv/h9HqNrFFP4i1kOJzcXMo+zN9sfAC+ajQmNggACqFCjAbBb5qnl8FSz+ILXWJfE+svcWsaRxo62rRjAwzBTB8rPltzLtJBwCAAAAdRRRRQAUUUUAFFFFAHnvxI/5G7wF/wBhhv8A0U1cP+zj/wAjr41/67n/ANGNXcfEj/kbvAX/AGGG/wDRTVw/7OP/ACOvjX/ruf8A0Y1ADLP/AJPHvf8Arif/AEWteo/DEAfDzTMf3Cf1ry6z/wCTx73/AK4n/wBFrXqHww/5J3pmf7p/maALuu+I5NI1ZIFSI20emXeoXTvnKCLywoB6DO9jz2Q1nWur+J9Nm0WXxFLpd1a6o627pZ2clvJayshZTlpZA65UqRhSMg9iKueIPCT642rst+sJ1HTF09FeAusQ3yM7EbhuDB1BHH3epzw638Papd6xZ33ifVbW/XT3Mtpb2Vi1tGspVl8x90shchWIUZAG4nBOCoBY8af8iFr/AP2DLn/0U1S+FP8AkTNF/wCwfB/6LWovGn/Iha//ANgy5/8ARTVL4U/5EzRf+wfB/wCi1oA1qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArkfGXis6Dqml2C61o2im9SaVrrV13RhY9g2gebH8xMg/i6A8V11c7q2h6zP4lj1fRdVsbRktDamK8097gYL7iwKzR4zhR3+6KAIF8UzWVrYwFT4nv7yFrmM6FAkUbQDGJP3s5UD5lA/eEtngYBxPB440i50u61CL7QYLezhveYsNKku7YFXOSxZGXacHcMVlyeHvFVz4ovdRi1i1sZW0+CxE/2DzI5cGR3kSPztyMC4A3Mw4OQ3BqS38FJZ+JtHW0V10jTdPSJt7hjPLE+YN/c7d8j9Mbip6igB9z8RbK1wzaPqskDzm0huI44mSa6GQbdf3md24Mm4gJuUjf0zLq3jyHTLiZbfRdU1KCC5js5bq18hYlndlVY8yyoScugJAKgtjOQQKf/CA3vkw2v/CQOlpY6gL+wjjtyjIxn81llYPiVcF0AwoAYk7iARMPBF0188Muro2htqn9q/YRaYmMvmebtabfgxiX58bAeANxGcgEcPi+W3upAYr/AFy4urm7jtrKxtoYRHHay+XK4Mko3YZlUkvljjaijNXLnx5Y20gI07UpII1ga8uBCqLY+djYJVdlcNhgWVVYqCCwGaz7jwDfqNNbT9YtfMshKxW/09rmHz3lMguEjEqBZQzNhjuODxjnNmXRNf0PXPt3h+8jvodSu7Y6nDe26l8KiRSTrIroFPlxr8oRgWAwFBOADr6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5H4f8A3PEn/YwXn/oQrrq5H4f/AHPEn/YwXn/oQrrqACiiigAooooA5Tx/4pvfDGhtLo1tFd6gIpbrypclVt4V3zSEAgnjagwfvyJ2zVvV/F0OmXf2W00zUNWnW1+2TR2Cx/uYSSFdjI6D5irYUZY7W44qLUvA2k69e39z4ktLTVXuFEVr9ptVf7HGFxhN2cMWLMWGM/KP4RWDp/grxJHPqUa64tnHNa2umPcNZiR7iGKAAzRYk/cuXkmHzBwMA7eMsAdDH440mX7Tt8/91DBcQfIM3sc4/dNCM5bcwK4OCCOQBgnL/wCEzlv9es0trfU7TTEvTY3M32SHaboEr5ZcyklM8Exxt82PnGGFV4vC16uqeHtfTTfKl0yVbSDTWeNjZ2LRmIndnBkGVdipOFBRd3JfVXw3c2iaDZQt9ogttTnvryYqF3F1nfoTnJllU8Z6GgDqaKKKACiiigArkfij/wAk41L/AH4P/R8dddXI/FH/AJJxqX+/B/6PjoA66iiigAooooAKr3yXcllIumzwW90R+7luITKinPdAyk8f7QqxUc6PJbyJDJ5cjIQr4ztOODjjNAHB6b4r8QjwtBq2pS2V5Nqkj2umWmn6YyO8u59jkyXIUqUjLlSyccBs4zoW/im4sovDcOoG48/VLyW3uUv7YQzRkBzkKh2hBIEQHLAh0+ZidxL/AMCvP4T0TRLO/hEWlRpE8V7atPbXqrHsxNCJE384cZYgEZweCJH8HXl7bTtrOtC91BjAbe6FoIxb+XKJgAgbp5g9c7VQEsVLMATt43shqgt1sb57IXo099UVY/s6XJbZ5fL+YfnITcEK7jjPBw7T/GlnqGsw2UdlfR2900sdnqEiIILp4/vqmHL9AxBZQGCEgkYzUg8FXCXEdrNqqSaHBqJ1KCyW1KzCXzTMFebeQyLKxcAIDwoLEA7pPD2k674d1S30eOaC88ORW8rRTPBsngbepjiLiQiThn58teFXJJzkA6qiiigAooooAK5Ef8lof/sX1/8ASg111ciP+S0P/wBi+v8A6UGgDrqKKKACiiigDlvEnii70rWrC1sIIpIBcW66jNICfKSeUQxquCPmLEnJyAE5HzA1avvF9naTXdtFb3V1eQXaWMdvCqF7idoRNtTcwHEbbiWKgAHmsO88FeJLyz1K0bxHpflahd/apJG0eQyghlKAN9pA+UIij5eijvk1oXXg66N0t/puqR2+ox6lLfpLNaebGQ8XlFHQOpOEwAQw5UduKAKeieOFGiXtxqS6leXdvdJbSRfY44ibpjt+yxIHPKkAks7DEgbzCvK6kHjWxeMi8tLzT7mO9WymtboRh4XaPzAzMrlCuz5twY8AjqCKwbjwLq9teWcWl6vLJGdWbVpLm6jEvlSi3KbWXeCyPIS21du3JAK8Vof8K+hvZYZ/EF1Hqczag1/eK1uViuH8kwogQsdqKhHyktnnPU0AWrjxxFHJDFZ6Jq1/PcJLNbwwRxK00EewNMPMkX5N0iqAcMTyFIwTNceM7C3Sb/Rb55Y1t9kAh2yTST52RKrEEPxlt20KDkkANjIm8B6mo0v7Hrts/wDZkBggTULBrmOLa58mVE85QJ0TCea24nk4XcwNu78F3MzTXVvrGNS/tKG/t7m4thIqGO3WAo6Ky7gy+YflKYaTjpggGhoPiqDX768s4tPvrS4sQBdx3SIPIck4jJVmBYqA/wApI2spzzit2sHw74cm0K+1O6m1KS9bU5EuJhIhGJgu1mXk4UqI1C/whBy3Wt6gAooooAQ/dP0rxn4O+OfDGifD+Oz1bW7S1uVuZCY5HwQDivZj0NeS/A/w9o198M4ZrzS7WeU3c4LyRBicOccmgDsP+FoeCf8AoZbD/v5R/wALQ8E/9DLYf9/K0/8AhEvD3/QFsf8Avwv+FH/CJeHv+gLY/wDfhf8ACgDLX4peCHGV8TWB5x/rP/rUv/C0PBP/AEMth/38rmfhL4b0W+8FPNeaXaTy/bZhvkhBOAR3ruP+EP8ADn/QEsP/AAHX/CgDN/4Wh4J/6GWw/wC/lH/C0PBP/Qy2H/fytL/hD/Dn/QEsP/Adf8KP+EP8Of8AQEsP/Adf8KAMv/hafgfzNn/CTWG7Gcbz0/Knf8LQ8E/9DLYf9/K5rR/DeiyfGXxDavpVo0EVlAUiMI2qSFyQK7f/AIQ/w5/0BLD/AMB1/wAKAM3/AIWh4J/6GWw/7+Uf8LQ8E/8AQy2H/fytL/hD/Dn/AEBLD/wHX/Cj/hD/AA5/0BLD/wAB1/woAy2+KfgdNu7xNYDccD5z1/Knf8LQ8E/9DLYf9/K5rxt4b0W38Z+DYoNKtI4572QSosIAcALgEd67f/hD/Dn/AEBLD/wHX/CgDN/4Wh4J/wChlsP+/lH/AAtDwT/0Mth/38rS/wCEP8Of9ASw/wDAdf8ACj/hD/Dn/QEsP/Adf8KAMqT4qeB4Yy8niaxCjrhyf5CnL8UfBDKGXxLYYIyP3lc78UvDei2fhqye00q0hZ9SgRikKglSTkfSu1/4Q/w5/wBASw/8B1/woAzf+Fn+Cf8AoZbD/v5XIfFTx/4U1X4ZavZadrtncXMqx7IkfJbEqE/oDXoP/CH+HP8AoCWH/gOv+FH/AAh/hz/oCWH/AIDr/hQBg6T8TPBkOi2UcviOxV0t41YGToQozVpPin4HkQMniawIP+2f8Kd4j8J+H4fC2qyRaNYo6WUzKywKCCEOD0rM+HnhfQrr4e6PNcaRZyyvBlneFSWO49TQBp/8LQ8E/wDQy2H/AH8o/wCFoeCf+hlsP+/laX/CH+HP+gJYf+A6/wCFH/CH+HP+gJYf+A6/4UAZv/C0PBP/AEMth/38pq/FPwOzMo8TWGV6/Of8K1P+EP8ADn/QEsP/AAHX/CuI8BeG9FufEfjBLjSrSVYdUKRh4QQi88D0FAHS/wDC0PBP/Qy2H/fyj/haHgn/AKGWw/7+Vpf8If4c/wCgJYf+A6/4Uf8ACH+HP+gJYf8AgOv+FAGb/wALQ8E/9DLYf9/Kafin4HV1Q+JrDc3Qbz/hWp/wh/hz/oCWH/gOv+FcRqPhvRV+NmkWi6VaC3bS5HaIQjaW3Nzj1oA6X/haHgn/AKGWw/7+Uf8AC0PBP/Qy2H/fytL/AIQ/w5/0BLD/AMB1/wAKP+EP8Of9ASw/8B1/woAzf+FoeCf+hlsP+/lRy/FbwNCoMniaxAJwMOT/ACFa3/CH+HP+gJYf+A6/4VxXjXw3otv4u8HwwaVaRxz3ziVFhUBwAOD60AdH/wALQ8E/9DLYf9/KP+FoeCf+hlsP+/laX/CH+HP+gJYf+A6/4Uf8If4c/wCgJYf+A6/4UAZv/C0PBP8A0Mth/wB/K5b4lfELwnqXw51e0sNes57iWNQkaPkt86n+ld3/AMIf4c/6Alh/4Dr/AIVyvxL8MaHZ/DjV57XSbOGVI02ukKgj94o60AWdC+JfgyHw7p0UviOxV0tYlZTJyCEGRV//AIWh4J/6GWw/7+VLo3hLw8+g6e76LYszW0ZJMC8naParv/CH+HP+gJYf+A6/4UAZv/C0PBP/AEMth/38o/4Wh4J/6GWw/wC/laX/AAh/hz/oCWH/AIDr/hR/wh/hz/oCWH/gOv8AhQBlp8U/A8mdviawODg/Oev5U7/haHgn/oZbD/v5XNfCfw3ot74MklvNKtJ5Ptsw3yQgnAI4zXb/APCH+HP+gJYf+A6/4UAZv/C0PBP/AEMth/38o/4Wh4J/6GWw/wC/laX/AAh/hz/oCWH/AIDr/hR/wh/hz/oCWH/gOv8AhQBkr8VvAzTNEPE1jvUZI3n+eKk/4Wh4J/6GWw/7+Vzngbw3otz4l8XpcaVaSrDqWyMPCp2Lg8D0Fdr/AMIf4c/6Alh/4Dr/AIUAZv8AwtDwT/0Mth/38o/4Wh4J/wChlsP+/laX/CH+HP8AoCWH/gOv+FH/AAh/hz/oCWH/AIDr/hQBln4p+B1dUPiaw3N0G8/4U7/haHgn/oZbD/v5XNaj4b0VfjZpFoulWgt20uR2iEI2ltzc49a7f/hD/Dn/AEBLD/wHX/CgDN/4Wh4J/wChlsP+/lH/AAtDwT/0Mth/38rS/wCEP8Of9ASw/wDAdf8ACj/hD/Dn/QEsP/Adf8KAMt/in4HjUs/iawAH+2f8Kd/ws/wT/wBDLYf9/K5b4ueHNFsvCdlJaaXawO2pwIzRwgEqSciu8/4RLw9/0BbH/vwv+FAHnni/xdoHiLxr4Gh0TVra9ki1Ys6xPkqDGwz+dYH7OP8AyOvjX/ruf/RjV0njTQtLsPid4ENjYW9uWvZS3lRhc4iYjp7iub/Zx/5HXxr/ANdz/wCjGoAZZ/8AJ497/wBcT/6LWvUPhgc/DvTPZD/6Ea8vs/8Ak8e9/wCuJ/8ARa16h8MP+Sd6Z/un+ZoA62iiigDE8af8iFr/AP2DLn/0U1S+FP8AkTNF/wCwfB/6LWovGn/Iha//ANgy5/8ARTVL4U/5EzRf+wfB/wCi1oA1qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5H4f/c8Sf9jBef8AoQrrq5H4f/c8Sf8AYwXn/oQrrqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuR+KP/JONS/34P8A0fHXXVyPxR/5JxqX+/B/6PjoA66iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArkR/yWh/+xfX/wBKDXXVyI/5LQ//AGL6/wDpQaAOuooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAQ9DXm3wE/5JZD/ANflx/6Ga9JPQ15t8BP+SWQ/9flx/wChmgD0qiiigDgfg3/yIbf9f038xR4h8RaqfFFzb2VxqNhYaW0CT3NraQTQ+ZJtbM4kO8x4ZRiHDDLFiBtwfBv/AJENv+v6b+YroNb8I2Gs3Bu/ngvD5f7xZJPLbY2VZ4g4SRl6qXDbTg4OMUAN1GfVNSW9/sS5lt4rRTGGghjkkuJQfnWPzCEBUAqrE7fMPzDCFWXwbeXt7oTvqU000sdzLCDdJGs6hHK7ZfLAj3ggjKDaRjBPU27zw5pd9pNvp00Drb2pVrcwzyRSQsAQGWRGDqcFgSDkhmByCc2dN0y00iwSz0+LyoVLNguXZmYlmZmYlmYkkliSSSSSTQBxuif8lw8S/wDXjb/yWtiO61lviJcWTahbtp8emmZLZLXBjd5AqM7lyW/1cuMbBg9CRmsfRP8AkuHiX/rxt/5LW23gTQX1K5v5o76ea7QxzifU7mSORPnwpjaQoVHmOVGMKWyuDQBnaHrGp2N/rEWu3F9OtpHC6Q3cUCzO8juqmIQ/L5TlQqB2L5DBscEx67P4l0ttOuH1G4xJNEkgt4IDaxSSTKuyZmHnMnzqqmNQRglyAcrsab4RstL1b7XA0siqAyfaZ5biUy4ZS7SyuzMAh2qvAXdIed/E0/hPR7jWRqcttIbjzUnZBcyrDJKgAWR4Q3lu42rhmUkbF5+UYAOb8ef8jz4H/wCv6T+S1peLJ9YguY30zVxaTbANP0+KON21CfOWWXehIjACglCpUM7FuBjN8ef8jz4H/wCv6T+S1vz+DdHuPEj684vk1GQRq8sOp3MSsqfdUosgQqDk7cYJJJBycgGRaaxqjalpmqT6k5s9T1Ce1GnGKMRwwokxWQMF37/3ILEsV+dhjoan1a41y60qbVNPuNSitXYGG20yC2NyYgD84Nx8oLE5IIJ2hAArbs3JvBWltfG4gRo0mdzcxNLI6Ojnc6IhfZEHYAvtX5xkHrmrur+GtM1ySOTUI5/MRDHvt7uW3ZkPVGMbKWX/AGWyPagDifHlzcXnwz8O3V7NBPcT3VlJLLbgiN2ZckruAO0k8ZAOOw6V2PiaS4i0+ORNYXRbRHzdXqhGlVcYVIw6sm5nKjkHjgDLAjnPitFHB4R0yKBFjjj1O2VEQYVQMgAAdBXSa54U0nxHdWdxqiXZmsWZrZ7a/ntzGzDBI8p15xkZ64JHc0Ac7eL4kvLPRbaLX9Q07WLyMh0hgtvLWNDlriRZImYHDRgopA3uowBlhuXs2p6gbpNGu5IYrONozMkKSPcTdwm/CZUZGc7fMODwjK12XRkSFG0+VoLyK2FrFdTM07pHkE53t8zfKDubJJwTnkFLnw7pl3o8OmSwOLaAqYTHPJHJGy9GWVWDhuuWDZOTknJoA52zvNQu/h34g/tSe4llhS6iX7YkS3CKI/uy+UBGW3bsFONpXknJq58NP+Sa6J/17/8Asxq1qml2mj+A9WtLCNkiFlcMS8jSO7FGJZnYlmYnkkkk1V+Gn/JNdE/69/8A2Y0AR393rVp480+H7XdCxvJjGiNDALQgRO5QEZmM3yFsnbHgY6jBz/E3jyPRLBrt9Ts7JtSRl0tbx1RBGgy9y2cFic/LGp+bMY+XcxXXuvAmkzXgnhjeNXldp4Xmlki2uD5giiL+XEzk4ZlXJVpF4LlhvahYW+qaZdaffR+Za3cLwTIGK7kYFWGQQRwTyDmgCj4VvZNR8IaRd3F5HfTzWUTTXMRUrLJsG9ht+Xls9OK5j4ef8jP41/7Czf1rvAAoAAwBwAO1cF8PlD+I/G6NkBtVYHaxB79xyKAJH1nxBDe6/BJqNvOy39np1o0VoI0tWl2szEFmLsEmQ8nBKjgAmr+n6rqFl/aumSXj6reW94lrZzXMaI0jPAkuJPLVVwu4sSqj5cDBblp7fwFoNrHeIiahIt6Q0/n6rdS7nUqVkG+Q7ZFMaYcYYbRgjFXNH8OW2jXMksJLjBSDezu0aMQz7ndmZ3ZxlnJ5AQY+XJAOStPHkd98QtL0Kx8RWMkFvJPbXaPJF9ovZY48E7R/qwHOAAAXKuQNigvY1L/kvGjf9gmX/wBCau0fT7aTVIdReLN3BDJBHJuPyo7IzjGccmNOevy1xepf8l40b/sEy/8AoTUAbU93q6/EeysVvYf7LksJ7h7dLbDhlaJF3yFjnJdiNoX7pzuqjpUuoW2sanqF34i1G90WxDQCK5htj504I3bPKhVsKfkAySz5GPlG7WXwlpa+If7bDah9uyfmOqXJjwTnb5fmbNuedu3HtU6aFBFcWyxELZWzvOltgndOzFjIzE84LMQuOCc9QMAHDeLPH8uh7NLk17T9N1eS4tprkXMsQ+ywSzKoiQN94hAzM5yFG5uAyAaXjv8A5HXwT/1/yf8AoK12d5YW1+IRdx+YIJlnjG4jDryp4649DxXGeO/+R18E/wDX/J/6CtAGr4vm1GCON7PWjpabCltHBFHLNeXRyUi2yKQVwpJC4Y8ncoUk4B+IIv8A4gaLotprOmWyxXUltqdsJ42lnmWF8ooJyirLsX+85yBgL8/Uan4N0fVtcTWLsXyX6Q+Qs1tqdzb4jyGK4jkUYJAJ45wM9KsaxoUOrzW8kjbHjV4Xb5stC+3zEGGABbYo3YJAyBgnIAOe8QeOIdGg+2XGpWdjHflodMF46pG4UZe5YtgkD+FFPzDbz8+Vyte1GfVv2dVv7y9jvrq4023e4uIihV5Syb8bPl4bI49K9EubOC70+aynjzbzRNC6KSuUIwQCMEcelcr8T4kh+FWrRRLtRIY1VR2AkUCgDotD/wCRe07/AK9Yv/QBWNpOp6jF4g8SnW9SgmsNP8lYlhtfKWD5WkbPzMzNsePPOOBhRmtjRVDeHNPU5wbSMHBwfuDvWPZeA9M07WlvbSa+8tm864hudQubkXEw2CORvNlZcqI1wdu75UwwC4IBj+INU1+2nW4uJ9dsbFbeS8uW0u2tXFrHkYDtOjbiqKzMqbnLOdoIArvo+Il+cyfKPnOPm9+OPyrJ1Twpo+s3gutQt5WkKCOQRXMsSzoCSElVGCyqNzfK4YfMwx8xzsUAcF8Hf+RGk/6/p/5im32vaw3jQfZLy7TTE1GGyUrbx/Y+iiRJWZPNMpYuqtGfLB8sMQdwLvg7/wAiNJ/1/T/zFbeo+CtNvbx7uAzW00svmShLmbyySMMyxBxGshGf3m3cDz15oAzvEWp63cLFNoR1L7JLc/ZY/wCzIIXmfCszy5nBRVzGI1LYU7mPzboyN7w1c/a/D1tN9su7xjuDy3qRrMGDkMjiNVTKkFflGPl6nqXaj4e03VLW3t7iGSJLX/UNaTyWzwjGMK8TKyjHGAcEVcsrK306xhs7KMRQQqFRAScD3J5J9SeSeTQBxfw//wCRo8af9hU/yNT3Wq+IbbVfFgW6S7jsNNjksILSxO5Zn84hSMu0jgLHnGAc8IO8Hw//AORo8af9hU/yNa8PgLQYZLtymoTG8XbOLjVbqYP0w2HkIDLgbWHzLgYIoAq6Fq1za2N6t9cazd6ksqRJY6stosodhlAptV2FSMknLbQrE4ANUYb7W4fFgg1fUNcitIrqK3W4htLRLK4do0fad6GbDOzICnAAALbtxroNI8K2ej6jLdQtLLn/AFXnzSTSKSAGZpJHZnYhVAJPyqoAxlsyr4W0lda/tRYJRceYZdn2mXyfMIwZPJ3eXvx/Ftzz1oA5nUv+S8aN/wBgmX/0Jq0vEFxrEGuW4stXEMsksYs9Kijjf7VGGXz5Jiy7lVQxAKsoHy5LFglZupf8l40b/sEy/wDoTVvHwXo39v3GtINQivrplad4tUuUWTaMKCiyBSACcDGBk0AZ9lfanbeJJvt2tpdwwxSyanbLHH5GnDAaIK4UPu2HJDkkg7sICAaGv6n4gS4t5g+uWtlJDNdTDS7a2ZraNSgTe1wpBO3ezIuXyQFBCk1q6d4A0nR57dNKe7hsI2aSSzlvrmdJH3h1IWSUqvz5Y4XJOOQNwbS1fwtpOuXKz6jBK0gjMT+TdSwiaPOfLlCMBKnJ+V9w+ZuPmOQDj/i6wbwHpbLM04OpWpErAAydfmOABk9eAPpXo9ee/GYBfBtgAMAarbgAdvvV6FQB5x4//wCSm+A/+vyb/wBEtXGfs4/8jr41/wCu5/8ARjV2fj//AJKb4D/6/Jv/AES1cZ+zj/yOvjX/AK7n/wBGNQAyz/5PHvf+uJ/9FrXXeAPG+kaZ4JsLW5+0+YinOyBmHX1FcjZ/8nj3v/XE/wDota9T+Gf/ACTXQ/8Ar1WgBP8AhY2hf9Pn/gK9H/CxtC/6fP8AwFaurooA4HxR460e+8G6zbQG48yewnjTfCVGTGwGSeg96o6D8W/COn+HNOsrm+lWe1tY4ZQsDMA6qFYZHB5BrtfFn/Il63/2D5//AEW1U/h2qnwLZEgH97cdv+m8lAGN/wALl8Gf8/8AN/4Dv/hSH4z+C1+9qEw/7d3/AMK9A2L/AHR+VGxf7o/KgDz8fGjwW33dQmP0t3/wob40eClGW1CYD3t3/wAK9A2L/dH5UFEIwVXH0oA8/wD+Fz+Cz/y/zf8AgO/+FL/wubwZ/wA/83/gM/8AhXf7F/uj8qNi/wB0flQB5/8A8Ln8F5x/aEucZx9nbP8AKl/4XN4M/wCf+b/wGf8Awrv/AC0yDsXI6cUbF/uj8qAOA/4XN4M/5/5v/AZ/8KP+FzeDP+f+b/wGf/Cu/wBi/wB0flRsX+6PyoA4D/hc3gz/AJ/5v/AZ/wDCj/hc3gz/AJ/5v/AZ/wDCu/2L/dH5UbF/uj8qAOA/4XN4M/5/5v8AwGf/AAo/4XN4M/5/5v8AwGf/AArv9i/3R+VGxf7o/KgDgP8Ahc3gz/n/AJv/AAGf/Cj/AIXN4M/5/wCb/wABn/wrv9i/3R+VGxf7o/KgDgP+FzeDP+f+b/wGf/Cj/hc3gz/n/m/8Bn/wrv8AYv8AdH5UbF/uj8qAOA/4XN4M/wCf+b/wGf8AwpR8ZfBhGft83/gO3+Fd9sX+6Pyo2L/dH5UAcB/wubwZ/wA/83/gO/8AhSD40eCycDUJiR2+zv8A4V6BsX+6Pyo2L/dH5UAef/8AC5/Be4gahKSOoEDHH6Uv/C5vBn/P/N/4DP8A4V33lpnOxc+uKXYv90flQBwH/C5vBn/P/N/4DP8A4Uf8Lm8Gf8/83/gM/wDhXf7F/uj8qNi/3R+VAHAf8Lm8Gf8AP/N/4DP/AIUf8Lm8Gf8AP/N/4DP/AIV3+xf7o/KjYv8AdH5UAcB/wubwZ/z/AM3/AIDP/hR/wubwZ/z/AM3/AIDP/hXf7F/uj8qNi/3R+VAHjfg34r+E9P8A7dS5vpFafWLm4QCBj8jkbSeOOhrpf+FzeDP+f+b/AMBn/wAKofDBV/4WH4/4H/H6nb/ptc16dsX+6PyoA8//AOFz+C9wH2+bJ5/493/wpf8Ahc3gz/n/AJv/AAGf/Cu/2L/dH5UbF/uj8qAOA/4XN4M/5/5v/AZ/8KP+FzeDP+f+b/wGf/Cu/wBi/wB0flRsX+6PyoA4D/hc3gz/AJ/5v/AZ/wDCg/GfwWASdQlAHc27D+ld/sX+6PyoKIRgquPpQBwH/C5vBn/P/N/4DP8A4Uf8Lm8Gf8/83/gM/wDhXf7FH8I/KjYv90flQBwH/C5vBn/P/N/4DP8A4Uf8Lm8Gf8/83/gM/wDhXf7F/uj8qNi/3R+VAHAf8Ll8GZx9vm/8B3/wpP8Ahc/gv/oITen/AB7v/hXoGxf7o/KjYv8AdH5UAcB/wubwZ/z/AM3/AIDP/hXN/ED4reFNV8D31nZ3srTSNCVBgYDiVGPOPQGvY9i/3R+Vcd8WEX/hWGq/KOsPb/ptHQBQX40eC2UMuoTEEZBFu/P6Uv8AwubwZ/z/AM3/AIDP/hXQ+BUX/hXfhz5R/wAgq17f9Mlre2L/AHR+VAHn4+M/gs9L+Y84/wCPd/8ACl/4XN4M/wCf+b/wGf8Awrv9i/3R+VGxf7o/KgDgP+FzeDP+f+b/AMBn/wAKP+FzeDP+f+b/AMBn/wAK7/Yv90flRsX+6PyoA4D/AIXN4M/5/wCb/wABn/wo/wCFz+C84/tCXOM4+ztn+Vd/sX+6Pyo8tMg7FyOnFAHAf8Lm8Gf8/wDN/wCAz/4Uf8Lm8Gf8/wDN/wCAz/4V3+xf7o/KjYv90flQBwH/AAubwZ/z/wA3/gM/+FH/AAubwZ/z/wA3/gM/+Fd/sX+6Pyo2L/dH5UAcB/wubwZ/z/zf+Az/AOFH/C5vBn/P/N/4DP8A4V3+xf7o/KjYv90flQBwH/C5vBn/AD/zf+Az/wCFc1/wtfwmvxTOotfSC2bRxbqTA2S4mLYxj0r2TYv90flXmHiFV/4aN8LfKP8Ajyft/wBM7qgDQ/4XN4M/5/5v/AZ/8KQ/GfwWOt/MOcf8e7/4V6BsX+6Pyo2L/dH5UAcAPjN4MJx9vm/8B3/woPxm8Fjrfzdcf8e7/wCFd/sX+6Pyo2L/AHR+VAHAf8Lm8Gf8/wDN/wCAz/4Uf8Lm8Gf8/wDN/wCAz/4V3+xf7o/KjYv90flQBwA+M3gwn/j/AJv/AAHf/CkHxn8FsMrqEpHqLdz/AEr0DYv90flQI0HRFH4UAcB/wubwZ/z/AM3/AIDP/hR/wubwZ/z/AM3/AIDP/hXf7F/uj8qNi/3R+VAHAf8AC5vBn/P/ADf+Az/4Uf8AC5vBn/P/ADf+Az/4V3+xf7o/KjYv90flQBwH/C5vBn/P/N/4DP8A4Uf8Lm8Gf8/83/gM/wDhXf7F/uj8qNi/3R+VAHAH4zeDCP8Aj/m/8Bn/AMK4P4Q/E/wr4c8AR6fq2oiG5W6mcptzgM+RXvRRdp+UdPSvIvgloGj6h4U1WW/0mxuZBqrqHmtkcgeTEcZI6ZJ/OgDc/wCF2eBf+guP++DR/wALs8C/9Bcf98Gus/4RLw5/0L+l/wDgFH/hR/wiXhz/AKF/S/8AwCj/AMKAPJvhl8TvC2heEms9TvzFP9rlfb5ZPBPFdh/wufwT/wBBQ/8Afs11CeD/AAzGuE8O6SoznAsYx/7LS/8ACJeHP+hf0v8A8Ao/8KAOW/4XP4J/6Ch/79mj/hc/gn/oKH/v2a6n/hEvDn/Qv6X/AOAUf+FH/CJeHP8AoX9L/wDAKP8AwoA8n0v4neFrb4ra5qs1+Vs7q0hSKTYfmKhc/wAq6/8A4XP4J/6Ch/79mun/AOEO8MiQyDw5pO8jBb7DFnH1207/AIRLw5/0L+l/+AUf+FAHLf8AC5/BP/QUP/fs0D4z+CScDVD+MZrqf+ES8N/9C/pf/gFH/hR/wiXhz/oX9L/8Ao/8KAPJ/F/xP8Laj4r8KXlpfl4bG7eSdth+RSFwf0rr/wDhc/gn/oKH/v2a6dvB3hlypfw5pLFTlc2MRwf++ad/wiXhz/oX9L/8Ao/8KAOW/wCFz+Cf+gof+/Zo/wCFz+Cf+gof+/Zrqf8AhEvDn/Qv6X/4BR/4Uf8ACJeHP+hf0v8A8Ao/8KAPKfiL8T/C2taBaQadfmWSLUIZnHlnhVJyf1rrf+Fz+Cf+gof+/Zrp5PB3hiVdsvhzSXX0axiI/wDQaVfCHhpVCr4e0oADAAso+P8Ax2gDl/8Ahc/gn/oKH/v2aP8Ahc/gn/oKH/v2a6n/AIRLw5/0L+l/+AUf+FH/AAiXhz/oX9L/APAKP/CgDh9d+L3g688O6lbW+pFpZrSWNF8s8sUIArO8DfFfwlpXgfS7G91Ex3EEO2RfLPBya9JPhHw2QQfD+lEHqPsUf/xNIng/wzGoWPw7pKqOgWxjAH/jtAHL/wDC5/BP/QUP/fs0f8Ln8E/9BQ/9+zXU/wDCJeHP+hf0v/wCj/wo/wCES8Of9C/pf/gFH/hQBy3/AAufwT/0FD/37Nch4M+J3hbStf8AFM17fmNL3UTNAdhO5Oea9Y/4RLw5/wBC/pf/AIBR/wCFNXwd4ZRmZfDmkqzfeIsYsn6/LQBzH/C5/BP/AEFD/wB+zR/wufwT/wBBQ/8Afs11P/CJeHP+hf0v/wAAo/8ACj/hEvDn/Qv6X/4BR/4UAct/wufwT/0FD/37NchffE7wtL8W9L1hL8myi06SF5Nh4csxx+tesf8ACI+G/wDoX9L/APAKP/Cmnwd4ZMgc+HNJLr0Y2MWR/wCO0Acx/wALn8E/9BQ/9+zR/wALn8E/9BQ/9+zXU/8ACJeHP+hf0v8A8Ao/8KP+ES8Of9C/pf8A4BR/4UAct/wufwT/ANBQ/wDfs1yXi34n+FtR8UeFru0vy8NjeNJO3ln5QQMfyr1b/hEvDn/Qv6X/AOAUf+FMk8GeF5gBL4b0hwOgawiOP/HaAOZHxn8Ek4GqH8YzSf8AC6PBP/QUP/fs11X/AAiXhz/oX9L/APAKP/Cj/hEvDn/Qv6X/AOAUf+FAHLf8Ln8E/wDQUP8A37Nc58QPip4T1nwHqlhp+oGW4mjUInlkZw6n+Qr0z/hEvDn/AEL+l/8AgFH/AIUjeD/DTqVfw7pTKeoNjGQf/HaAOL0n4xeDLfRbKGXUyHjt40YeWeCFANXP+Fz+Cf8AoKH/AL9muoXwh4aVQq+HtKAAwALKPj/x2l/4RLw5/wBC/pf/AIBR/wCFAHLf8Ln8E/8AQUP/AH7NA+M/gk/8xQ/9+zXU/wDCJeHP+hf0v/wCj/wo/wCES8Of9C/pf/gFH/hQB5P8NPif4W0Lwo9nqV+0U32uV9vlnoTxXX/8Ln8E/wDQUP8A37NdOng7wzGCI/DmkoCcnbYxDJ/75p3/AAiXhz/oX9L/APAKP/CgDlv+Fz+Cf+gof+/Zo/4XP4J/6Ch/79mup/4RLw5/0L+l/wDgFH/hR/wiXhz/AKF/S/8AwCj/AMKAPKfB3xP8LaZr/iie8vzHHe6h50B8s/MuDzXW/wDC5/BP/QUP/fs10y+DPC6yGRfDekB26sLCLJ/HbT/+ER8N/wDQv6X/AOAUf+FAHLf8Ln8E/wDQUP8A37NH/C5/BP8A0FD/AN+zXU/8Il4c/wChf0v/AMAo/wDCj/hEvDn/AEL+l/8AgFH/AIUAeT33xO8LS/FvS9YS/JsotOkheTYeHLMcfrXX/wDC5/BP/QUP/fs1058HeGTIHPhzSS69GNjFkf8AjtO/4RLw5/0L+l/+AUf+FAHLf8Ln8E/9BQ/9+zR/wufwT/0FD/37NdT/AMIl4c/6F/S//AKP/Cj/AIRLw5/0L+l/+AUf+FAHkfxQ+J3hbW/DFrb6dqHmSR6hDKwKEYVc5Ndh/wALs8C/9Bcf98Guqfwd4ZkXbJ4d0l19GsYiP/Qad/wiXhz/AKF/S/8AwCj/AMKAPKdY8daB4v8Ail4Jj0G8+0tBdStINuMAxNWd+zj/AMjr41/67n/0Y1dr4j0bS9M+K/gU6bptpaF5L7cYIFj3YtWxnA5riv2cf+R18a/9dz/6MagBln/yePe/9cT/AOi1r1P4Z/8AJNdD/wCvVa8ss/8Ak8e9/wCuJ/8ARa16n8M/+Sa6H/16rQB0OoahbaXYyXl9L5cMeASFLMxJAVVUAlmYkKFAJYkAAkgVW8P65beJNDg1WyjnignLhUuE2uNrlTkZOOVNWNRu5rKyee20+51GRSALe2aNXbJ7GR0XjrywrnPh2mqWPhxNM1jQ7zTZbd5X8yeWB0k3yu4C+XIxyAwzkD2zQBreLP8AkS9b/wCwfP8A+i2ql8PnEfgC0c9FkuScf9d5Ku+LP+RL1v8A7B8//otqoeAVL/Dy2VRks9yAP+20lAEWl/EKPUpNDZ/DusWVrr2PsN3cG2Mb5haZchJmdcohPK+xxWxe+LfDmm29vcaj4g0u0hut3kST3saLNtOG2knDYJAOOma5qw8N6tBoHw3tpbTbLonk/wBoL5iHydtjJEec/N87AfLnrnpzWTpGg+IPDlvFLJ4euNUafSJLFoLa4twbdxPK43eZIqlXWVeVLH5OR0oA7RPHfhGS6ito/FOivPMVEcS6jEWctjaAN2TnIx65FWI/Ffh2a8u7SLXtLe5sVd7qFbyMvbqhw5dc5UKepOMd6w9P8P6vba54NmvT9qOl6LcWl9dhx807C2AOCcncYnOcducZFZfhrQdbh/4RHS7zSLiyTw0ZDcajJNC0d5+5eECMLIz/ADmQSHeq42884oA6zT/GnhbVrxbTS/EukXty4JWC2v4pHYAZOFViTgAn8KjPjTQrnSL6/wBF1XTtXWxVWnFpfwkRhjgF3LhUHBOSeinGTxXCWvgLX5fCulaZLALSaPwZd6TNIZVIiuZDBtU7TyPkbkZHHXkVa8Q6Hr/imx1KaDw9caU66DJp0VrcT25NxK8iMNpjkYBUEZGWI/1nTrQB28HibSxdW+nalqmlW+sSHY1hHfq7CTAJRQQrNgEH7oOCDgUXHi/w1aar/Zd14h0qHUN6x/ZJL2NZdzYwuwtnJyMDHcVw/iHRZ9M0jxPf3dqkT33inTLi3lyrF4hLZIDxnGGEgwcHr2NXLHR/EFtc2ukrpU8aweIZ9SfWPOh8l4Hllkxjf5u8pJ5RGwDrzjkgHZWniTQ9Q1JtPsNZ0+6vUUu1tDdI8ir6lQc45HPvWlXmGmaNNoE/gGzu7VLa5Os6g8qgqxO+C6fORnqNp6+npXp9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABS0lLQB5h8MP+SifED/AK/U/wDR1zXp1eY/DD/konxA/wCv1P8A0dc16dQAUUUUAYg8Waa/i6Lw7D58t3JDLKZUiPkr5ZQMhc8Fv3i8LnHfGRmOHxRPdavLZ2fhzVbi3huvs0l+r2ywqwI3NhphIVGecJng4BrF1ibW2+IulalbeE9VuLPTra8tnljnsx5plaAqyBpwdv7ps7gDyOPTP1jwy8+p3R0/wYlhqjX4uI/Ev2qJkiTeHZw5YTrldwMQTZuZhkqSxAO9v9UhsLizgdJZZryUxRxxLuIwpZmPooA5PqQBksAcez8ZxXGr2dleaNq2mpqDvHY3V7CiJcsqltu0OZIyUVmAkRDhSDg4FO0MSatcXPiXar/aIzDpiOcAWwOQ+4Zx5rAPn+75eRlTXM3x1CHXrTxHeaJqWkNYs0uoz3mox3ds0fllWjto/MYh2bYFKxxMRnPLFCAdfrXinT9BNz9sWZxa2hu5zCm7y0ztQEZzudgwUDqVb0qnD42to7q5t9d0u/0Fraye/LX5hZWhQgOwaGSQfLuXIODyMZp9pBqekeHr/Vf7OOo69eA3L2ccyR7pNoEcAdjtVVAC7v8AebBLYPNRaJrPiXSNbi1zStQsNa1KwaFL67Nsba3wcpDEkU0jhdx3MSMtgkkYRQAdJb+NbQGf+2tPv9CEVo96p1FYx5sCcyOPLd8bQVJVsMNw464is/HUMlxBHq2i6pokdxayXcM9+ICjpGFZ8+VK5UhWzhgOh7jFVQdd1XW7TV7zw9cWJ0eznK2z3MLNezyKAEjKuQE+U/NJtJLLwMGoPD8uu3Wryav4m8L6nHqQgkW3TzrQ29onXyYys5ZnYhQZGA3EDhF4ABp6V41TUdQ0+2uNC1bTU1ONpLKe8WHZNhd+MRysyHbk4dV6EdeK6auH8NPruo+I49T8WeGtRtLvY6W+6a0e109CMkKUmMju2ADIU9AFQbs9xQAVx3xY/wCSYar9Yf8A0fHXY1x3xY/5Jhqv1h/9Hx0AangX/knXhz/sFWv/AKKWt2sLwL/yTrw5/wBgq1/9FLW7QAVn65rVvoGkvfXaSygOkUcMIBkmkdwiRqCQNzMwAyQOeSBzWhWb4gvdT07Q7i50LSW1e/UDybMTpD5hJxy7kAAdfwoAyf8AhPLW3j1IavpOp6XcafBFcNbXCRSPKkjMibDFI6kl1K4JBzjOBzWhpPiH+0r+Wxu9KvtJvI4hMILwxMXjJI3BopHXqMYJB9sEVx02la9f+G9YL6HfnWb9oBeT36WLfaIBIN8EEfmyxoFQvsWXIy2WZiWao7FNT0LWp5NM0e/046jbrZ2setXUN3PJc7sqyyLLJIYo082R1d8AD5BktkA7K78URwG6Wz0vUtSkt7lbUJZwqfNkKhmAZmVQFB+ZnKrn5QS3y1NoPiCDX4Lox21zZ3NncG2urS6VRJBIAGAJVmU5VlYFWIww5zkCleWU+ieG7fTdL0u61W2w0d19lvRbXR3AlpVYlAXZySx3oRuJBJ4PM6TYaiv23w4ILjToNXuGuPIubhJru2tAqrM0sqs255HyqEu7ANkH5NqgHQt44glktYtK0jUtUmu4pLiKK2EKkwK4QTZkkRdjkgrzlhzjANLH45tLrTtPn07TdQvru/Epj06JYlnQRNslL73VAEfCk78EkYzmovFt14itRZ6b4X0W6ktJUIub6xe2ElqgwAkUc0iLuIz8xyq4Hyt0FGDTL3RrrRdX0Xw7eC2trGawn0hpoPtSBpFZZd5l8tyShLZkyfMycsCKANN/HNm1rp50/Tr/AFC8v2lVdPgESTxGHibf5jqi7Gwp+bqwxkHNMXx7bS2lsbbSNTm1C4uprQaYqwidHhz5hYtII9oAHzByDuXGScVkuvizQ9B26Roc1xfaxfT3d28E0DnTVdgQoWSRFkfbheG2hgzfMAFaaSbXtF8J2tr4V8KaiLmadxcPdz2jzxZ+Z7hh54SV3YnjeOck4ACkA6XQNdi1+znlS0ubKa2uHtri2ugokikXBwSjMpyCCCrEYI+lalYnhK1+x6H5R0y/0+TzWaU6jJC89w55aZ2idlJYk9xjGAoAArboAK8x8Q/8nHeFv+vJ/wD0XdV6dXmPiH/k47wt/wBeT/8Aou6oA9OooooAKKKKACiiigDO13W4NB09LmeGa4eWaO3gt7cKZJpHYKqruIHfOSQAASSAKpaT4sttQvrmwvrO50a+t3iU22oNEGk8wMUKGN3Vs7H4Bz8pyKs+JL7VtO0OWfw9pDavqGVWK2EyRDk8sS7KMAZOM5PA4zkckmjareeFdWkGkajF4i82G/judSktl+2XERDxxp5MziOMbAm0kABzksS7EA7mPUrGUxiK9t3MszwIFlU75E3b0HPLLsbI6jac9DVmvP8AwX4N1XQPESi/cTafBaCeOTePnvJlRbg7c8cwl8+tw/J6D0CgAooooAKKKKAA/dP0rzD4D/8AIn6t/wBhd/8A0RDXp5+6fpXmHwH/AORP1b/sLv8A+iIaAPT6KKKACiiigAooooAK4z4ma7qeh6VpP9jXf2Sa91NbZ5fKV/k8mWQjDAjrGK7OvPPjD/yD/DX/AGGx/wCktzWNeTjRlJbpP8i6aTmkzmG8R+MmkyviqVV/uixt/wCeyj/hI/GP/Q1Tf+ANv/8AEVWor47+0MV/Oex9Xpdiz/wkfjH/AKGqb/wBt/8A4ij/AISPxj/0NU3/AIA2/wD8RVaij+0MV/Ow+r0uxZ/4SPxj/wBDVN/4A2//AMRR/wAJH4x/6Gqb/wAAbf8A+IqtRR/aGK/nYfV6XYs/8JH4x/6Gqb/wBt//AIig+I/GOP8Akapv/AG3/wDiKrUHoaP7QxX87D6vS7HqPgHVb3W/BFhf6pMJ7qQyrJIEC7tsroDgcDhR0roq5H4Wf8k307/rpcf+lElddX2sHeKbPFe4UUUVQgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOD8Yf8lV8Bf9dL//ANJWrz39nH/kdfGv/Xc/+jGr0Lxh/wAlV8Bf9dL/AP8ASVq89/Zx/wCR18a/9dz/AOjGoAZZ/wDJ497/ANcT/wCi1r1P4Z/8k10P/r1WvLLP/k8e9/64n/0Wtdj4C1HxVF4D0lNP0O2ntlt1Ecj3QUsPUjtQB6ZRXKf2p40/6F2z/wDA0Uf2p41/6F2z/wDAwUAani048Fa2TwP7Pn/9FtVT4df8iJZf9dbj/wBHyVjeI9S8Vv4U1VbvQreKJrKYSOlyrFV2HJAzzxWB4Q8SePLXwzBDpfgU31oks/l3H9oQJv8A3z5+VnBHOR+FAHr1Feef8JZ8R/8AonDf+DS2/wDjlB8WfEjt8OG/8Glt/wDHKAPQ6K88/wCEt+JH/ROD/wCDS2/+OUf8JZ8SP+icH/waW3/xygD0OivPP+Es+JH/AETg/wDg0tv/AI5R/wAJb8SP+icH/wAGlt/8coA9Dorzz/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlH/CWfEj/onB/wDBpbf/ABygD0OivPP+Es+JH/ROD/4NLb/45R/wlnxI/wCicH/waW3/AMcoA9Dorzz/AISz4kf9E4P/AINLb/45R/wlnxI/6Jwf/Bpbf/HKAPQ6K88/4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlH/AAlnxI/6Jwf/AAaW3/xygD0OivPP+Es+JH/ROD/4NLb/AOOUf8JZ8SP+icH/AMGlt/8AHKAPQ6K88/4Sz4kf9E4P/g0tv/jlH/CWfEj/AKJwf/Bpbf8AxygD0OivPP8AhLPiR/0Tg/8Ag0tv/jlKPFnxH28/Dls/9hO2/wDjlAHoVFeef8JZ8SP+icN/4NLb/wCOUf8ACW/Ej/onB/8ABpbf/HKAPQ6K88/4S34kf9E4P/g0tv8A45R/wlvxI/6Jwf8AwaW3/wAcoA9Dorzz/hLPiR/0Tg/+DS2/+OUf8JZ8SP8AonB/8Glt/wDHKAPQ6K88/wCEs+JH/ROD/wCDS2/+OUf8JZ8SP+icH/waW3/xygD0Olrzv/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlH/CWfEj/onB/wDBpbf/ABygCp8MP+SifED/AK/U/wDR1zXp1eAeBPEHjO28Z+MJdN8GG8uZrpTdQfb4E+zt5k5xkuA3JYcZ+77iu8/4Sz4kf9E4P/g0tv8A45QB6HRXnn/CWfEj/onB/wDBpbf/AByj/hLPiR/0Tg/+DS2/+OUAeh0V55/wlnxI/wCicH/waW3/AMco/wCEs+JH/ROD/wCDS2/+OUAeh0V55/wlnxI/6Jwf/Bpbf/HKP+Es+JH/AETg/wDg0tv/AI5QB6HRXnn/AAlnxI/6Jwf/AAaW3/xyj/hLPiPg5+HLZ7f8TS2/+OUAeh0V55/wlnxI/wCicH/waW3/AMco/wCEs+JH/ROD/wCDS2/+OUAeh0V55/wlnxHz/wAk5bH/AGFLb/45R/wlnxI/6Jwf/Bpbf/HKAPQ6474sf8kw1X6w/wDo+Os3/hLfiR/0Tg/+DS2/+OVzXxC8S+O7rwHqEOqeBTY2rGLfcf2jA+z96hHCuScnA/GgD0vwL/yTrw5/2CrX/wBFLW7XkvhPxR8QIPBeiRWXgA3NtHp8Cwz/ANpW6+agjUK2DJkZGDg1r/8ACWfEj/onB/8ABpbf/HKAPQ6K88/4Sz4kf9E4P/g0tv8A45R/wlnxI/6Jwf8AwaW3/wAcoA9Dorzz/hLPiR/0Tg/+DS2/+OUf8JZ8SP8AonB/8Glt/wDHKAPQ6K88/wCEs+JH/ROD/wCDS2/+OUf8JZ8SP+icH/waW3/xygD0OivPP+Es+JH/AETg/wDg0tv/AI5R/wAJZ8SP+icH/wAGlt/8coA9Dorzz/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlH/CWfEj/onB/wDBpbf/ABygD0OivPP+Es+JH/ROD/4NLb/45R/wlnxI/wCicH/waW3/AMcoA9DrzHxD/wAnHeFv+vJ//Rd1Vv8A4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlcHrPiDxnJ8atAu5/Bhi1KO1YQWP2+A+auyfneH2jgseT/D7igD3+ivPP8AhLPiPj/knLZz/wBBS2/+OUf8JZ8SP+icH/waW3/xygD0OivPB4s+JGefhywH/YUtv/jlH/CWfEjt8OG/8Glt/wDHKAPQ6K88/wCEt+JH/ROD/wCDS2/+OUf8JZ8SP+icH/waW3/xygD0OivPP+Es+JH/AETg/wDg0tv/AI5R/wAJZ8SP+icH/wAGlt/8coA9Dorzz/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlH/CWfEj/onB/wDBpbf/ABygD0OivPP+Es+JH/ROD/4NLb/45R/wlnxI/wCicH/waW3/AMcoA9Dorzz/AISz4kf9E4P/AINLb/45R/wlnxI/6Jwf/Bpbf/HKAPQz90/SvMPgP/yJ+rf9hd//AERDVs+LPiRg/wDFuD/4NLb/AOOVwnwk8QeM7Hw3qMeieDDqcLai7SS/b4I9j+VECuGcE8AHPTmgD3+ivPP+Es+JH/ROD/4NLb/45R/wlnxI/wCicH/waW3/AMcoA9Dorzz/AISz4kf9E4P/AINLb/45R/wlnxI/6Jwf/Bpbf/HKAPQ6K88/4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlH/AAlnxI/6Jwf/AAaW3/xygD0OsTxT4WtPFlhbWt7c3Vr9muBcxy2rKGDhWX+JWGMOe1cuPFnxIzz8OGx/2FLb/wCOUv8AwlnxH3cfDlsev9qW3/xyk0mrMNiX/hU1j/0MWuf992//AMZo/wCFTWP/AEMWuf8Afdv/APGah/4Sz4kf9E4P/g0tv/jlA8WfEjPPw4YD/sKW3/xysfq1D+RfcjT2k+7Jv+FTWP8A0MWuf992/wD8Zo/4VNY/9DFrn/fdv/8AGah/4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlH/AAlvxI/6Jwf/AAaW3/xyj6tQ/kX3IPaT7sm/4VNY/wDQxa5/33b/APxmj/hU1j/0MWuf992//wAZqH/hLPiR/wBE4P8A4NLb/wCOUf8ACWfEj/onB/8ABpbf/HKPq1D+Rfcg9pPuyb/hU1j/ANDFrn/fdv8A/GaX/hVFiVAPiHW8D/at/wD4zUH/AAlnxI/6Jwf/AAaW3/xyj/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlH1ah/IvuQe0n3Z2Xh/Q7bw5oVvpVlJLJDb7trzEF2LMWJJAA6se1aNeef8ACWfEj/onB/8ABpbf/HKP+Es+JH/ROD/4NLb/AOOVuZnodFeef8JZ8SP+icH/AMGlt/8AHKP+Es+JH/ROD/4NLb/45QB6HRXnn/CWfEj/AKJwf/Bpbf8Axyj/AISz4kf9E4P/AINLb/45QB6HRXnn/CWfEj/onB/8Glt/8co/4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlAHodFeef8ACWfEj/onB/8ABpbf/HKP+Es+JH/ROD/4NLb/AOOUAeh0V55/wlnxI/6Jwf8AwaW3/wAco/4Sz4kf9E4P/g0tv/jlAHodFeef8JZ8SP8AonB/8Glt/wDHKU+LPiPn5fhyxHvqlsP/AGpQB6FRXnn/AAlnxH/6Jyf/AAaW3/xyj/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlAHodFeeDxZ8SM8/DhgP+wpbf/HKP+Et+JH/AETg/wDg0tv/AI5QB6HRXnn/AAlnxI/6Jwf/AAaW3/xyj/hLPiR/0Tg/+DS2/wDjlAHodFeef8JZ8SP+icH/AMGlt/8AHKP+Es+JH/ROD/4NLb/45QB6HRXnn/CWfEj/AKJwf/Bpbf8Axyj/AISz4kf9E4P/AINLb/45QB6HRXnn/CWfEj/onB/8Glt/8co/4Sz4kf8AROD/AODS2/8AjlAHodFeef8ACWfEj/onB/8ABpbf/HKP+Es+JH/ROD/4NLb/AOOUAeh0V55/wlnxI/6Jwf8AwaW3/wAco/4Sz4kf9E4P/g0tv/jlAHodFeef8JZ8SP8AonB/8Glt/wDHKP8AhLPiR/0Tg/8Ag0tv/jlAHodFefDxZ8RcfN8OnB9tTtv/AI7TT4s+JG7j4cMR6nVLb/45QB6HRXnn/CWfEf8A6Jy3/g0tv/jlH/CWfEjPHw5P46pbf/HKAPQ6K88/4Sz4kf8AROT/AODS2/8AjlA8WfEfnPw4bpx/xNLb/wCOUAT+MP8AkqvgL/rpf/8ApK1ee/s4/wDI6+Nf+u5/9GNW9PrHibU/i14LXxN4ZOiIjXphb7XFN5h+yvkYRjjHHX1rB/Zx/wCR18a/9dz/AOjGoAZZ/wDJ497/ANcT/wCi1r1P4Z/8k10P/r1WvLLP/k8e9/64n/0Wtep/DP8A5Jrof/XqtAHVUVm67b6rd2McGiXiWMrzoJrkqGeOLOXMYZWUuQMDcMDOe2DkeDru/urzV1k1abWtLhnSOzv544laRwCJlBiRFdVYAbgv3t4ydvABpeLP+RL1v/sHz/8AotqqfDr/AJESy/663H/o+Srfiz/kS9b/AOwfP/6Las7wPI0Xw2ikjOHQ3TKcdCJpKAOsorzXwTr2paj4Vtdak1vXtTvxpS3k1lqGmrZ2cshjBIWYWi5XceCrNxz8wqO5+I2ty+Hbu6udGt7CM+Hm1uKay1TzJQmMqmHttoY9CfmA96APTqK4KXxfqOl2V4NF0a3uNM0q6hsJLnU9ZmWVpH8vJyYpGZVMy5Zmzw3HAzcs/iHb3+rXemW1rGbyzuriO4RrjAjggZQ8n3clsMpEYB6jJAINAHY0V53aeKNVe+tdZvdMKJq2nSXGk251dvLULGsmyWNYQFZl53fvipDAEA8sT4navFpU2o3/AIcso4E8PtrsYh1V5GaPblYyDAoDHuckD3oA9HoriJviBfWEd/HquhJBeQ29rPaQRXvmCb7TMYY0dtg8tg+A2A4AOQWqO88e61pcl3b6h4fsGvYLqzto7e01V5PMNy21GJaBNq5zzz91uMYJAO7orE8Na9ca0upQ6hZR2V9pl4bS4ihuPPjJ8tJAyuVUkFZF6qOcjtmuJfU/ES+HI/EI8T3+5vEf2E2X2e18jyf7SNtt/wBTv/1Y67855zQB6jRXN23jCO7a6igt1+0Nd3NnpsTyEfbJLdT5mWCkRjerrk54XPfbWZZ+Oor3xb4e+y3Ej6Zr+liZImiA+zSnLxFmAyDIomXBOMwjHJOQDt6K860rxfd3viSz1O/0+4g02+v7nSbRv7TJWOSHzdzGBY1DK32dvmZmZTwAASTbsPHur3iaXeP4ftU07VrWW7szHqLvcyosfmKvk+SB5jKQQu/Awfm6ZAO6orjLDxzfXOmW1zcaRZl7y6htbY2Opi4iZ3YiRHYorI8YViy7COgBJyBJqnxAgtYGn0uybU42tbuaEo5jMslrJsmi2suQw+YqeQ20jjgkA6+isrTddj1bVr22s0WS1tYoW+1K+Q7yKX2AY7IY2znnzBx66tABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLSUtAHmHww/5KJ8QP+v1P/R1zXp1eY/DD/konxA/6/U/9HXNenUAFFFFABRVXURfmyZdJa2S5YgLJdKzJGO7FVILY/u5XPqK5/wAKeI5H+FuneINfuWml+wie4lEYDSHHZVAGT0AA5JAFAHVUVzT6lqtppEFpcSI2vX6ySrFtUpaJnLE4+8sYZVz/ABMVGRuyKmh+Jr6T4V6Fq1yVvNY1KxtxErAILi5kQEZC4AXOWbA4UMccUAdhRXDeIote0zTrm7vfF9zZRQW0UFkLO2t3lvbkggl0eFsu7lVWOPHT1PD4JvEfiHUriy/th9DudLs7fz47WGGUTXUqb23+Yr/u1wAAhUnLfN0wAdtRXBx6tqWueG7DxPfeIH8M6O2mRTyCzWJ5Gnc/MD50T/KPlCBfmYseOgpyP4lk8NadqXifxC3hu3t9MWS/kt44BM9wSM7xLHIiqABwvJZiOwyAd1RWR4Um1S48J6dLr4Yag0IMxeMRsx7MyjhWIwSBgAkjA6Vr0AFcd8WP+SYar9Yf/R8ddjXHfFj/AJJhqv1h/wDR8dAGp4F/5J14c/7BVr/6KWt2sLwL/wAk68Of9gq1/wDRS1u0AFFFZ+uQ6pcaS8GhXMVpdyOi/aJBnyULjeygqQXCbtoIxuxnjNAGhRXm9zret6ZZ+KWsfEH9p2enQRRxajqQtYhDdb2WaMOoijYquz73Ac7S3UDU8I63Pda5f2b6tf39pBaxzFtYtorS5icswI8oRxMI8AfM0eCc4ZuQoB2lFcza+ILg6bJqsv74ancCPRrDhDIu07SWwT84V5Sf4Y8fLlWzW8LeIrqPwdqepeJLv7VJp+o30DSRQhC6xXDxoqoO5CgAZJJIGSTQB19FcfdweIVsILzW/Ew0KygtpLi+mtlg3xyswIj3SxMnlRruXdjcxweOhz9K1LxHrC6Ho17qdzpl1PY3F/cXiW8S3MsayqkIMboyIzI6s42ZBG0BcnAB6BRXD2l1r2s6aI5ddXSoNJurqDUtShSJZZhFxGwEkbRqpU7nOBgrheCcJpLeJdY8O2sr6/JZ2K3VzI+qtDCl1PaAt5DBWjMQ3Aglii/KowBuJAB3NFc54HvL+/0KW4v7yTUIGupPsF7NEkb3VtxskIRVXnnBCgMoVsc5PR0AFeY+If8Ak47wt/15P/6Luq9OrzHxD/ycd4W/68n/APRd1QB6dRRRQAUUUUAFFFFABRVPVdTi0nT3uplaQ5CRQx43zSMcKi54yTgc4HckDJrktF8U6ra2+qya8Y7v7P4hTT2aIbFto5EhC4wuWCvKBlsHBJJGMUAdzRXJeHfHsPiS4tobOzKvNc3KMGl+5BGqsk33ed6zW7beMCXqcc9bQAUUUUAFFFFAAfun6V5h8B/+RP1b/sLv/wCiIa9PP3T9K8w+A/8AyJ+rf9hd/wD0RDQB6fRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNmmjt4HmnkWKKNS7u7AKqgZJJPQCnVzvxDYp8MPFLL1Gj3ZH/fl6ALC+NPCzZ2+JNIO0ZOL6Lgev3qT/hNfCwAP/CS6Pg9D9vi5/wDHq8fis7byk/0eL7o/gFKbK1bG62hODkZjHB9a+e/ttfyfieh9Sf8AMev/APCbeFf+hm0f/wAD4v8A4qj/AITbwr/0M2j/APgfF/8AFV5B9itQci2hz/1zFL9jtv8An3i/74FL+21/J+P/AAB/Un/Mevf8Jt4V/wChm0f/AMD4v/iqP+E28K/9DNo//gfF/wDFV5D9jtv+feL/AL4FH2O2/wCfeL/vgUf22v5Px/4AfUn/ADHr3/CbeFf+hm0f/wAD4v8A4qj/AITbwr/0M2j/APgfF/8AFV5D9jtv+feL/vgUfY7b/n3i/wC+BR/ba/k/H/gB9Sf8x69/wm3hX/oZtH/8D4v/AIqj/hNvCv8A0M2j/wDgfF/8VXkP2O2/594v++BR9jtv+feL/vgUf22v5Px/4AfUn/Mevf8ACbeFf+hm0f8A8D4v/iqP+E28K/8AQzaP/wCB8X/xVeQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgUf22v5Px/wCAH1J/zHr3/CbeFf8AoZtH/wDA+L/4qj/hNvCv/QzaP/4Hxf8AxVeQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FH9tr+T8f+AH1J/wAx69/wm3hX/oZtH/8AA+L/AOKo/wCE28K/9DNo/wD4Hxf/ABVeQ/Y7b/n3i/74FH2O2/594v8AvgUf22v5Px/4AfUn/MewweL/AA1dXEdvbeIdKmmlYJHHHexszsTgAANkk+lbFeE2trAms6SyQRqw1O0wQgBH79K92r1sHivrVNztbWxyVqXspctwooorsMQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOD8Yf8AJVfAX/XS/wD/AElavPf2cf8AkdfGv/Xc/wDoxq9C8Yf8lV8Bf9dL/wD9JWrz39nH/kdfGv8A13P/AKMagBln/wAnjX3/AFxP/ota9T+Gf/JNdD/69Vryyz/5PHvf+uJ/9FrXqfwz/wCSa6H/ANeq0AaniXQF8TaJJpkmo32nxSsDJJYuiu6jqh3KwKnuMcjg8Egu0PRptFtjBJq95qMQVUiS5it41gVRjaghijGOnXPQYxWpRQBkeLP+RL1v/sHz/wDotqo+AYhP8PbaJ8hZHuVJHXBmkFXvFv8AyJWt9/8AiXz/APotqqfDr/kRLL/rrcf+j5KAE0bwXJo2nW+mp4m1i6022tfskdncJabBGE2KNyQK+QMYO7qOc80yb4e6VPpDac9xeCFtE/sMsHTd5GMbvu/f9+ntXVUUActc+AbK5vbh/wC0tRisru5iu7rTo2i8ieWPZhmJjMgz5SZCuAcdOTmc+CdN3Rus1yskepyakHDITukyJIjlcGNlYqVPOOc5AI6KigDltN8BWuni3jl1bU763srV7SxguWi22kbKFO0pGrMQoCguWIGfU5Sb4e6VPpDac9xeCFtE/sMsHTd5GMbvu/f9+ntXVUUAcnqngoaz4gvp7ybZY3Gl29pG0T4mimhneVZBlSvBKEZzyvIx1kj8CWhZ5tQ1PUNQvJL22vHu7gxLIxt2DRR4jjVQgOTwuTubnpjqKKAMPQNFudL1nxFd3DxNHqmoLdQhCSVUW8UeGyBg5jPTPBH0qNvBunt4fXRzNc/Z11L+0g25d/mfajdYztxt3nGMZ298810FFAHI3Xw8tJdRe8s9a1bT38+W5gS2ki220swImZN8bH58sSGLAFiVCmp4/h/o0GkS6dbG4hjL2zwSI432v2fZ5KxkjgKUzznJd853GunooA5ObwULeLw/baZLut9N1qbU5/tTZZhKtyWVcLg/PccA4+UdSesdv8NdMjtks7vUdSvtOgtJrO0sZ3jWO1ilXYwRkRXJCfKCzMQCe/NdhRQByq+BI2sUgutf1m5lgaJrS5eSJWtDHnaURI1jJ5IJZGLA4ORxT9D8B6fod7HcLeX18IUmWCK7aNkhMzB5nAVFJZ2G47iQMkKFBxXT0UAY3hfwvY+EtH/s7TZJ5YvMLl7hwzngKoyAOFRVUeyjrWzRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABS0lLQB5h8MP+SifED/AK/U/wDR1zXp1eY/DD/kofxA/wCv1P8A0dc16dQAUUUUAVNTsp7+z8m11O60yTcD59osTPj0xKjrg/TNczo3gWbRm07TjrF3qGh6eFkit73ySyyof3YHlxJlRndlix3KhGMHPY0UAZOseFPD/iCVZdc0PTtRlRPLSW7tI5WReuAWBxyc1l+GPBFp4ZmtYLOKJNP0y1EFiigb3dgPNnlwqgyNtVcjsGOfnIHVUUAcxqvgttS8TrrsfiPV7K4ji8qGKFbaSKAfxFFlhfazfxMDkjA6AAS3/g9L25F1DrWqWN1JbLa3lxaNErXqLnHmAxkKw3PhowhG44IAGOiooA5TUfANveahplxY6zqWlxaVbrBZWlqtu8EGBgOqSxPh9vyhuoXIGMnLtV8EPq95pt1ceJ9ZWbTk/dFVtWV5Mn98yNAU8zBwGAGBnGMnPU0UAQWNvLaWUcFxeT30iDDXFwqB5OepCKq+3Cip6KKACuO+LH/JMNV+sP8A6Pjrsa474sf8kw1X6w/+j46ANTwL/wAk68Of9gq1/wDRS1u1heBf+Sd+HP8AsFWv/opa3aACs3xBo3/CQaHcaZ/aN9pq3ACtc6fII5lGckKxBxnp0zg1pUUAcqngSP8AsP8Asm413Up7WNoXtFENpD9jeJw8bRiKBV4ZV4YMvGMVBdeBri5vEku9bvdV85PstzJfGFClqWDyRIsMKK3mMiKxbkLnaQevY0UAZ+q+H9G12GKLW9IsdRjhOYkvLZJQh6cBgcfhXP6R8PdN0HUY49JtLa30xbmW/ljSNVeW4Zy0akKgHlRBm2DJIOzpt57CigDnfEfhAeI9SsLx9a1KwOnkvDDbCBojJkESMksTguuBtP8ADzjBJp114UN3FYySa3qS6pYiRYtVQQCco5yyMvleUVOF42fwKeozXQUUAclqPw9tL/SdP0+PV9UtIbOZriQRNC/2yZm3mSdZY3Vzvy4GAAxyBwuJNX8EPruk21jqXifWZVgnMzPttR5/91ZE8jy3VeoBXryckDHU0UAU9LsbjT7Qw3eq3eqOXLCe7SFXAwPlxEiLjj0zz1q5RRQAV5j4h/5OO8Lf9eT/APou6r06vMfEP/Jxvhb/AK8n/wDRd1QB6dRRRQAUUUUAFFFFAFLVdF0vXbVbbW9Ns9St0cSLFeQLKisAQGAYEZwSM+5rAtvhp4ZstK12wsLCOzi1zd57W0UcTRAoFCxlVG0KRuUHOGJPeusooAw9K8I6VoutPqenxvHM9jDY7MjYscWdpAxwSNoPbCLwMc7lFFABRRRQAUUUUAB+6fpXmHwH/wCRP1b/ALC7/wDoiGvTz90/SvMPgP8A8ifq3/YXf/0TDQB6fRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFc98QUMvwy8Txr95tHu1H1MLV0NFAHzxH4i0cRLnU7UcD/lqKd/wkWjf9BS0/7+ivoWivC/sWl/M/wO767PsfPX/CRaN/0FLT/v6KP+Ei0b/oKWn/AH9FfQtFH9i0v5n+AfXZ9j56/wCEi0b/AKClp/39FH/CRaN/0FLT/v6K+haKP7FpfzP8A+uz7Hz1/wAJFo3/AEFLT/v6KP8AhItG/wCgpaf9/RX0LRR/YtL+Z/gH12fY+ev+Ei0b/oKWn/f0Uf8ACRaN/wBBS0/7+ivoWij+xaX8z/APrs+x89f8JFo3/QUtP+/oo/4SLRv+gpaf9/RX0LRR/YtL+Z/gH12fY+ev+Ei0b/oKWn/f0Uf8JFo3/QUtP+/or6Foo/sWl/M/wD67PsfPX/CRaN/0FLT/AL+inNr+jqcHVLPpnidT/WvoOij+xaX8z/APrs+x4BYa3plzr2kQW9/byytqdptRJASf36dq9/oor0sLhY4WDhF31uc1Wq6suZhRRRXWZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcH4w/wCSq+Av+ul//wCkrV55+zgc+NPGh/6bnr/10avQ/GH/ACVXwH/10v8A/wBJWrz39nE/8Vp40H/Twf8A0Y1ADLP/AJPHvf8Arif/AEWtdj4B8GWeoeA9Jupr/UkeW3VisVztUfQY4rjrP/k8e9/64n/0Wtep/DP/AJJrof8A16rQAf8ACAWH/QS1b/wMP+FH/Cv9P/6CWrf+BZ/wrqqKAOF8R+CrO08J6rNHqGpM0VlM4ElwGBIQnkEcj2rkfC3w48Q6n4fjvLHxl9it5Zp9lubB3KASuOonUHpnhRXqPiz/AJEvW/8AsHz/APotqqfDr/kRLL/rrcf+j5KAOS/4VX4q/wCh+T/wWSf/ACRTW+FPitunxAC/TTH/APkivVaKAPKl+FHitc5+IAb66Y/H5XFH/CqfFX/Q/j/wWSf/ACRXqtFAHlQ+FPioH/kfwf8AuGSf/JFL/wAKq8Vf9D8v/gtk/wDkivTWvrRL+Oxe6hW7ljaRLcyASOgIBYL1IBIyfcVPQB5X/wAKp8Vf9D8v/gsk/wDkij/hVPir/ofl/wDBZJ/8kV6pRQB5X/wqnxV/0Py/+CyT/wCSKP8AhVPir/ofl/8ABZJ/8kV6pRQB5X/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kij/hVPir/ofl/8Fkn/AMkV6pUEF9aXU9xDbXUM0ts4jnjjkDNExAIVgPunBBwexoA8y/4VT4q/6H5f/BZJ/wDJFH/CqfFX/Q/L/wCCyT/5Ir1SigDyv/hVPir/AKH5f/BZJ/8AJFH/AAqnxV/0Py/+CyT/AOSK9UooA8r/AOFU+Kv+h+X/AMFkn/yRR/wqnxV/0Py/+CyT/wCSK9UooA8r/wCFU+Kv+h+X/wAFkn/yRSj4V+KwpUePUwf+oW//AMkV6nRQB5WPhV4qA/5H5f8AwWSf/JFIPhR4rDEn4gAj0OmPx/5MV6rRQB5V/wAKp8Vf9D+P/BZJ/wDJFL/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kivVKKAPK/+FU+Kv+h+X/wWSf8AyRR/wqnxV/0Py/8Agsk/+SK9UooA8r/4VT4q/wCh+X/wWSf/ACRR/wAKp8Vf9D8v/gsk/wDkivVKKAPK/wDhVPir/ofl/wDBZJ/8kUf8Kp8Vf9D8v/gsk/8AkivVKWgD5z8EeAte1Lxf4stbXxYtpLZ3KpNN9id/PPmTDOBMNvKk9T97257f/hVPir/ofl/8Fkn/AMkVN8MP+SifED/r9T/0dc16dQB5X/wqnxV/0Py/+CyT/wCSKP8AhVPir/ofl/8ABZJ/8kV6pRQB5X/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kij/hVPir/ofl/8Fkn/AMkV6pRQB5X/AMKp8Vf9D8v/AILJP/kij/hVPir/AKH5f/BZJ/8AJFeqUUAeV/8ACqfFX/Q/L/4LJP8A5IpR8KvFIBH/AAniH3/s2Tj/AMma9TooA8r/AOFVeKv+h9X/AMFsn/yRR/wqnxV/0Py/+CyT/wCSK9UooA8sPwr8Vls/8J8mf+wXJ/8AJFNHwo8Vc/8AFfg8/wDQMk4/8mK9VooA8r/4VT4q/wCh+X/wWSf/ACRXO+Pfhz4j0zwRf3l34zW8hj8vdB9gdN+ZVA5M5xgnPTtXu1cd8WP+SYar9Yf/AEfHQBw/hf4Z+Jr3wfo91B43W3insIJEh/s6RvLVo1IXP2gZxnGcD6Vq/wDCqfFX/Q/L/wCCyT/5Irt/Av8AyTrw5/2CrX/0UtbtAHlf/CqfFX/Q/L/4LJP/AJIo/wCFU+Kv+h+X/wAFkn/yRXqlFAHlf/CqfFX/AEPy/wDgsk/+SKP+FU+Kv+h+X/wWSf8AyRXqlFAHlf8AwqnxV/0Py/8Agsk/+SKP+FU+Kv8Aofl/8Fkn/wAkV6pRQB5X/wAKp8Vf9D8v/gsk/wDkij/hVPir/ofl/wDBZJ/8kV6pRQB5X/wqnxV/0Py/+CyT/wCSKP8AhVPir/ofl/8ABZJ/8kV6pRQB5X/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kij/hVPir/ofl/8Fkn/AMkV6pRQB5X/AMKp8Vf9D8v/AILJP/kiuI1fwFr0Hxi0PSpPFiy3VxbM8d59iceUNk5xt84k/cP8Q+97c/RdeY+If+TjvC3/AF5P/wCi7qgCL/hVfinbj/hPE69f7Nk/+SaD8KvFPbx6v/gtk/8AkivU6KAPLB8KvFQOR49T8dMkP/txSN8KvFZ/5n9RznjTH5/8mK9UooA8r/4VT4q/6H5f/BZJ/wDJFH/CqfFX/Q/L/wCCyT/5Ir1SigDyv/hVPir/AKH5f/BZJ/8AJFH/AAqnxV/0Py/+CyT/AOSK9UooA8r/AOFU+Kv+h+X/AMFkn/yRR/wqnxV/0Py/+CyT/wCSK9UooA8r/wCFU+Kv+h+X/wAFkn/yRR/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kivVKKAPK/+FU+Kv+h+X/wWSf8AyRR/wqnxV/0Py/8Agsk/+SK9UooA8rPwq8VYP/FfL/4LJP8A5IriPhX4C17W/Dt/PYeLF06OPUGiaP7E8m5vLjO7ImXHDAYx2619Fn7p+leYfAf/AJE/Vv8AsLv/AOiIaAIv+FU+Kv8Aofl/8Fkn/wAkUf8ACqfFX/Q/L/4LJP8A5Ir1SigDyv8A4VT4q/6H5f8AwWSf/JFH/CqfFX/Q/L/4LJP/AJIr1SigDyv/AIVT4q/6H5f/AAWSf/JFH/CqfFX/AEPy/wDgsk/+SK9UooA8rHwq8VAj/ivVPt/Zkn/yTSn4V+KSxP8AwniAen9mycf+TNep0UAeVn4VeKe3j1f/AAWyf/JFKPhX4qByPHy/jpkh/wDbivU6KAPKv+FU+K8/8j+OmMf2Y/8A8kUv/CqfFX/Q/L/4LJP/AJIr1SigDyv/AIVT4q/6H5f/AAWSf/JFH/CqfFX/AEPy/wDgsk/+SK9UooA8r/4VT4q/6H5f/BZJ/wDJFH/CqfFX/Q/L/wCCyT/5Ir1SigDyv/hVPir/AKH5f/BZJ/8AJFH/AAqnxV/0Py/+CyT/AOSK9UqrquowaPo17qd3uNvZW8lxLsGW2opY4HrgUAea/wDCqfFX/Q/L/wCCyT/5Io/4VT4q/wCh+X/wWSf/ACRWsnxc01wT/YOuAYyMwRc+3+sob4u6aoXOga8cnGBBEcf+Raw+s0f5195p7OfZmT/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kij/hVPir/ofl/8Fkn/AMkVq/8AC3dNJ/5F/Xv+/EP/AMdpf+Fuad/0L+vf9+If/jtH1mh/OvvQezn2Zk/8Kp8Vf9D8v/gsk/8Akij/AIVT4q/6H5f/AAWSf/JFa3/C3NO/6F/Xv+/EP/x2j/hbmnf9C/r3/fiH/wCO0fWaH86+9B7OfZmT/wAKp8Vf9D8v/gsk/wDkij/hVPir/ofl/wDBZJ/8kVrf8Lc07/oX9e/78Q//AB2j/hbmnf8AQv69/wB+If8A47R9Zofzr70Hs59mZP8AwqnxV/0Py/8Agsk/+SKP+FU+Kv8Aofl/8Fkn/wAkVrf8Lc07/oX9e/78Q/8Ax2j/AIW5p3/Qv69/34h/+O0fWaH86+9B7OfZmT/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kilb4V+KWbI8eIo9Bpsn/yTWr/wtzTv+hf17/vxD/8AHaP+Fuad/wBC/r3/AH4h/wDjtH1mh/OvvQezn2Zlf8Kq8U/9D6v4abJ/8kUn/CqvFX/Q/L/4LZP/AJIrW/4W5p3/AEL+vf8AfiH/AOO0f8Lc07/oX9e/78Q//HaPrND+dfeg9nPszKHwr8VA5Hj5fx0yQ/8AtxTf+FU+K8n/AIr8fT+zH4/8mK1/+Fuad/0L+vf9+If/AI7R/wALc07/AKF/Xv8AvxD/APHaPrND+dfeg9nPszJ/4VT4q/6H5f8AwWSf/JFH/CqfFX/Q/L/4LJP/AJIrbtPitpt3qFraHRdZgN1PHAsksMQRWdgoJxITjJHau5rSE4zV4O5Di46NHlf/AAqnxV/0Py/+CyT/AOSKP+FU+Kv+h+X/AMFkn/yRXqlFWI8r/wCFU+Kv+h+X/wAFkn/yRR/wqnxV/wBD8v8A4LJP/kivVKKAPK/+FU+Kv+h+X/wWSf8AyRR/wqnxV/0Py/8Agsk/+SK9UooA8r/4VT4q/wCh+X/wWSf/ACRR/wAKp8Vf9D8v/gsk/wDkivVKKAPK/wDhVPir/ofl/wDBZJ/8kUf8Kp8Vf9D8v/gsk/8AkivVKKAPK/8AhVPir/ofl/8ABZJ/8kUf8Kp8Vf8AQ/L/AOCyT/5Ir1SigDy5fhZ4oC4PjqNvc6bL/wDJNNPwq8VFiR49UD0Gmyf/ACTXqdFAHln/AAqrxT/0Pif+C2T/AOSaP+FVeKc/8j6v4abJ/wDJFep0UAeWH4VeKe3j0f8Agtk/+SKB8KvFIznx6p476bJx/wCTNep0UAeLJ4R1bw18XPBr6r4h/tdZ2vQii1aLy8Wr88yPnr7Vlfs4/wDI6+Nf+u5/9GNXoXjD/kqvgL/rpf8A/pK1ee/s4/8AI6+Nf+u5/wDRjUAMs/8Ak8e9/wCuJ/8ARa16n8M/+Sa6H/16rXlln/yePe/9cT/6LWvU/hn/AMk10P8A69VoA0/Edtpl9pqWWri3lW4lCwWt1cmGO6lALLE2Pvg7TlSGBAOVOK57wDbjTNe8R6YbK30x4pLef+zrBt9nbq8eB5ZwvzMY2ZhsTkjg53N2F/p9nqljJZanaQXlrLgSQXEQkR8HIypBB5AP4VHpmkabolp9l0bT7XT7fcX8m0gWJNx6naoAzwOaAKniz/kS9b/7B8//AKLasvwX/wAkxT6Xf/o2StTxZ/yJet/9g+f/ANFtVP4eKH8BWiuAytJcAgjII8+SgDkPh74eFr8OdO1SPw3oOj3X9gxyW2s6eUkvGcwD52D24AYgkn5n5OOetUW8ReKLHw3PqTeKL26lPg06yqTW1qFS4K8EbYVO0HoCT75r0mx8E+FdMuhc6b4Z0ezuFVlEtvYRRuAQQRkLnBBIPsautomlPbmB9Ms2hNt9kMZt0K+R/wA8sY+5/s9PagDz/Vda1ue113U4/Ed9p66bqttYR2dnBbEMj/Z8kmWJ2Lt5zYwQPu8HnM1l4v1ufXJ7O7aWC1XVb2C1uVjjJuXhO9LUDB2hkD/MRubYwBBwT203hvQ7jV4tVuNF0+XUYceXePao0yY6YcjIx25qdtI0102Pp9qyfaBdbTApHnBtwl6ffzzu655oA830691WG10jU01157nxRpMt1ctHaWq+Q6QLIkkZEQYqhOzEnmcMueeuc3iLxRY+G59SbxRe3Up8GnWVSa2tQqXBXgjbCp2g9ASffNeo2PhnQdMuLifTdE06zmugVuJLe0jjaYE5IYgZbJ9albRNKe3MD6ZZtCbb7IYzboV8j/nljH3P9np7UAef6rr/AIi0CTU7CXW3vJZLLT547mW2iU2jXF0YJWQKoBVV+ZQ4YjHJIpmq6p4i0rUtQ0q08T39zMuoaZbpc3dtakRJcyFXACRKCwAJ57MvHc95N4b0651m61C6i8/7XYrYTW0qq0LxKztgqRznzCDnjGOKfZeG9C02zFpp2i6faWwnFyIYLVEQSjGJNoGNw2rhuvA9KAMvwdf381x4g03U7+TUH0rUvs0VzNHGkjxtBFKNwjVVJBkYZCjgDvk1ynw48OwXGdTufCfh6QLquoOurswa93LdzBTtMHGCMA+bwAD7V6Dpui2+l3+qXdu8rSapci6mDkEKwiSPC4AwMRjrnkn6VUTwV4Wj1IajH4a0dL4S+cLpbCISiTOd+/bndnnOc5oA868PwppHgdNe8P6RpumvrF5BFb63HbxrdmC6vFDNJGFZE2qy7RvZeFLKmNgl1q2b+z9T8AXBg1Kyur20tYLm8tY1W2M6vK25LcRAlTFuXG07pVyT37geAfDa69Pqsek2cb3VrLa3UCWsSxXSyOrs0oC5dsoOWJ6njk1eTwr4ej0aTSI9B0xdMkfe9ktnGIXbIOSmNpOQOcdhQBwnhnU7vQptP8LLJp9utjqdxbXNzZWUdrHeiO1Wf5YxlY2Yyjdt/wCeT4xnhZPH2q3tjFq9g/k2p0ey12a1CrKYYTKRPFv2gndGGKnAO6M9sgd0fC3h9tFGjnQtNOmK28WJs4/JDZzny8bc5Oc4qxa6LpViLsWWmWdsL12kuhDbqnnserPgfMTk5JzQBR8L6lcaxa3uoyTeZaTXsq2QCgBYYz5YII6hmRnBJPDjtgVt1Fa2lvY2kVrY28VtbwqEihhQIiKOgCjgD2FS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLSUtAHmHww/5KJ8QP+v1P/R1zXp1eY/DD/konxA/6/U/9HXNenUAFFFFAFXUbEalZNavc3Nujkb2tZTE7L3UOPmXPqpDehFcZ4L1M6R8F9AktoRNdSWccFnb9BLM3CLx0XPJPZQx7V2Wp6TputWf2TWdPtdQttwbybuFZUyOh2sCM1mad4J8PaPrCajo+lWenukZURWdtHChY8byFUEsAWUEngMwH3jkAwtauE8Oada+H2j1WaO5jkuNQ1G0024n80k5cbokbY8jE/wC6oOCDsqj4M1Z7z4R+FdJ0hriG/vdOitxI0LxtBGkaCWddwGQoYBWGVLMnUGvSSAwIIyDwQe9Z1hoVlpt9Jc2kfl5gjtoYVVVjtoUziONVA2jJJPrx2VQADivEvhbww1zLpdvottres3NlHbWVlcxpJHpsCgosmSMwx5LMTnc5BC7iAAsehaRfeIdT07xoItR/sfSrUWs98BmOLYwluEJJ2OXQ7nByNi88Cus1Hwb4Y1i9a81fw5pN/dOAGnurGKV2AGBlmUngVNd+GtC1CGziv9F066jsQBaJNaI624GAAgI+X7o6Y6D0oA4GC20vU/D/AIfvvFumDxN4ju9HhS20m8ijlwcZeYq6/utxK+ZI3A2qoG7CtaufDGh6PpOh2PiS1XxVq1rpwsrLS5YkmWRhgvIiSA7BwqmRzhVCjIJwex1Twn4c1y7F1rWgaXqNwqBBNd2UcrhQSQuWBOMk8e9Q3PgjwpepAl54Y0a4S2jEMCy6fEwiQEkKuV4XJJwOOTQBL4U0eXw/4T07SriVZZLWERkoSVX0Vc87VHyjPYDpWvUFjYWemWUdnptrBZ2sQxHBbxiNEGc8KOByanoAK474sf8AJMNV+sP/AKPjrsa474sf8kw1X6w/+j46ANTwL/yTrw5/2CrX/wBFLW7WF4F/5J14c/7BVr/6KWt2gArH8V2ul3nhq5j8QXn2PS1KSXTtIqI8auGKOWGNjY2sO4JGea2Kq6jplhrFi9nq1jbX1q5BaC6hWVGIORlWBBweaAPMdQ0a00/QPEGo6dpcnh3TdXW006y0+0tFhe4czFRK8O+NU8wyhCrMjbB8xUnC6Wgm38I+JdRGoaTYeH0/sv7ULLRkD28yxvh5MhULSZdF2mJTyAGfovW2vg3wxY21zb2XhvSLeG7QJcRQ2MSLMo/hcBcMPY1DD4H8O2ckR0vSbLTY0njuJYrG1ihW4aPJj8zauWCMQ68jDKDQBj3d7e+H9HF5cWt9/a+vXObmazsJbz7Amz5QVjV+EQBAMYaRi2MMxGT4D1+Cw8E6pFpFvdPcjW76Cxgu7eaPzZHuZTGpaQAnAGXPLKFbdgjFem1mx6DYxatFfwxiMxCUpDGirGJJW3SS4A5kY9WJ7t/ebIByms+HPDOmR6bHrtofEV95Msdppk0McxvZ2ZXlnEbDActjdISFQNjKg80bHw1Bban4Z8LeKYLa9sV0+7njspU8y1+0eajCMBh83lRuypkD5QTgY47fVvC+ga9NHLrmh6bqUka7Ue8tI5mQdcAsDgUP4X0CTRY9Hk0PTW0uNtyWLWkZgQ5JyI8bQcknp1JoA4S2tPD8+gQHxGh1PTbDU7y20bSmjW4S8G8pGEiYEyGMB1Q52qm4k4G4WF8MaJo/hexXxfbR/Zlvp7m18PxxrNCZJixS3WLB8xkBbAXCglmxgAjsr/wr4e1W2tbfVNB0y9gs02W0VxZxyLAuANqBgQowqjA9B6VA/gjwpLYRWMnhjRntIXZ4rdtPiMcbNjcwXbgE4GSOuKAIPA+hyaDoUsUlpHp63V1JdR6dCRssUfBEQ2/LxjJ2/LuZsZHJ6Oqel6Npmh2htdF060063Zy5htIFiQsQAWwoAzgDn2q5QAV5j4h/5OO8Lf8AXk//AKLuq9OrzHxD/wAnHeFv+vJ//Rd1QB6dRRRQAUUUUAFFFFAGN4q1qbQ9FM9pa3NxcTSLBF9nspbryi2f3jpECxVQCTjGcAZBIrzzw5r66TpPii80yTUFhsPEC3V699ZSxtJbGOFZixkjGGA3yFRhhtHAUjPrlVjptiYbqE2VuYrwsblPKXbOWUKxcY+bKgA56gYoA4XwX4r1vXdag07UmMM0Yl1GdfLUZtZVRraM8cY81lyMNm2OevPodQx2dtFctcRW8STtGsTSqgDFFJKqT1wCzEDoNx9amoAKKKKACiiigAP3T9K8w+A//In6t/2F3/8ARENenn7p+leYfAf/AJE/Vv8AsLv/AOiIaAPT6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArnPiL/wAkt8Vf9ga8/wDRL10dY/jDTp9Y8D67ptmnmXF5p1xbxJuC7neNlAyeByepoA8ij/1Sf7op1WU8OeLlRQfCt1kDH/H5a/8Ax2nf8I74t/6FW7/8DLX/AOO18S8vxV/gPb+sUu5Uoq3/AMI74t/6FW7/APAy1/8AjtH/AAjvi3/oVbv/AMDLX/47S/s7FfyB9YpdypRVv/hHfFv/AEKt3/4GWv8A8do/4R3xb/0Kt3/4GWv/AMdo/s7FfyB9YpdypRVv/hHfFv8A0Kt3/wCBlr/8do/4R3xb/wBCrd/+Blr/APHaP7OxX8gfWKXcqUVb/wCEd8W/9Crd/wDgZa//AB2j/hHfFv8A0Kt3/wCBlr/8do/s7FfyB9YpdypRVv8A4R3xb/0Kt3/4GWv/AMdo/wCEd8W/9Crd/wDgZa//AB2j+zsV/IH1il3KlFW/+Ed8W/8AQq3f/gZa/wDx2j/hHfFv/Qq3f/gZa/8Ax2j+zsV/IH1il3KlFW/+Ed8W/wDQq3f/AIGWv/x2nN4c8VA/L4WvCMd7q1H/ALVo/s/FfyB9Ypdypb/8hfSv+wnaf+j0r3GvHLLw14qbWNNM3hu4ghiv7eWSV7q3IRElVmOBISeAeAK9jr6PK6NSjRcais7/AKI87FTjOd4voFFFFeocoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHB+MP+Sq+Av8Arpf/APpK1ee/s4/8jr41/wCu5/8ARjV6F4w/5Kr4C/66X/8A6StXnv7OP/I6+Nf+u5/9GNQAyz/5PHvf+uJ/9FrXe/D3xVodj8P9HtrvU7eGaO2VXR2wVNcFZ/8AJ497/wBcT/6LWvR/hvpGmzfDnRZJtOtJHa2UszQKST7nFAG1/wAJp4c/6DNr/wB90n/Ca+G/+gza/wDfdXv7D0n/AKBdl/4Dp/hR/Yek/wDQLsv/AAHT/CgDA8S+KtDuvCGrw22pwSSS2M6IqHJZjGwAH41n+BfGfhyx8HWttea1Zwzxyz745JAGXMznkVteKtF0tPB2ssmm2asthOQRAoIPlt7VieBfBHhS/wDB9rc33hjRrm4kln3yzafE7NiZwMkrk8CgDo/+E98K/wDQfsf+/oo/4T3woOuv2P8A3+FN/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNH/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJoAX/AIT7wp/0H7H/AL/Cj/hPvCn/AEH7H/v8KT/hXngr/oUNB/8ABZD/APE0f8K88Ff9ChoP/gsh/wDiaAF/4T7wp/0H7H/v8KP+E+8Kf9B+x/7/AApP+FeeCv8AoUNB/wDBZD/8TR/wrzwV/wBChoP/AILIf/iaAF/4T7wp/wBB+x/7/Cj/AIT7wp/0H7H/AL/Ck/4V54K/6FDQf/BZD/8AE0f8K88Ff9ChoP8A4LIf/iaAF/4T7wp/0H7H/v8ACj/hPvCn/Qfsf+/wpP8AhXngr/oUNB/8FkP/AMTR/wAK88Ff9ChoP/gsh/8AiaAF/wCE+8Kf9B+x/wC/wo/4T7wp/wBB+x/7/Ck/4V54K/6FDQf/AAWQ/wDxNH/CvPBX/QoaD/4LIf8A4mgBf+E+8Kf9B+x/7/Cj/hPvCn/Qfsf+/wAKT/hXngr/AKFDQf8AwWQ//E0f8K88Ff8AQoaD/wCCyH/4mgBf+E+8Kf8AQfsf+/wo/wCE+8Kf9B+x/wC/wpP+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNH/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mgBf+E+8Kf9B+x/7/AAo/4T7wp/0H7H/v8KT/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0f8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImgBf8AhPvCn/Qfsf8Av8KUePPCpXI16xx6+aKb/wAK88Ff9ChoP/gsh/8AiaP+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNADv8AhPfCn/Qfsf8Av6KT/hPvCn/Qfsf+/wAKT/hXngr/AKFDQf8AwWQ//E0f8K88Ff8AQoaD/wCCyH/4mgBf+E+8Kf8AQfsf+/wo/wCE+8Kf9B+x/wC/wpP+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNH/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mgBf+E+8Kf9B+x/7/AAo/4T7wp/0H7H/v8KT/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0f8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImgBf8AhPvCn/Qfsf8Av8KP+E+8Kf8AQfsf+/wpP+FeeCv+hQ0H/wAFkP8A8TR/wrzwV/0KGg/+CyH/AOJoAX/hPvCn/Qfsf+/wo/4T7wp/0H7H/v8ACk/4V54K/wChQ0H/AMFkP/xNH/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+JoA87+HXizQLLx344nu9WtYYrm8RoXeQASDzbg5H4MPzr0X/hPvCn/Qfsf+/wAK85+HXg/wzfeO/HFve+HdJuIbW8RYI5bGN1iHm3AwoK4UYVRx6D0r0X/hXngr/oUNB/8ABZD/APE0AL/wn3hT/oP2P/f4Uf8ACfeFP+g/Y/8Af4Un/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mj/hXngr/AKFDQf8AwWQ//E0AL/wn3hT/AKD9j/3+FH/CfeFP+g/Y/wDf4Un/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJo/4V54K/6FDQf/BZD/8AE0AL/wAJ94U/6D9j/wB/hR/wn3hT/oP2P/f4Un/CvPBX/QoaD/4LIf8A4mj/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0AL/AMJ94U/6D9j/AN/hS/8ACe+FSCRr1jgdf3opv/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+Jo/4V54K/6FDQf/AAWQ/wDxNAC/8J94U/6D9j/3+FH/AAn3hT/oP2P/AH+FJ/wrzwX/ANChoP8A4LIf/iaP+FeeCv8AoUNB/wDBZD/8TQA7/hPfCoOP7esc+nmik/4T7wp/0H7H/v8ACk/4V54K/wChQ0H/AMFkP/xNH/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+JoAX/hPvCn/AEH7H/v8K5T4m+M/Dl98OtTtrPWrOaZzDtRJQScTIT+grqv+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNcp8TfBHhSw+HWp3Nj4Y0a2nQw7ZYdPiRlzMgOCFyOCRQBpeDPG/hm28B6BBca5ZRyxaZbI6NKAVYRKCD+NbX/AAn3hT/oP2P/AH+FYngzwH4QuvAegXF14V0SaaXTbd5JJNOhZnYxKSSSuSSec1tf8K88Ff8AQoaD/wCCyH/4mgBf+E+8Kf8AQfsf+/wo/wCE+8Kf9B+x/wC/wpP+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNH/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mgBf+E+8Kf9B+x/7/AAo/4T7wp/0H7H/v8KT/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0f8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImgBf8AhPvCn/Qfsf8Av8KP+E+8Kf8AQfsf+/wpP+FeeCv+hQ0H/wAFkP8A8TR/wrzwV/0KGg/+CyH/AOJoAX/hPvCn/Qfsf+/wo/4T7wp/0H7H/v8ACk/4V54K/wChQ0H/AMFkP/xNH/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+JoAX/hPvCn/AEH7H/v8KP8AhPvCn/Qfsf8Av8KT/hXngr/oUNB/8FkP/wATR/wrzwV/0KGg/wDgsh/+JoAX/hPvCn/Qfsf+/wAKP+E+8Kf9B+x/7/Ck/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNH/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJoAX/AIT7wp/0H7H/AL/CvOtd8WaBL8fPDd/Hq1q1pDZuskwkG1T5dyME/wDAh+deif8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImvOtd8H+GYfj54b0+Lw7pKWU1m7S2y2MYjkPl3JyV24J+VevoPSgD0f/hPfCuM/wBvWOM4z5opP+E+8Kf9B+x/7/Ck/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNH/AArzwX/0KGg/+CyH/wCJoAcPHvhUnA1+xJ9pRR/wnvhUddfsf+/opv8AwrzwV/0KGg/+CyH/AOJo/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNAC/wDCfeFP+g/Y/wDf4Uf8J94U/wCg/Y/9/hSf8K88Ff8AQoaD/wCCyH/4mj/hXngr/oUNB/8ABZD/APE0AL/wn3hT/oP2P/f4Uf8ACfeFP+g/Y/8Af4Un/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mj/hXngr/AKFDQf8AwWQ//E0AL/wn3hT/AKD9j/3+FH/CfeFP+g/Y/wDf4Un/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJo/4V54K/6FDQf/BZD/8AE0AL/wAJ94U/6D9j/wB/hR/wn3hT/oP2P/f4Un/CvPBX/QoaD/4LIf8A4mj/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0AL/AMJ94U/6D9j/AN/hR/wn3hT/AKD9j/3+FJ/wrzwV/wBChoP/AILIf/iaP+FeeCv+hQ0H/wAFkP8A8TQAp8feFNp/4n9j0/57CvOvgr4s0DS/Cupxahq1rbyPqjuqySAEr5MQz+YP5V6Gfh54K2n/AIpDQen/AEDIf/ia87+C3g/wzqvhXU5dU8O6Teypqjxo9xYxyMq+TEdoLKcDJJx7mgD0b/hPvCn/AEH7H/v8KP8AhPvCn/Qfsf8Av8KT/hXngr/oUNB/8FkP/wATR/wrzwV/0KGg/wDgsh/+JoAX/hPvCn/Qfsf+/wAKP+E+8Kf9B+x/7/Ck/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNH/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJoAX/AIT7wp/0H7H/AL/Cj/hPvCn/AEH7H/v8KT/hXngr/oUNB/8ABZD/APE0f8K88Ff9ChoP/gsh/wDiaAHDx74UJwNfsSf+uoo/4TzwqGwdesc+nmim/wDCvPBX/QoaD/4LIf8A4mj/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0AL/AMJ94U/6D9j/AN/hSjx74VJwNfsSfaUU3/hXngv/AKFDQf8AwWQ//E0f8K88Ff8AQoaD/wCCyH/4mgBf+E+8Kf8AQfsf+/wo/wCE+8Kf9B+x/wC/wpP+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNH/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mgBf+E+8Kf9B+x/7/AAo/4T7wp/0H7H/v8KT/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0f8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImgBf8AhPvCn/Qfsf8Av8KP+E+8Kf8AQfsf+/wpP+FeeCv+hQ0H/wAFkP8A8TR/wrzwV/0KGg/+CyH/AOJoAX/hPvCn/Qfsf+/wo/4T7wp/0H7H/v8ACk/4V54K/wChQ0H/AMFkP/xNH/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+JoAX/hPvCn/AEH7H/v8KP8AhPvCn/Qfsf8Av8KT/hXngr/oUNB/8FkP/wATR/wrzwV/0KGg/wDgsh/+JoAX/hPvCn/Qfsf+/wAKP+E+8Kf9B+x/7/Ck/wCFeeCv+hQ0H/wWQ/8AxNH/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJoAX/AIT7wp/0H7H/AL/Cj/hPvCn/AEH7H/v8KT/hXngr/oUNB/8ABZD/APE0f8K88Ff9ChoP/gsh/wDiaAF/4T7wp/0H7H/v8KP+E+8Kf9B+x/7/AApP+FeeCv8AoUNB/wDBZD/8TR/wrzwV/wBChoP/AILIf/iaAF/4T7wp/wBB+x/7/Cj/AIT7wp/0H7H/AL/Ck/4V54K/6FDQf/BZD/8AE0f8K88Ff9ChoP8A4LIf/iaAF/4T7wp/0H7H/v8AClPjzwqpw2vWIPoZRTf+FeeCv+hQ0H/wWQ//ABNH/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mgB3/AAnvhUddfsf+/opP+E+8Kf8AQfsf+/wpP+FeeC/+hQ0H/wAFkP8A8TR/wrzwX/0KGg/+CyH/AOJoAcPHvhUnA1+xJ9pRSf8ACfeFP+g/Y/8Af4Un/CvPBX/QoaD/AOCyH/4mj/hXngr/AKFDQf8AwWQ//E0AL/wn3hT/AKD9j/3+FH/CfeFP+g/Y/wDf4Un/AArzwV/0KGg/+CyH/wCJo/4V54K/6FDQf/BZD/8AE0AL/wAJ94U/6D9j/wB/hR/wn3hT/oP2P/f4Un/CvPBX/QoaD/4LIf8A4mj/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0AL/AMJ94U/6D9j/AN/hR/wn3hT/AKD9j/3+FJ/wrzwV/wBChoP/AILIf/iaP+FeeCv+hQ0H/wAFkP8A8TQAv/CfeFP+g/Y/9/hR/wAJ94U/6D9j/wB/hSf8K88Ff9ChoP8A4LIf/iaP+FeeCv8AoUNB/wDBZD/8TQAv/CfeFP8AoP2P/f4Uf8J94U/6D9j/AN/hSf8ACvPBX/QoaD/4LIf/AImj/hXngr/oUNB/8FkP/wATQAv/AAn3hT/oP2P/AH+FH/CfeFP+g/Y/9/hSf8K88Ff9ChoP/gsh/wDiaP8AhXngr/oUNB/8FkP/AMTQAv8Awn3hT/oP2P8A3+FH/CfeFP8AoP2P/f4Un/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+Jo/4V54K/6FDQf/AAWQ/wDxNADx468LsMrrtkR6iUUh8e+FQ2Dr9iD6GUU3/hXngr/oUNB/8FkP/wATR/wrzwV/0KGg/wDgsh/+JoAd/wAJ74V/6D1j/wB/RQfHvhQddfsf+/opv/CvPBX/AEKGg/8Agsh/+Jo/4V54L/6FDQf/AAWQ/wDxNAC/8J94U/6D9j/3+FKPHvhU5xr9icDJ/eim/wDCvfBf/QoaD/4LIf8A4mj/AIV54K/6FDQf/BZD/wDE0AcprniHSNb+LHgddI1G3vGie+LiFw23Nq+M1x37OP8AyOvjX/ruf/RjV2Gt+G9D0L4seBm0PRtP01pXvhIbO1SEuBavjO0DNcf+zj/yOvjX/ruf/RjUAMs/+Tx73/rif/Ra16n8M/8Akmuh/wDXqteWWf8AyePe/wDXE/8Aota9T+Gf/JNdD/69VoA6lmCKWchVUZJJwAKyvD/iOz8S293Pp6TrHa3TWxMybd5UKdyjOdpDAjOD7VH4o0i/1zSVstOv7ezDSqbgXNo1wk8Y6xMqyIdrHGeeRkEYJrM8D6P4g0m415vEE9nIt3qTzw/Z7YxbwVUF+ZXwpxgKeRg5JyMAGt4s/wCRL1v/ALB8/wD6LaqPgGUQfD22lcErG9yxA64E0hq94s/5EvW/+wfP/wCi2rO8DxtL8Noo4xl3N0qj1JmkoAdZfEPSL74fP4viivFslUk27xqJy27aE27sbmJXbzg7l55q5F428OnTLC9vdXstOF/bQ3MMN9cxxSbJQSmVLdThhxnJVsZxXFaX4G121i06wkt400w6Zb3V5F5qkjUIbbyBH1wVP7t9w43QdeaYfCt9p2gald6rYIgh8BQaYzsyORKizmWPgnjlMnoeME4oA9NOp2AjuHN7bhLWTyrhvNXEL4B2tz8pwynB/vD1qpeeKNA06zW71DXNNtbZpWgWae7jRDIpIZAxONwIII6gg1x0Hh3U7rWtHmt4Fk0bUoLK61KTeq+XNbKWQ7c5befJHHAEPPXmtpWga9oGowajLoEmqpv1aI2kU8IeMXF55scnzuF2sigNg7hxweQADt7jXgdUs7HS1tbx5pZEldr1EEQjIEihRudpBu+6FxwdzLxl+m+KNA1qO4fR9c02/S2UNO1rdxyiIHOC20naOD19DXnMPgDXj4bsdE+yw2r21nq9m13FKCha4X91KAWL8ljnPIKnPGDV3U/Dmu+LY3/4kj6GINEew8i+nhK3bvJE+z9y8mIwIWUlsH97wD81AHoWmatputWf2vRtQtdQttxXzrSZZUyOo3KSM1zJ+IsSxrcnw7rH9nNqP9nC/wA23l+b9o+z52+d5m3zBjOzOOcVa8J6pZapq+tvHot1pOqpJCNSjuJI33P5Q2cxSOuQmB2bG3I6VjSeGdXb4fxaaLT/AEtfEf24x+an+p/tUz785x/qjuxnPbGeKAOtfxPoMWtjRpNb05NULBRYtdxifJG4Dy87skEHp0pYvEeiXGsvpEGs6fLqced9kl0hmXAycoDuGB7V57YwaxrSavpNrpTeVJ4qNydV82MRwJDcJIdy7hIZMRbV2qR8yksMHF/TNC1pE0XRZtFmgTStZmvn1RpoTDKheZgUAcyb3EoBBRQNz88DcAdRH4u08vvuilnYtFJNDfz3dt5E8aYy6FZSxXB3ZIAAHOOAX2HjPwvqlw0GmeJNIvJlRpGjt7+KRgo5LYDHgdzXFaH4b15IdE0660aa1TQtNvbU3MlxCyXTuFSPywrFsEAk71THFR3HgnXLnw3FZfY0Eq+EItOZJJV2tcKVJhJB6HBBbkc96AO2bxlocug3+raTfwazb6ehkuBpcyXDKAMnhW64BOOpxxmrmoeIdG0ixhvdW1axsLWcgRTXVykSSEjIALEA8c1x+oaZrviLXLq6XRbrSLe+s4dMn+0zweb5Xmu8r/upGGAhKLht26UnaACTDp2ja94c1vT5/wCxbnVrLSIbzTbRLaeHzPs8jwyQuPNlUfKsZibJDZQEAg0Ad1HrOly28txFqVo8MMK3EsizqVjiZSyuxzgKVBIJ4IGahu/EuhafZtd3+tadbWyTeQ0012iIsmM7CxOA2OcdcV5vN4ZvdIj8N6fOscLa+W03UYQQ2yMSvdrHkcELEJ4vT5x2HOqmha3pXic62ujzahFHrF5MLa3mhEjRzQxqsq73VeCjKQWBw3SgDtdN8Q6LrBQaRq9hf+YrOn2W5SXcqkBiNpOQCyg+m4etZ+veNtG0XR7a+/tLTJPtwzZGfUoYIpxx84kdsFBuUsVDEA8KxwDxGnf25oHjLRDPo9zqF7Jpeqy/YoZ4Q9vHJewyIhZnCHYGRThjjtkCptA0DX/CmnacZvD1xrDt4bg0uW3tZ7ceRLE0hYMZJFBV/MAyu77nI6UAehPrum2t3Z2Go6jYW2o3iAxWjXS75T32A4ZxnPIFaFeUx6O3gjTVg8W6ZJrenXNvpls17azJuhngCRqCrujkeZh1KbmyzZAPX1agAooooAKKKKACiiigAooooAKWkpaAPMPhh/yUT4gf9fqf+jrmvTq8x+GH/JRPiB/1+p/6Oua9OoAKKKKAKuo6la6VZNdX0jJGpAASNpHdj0VUUFmY9lAJPpUOga1b+IvD9lrFnHLFBeRCWNJgA6g9iASM/QmpdTvZ7Cz8610y61OTcB5Fo0Svj1zK6LgfXNef+Gv7XXwfpPge90q80i++yrHdTSTQOBbjIldDFKxBPCAkKQX3DO1sAHVv4tElrbzaXoerap9paTyhaxRqrRoceb5kjogU8bQW3MDkKRki3p3iXTtR8Mf28sjwWSRyPMZ12tB5ZZZFceqsjA4yPlOCRzVHxGlylrDYW2gX99ppjA/4k+oiznhZSNqj95FhMd1kzxjbjmsLw3p99cW1n4b1BFittOka8uoAUZo0Mpe1tZGT5WcLh5CM52rksJNxANa58dCFpltfDms30lrax3N5HALdWtN6lgjiSZcvtGSq7sZHqKlufG1qvlf2Vpmo6wrWiXspsY4/9HhcZRmEjoSWAYhFDN8p45Gc/wAWz+Ib/VDpEHh7U5tBMYNzc6fcWqy3efvQjzJkMaY4ZhljkhduNxcItY0DWry/0nw7Ne22qWkHl2sU0ETWM0aFdkmXC7MFOYy+CrcEYyAaE/jS3e6t7fQtNvteeezS+zp7QBY4ZCfLdjLIg+bDYAyflPSoY/HtrexaedE0jU9WlvrIX3kW4hjeCInaDJ50iAEtuAAJPyt2GaxJrPxRoHh/RfCuk6VqF1Y29hHHe6tp01uspYDDRxLNKmzPJ3nO0HAGTuW3q0+v2ml6Zo/hfwrqNhpptgs8tpNZ+fZqPlEMavMED4Gd+WCjGAxOVAOq0PWLfX9EtdUs0ljiuU3COZdrxnOCrDkZBBBwSOOCRzV+s/QYIrXQbSC30yXSooowiWczIzxAcYJRmUnvncc55Oc1oUAFcd8WP+SYar9Yf/R8ddjXHfFj/kmGq/WH/wBHx0AangX/AJJ14c/7BVr/AOilrdrC8C/8k68Of9gq1/8ARS1u0AFQ3d3b2FnJdXkqxQxDc7t2/wDr+3epqgvriW0spJ7eznvpEGVt7dkDyc9AXZV9+WFAGJbeNbC88J3ev29pfNBazy25t3hEc7vHKYiAjEYJYcBip9cc1o6Rql3qXnfbNC1DSfL27ftr27ebnOdvlSv0xznHUYzzjitGsNWk8J63pWreDb1hcX93fpDPfW8azpJdGVY1eKVism1sjIC7lwXAO6m2Nvc6DqV1PoXh2PwzHqMUdjZaUxhHnXWSTcmKF2jCpHksQ29lQgjhMgHW3fiiOA3S2el6lqUlvcrahLOFT5shUMwDMyqAoPzM5Vc/KCW+WptB8QQa/BdGO2ubO5s7g211aXSqJIJAAwBKsynKsrAqxGGHOcgUryyn0Tw3b6bpel3Wq22Gjuvst6La6O4EtKrEoC7OSWO9CNxIJPB5nSbDUV+2+HBBcadBq9w1x5FzcJNd21oFVZmllVm3PI+VQl3YBsg/JtUA6FvHEEslrFpWkalqk13FJcRRWwhUmBXCCbMkiLsckFecsOcYBpY/HNpdadp8+nabqF9d34lMenRLEs6CJtkpfe6oAj4UnfgkjGc1F4tuvEVqLPTfC+i3UlpKhFzfWL2wktUGAEijmkRdxGfmOVXA+VugowaZe6NdaLq+i+HbwW1tYzWE+kNNB9qQNIrLLvMvluSUJbMmT5mTlgRQBpv45s2tdPOn6df6heX7SqunwCJJ4jDxNv8AMdUXY2FPzdWGMg5pi+PbaW0tjbaRqc2oXF1NaDTFWETo8OfMLFpBHtAA+YOQdy4yTisl18WaHoO3SNDmuL7WL6e7u3gmgc6arsCFCySIsj7cLw20MGb5gArTSTa9ovhO1tfCvhTURczTuLh7ue0eeLPzPcMPPCSu7E8bxzknAAUgHS6BrsWv2c8qWlzZTW1w9tcW10FEkUi4OCUZlOQQQVYjBH0rUrE8JWv2PQ/KOmX+nyeazSnUZIXnuHPLTO0TspLEnuMYwFAAFbdABXmPiH/k47wt/wBeT/8Aou6r06vMfEP/ACcd4W/68n/9F3VAHp1FFFABRRRQAUyeeK2t5J7hxHFEhd3boqgZJP4U+myu0cLukbSsqkiNCNzn0GSBk+5AoA5rS/G8epX2mQTaHqunxashexubtYdk+E8zGEkZ0JQFsOq9CDg8Vc1fxKNN1aHTLPSr/V76SBrhoLIwqYowwXcxlkRRknAAJJweODWD4cfXtT8SQ6n4t8MalZ3QV0tx59o9pp6kc4KzGSSRsBTJsHBwFUFyztZ8QeItW0vTG8M6Bqa2WowedcXsEtp9ot1PRESSUJvI535ZVGOGzwAb2l+LNI1PRRqX2pLONYDcTxXbrG9sgZlYyDOFAZHG7O3KnBNaq3EL3Eluk0bTRKrSRhgWQNnaSOoBwceuDXn2s+DZtXs/D9vpmlS6Xp7A2OqWNxKhdLTesp3FXYOWaHYSGYkTsTznG74C0fVdK0WY+IiG1Kacq7B926OJRDG2c8bkjEhHYyHgHIoA6iiiigAooooAD90/Svm74f6vrtloN1/Y+tSWUM19K7RC2if5lwmcspPRB+X1r6RP3T9K+ZvAP/IuS/8AX7cf+jDXmZnWqUaHNTdnc6sLCM52kjrx4i8Zd/Fc3/gDb/8AxFH/AAkfjH/oapv/AABt/wD4iq1FfN/2hiv52ej9Xpdiz/wkfjH/AKGqb/wBt/8A4ij/AISPxj/0NU3/AIA2/wD8RVaij+0MV/Ow+r0uxZ/4SPxj/wBDVN/4A2//AMRR/wAJH4x/6Gqb/wAAbf8A+IqtRR/aGK/nYfV6XYs/8JH4x/6Gqb/wBt//AIij/hI/GP8A0NU3/gDb/wDxFVqKP7QxX87D6vS7HoHwy1vVNb0XU21u8+2T2movbpMYljJQRRsMhQB1c12deffCD/kD6/8A9hl//RENeg19jQk5Uoye7S/I8eaSm0gooorYgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA4Pxh/yVXwF/10v/AP0lavPf2cf+R18a/wDXc/8Aoxq9C8Yf8lV8Bf8AXS//APSVq89/Zx/5HXxr/wBdz/6MagBln/yePe/9cT/6LWvU/hn/AMk10P8A69Vryyz/AOTx73/rif8A0Wtdj4B1HxTH4D0lNP0S3ntlt1Ecj3IUsPUjtQB6ZRXK/wBqeM/+hetP/AwUf2p4z/6F6z/8DBQBp+LP+RL1v/sHz/8AotqqfDr/AJESy/663H/o+SsbxHqPiqTwnqy3ehW8cLWUwkZblWKrsOSBnnjtXJeFviLruk+H47G38IapdxwzTgTQ6fcSK/75ycMiFTyccE9KAPbKK8s/4Wr4h/6EfWv/AAVXf/xumt8V/ES/d8C60300q6/+N0Aeq0V5UvxX8RtnPgTWl+ul3XP5R0f8LW8Rf9CNrX/gru//AI3QB6rRXlQ+K/iIn/kRdaH/AHC7v/43S/8AC1vEX/Qj6z/4K7v/AON0AeqUV5X/AMLW8Rf9CPrP/gqu/wD43R/wtbxF/wBCPrP/AIKrv/43QB6pRXlf/C1vEX/Qj6z/AOCq7/8AjdH/AAtbxF/0I+s/+Cq7/wDjdAHqlFeV/wDC1vEX/Qj6z/4Krv8A+N0f8LW8Rf8AQj6z/wCCq7/+N0AeqUV5X/wtbxF/0I+s/wDgqu//AI3R/wALW8Rf9CPrP/gqu/8A43QB6pRXlf8AwtbxF/0I+s/+Cq7/APjdH/C1vEX/AEI+s/8Agqu//jdAHqlFeV/8LW8Rf9CPrP8A4Krv/wCN0f8AC1vEX/Qj6z/4Krv/AON0AeqUV5X/AMLW8Rf9CPrP/gqu/wD43Sj4q+INpz4I1rd2A0m7/wDjdAHqdFeVj4reIcc+B9a/8FV3/wDG6QfFfxGWIPgTWgPU6Xdc/wDkOgD1WivKv+FreIv+hG1r/wAFd3/8bpf+FreIv+hH1n/wVXf/AMboA9Uoryv/AIWt4i/6EfWf/BVd/wDxuj/ha3iL/oR9Z/8ABVd//G6APVKK8r/4Wt4i/wChH1n/AMFV3/8AG6P+FreIv+hH1n/wVXf/AMboA9Upa8q/4Wt4i/6EfWf/AAVXf/xuj/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAboAm+GH/JRPiB/wBfqf8Ao65r06vnTwR491jTvF/iy6tvC+pXUl5cq8sUdhcO0B8yY4YKhK/eI5x90+hrt/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6APVKK8r/AOFreIv+hH1n/wAFV3/8bo/4Wt4i/wChH1n/AMFV3/8AG6APVKK8r/4Wt4i/6EfWf/BVd/8Axuj/AIWt4i/6EfWf/BVd/wDxugD1SivK/wDha3iL/oR9Z/8ABVd//G6P+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABugD1SivK/+FreIv+hH1n/wVXf/AMbpR8VfEJBP/CEawPb+yrvn/wAh0Aep0V5X/wALV8Rf9CPrP/gru/8A43R/wtbxF/0I+s/+Cq7/APjdAHqlFeWH4q+IN3HgfWsev9lXf/xumj4r+Iuf+KF1oc/9Au65/wDIdAHqtcd8WP8AkmGq/WH/ANHx1zn/AAtbxF/0I2s/+Cq7/wDjdc749+I+uan4Iv7O68I6raRSGPdNLp1yiriVTyWQAZIx+NAHrPgX/knXhz/sFWv/AKKWt2vFvC/xN16y8H6Paw+DdWnjgsII0lTTbplkAjUBgRHgg4zkcVq/8LW8Rf8AQj6z/wCCq7/+N0AeqUV5X/wtbxF/0I+s/wDgqu//AI3R/wALW8Rf9CPrP/gqu/8A43QB6pRXlf8AwtbxF/0I+s/+Cq7/APjdH/C1vEX/AEI+s/8Agqu//jdAHqlFeV/8LW8Rf9CPrP8A4Krv/wCN0f8AC1vEX/Qj6z/4Krv/AON0AeqUV5X/AMLW8Rf9CPrP/gqu/wD43R/wtbxF/wBCPrP/AIKrv/43QB6pRXlf/C1vEX/Qj6z/AOCq7/8AjdH/AAtbxF/0I+s/+Cq7/wDjdAHqlFeV/wDC1vEX/Qj6z/4Krv8A+N0f8LW8Rf8AQj6z/wCCq7/+N0AeqV5j4h/5OO8Lf9eT/wDou6qH/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG64jV/HusT/GLQ9Vk8L6lHc29syJaNYXAkkGycZCFNx+8eg/hPoaAPouivLP+Fq+Iduf+EI1jr0/sq7/+N0H4q+Ih/wAyPrP/AIK7v/43QB6nRXlg+KviHPzeB9aA9tKuz/7TpG+K3iEdPA2tHnH/ACCrrp6/6ugD1SivK/8Aha3iL/oRtZ/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9UP3T9K8J+FHga38R+HdRubjWNUtfJ1KSJI7ZogoHlxv/ABRsc5c966I/FbxFg/8AFD6z/wCCq7/+N1xHws8e6xonh2/gsvC+pX6Sag0rSQWFxIFJijG0lEIBwoOOvNRKEZq0lcak46o9O/4VNY/9DFrn/fdv/wDGaP8AhU1j/wBDFrn/AH3b/wDxmsj/AIWt4i/6EfWf/BVd/wDxuj/ha3iL/oR9Z/8ABVd//G6z+rUP5F9yL9pPuzX/AOFTWP8A0MWuf992/wD8Zo/4VNY/9DFrn/fdv/8AGayP+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABuj/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG6Pq1D+Rfcg9pPuzX/wCFTWP/AEMWuf8Afdv/APGaP+FTWP8A0MWuf992/wD8ZrI/4Wt4i/6EfWf/AAVXf/xuj/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo+rUP5F9yD2k+7Nf/hU1j/0MWuf992//AMZpf+FT2P8A0MOuf992/wD8ZrHHxV8REj/ih9ZHv/ZV3/8AG6U/FTxCGI/4QjWCPX+yrvn/AMh0fVqH8i+5B7SfdnceFfCtp4S0+4tLG5urkXNwbmSW6ZS5cqq/wqoxhB2rbrys/FXxEP8AmR9Z/wDBXd//ABulHxV8Q5+bwPrQHtpV2f8A2nWySSsjPc9Toryr/ha/iLOP+EF1rp1/su6/+N0v/C1vEX/Qj6z/AOCq7/8AjdMD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6P+FreIv+hH1n/wAFV3/8boA9Uoryv/ha3iL/AKEfWf8AwVXf/wAbo/4Wt4i/6EfWf/BVd/8AxugD1SivK/8Aha3iL/oR9Z/8FV3/APG6Vvir4hVsDwRrDD1GlXf/AMboA9Toryz/AIWr4i7eCNY/8Fd3/wDG6T/haviL/oR9Z/8ABXd//G6APVKK8sHxV8Q5+bwPrQHtpV2f/adN/wCFr+Isn/ihda+v9l3XP/kOgD1WivK/+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABuj/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG6APVKK8r/wCFreIv+hH1n/wVXf8A8bo/4Wt4i/6EfWf/AAVXf/xugD1SivK/+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABuj/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG6APVKK8r/wCFreIv+hH1n/wVXf8A8bo/4Wt4i/6EfWf/AAVXf/xugD1SivK/+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABuj/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG6APVKK8r/wCFreIv+hH1n/wVXf8A8bo/4Wt4i/6EfWf/AAVXf/xugD1SivK/+FreIv8AoR9Z/wDBVd//ABuj/ha3iL/oR9Z/8FV3/wDG6APVKK8uX4p+ICuT4L1dfY6Vef8Axqmn4q+IgxA8EayR6jSrv/43QB6nRXln/C1fEP8A0JGsf+Cq7/8AjdH/AAtXxFnjwPrB/wC4Xd//ABugD1OivLD8VfEQ/wCZH1n/AMFd3/8AG6B8VfEJz/xRGsDA76Vd8/8AkOgDX8Yf8lV8Bf8AXS//APSVq89/Zx/5HXxr/wBdz/6MatVPF2peJfi54NTUtAvdKWFr0o1zazQh82r8DzFGenasr9nH/kdfGv8A13P/AKMagBln/wAnj3v/AFxP/ota9T+Gf/JNdD/69Vryyz/5PHvf+uJ/9FrXqfwz/wCSa6H/ANeq0AdVRXP+NNbudA0BbqykhinkuoYFee2kuAu9wpxFGQztgnCqck4Az0pfCesTatZ3Ju9Rt7y4hl2ukemTWDw5UEB4ZnZwSDkE4BBGB3oAseLP+RL1v/sHz/8AotqqfDr/AJESy/663H/o+Srfiz/kS9b/AOwfP/6Laqnw6/5ESy/663H/AKPkoA6aiuR0Dxfc6jrs0F/HAljeWz3mjyRKwaeGOQo5Yk4JIMUgxj5ZQCPlJLIviVptxZ2t3aadqVxayWEOo3UyJFtsLeXO15syA9FYkIHICk46ZAOxorzPW/igfNh/s3VdG0NH0dNURNfXElz5hcRxqBMm04jJJ+YjevFag8Zz6zfaSdLt9UWzNta3t81naxS7BPgxoxdt2zAbd5cTHGDuTBoA7iiuVt/HkV3f2cVroWqSWl7ePZ2+obrZYZHQuGIDTCTaPLc/cyQuQDkZk0zx5pmrWyzW8F2qtpY1UCRFB8osy7eGPzZU8dPegDpqK5Gf4i2SWrXVppGqX1vDYxX15LbpFi0ikQuu8NICzbQSRGHOPqM6HifWrzRtHh1qwjjutPt2Et/GI2aQ2x+9JGQeqA7yCDlVIHOKAN6iuNl8dy26W96mk3Oo6fql59k0n7B5W+bCFvMZpZUXa+19mONqBifnAEY+IbalpKf2LoupLqt1Pc29taTR27vm3O2WVh9oVCiuQn+sViSMDHNAHbUVxNp4zW2HhXzLx57TV5prGV79ES6S5XIAby8RjDo0TBVxuZMH1vyeOrRNReL+zNQawjvl099VURfZ0nLBNpHmeZ/rGCbtmN3fHNAHT0Vx5+IkEt1a2+naBq+oSXc13DGIPsy/NbSmOTPmTL3GR6gjvkBtl8R4NU06wudJ8P6zfS3tl9vFrELcSxQFiqO26YL82DhVYtwcgUAdlRVXTNRttY0m01LT5PNtbyFJ4XxjcjAEHHbg1aoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKWkpaAPMPhh/yUT4gf8AX6n/AKOua9OrzH4Yf8lE+IH/AF+p/wCjrmvTqACiiigAoridU1vxbpjRX9wulxW1xqiWdvpTWzvcyxNNs3iZZSu7YGlx5ZwoIPQkLrWteLdLEuosNLhs/wC0Y7W10yS2eS5uozIqbhMk20Mw3OB5Z2jG7oSADtaKyr/U7hNastL05I3mkzPctIDthgXjPH8TPtVQe29udmDztj4o1lfGtpo17e6FqEk7Si70/TA5n0pQm9HkdnO9fupkxxEmRSB/DQB29Fc9qes6s13qVv4csob2TT7bDLK20SXTgGOPdkABVId++HTHOax7nxXrXhzUNUh1yTT9XisdKa/Y6daPbNG+/akTh5ZB+8+bacjGxuD2AO5orkhrXiPR9Sjsdaj0/VLi9s5prKPTo2tj50ShjATJIwbcG4f5QNpyBkYhttY8V6fr1np2rtpeqy3OnzXL22nWr27wOmzaCzzOpVmZkBOzkZ7EAA7OiuP0/VvFNr4k0fT9em0m4Oo28ss9tZWkkcllsUHcXMrh03HZnauSwI9K7CgArjvix/yTDVfrD/6Pjrsa474sf8kw1X6w/wDo+OgDU8C/8k68Of8AYKtf/RS1u1heBf8AknXhz/sFWv8A6KWt2gAooqG7lmgs5JLa2a6mUfJCrhd59MngfX+fSgCaiuW8Pa5r2u+FL65Ftp0erw391ZpH5kn2dfKnaMEtgs2Auei7iP4M8R+DvE93rmqajaNqGla3aWscTpqukIUgLuWzCQZJAXUKGJD9HXIHGQDraKwbbxGXsL3VZ4wdP8/ydPSJSZbrHy5GSAd8mQg6FQGzhvlg8MeJri/8L3+qeIvsto1heXsM7QFjGiQTOm7J5PCZJwM+g6UAdLRXK/a/GF9HaNbx6dpMUsD3M897btP5OWHlwGNZkO8ISXfO3IwBzkZ+leK9e1+y0a1sBp9pqN9bT3k13NbyS25hjkEaPHGJFY+buV1y+AueW4yAd1RXH2ut+Jtbtbe30qLT7W7gubi21O8niaeCJ4TtASISI58wkMPmO0Ag5OKj0vW/Fet6TbjT10wS/brmCbVDbu1s0UTMEkSHzQx3nA4cgYY5PFAHaUVg+ENXv9Y0y6fUzbSyW17NbJdWkbRw3Kocb1VmYjnKn5m5Q89hvUAFeY+If+TjvC3/AF5P/wCi7qvTq8x8Q/8AJx3hb/ryf/0XdUAenUUUUAFFFFABRRTZC4iYxKrSAHarNtBPYE4OPrg0AOori9I8T6vJ4wg0a9vtD1R3jla9g0pXD6UygECRi7bwSSoJWMkjIXqF2/E+uPoulyGyjSfUJI5GtoXzt+RSzO2OQijqeOSq5ywoA2aK5H/hYFpYeG4NQ1mGUTHRotUdLdARNuwGjiBbJYMyDB/vrycnG9p2tWmq3V1DYlpVthEWmGNjGRN4A5znaVJyBw69aANCiiigAooooAD90/SvMPgP/wAifq3/AGF3/wDRENenn7p+leYfAf8A5E/Vv+wu/wD6IhoA9PooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivO/jTMsPhPTBJCk8c2sW8DxyZ2kPuTPHpuyPcCplLli5dhpXdj0SivnsaBpQCgWMWF+7wePp6VGPDOjBQBp8PHqCa8T+2qX8rO36lPufRFFfPH/CN6P8A9A+H8qP+Eb0f/oHw/lR/bVL+Vh9Sn3Poeivnj/hG9H/6B8P5Uf8ACN6P/wBA+H8qP7apfysPqU+59D0V88f8I3o//QPh/Kj/AIRvR/8AoHw/lR/bVL+Vh9Sn3Poeivnj/hG9H/6B8P5Uf8I3o/8A0D4fyo/tql/Kw+pT7n0PRXzx/wAI3o//AED4fyo/4RvR/wDoHw/lR/bVL+Vh9Sn3Poeivnj/AIRvR/8AoHw/lWz4M0fT7Hx/oktnaxwyedKu5Bjj7PLxWtHNadaoqai9SZ4WUIuTZ7dRRRXsHGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHB+MP+Sq+Av8Arpf/APpK1ee/s4/8jr41/wCu5/8ARjV6F4w/5Kr4C/66X/8A6StXnv7OP/I6+Nf+u5/9GNQAyz/5PHvf+uJ/9FrXqfwz/wCSa6H/ANeq15ZZ/wDJ497/ANcT/wCi1r1P4Z/8k10P/r1WgDd1a2v7qzC6TqC2F0rq6yPAJkYDqroSCVP+yynpz2NHQtCudO1C/wBT1W/S+1G/ESSvDAYIUSMEIqIWYj7zEksxJY9BgDbooAyPFn/Il63/ANg+f/0W1YvhaxudT+ErWNhe/YLm5W7hjuvL8zyS00g3hcjJGcjnrW14t/5ErW+//Evn/wDRbVU+HX/IiWX/AF1uP/R8lAFBvB3iGa80V59c0iKDR5MxR2ejyxMYjGY2i3NcsApVvQ4Kqe1Qaf8ADm80rT7ewsNeVLaTS7fTNRD2hLTpCGXfEwkHksyuwyd+OCORz3lFAHEN4F1e3tYk0vxDBFcHS10q5uLrT2maWJC/lMMSrtdRI+SdwJOcDpUqeBLqy1q2udH1eGC2t7aG1iW5sRcT2qRrtYW8hcLEHULuyjZIz6AdlRQBxtj4HvLW802KfWIZtI0u+lvrS2FmVn3v5mFebzCGVfObGEUnC5PXONbfD7XtPvrew0zVYYLGLw+umTXstmJPNPmOTtTzAUcBgQTuXnkHt6XRQBwz/D/UIbCaw0vXYLe1vtNg0++82wMruI4zEZIj5oEbFDjDK4BAPPOetuNNjl0OXTIW8qNrY26HGdgK7Rx3xVyigDnW8J7tL8M2f23/AJAM0Mu/yv8AX+XC8WMZ+XO/Pfpj3rOg8C3umm0udG1i3i1C1ur+VZbqyaWNorubzXjKLKhyCEw27+E8c8dnRQBw8Xw1iOk3Vpd6m0s0trJHFcJAENvcSzm4lnUZPJm8tgv8IiQZPJqQeBtQZms7jWrZ9Gl1JNTmtVsGEzzCRZiBKZSAhmXdjYSAdue9dpRQBymk+CP7L1HT7r+0PN+xXOoXG3yNu/7VKZMZ3HG3OM9/aqWm+A9U0Cx0tPD2vWsF1Z6VHpk813pzTLMsZJR1QTJsYFn6lgd3tXcUUAUNC0i38P8Ah+w0eyLG3sbdLeMucsVVQAT7nGav0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLSUtAHmHww/5KJ8QP8Ar9T/ANHXNenV5j8MP+SifED/AK/U/wDR1zXp1ABRRRQBx0HhTxHH4ql1m41/S7xjKwgFzpEjPaQEjMURFwFXIHL7NzHG7IVQEfwt4kHiqfXG17Tbsq7CzhudId2s4T/yzjIuVUMRwZCu5uhO0BR2VFAGLoWm3MdrdX2ohoNU1NvMm2lWa3XGI4gfmX5FwDjKly7Y+asTUfDniSX7Hd32p2usyaQ5uLGGGwFrNNPsaNTLKZSu3DktsRM9hj5D2tFAGLHod3Y+FJtN0jUhbajLG5OpSW4lPnvy0xjJAJySQCcDgcgYrG0vwNeRaHqGi67qFhfWGowSJcvbWEsFzNK4AMrzPPJubAwOOMKBgKFrs6KAOXt/DWtG6+26pr1vd31raSW+nSpp5jWFnAzLKvmHzX+VehQY3AAbuIPDnhbxDoZuWudd0y+nulZri8OkyLcTy4O13Y3DDapPCKqqBwu0V19FAHJeFfC2vaDfST6lrmnao1yc3tz/AGXJFdXJAO3MnnsqqpJwioFAJwBkmutoooAK474sf8kw1X6w/wDo+Ouxrjvix/yTDVfrD/6PjoA1PAv/ACTrw5/2CrX/ANFLW7WF4F/5J14c/wCwVa/+ilrdoAKgvkvJLKRdNngt7oj93LcQmVFOe6BlJ4/2hU9FAHHaL4U8SaRp19ar4msgbm5nvY5bfSSjJNLMZWDb5nDR5Zl2gK2Dw4IzUV14W1yfVHvb2/gub3UIE02a5sLU2iW1oGMjnDSu7SHJRWDfKXB2/ez21FAGPqfhXSdXtrCC6iuIo9ObdaCzvJrUwnYU4MTqfuMy/QkdzXO6N4DOjXA0xJrq60ua+m1O6luLmSQSMZi8UAV5GPBbc78byi5zubHdUUAcv4v8M6t4kmtI7TWLS206IE3On3dg1xHeNkY8wrLGSox9z7rZO4MMAOufDmrTzadqcWrWUGu2cUtu1wunv9mmhdgShh87cMbEIIk6g9jiumooA4rUfA+rT6Fb6bp3iGK3SSeW51Uz2LSDUXdtxB2So0ce7PyBuV2qSV3BptV8L+I9S8O2mlw+INOsVifE62mlSRxTwgYWEKLgMi+u1xkADgZB6+igDO0KxvdN0qO0v5bCTycJCun2TWsUcYACoIzI+MY7EDGBgYrRoooAK8x8Q/8AJx3hb/ryf/0XdV6dXmPiH/k43wt/15P/AOi7qgD06iiigAooooAKZPG01tLFHM8DuhVZYwpaMkfeG4EZHXkEeoNPooA5aDwxq9zrul6h4j1m0vhpLPJbC00420jO8ZjJkcyuCNrH5VCgtg9BiorjwYniXTIrzxG1za65NYfZ5nsL+5t40zk7fLjm2kAnkEtnHUjFddRQBxq/DizGneGLQ3s8i6DIrs0rvKbpQAdh3uSq+bHFIBkgeWFAx01vCHhiPwloZ02K5e6HnvIJXXB2k4jTqfuRhEz3CZ46DcooAKKKKACiiigAP3T9K8w+A/8AyJ+rf9hd/wD0RDXp5+6fpXmHwH/5E/Vv+wu//oiGgD0+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAK88+M9rLeeGNIjh27l1q2lO5gBtTc7dfZTXodVdQ0vT9Xthb6rY219AGDCK5hWRc+uGBGamceaLj3GnZ3PE/Oj/wCeif8AfQo86P8A56J/30K9Z/4Qbwl/0K2i/wDgvi/+Jo/4Qbwl/wBCtov/AIL4v/ia8D+xF/P+H/BO/wCuv+U8m86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CvWf+EG8Jf8AQraL/wCC+L/4mj/hBvCX/QraL/4L4v8A4mj+xF/P+H/BD66/5Tybzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0K9Z/4Qbwl/wBCtov/AIL4v/iaP+EG8Jf9Ctov/gvi/wDiaP7EX8/4f8EPrr/lPJvOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQr1n/hBvCX/AEK2i/8Agvi/+Jo/4Qbwl/0K2i/+C+L/AOJo/sRfz/h/wQ+uv+U8m86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CvWf+EG8Jf8AQraL/wCC+L/4mj/hBvCX/QraL/4L4v8A4mj+xF/P+H/BD66/5Tybzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0K9Z/4Qbwl/wBCtov/AIL4v/iaP+EG8Jf9Ctov/gvi/wDiaP7EX8/4f8EPrr/lPJ964B3DDdOetaXhWRG8daGFdSfPl4B/6d5a9G/4Qbwl/wBCtov/AIL4v/iansvCnh3Tb1LzTtB0u0uo87J4LONHXIwcMBkcEj6GtqGUqjVVTnvby/4JFTFucXGxrUUUV7ZxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBwfjD/kqvgL/rpf/wDpK1ee/s4/8jr41/67n/0Y1eheMP8AkqvgL/rpf/8ApK1ee/s4/wDI6+Nf+u5/9GNQAyz/AOTx73/rif8A0Wtdj4B8PaxdeA9JmtvE9zaxPbqVhSBSEHoCTXG2uf8AhsW+x18g4/79rXqnwz/5Jrof/XqtACf8Itrv/Q4Xn/gOn+NH/CK67/0OF5/4Dr/jXV0UAcJ4j8O6zB4U1WSXxPcTollMzRvAAHAQkg4PfpWB4Q8JeNLzwzBcab49FhavLP5dt/ZQk8vEzg/N5ozzk9O9eh+LP+RL1v8A7B8//otqqfDr/kRLL/rrcf8Ao+SgDC/4Qnx//wBFKX/wTD/49QfBPj//AKKUv/gmH/x6vQ6KAPPP+EJ8f/8ARSx/4Jh/8eo/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHq9DooA88/wCEJ8f/APRSx/4Jh/8AHqP+EJ8f/wDRSh/4Jh/8er0OoLy+tNOt/tGoXUNrDuVPMnkCLuYhVGTxkkgD1JoA4P8A4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHqP8AhCfH/wD0Usf+CYf/AB6vQ6KAPPP+EJ8f/wDRSx/4Jh/8eo/4Qnx//wBFLH/gmH/x6vQ6KAPPP+EJ8f8A/RSx/wCCYf8Ax6j/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAer0OigDzz/hCfH/8A0Usf+CYf/HqP+EJ8f/8ARSx/4Jh/8er0OoLS+tNQgM1hdQ3UQdozJDIHUMpwy5HcEEEdiKAOD/4Qnx//ANFLH/gmH/x6j/hCfH//AEUsf+CYf/Hq9DooA88/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHqP8AhCfH/wD0Usf+CYf/AB6vQ6KAPPP+EJ8f/wDRSx/4Jh/8epR4K8fBcf8ACyVPv/Yw/wDj1ehUUAeef8IT4/8A+ilL/wCCYf8Ax6j/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAer0OigDzz/hCfH/8A0Uof+CYf/HqP+EJ8f/8ARSh/4Jh/8er0OigDzz/hCfH/AP0Usf8AgmH/AMeo/wCEJ8f/APRSx/4Jh/8AHq9DooA88/4Qnx//ANFLH/gmH/x6j/hCfH//AEUsf+CYf/Hq9DooA88/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHqP8AhCfH/wD0Uof+CYf/AB6vQ6WgD5/8CeGPFt34z8YQ2HjUWVxb3Srcz/2aH+0t5k4zt8wbeQxxk/e9q7z/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAeqp8MB/xcT4gf9fqf+jrmvTqAPPP+EJ8f/wDRSx/4Jh/8eo/4Qnx//wBFLH/gmH/x6vQ6KAPPP+EJ8f8A/RSx/wCCYf8Ax6j/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAer0OigDzz/hCfH/8A0Usf+CYf/HqP+EJ8f/8ARSx/4Jh/8er0OigDzz/hCfH/AP0Usf8AgmH/AMeo/wCEJ8f4P/FyVPv/AGMOP/I1eh0UAeef8IT4/wD+ilD/AMEw/wDj1H/CEeP/APopY/8ABMP/AI9XodFAHnn/AAhPj/Of+Fkr9P7GH/x6j/hCfH//AEUsf+CYf/Hq9DooA88/4Qnx/wD9FKH/AIJh/wDHq5r4heEvGll4D1C41Hx6L+2Qxb7f+yhHvzKgHzeacYJB6dq9orj/AIr/APJMdV+sP/o6OgDlfCfg/wAcXHgvRJrT4hC1t5NPgeKD+yA3lKY1IXd5ozgcZwOla/8AwhPj/wD6KWP/AATD/wCPV0vgX/knXhv/ALBVr/6KWt6gDzz/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAeo/4Qnx//ANFLH/gmH/x6vQ6KAPPP+EJ8f/8ARSx/4Jh/8eo/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHq9DooA88/wCEJ8f/APRSx/4Jh/8AHqP+EJ8f/wDRSx/4Jh/8er0OigDzz/hCfH//AEUsf+CYf/HqP+EJ8f8A/RSx/wCCYf8Ax6vQ6KAPPP8AhCfH/wD0Usf+CYf/AB6j/hCfH/8A0Usf+CYf/Hq9DooA88/4Qnx//wBFLH/gmH/x6j/hCfH/AP0Usf8AgmH/AMer0OigDzz/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAerg9Z8MeLYvjVoFlN41EuoS2rNDf/ANmgeSuyf5dnmc8Kwzkfe9uff68x8Qj/AIyN8Lf9eT/+i7qgC3/whPj/ABj/AIWSvXr/AGMP/j1H/CE+P/8AopQ/8Ew/+PV6HRQB54PBPj8Hn4lKfb+xh/8AHqP+EJ8f/wDRSl/8Ew/+PV6HRQB55/whPj//AKKUP/BMP/j1H/CE+P8A/opY/wDBMP8A49XodFAHnn/CE+P/APopY/8ABMP/AI9R/wAIT4//AOilj/wTD/49XodFAHnn/CE+P/8AopY/8Ew/+PUf8IT4/wD+ilj/AMEw/wDj1eh0UAeef8IT4/8A+ilj/wAEw/8Aj1H/AAhPj/8A6KWP/BMP/j1eh0UAeef8IT4//wCilj/wTD/49R/whPj/AP6KWP8AwTD/AOPV6HRQB52fBPj/AAf+LlD/AMEw/wDj1cJ8JPDHi3UfDeoy6P41GlxJqLo8X9miXe/lRHfnzBjggY9vevfz90/SvMPgP/yJ+rf9hd//AERDQBc/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHqP8AhCfH/wD0Usf+CYf/AB6vQ6KAPPP+EJ8f/wDRSx/4Jh/8eo/4Qnx//wBFLH/gmH/x6vQ6KAPPP+EJ8f8A/RSx/wCCYf8Ax6j/AIQnx/8A9FLH/gmH/wAer0OigDzweCfH+f8AkpSn/uDD/wCPUv8AwhXj/dn/AIWSv0/sYf8Ax6vQqKAPPP8AhCfH/wD0Uof+CYf/AB6geCfH4PPxKU+39jD/AOPV6HRQB55/whPj/wD6KUP/AATD/wCPUf8ACE+P/wDopQ/8Ew/+PV6HRQB55/whPj//AKKWP/BMP/j1H/CE+P8A/opY/wDBMP8A49XodFAHnn/CE+P/APopY/8ABMP/AI9R/wAIT4//AOilj/wTD/49XodFAHnn/CE+P/8AopY/8Ew/+PUf8IT4/wD+ilj/AMEw/wDj1eh0UAeef8IT4/8A+ilj/wAEw/8Aj1H/AAhPj/8A6KWP/BMP/j1eh0UAeef8IT4//wCilj/wTD/49R/whPj/AP6KWP8AwTD/AOPV6HRQB55/whPj/wD6KWP/AATD/wCPUf8ACE+P/wDopY/8Ew/+PV6HRQB55/whPj//AKKWP/BMP/j1H/CE+P8A/opY/wDBMP8A49XodFAHnn/CE+P/APopY/8ABMP/AI9R/wAIT4//AOilj/wTD/49V/V/idpuka5eaWdK1W7msnWOWS2ijKBiivgFnB6OO1Vz8WdNAUjQ9bbd1xBF8v1/efyzWMq9KLtKST9S1Tm1dIg/4Qnx/wD9FLH/AIJh/wDHqU+CvH5OR8SVHsNGH/x6n/8AC3tN3lR4f17I5z9nix+fmUD4u6af+Zf17/vxD/8AHaX1mj/OvvQ/Zz7Mj/4Qnx9/0Uof+CYf/HqP+EJ8f/8ARSh/4Jh/8eqX/hbmnf8AQv69/wB+If8A47R/wtzTv+hf17/vxD/8do+s0P5196D2c+zIh4J8fg8/EpT7f2MP/j1H/CE+P/8AopQ/8Ew/+PVL/wALc07/AKF/Xv8AvxD/APHaP+Fuad/0L+vf9+If/jtH1mh/OvvQezn2ZF/whPj/AP6KWP8AwTD/AOPUf8IT4/8A+ilj/wAEw/8Aj1S/8Lc07/oX9e/78Q//AB2j/hbmnf8AQv69/wB+If8A47R9Zofzr70Hs59mRf8ACE+P/wDopY/8Ew/+PUf8IT4//wCilj/wTD/49Uv/AAtzTv8AoX9e/wC/EP8A8do/4W5p3/Qv69/34h/+O0fWaH86+9B7OfZkX/CE+P8A/opY/wDBMP8A49R/whPj/wD6KWP/AATD/wCPVL/wtzTv+hf17/vxD/8AHaP+Fuad/wBC/r3/AH4h/wDjtH1mh/OvvQezn2ZF/wAIT4//AOilj/wTD/49R/whPj//AKKWP/BMP/j1S/8AC3NO/wChf17/AL8Q/wDx2j/hbmnf9C/r3/fiH/47R9Zofzr70Hs59mRf8IT4/wD+ilj/AMEw/wDj1H/CE+P/APopY/8ABMP/AI9Uv/C3NO/6F/Xv+/EP/wAdo/4W5p3/AEL+vf8AfiH/AOO0fWaH86+9B7OfZkX/AAhPj/8A6KWP/BMP/j1H/CE+P/8AopY/8Ew/+PVL/wALc07/AKF/Xv8AvxD/APHaP+Fuad/0L+vf9+If/jtH1mh/OvvQezn2ZF/whPj/AP6KWP8AwTD/AOPUf8IT4/8A+ilj/wAEw/8Aj1dh4d1238S6FDqtnFPDFM0iCO4UK6lHZGBAJHVT3rTrffUzPPh4L8fAc/EdD7nRv/t1NPgnx+WyPiUo9how/wDj1eh0UAeef8IT4/8A+ikr/wCCYf8Ax6j/AIQnx/n/AJKUPw0Yf/Hq9DooA88/4Qnx/wD9FKH/AIJh/wDHqB4J8fjP/FylPH/QGHH/AJGr0OigDx+fQvEWj/FrwW3iHxQNcWRr0RL9hEHlEWr5Od7Zzx+VYP7OP/I6+Nf+u5/9GNXoXjD/AJKr4C/66X//AKStXnv7OP8AyOvjX/ruf/RjUAMsj/xmPfcf8sT/AOi1r1P4Z/8AJNdD/wCvVa8ss/8Ak8e9/wCuJ/8ARa16n8M/+Sa6H/16rQBX+KE08fhOCNFja1uL+3hvRNOYImgZ+VkkAO2NjtRjg/KxGDnFReBbeDR/EGv6DFY6bBLa/Z5pZdHia3tnMitgG3LMsUoCjOCSymNiegHaSxRzwvFOiyRyKVdHGVYHggg9RUGnaZYaRZJZ6TZW1jaoSVgtoljRSTk4VQAMnmgCl4s/5EvW/wDsHz/+i2rL8F/8kxT6Xf8A6NkrU8Wf8iXrf/YPn/8ARbVT+Hih/AVorgMrSXAIIyCPPkoA4rwTo+n6R8K7fXtU8J+H7GGHw4s51KyRZ7uZfs4Ls6NAgyy5JG9gScHIOataRpk3hnQ/DWk6ZY6f4Yl1m5jtZ9R06OJp5o47aSVWfdGyCVmQjaWlC7m2uxOa7ew8FeFtLvFu9M8NaPZ3KghZrewijcAjBAYKDyCR9DVS0+Hfhayn1LydFsfsmpJAs+n/AGSIW37ouVYRhQN2XJJOTwvTFAHL6b4p1q3F3qGoa6l5YaTrq6deD7Mi7rYoEWZiFB3eZIrMy/JhWxwOFTx1qumxXGo6q/mQ2+jrqq2bhITILi5cRoW2kjyo0RfcyfNk4x2mpeE9I1Hw9f6OtpFZW9/ZfYZWs4kjdYgpVVU4xhQx2jBA9KtXWhaVfm1Oo6baXj2YIt3uIEkaLIAO0kfLkAZx6UAcVdeMb/R9bvrnUrzdoelatJZXcvlJgxy28c0bEgdY5G8rg8hxuyRmsXUbzxTLJqN1far9lvdB8Nxaukf2K3do7qQXBePc0ZITagjO3axAHIy2fRL7wlo934Wk8PQWcWn6bJg+TZRJEqYcPwoG0ZYZPHc1Z1TQrHVrHUbeeJY21K0azuLiJVEpjIYAbiD03sRnIBJ45NAGP4u1a6XwHnT4ppNQ1VI7W2jtyok3yjBKbyFyq7nGTj5eTiuX0fV7vw1pJsYrS50ez0TVojNYXZhkb+zrlmVCWRnCrHI7EEN92DnuK9Ij061jjs1aFJWsgBBJIoZozt2ZBxwSpIJHYmkudL0+9MxvLG2uDPCbeYywq3mRHP7tsjleTweOaAOCttb1rXr+yg/4SB9Ft7yxu9VinighLNCJlWFT5iMNqxsrN/ESw+YCueufiH4iHgr+0G1WG3u5dH1O/QrbqP8ASIpdqwKHUH90uchgWOMngGvWL7w9ouqW9vb6npFheQ2pBt4ri2SRYSBgbQQQvHHFU/EPg7RfE3h2+0bULKFba9LPI0USB1lYY81SVIEn+1gmgDlIdf1u91eHw6msvHGusz6edZghiM06x2om2gMhiEgYsjEJj90+Ap6RW3iDV9Q1bSvDsniKe1km1DUrf+0YYbfzrpbYjauGRow2GO7ag5iOAvIru7jw7ol3o8ek3Wj2E2mxY8uzktUaFMdMIRtGPpVG98EeH9Qk09bnTbZrPT4JYItP8iM2xRyjEGMrjgxqRjGDQBxEfju9TR72XVJI9Ts9O0rU7iSKVI0/tZYbloUYnbgKUXLbVwTIvbg6Uvim80rWps3UUehaXqNtBcKIkVIoLi3XYm4Djy5WjOePkcZzwT2s+g6Rcw2UVzpVjNHp7K1mklsjC2K42mMEfIRgYxjGKbD4d0S20aTSLfR7CLTZM77JLVFhbPXKAbTn6UAQ+Fbq91DwzZ3+pM3n3im5CMgUxJIxdIyAOqoVX1yOSa16RVCKFQBVUYAAwAKWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApaSloA8w+F/wDyUPx//wBfqf8Ao65r06vMfhh/yUT4gf8AX6n/AKOua9OoAKKKKAOJvbBbb4zaDdG4uJpLnTdRyJZSVRQ9rhUX7qjk8gZPcnArAv8ASbfRtQvvFs1r4T1VI9Z4P2HzrwuZljCrc7vklQ4Aj2HlMbhnK9xdeBvCV7eyXl54X0W4upXLyTy6fE7ux7liuSferT+GtEfWjrP9j2A1Y9NQFrH9oB27c+YRn7vH046UAZ88i6x4kZpFdtN0I+Y4VGbzrrbkAAcsI0bOMHLuuPmjri9P8RJqXxX8Oahe2usW11d2F9H9muNKuohbKWtvLj+aMKcfMXkGVDNgtt2V6ZpWmQaPpkVlbF3WPczSSY3yuzFnkbAALMxZicDJJqPVtGtdYt3jnBilaF4FuoQomjjfG9UcgldwUA454B6gEAHOT2dp4pstX1fVrySy0p7Z7W1uFlERjtRzNPvPCiQjG7+4ikEbjXN3WmRWOk+IvE/gnSF0GxTRpYLb7FarBJetncbgRqBjYARGWG5tzHAXaW9NuNMsLvTDp11ZW89iyCM2skStEVHRdhGMcDjFUtK8KeHdCumudE0DS9NuHQxtLZ2ccTspIJUlQDjIBx7CgDkzo2i6Z4j0608I+VpNrqmlXTXs2mlYyYgqeVclsEF1Zztdsk7m681H4e8MaJPrUWoeDdPh0XSbSxmtP7Ts4UhfUS4UB1IHzomzcJGBDMQVyMk9na+GNBsbe9gstE062hvwVvI4bSNFuQQQRIAPn4Zuuep9arWfgjwpp8rS2HhjRrWR42jZ4NPiQsjDDKSF6EcEd6AOX8LeHNDfxJp2peDdMt7PTNMgeGTVYolRtVZlC7Qy4MqAjeZGyGbbt3fMR6JWLp3gzwvpF8l7pPhvSLG6jyEntrGKN1yMHDKoIyCRW1QAVx3xY/5Jhqv1h/8ARyV2Ncd8WP8AkmGq/WH/ANHx0AangX/knXhz/sFWv/opa3awvAv/ACTrw5/2CrX/ANFLW7QAVDd25u7OSBZ5rcyDb5sJAdfoSDg+/wCVTVBfWFnqdlJZ6lawXlrKMSQXEYkRxnPKng8igDjvAGk2Fz4O1XS721jvLH+29SiaC7Hnh1W8kxu353dBycknmoPBNhoGjaRqnjO10200yC/DPFHZWyxhbSNmEWEQDLuPnPBJLheQq11WleFfD2hXL3Gh6DpmmzumxpbOzjhZlyDtJUAkZAOPanz6DYzW+n2qRiCysJUlis4EVYj5f+rBXHAVgrADGGRfTFAHH6z4Ym1bTdO/tM6Omp6pqYuri21dPOjYLBIEgWLcPMMa7TtBAJV34JNS6BqyaDour6Tp+maSl/Y6h9igTSbX7PbXdxJGsi/uwTsKhh5nzNgIWz/COz1HTLDWLF7PVrG2vrVyC0F1CsqMQcjKsCDg81UtfDem2N5Zy2NulrDYwvFa2cEaRwQ72yzqigYY4xn0LYxubIBy+s+HPDOmR6bHrtofEV95Msdppk0McxvZ2ZXlnEbDActjdISFQNjKg80bHw1Bban4Z8LeKYLa9sV0+7njspU8y1+0eajCMBh83lRuypkD5QTgY47fVvC+ga9NHLrmh6bqUka7Ue8tI5mQdcAsDgUP4X0CTRY9Hk0PTW0uNtyWLWkZgQ5JyI8bQcknp1JoA4S2tPD8+gQHxGh1PTbDU7y20bSmjW4S8G8pGEiYEyGMB1Q52qm4k4G4WF8MaJo/hexXxfbR/Zlvp7m18PxxrNCZJixS3WLB8xkBbAXCglmxgAjsr/wr4e1W2tbfVNB0y9gs02W0VxZxyLAuANqBgQowqjA9B6VA/gjwpLYRWMnhjRntIXZ4rdtPiMcbNjcwXbgE4GSOuKAIPA+hyaDoUsUlpHp63V1JdR6dCRssUfBEQ2/LxjJ2/LuZsZHJ6Oqel6Npmh2htdF060063Zy5htIFiQsQAWwoAzgDn2q5QAV5h4g/5OO8Lf8AXk//AKLuq9PrzHxD/wAnHeFv+vJ//Rd1QB6dRRRQAUUUUAFQ3lytlYz3TxyyrBG0hSGMyOwAzhVHLHjgDkmpqKAPLPD+vJf/ABcsbu8g1SO9vdHuFaKfS7qJbf8AfRFIxvjAwqghpPulieRuVav+NLCfXviJpWjXEOlzWbafLNbJq8RntzOHAdhBlRNIqYAG5diyO2eNrd+bW3N4t2YIjcrGYlm2DeEJBKhuuCQDj2FZkXhPRF8NWugXOmWt7ptqiqkF1bpImV6NtI256ngDrxigDzm38U6pa+FNIt/DaLZLq0EmmaakTfaILe7S48sSxO4JeExs8ig/KEhAAFdv4I8Q3HiqzutWfMdozRwwwED5HWMedzjORIzp1I/d8dTXQyWdtKbcy28Tm2fzICyA+U20ruX+6drMMjsSO9Lb2tvZwmK0gjgjLs5SJAo3MxZmwO5Ykk9ySaAJaKKKACiiigAP3T9K8w+A/wDyJ+rf9hZ//RENenn7p+leYfAf/kT9W/7C7/8AoiGgD0+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDxDV/+SgeK/8AsIx/+klvUda2u+GPEo8aa9eWOgTXlrfXSTRTR3MCggW8UZ4ZwRyh7VU/4R3xb/0Kt3/4GWv/AMdr5PG4LEVMRKcY3TPWo1qcaaTZUoq3/wAI74t/6FW7/wDAy1/+O0f8I74t/wChVu//AAMtf/jtcn9nYr+Q1+sUu5Uoq3/wjvi3/oVbv/wMtf8A47R/wjvi3/oVbv8A8DLX/wCO0f2div5A+sUu5Uoq3/wjvi3/AKFW7/8AAy1/+O0f8I74t/6FW7/8DLX/AOO0f2div5A+sUu5Uoq3/wAI74t/6FW7/wDAy1/+O0f8I74t/wChVu//AAMtf/jtH9nYr+QPrFLuVKKt/wDCO+Lf+hVu/wDwMtf/AI7R/wAI74t/6FW7/wDAy1/+O0f2div5A+sUu5Uoq3/wjvi3/oVbv/wMtf8A47R/wjvi3/oVbv8A8DLX/wCO0f2div5A+sUu5Uoq3/wjvi3/AKFW7/8AAy1/+O0f8I74t/6FW7/8DLX/AOO0f2div5A+sUu5Uoq3/wAI74t/6FW7/wDAy1/+O0f8I74t/wChVu//AAMtf/jtH9nYr+QPrFLuVKKuHw54r4x4WvD65urXj/yLSHw74tHTwrdn/t7tf/jtH9n4r+QPrFLud58Mf+RBtv8Ar6vP/SqWusrm/AGm32k+C7W01W1NpdCa5keEurlA88jrypI+6w6Gukr7SmmoJPseNLVsKKKKskKKKKACiiigDg/GH/JVfAX/AF0v/wD0lavPf2cf+R18af8AXc/+jGr0Lxh/yVXwF/10v/8A0lavPf2cf+R18a/9dz/6MagBln/yePe/9cT/AOi1rvfh74p0Sy+H+j213qdvDNHbKHR2wVNcFZ/8nj3v/XE/+i1r0f4b6Pps3w50WSbT7WR2tVLM8Ckk+5IoA2v+Ez8O/wDQYtf++6P+Ez8Of9Bi2/76q7/Yek/9Auy/8B0/wo/sPSf+gXZf+A6f4UAYPibxTol14Q1eK21KCSSWxnSNVJO5jGwAH41S8B+K9Cs/Btrb3WqW8UySz7kZsEfvnPStbxVoulp4O1lk02zVlsJyCIFBB8tvauT8HfC7wlrHheC/v9PuXuJppy5j1G5jXiZwMKkgUcAdAKAO5/4TLw7/ANBe2/76oPjPw6OusWo/4HWF/wAKc8Ef9A28/wDBtd//AB2kb4M+BnGG0u7Ye+rXf/x2gDe/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wV+DPgZM7NLu1z1xqt2P/atH/CmvA566Zd/+Da7/APjtAG9/wmnhz/oMWv8A33R/wmnhz/oMWv8A33WCPg14HByNMuwf+wtd/wDx2l/4U54I/wCgbef+Da7/APjtAG7/AMJp4c/6DFr/AN90f8Jp4c/6DFr/AN91hf8ACnPBH/QNvP8AwbXf/wAdo/4U54I/6Bt5/wCDa7/+O0Abv/CaeHP+gxa/990f8Jp4c/6DFr/33WF/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdo/wCFOeCP+gbef+Da7/8AjtAG7/wmnhz/AKDFr/33R/wmnhz/AKDFr/33WF/wpzwR/wBA28/8G13/APHaP+FOeCP+gbef+Da7/wDjtAG7/wAJp4c/6DFr/wB90f8ACaeHP+gxa/8AfdYX/CnPBH/QNvP/AAbXf/x2j/hTngj/AKBt5/4Nrv8A+O0Abv8Awmnhz/oMWv8A33R/wmnhz/oMWv8A33WF/wAKc8Ef9A28/wDBtd//AB2j/hTngj/oG3n/AINrv/47QBu/8Jp4c/6DFr/33R/wmnhz/oMWv/fdYX/CnPBH/QNvP/Btd/8Ax2j/AIU54I/6Bt5/4Nrv/wCO0Abv/CaeHP8AoMWv/fdKPGPh4qWGrWxA6nd0rB/4U54I/wCgbef+Da7/APjtH/CnPBH/AEDbz/wbXf8A8doA3R4z8Okcaxa/990f8Jp4c/6DFr/33WF/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdpo+DPgZWLLpd0CepGq3fP/kWgDf8A+E08Of8AQYtf++6P+E08Of8AQYtf++6wf+FNeBx00y7/APBtd/8Ax2l/4U54I/6Bt5/4Nrv/AOO0Abv/AAmnhz/oMWv/AH3R/wAJp4c/6DFr/wB91hf8Kc8Ef9A28/8ABtd//HaP+FOeCP8AoG3n/g2u/wD47QBu/wDCaeHP+gxa/wDfdH/CaeHP+gxa/wDfdYX/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaP+FOeCP+gbef8Ag2u//jtAG7/wmnhz/oMWv/fdH/CaeHP+gxa/991hf8Kc8Ef9A28/8G13/wDHaP8AhTfgj/oG3n/g2u//AI7QByvw48S6NaePPHM1zqMEcdxeI0TM3Djzbg8fmPzr0f8A4TTw5/0GLX/vuvI/AHw48Map428Z2l9ZXLwWN2qW6rqFwhUGWcclZAW4RepPT3Nd/wD8Kc8Ef9A28/8ABtd//HaAN3/hNPDn/QYtf++6P+E08Of9Bi1/77rC/wCFOeCP+gbef+Da7/8AjtH/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaAN3/hNPDn/AEGLX/vuj/hNPDn/AEGLX/vusL/hTngj/oG3n/g2u/8A47R/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdoA3f+E08Of9Bi1/77o/4TTw5/0GLX/vusL/hTngj/AKBt5/4Nrv8A+O0f8Kc8Ef8AQNvP/Btd/wDx2gDd/wCE08Of9Bi1/wC+6P8AhNPDn/QYtf8AvusL/hTngj/oG3n/AINrv/47Sj4O+CQCBp14Aeo/te85/wDItAG5/wAJp4c/6DFr/wB90n/CaeHP+gxa/wDfdYf/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaP+FOeCP+gbef8Ag2u//jtAG8fGXh0NtOr22R23Un/CaeHP+gxa/wDfdYX/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaQfBrwOM40u75OT/wATa76/9/aAN7/hNPDn/QYtf++65P4n+KtCvPhxqcFrqlvLKxh2orcnEyH+Qq//AMKb8ED/AJhl5/4Nrv8A+O1zHxG+FvhLSPAGo31hYXUdxEYtjNqVy4GZUB+VpCDwT2oA6nwX4u0C38A+H4ZtVtkkj0y2R1L8qREoIrb/AOE08Of9Bi1/77rivCPwm8HX/gnQ7y60+7ae4063lkYapdKCzRqScCQAcnoBitj/AIU54I/6Bt5/4Nrv/wCO0Abv/CaeHP8AoMWv/fdH/CaeHP8AoMWv/fdYX/CnPBH/AEDbz/wbXf8A8do/4U54I/6Bt5/4Nrv/AOO0Abv/AAmnhz/oMWv/AH3R/wAJp4c/6DFr/wB91hf8Kc8Ef9A28/8ABtd//HaP+FOeCP8AoG3n/g2u/wD47QBu/wDCaeHP+gxa/wDfdH/CaeHP+gxa/wDfdYX/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaP+FOeCP+gbef8Ag2u//jtAG7/wmnhz/oMWv/fdH/CaeHP+gxa/991hf8Kc8Ef9A28/8G13/wDHaP8AhTngj/oG3n/g2u//AI7QBu/8Jp4c/wCgxa/990f8Jp4c/wCgxa/991hf8Kc8Ef8AQNvP/Btd/wDx2j/hTngj/oG3n/g2u/8A47QBu/8ACaeHP+gxa/8AfdH/AAmnhz/oMWv/AH3WF/wpzwR/0Dbz/wAG13/8do/4U54I/wCgbef+Da7/APjtAG7/AMJp4c/6DFr/AN915xrviXRpPj/4avY9Rga2is3V5Q3Cny7n/EfnXVf8Kc8Ef9A28/8ABtd//Ha4DWvhx4Yt/jh4e0eGyuRY3NozyxnULgsSEuDw5k3DlF6EdPc0Aeuf8Jp4c/6DFr/33R/wmnhz/oMWv/fdYf8Awp3wVtx/Z17jOcf2vedf+/tIfg54JP8AzDbz/wAG13/8doA3R4y8OscLq9sT6BqD4y8Ojrq9sOcferC/4U54I/6Bt5/4Nrv/AOO0h+DXgc4zpl2cHIzq13x/5FoA3v8AhNPDn/QYtf8Avuj/AITTw5/0GLX/AL7rC/4U34I/6Bt5/wCDa7/+O0f8Kc8Ef9A28/8ABtd//HaAN3/hNPDn/QYtf++6P+E08Of9Bi1/77rC/wCFOeCP+gbef+Da7/8AjtH/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaAN3/hNPDn/AEGLX/vuj/hNPDn/AEGLX/vusL/hTngj/oG3n/g2u/8A47R/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdoA3f+E08Of9Bi1/77o/4TTw5/0GLX/vusL/hTngj/AKBt5/4Nrv8A+O0f8Kc8Ef8AQNvP/Btd/wDx2gDd/wCE08Of9Bi1/wC+6P8AhNPDn/QYtf8AvusL/hTngj/oG3n/AINrv/47R/wpzwR/0Dbz/wAG13/8doA3D408ObT/AMTi16f3685+CfiXRtP8KapHe6jBC76q7qrt1HkxDP5g11J+Dngjaf8AiW3nT/oLXf8A8drgfg/8OPDGv+GdSuNVsrmWWLUniQpqFxGAoiiOMJIAeWPJ5oA9c/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wv+FOeCP8AoG3n/g2u/wD47R/wpzwR/wBA28/8G13/APHaAN3/AITTw5/0GLX/AL7o/wCE08Of9Bi1/wC+6wv+FOeCP+gbef8Ag2u//jtH/CnPBH/QNvP/AAbXf/x2gDd/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wv8AhTngj/oG3n/g2u//AI7R/wAKc8Ef9A28/wDBtd//AB2gDd/4TTw5/wBBi1/77o/4TTw5/wBBi1/77rCHwc8EggjTbwEdD/a13/8AHaU/B7wUWLHTr0k9T/a95/8AHaANz/hNPDn/AEGLX/vugeMvDrHC6vbE+gasI/BzwQf+Ybd/+Da7/wDjtH/CnPBH/QNvP/Btd/8Ax2gDd/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wf+FNeB85/su7zjGf7Wu//AI7S/wDCnPBH/QNvP/Btd/8Ax2gDd/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wv+FOeCP8AoG3n/g2u/wD47R/wpzwR/wBA28/8G13/APHaAN3/AITTw5/0GLX/AL7o/wCE08Of9Bi1/wC+6wv+FOeCP+gbef8Ag2u//jtH/CnPBH/QNvP/AAbXf/x2gDd/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wv8AhTngj/oG3n/g2u//AI7R/wAKc8Ef9A28/wDBtd//AB2gDd/4TTw5/wBBi1/77o/4TTw5/wBBi1/77rC/4U54I/6Bt5/4Nrv/AOO0f8Kc8Ef9A28/8G13/wDHaAN3/hNPDn/QYtf++6P+E08Of9Bi1/77rC/4U54I/wCgbef+Da7/APjtH/CnPBH/AEDbz/wbXf8A8doA3f8AhNPDn/QYtf8Avuj/AITTw5/0GLX/AL7rC/4U54I/6Bt5/wCDa7/+O0f8Kc8Ef9A28/8ABtd//HaAN3/hNPDn/QYtf++6P+E08Of9Bi1/77rC/wCFOeCP+gbef+Da7/8AjtH/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaAN3/hNPDn/AEGLX/vuj/hNPDn/AEGLX/vusL/hTngj/oG3n/g2u/8A47R/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdoA3f+E08Of9Bi1/77o/4TTw5/0GLX/vusL/hTngj/AKBt5/4Nrv8A+O0rfB7wU7ZfTr1j6nV7w/8AtWgDc/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6w/+FO+Cf8AoG3h+urXf/x2k/4U54I/6Bt5/wCDa7/+O0Abo8ZeHWOF1e2J9A1H/CaeHP8AoMWv/fdYX/CnPBH/AEDbz/wbXf8A8dpP+FNeB8k/2Xd5PU/2td8/+RaAN7/hNPDn/QYtf++6P+E08Of9Bi1/77rC/wCFOeCP+gbef+Da7/8AjtH/AApzwR/0Dbz/AMG13/8AHaAN3/hNPDn/AEGLX/vuj/hNPDn/AEGLX/vusL/hTngj/oG3n/g2u/8A47R/wpzwR/0Dbz/wbXf/AMdoA3f+E08Of9Bi1/77o/4TTw5/0GLX/vusL/hTngj/AKBt5/4Nrv8A+O0f8Kc8Ef8AQNvP/Btd/wDx2gDd/wCE08Of9Bi1/wC+6P8AhNPDn/QYtf8AvusL/hTngj/oG3n/AINrv/47R/wpzwR/0Dbz/wAG13/8doA3f+E08Of9Bi1/77o/4TTw5/0GLX/vusL/AIU54I/6Bt5/4Nrv/wCO0f8ACnPBH/QNvP8AwbXf/wAdoA3f+E08Of8AQYtf++6P+E08Of8AQYtf++6wv+FOeCP+gbef+Da7/wDjtH/CnPBH/QNvP/Btd/8Ax2gDd/4TTw5/0GLX/vuj/hNPDn/QYtf++6wv+FOeCP8AoG3n/g2u/wD47R/wpzwR/wBA28/8G13/APHaAN3/AITTw5/0GLX/AL7o/wCE08Of9Bi1/wC+6xF+EPgxVwthfAeg1i8/+O00/B3wSzFm068JPUnVrv8A+O0Abv8Awmnhz/oMWv8A33R/wmnhz/oMWv8A33WH/wAKd8Ff9A69/wDBvef/AB2j/hTvgnOTpt4T76td/wDx2gDc/wCE08Of9Bi1/wC+6P8AhNPDn/QYtf8AvusI/B3wQf8AmG3f/g2u/wD47Sj4O+CRnGnXgyMHGr3fI/7+0AZev65pmr/FjwMumXsNyY3vi4jbOM2r1xn7OP8AyOvjX/ruf/RjV0l94K0Lwp8WvBMmh2s0DzvfCQy3c02QLV8f6x2x17Vzf7OP/I6+Nf8Aruf/AEY1ADLP/k8e9/64n/0Wtep/DP8A5Jrof/XqteWWf/J497/1xP8A6LWvU/hn/wAk10P/AK9VoA39S1KDSrM3V0l1JGCFxa2ktw/P+xGrN+OKqaJ4l03xBJdx6a115lkypcR3NlNbNGWXcAVlRTyMH6Eeoq7qFzJZ6ZdXMML3EkMLyJCgJaQhSQoA5JOMVn+EtNl0vwvZRXeWvpYxPeuRgyXD/NIx/wCBE4HYADtQA7xZ/wAiXrf/AGD5/wD0W1U/h6wTwDaMxwFkuCT/ANt5KueLP+RL1v8A7B8//otqoeAgW+HduAMktcgAd/30lAEum/EHw9qtzp8NnLfj+0/+PKSfSrqGK4+QyDbI8YQ5RSw55A4rpScAk9vQZrznTdLv4/DfwriexuVksPI+1oYWBt8adKh3jHy4YhecckDrWFoVodH/ALBvLPw3f/8ACRabHcSeILlNKlje/PkuGXzygE5knMbLgt03dAaAPTl8TaQ2h2usi7/4l908aRTmNwN0jhFDDGU+YgHcBg9cVq15VD4f12LT7jwJf/a5YNXkS7m1SCI+VAJN0l2gbGEJlVtoPOLgYztJFe8gudWuo5fG3h2/1C4XRjZWZhsZJPKv0lkWWWN1UiAyfuHSUlVAH3vlNAHrtVTqdmNZXSjNi9a3NysRUjdGGClgcYOCVBGcjcM9RXktp4Lh1GTw8NZ8MLczWugahb3j3dh5gN2s0XzZZOdzmZ0PcOxXqataZp2r2Gi+HdQsNMu7VPC2n2iPYpasj3bTRqbsBNuWKqVYbeTIGXqDQB60TgEnt6DNU9L1E6pam4+xXdpGXIjF3GI3kXAIfZncoOejhWGDlRXmmmaQq6xp4TQ7qPxTDrs017qradIoe282Ukm6KhXRoiiqgY4yo2jbxv6Bp9tD8F4rLxRbSw2y2MguopYysiLljwDyG6Ed84xQB3FQ3t2ljZyXMsc0ixjJSCFpXb2CqCTXjcpkPh/Tl8X2T6lqs2v29prls1uJGlhigkkiHlgnzFChZdq7suZNoJOKu2/hWPU9X0uJfD8sHhmbxFNcQWElk0UcVuNPZCXhKjy0edWO1gM7xx83IB6vaTyXNnFNNay2kjqC0ExQvGfQlGZc/Qke9TV41pun2RewTXNGk1Tw1p+oa1aJaR6e97HBILzEGYURztWNZVU4wuccZ5sWHgDTp7XwD9v8H2Py3M4vEbTE+SA29wYhMNvHJjJ3fxnn5qAPXaK8jt9LuGvvEh07Q7218TXTX4sr37FJG8JYSbHlvTtjmiJMWyMBjH8vXYWXpPAMPhu0vbq30CzvNHvDZ27Xuk3Fm9uqMN6+aAyhXckMrSIzBti8nAJAO4ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKWkpaAPMPhh/yUT4gf9fqf+jrmvTq8x+GH/JRPiB/1+p/6Oua9OoAKKKKAIbu8ttPs5bu/uIra2hUvJNM4REUdSWPAFRaVqlnrek22p6ZL51pdRiSGQoyblPQ4YAj8RUes3djY2S3GpW01zHHKrIsFjJdOrjlWCRqzceuOK4Lwhq1z/wrrRvDNlBqFhrb262z/a7Ce3NsuD5kqmRAH2L0xkb2jBxuFAHX3XjPQ7RY91zNO8skkccVpZzXEjmNtrsI40ZiqtwXA25IGckVo2Gr2Gp6RHqljdRy2UiGQTZ2gAdc5+6QQQQcEEEHBFYuuXMOh6ba6Taprem2qwhYb3SLD7Z5WzAEZXy5WBI7smMA/NmsDw7b3V9oFl4WntGtoHea6vfMRkkks2ncx+YhJKyXByWU9hKCFOFAB0V34+0CzVWkmvpAbZLt/s+mXM/lROCVaTZGfLyFJw2Dwan1Hxloel+R9pu5JBPB9pVrW1luQkPaVzGrBEPOGbAOGweDjn/FmteTrNzollpmpWS3katqOs2ui3FxvQjbsjMUbBpNvG5vlTI4YgqC1uI/CmtX0y6RqU+mahY2v9nC1sJpmHlRlPIkXaWiOCpBk2j5myQQ1AHR6l4t0jS7mC3mkuriaeHz0jsLGe8by84DkQo21SehOAecZwahl8caDHb2E0VzcXi6hb/abYWFjPdM8XHzlYkYqMsBlgOeOoNchFd3ng3QdE8Pw6XeR6udKghvNat9InvI7ZEBAjBijYyOpLbFOFAJY9la1eara+GdP0rTvCui6mkk1isK6tLol1ObWBScCQLGZGkyWIjbaOSSRkBgDutM1Oz1nS7fUdMmE9pcxiSKQAjIPqDyD2IIBByDzVqsvwzbWVp4asoNLW6W1jjwn2yF4pm5OWdXVWBJyeQOvAxWpQAVx3xY/wCSYar9Yf8A0fHXY1x3xY/5Jhqv1h/9Hx0AangX/knXhz/sFWv/AKKWt2sLwL/yTrw5/wBgq1/9FLW7QAVV1TVLPRtNmv8AUpvJtoQC7BSx5IAAVQSxJIAABJJAFWqyPFN9baZ4fmv7vSLnWRbOksdnaWn2iV5FYFCqY6hsHd2xntQBXh8caDLa3873NxbDTolmuY7yxnt5URshWEciK7AlSBtByRgc8VY0jxRpet3k9pZNdR3UEayvBeWM1rJsYkBgsqKWXKkZGRkVydjqNnJZ6z4i13SdU1a/McBewi0K6ASOOQtDFAs0aeayuxYvgHPzEIoAVdK19ma+168trx9euYo7W2spNOu7aCMF8Rwq8sS7zvfc8mOACdoVaAOq1DxXo2mGdbu7bzIJkt2ihgklkaV1DrGiIpZ32EMVUEhTuIA5qzo+t6fr1m9zpczSJHK0MqSRPFJFIvVHjcBkbBBwwBwQehBrInB8L+G4rZ/7Ume4L/atS020+0SRTPlml8rDsQWOAAjhcgEBRkc5ocuopDqem2X2xZ9bvma21O9tmt7uSIRIs1zJGVXaU4jT5EBPl/Lg7mAOruvGmiWvkgz3Nw8xlEcdnYz3LsImCOwWNGOwMQN2NuSMHmnP4z0NdJs9SS6mngviwtktrSaaaQrncPKRDINuCGyvykYOKx/Eupx+FW0+w0DQrj7TJbfZo9Qh0qe6isYEwAreUrM3qseQCV5ZeCaFjDB4dv8AQtXsrTVbrSE0+6s5ZW06c3aTSTJIZXg2CQCRkckhAMlTgKRgA6i48Y6Jb6bY332maeLUCRbJa2k1xLIQCW/dRqzjbghsqNp4ODxUZ8caD/ZcF+tzcSR3Fw9tHDFYzvcGVN29DAEMgK7WJBXgDJrlV1G48NaUmoDw7eXGpatf3c9k39myz/2dDK4YmbykZ03AKxjAyzYU4wWWY6raeHPDdnd6bo2q6zqlzczf6XPot0jRSyfNLK6eUZI4zwAFU5wqjIBYAHaaNrdhr1k11pkrvGkrQyLLC8MkbqcFWRwGU+xA4IPQ1frn/BcdumiyyQyXk1xPcPNeT3lhLZtNMwG5lilUFUxgKBkAKBkkEnoKACvMfEP/ACcd4W/68n/9F3VenV5j4h/5OO8Lf9eT/wDou6oA9OooooAKKKKACmySJDE0krqkaAszMcBQOpJp1MnkaG2lljhed0QssUZUNIQPujcQMnpyQPUigDG0vxloes30VpY3M3mzxmW3M1pNClygxloXdQsowQcoWGCD0Oam1fxNpmiXUFtetdSXE6NJHBZ2U11IUUgFisSMQuWAyQBk1ylrc3GsfEDSL6zTW7qOMzm4h1fTHtYtNRo8ZicxoHcuFTBMp2liCBkmxr/i+JBY3Ph3Sr2W51S2O3VxolzOlrCG4DqkfmFsklYztHUkrxkA6/S9Us9a0uDUdMmE9rcLujfaVyOmCCAQQcgggEEEHmrVeWaz4XN1pujWXhqC/Om6xC2k6lLc28kUwhMvnPLIrqrKSFuFyQo3TrgYIFdP8P4NVk0261LxHbyQancyiCRZFwdsCiIEf7LOskg9pOOKAOsooooAKKKKAA/dP0r598AeI9d8P6Pew6M2myWs97LJ/pMMjOrgLGeQ4GP3fT6819BH7p+lfN3g7/kBy/8AX9df+j3ry8zxFShSUqbs7nVhqcakmpHa/wDCwfGm77ug4x1+zTdfp5lL/wALB8af3dB/8Bpv/jtY9FeB/amK/m/BHf8AVaXY2P8AhYPjT00H/wABpv8A47R/wsHxp6aD/wCA03/x2seij+1MX/N+CD6rS7Gx/wALB8aemg/+A03/AMdo/wCFg+NPTQf/AAGm/wDjtY9FH9qYv+b8EH1Wl2Nj/hYPjT00H/wGm/8AjtH/AAsHxp6aD/4DTf8Ax2seij+1MX/N+CD6rS7Gx/wsHxp6aD/4DTf/AB2j/hYPjT00H/wGm/8AjtY9FH9qYv8Am/BB9VpdjY/4WD409NB/8Bpv/jtH/CwfGnpoP/gNN/8AHax6KP7Uxf8AN+CD6rS7HfeAvFeseINR1Sz1yOxDWcVvLG9nG6AiQygghmbp5Q/Ou1rzX4X/APIz+IP+vOy/9Dua9Kr6nCVJVKEZy3aPLqxUajSCiiiuoyCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDg/GH/JVfAX/XS/8A/SVq89/Zx/5HXxr/ANdz/wCjGr0Lxh/yVXwF/wBdL/8A9JWrz39nH/kdfGv/AF3P/oxqAGWf/J497/1xP/ota9T+Gf8AyTXQ/wDr1WvLLP8A5PHvf+uJ/wDRa12PgLxReWfgPSbeLw3qd0kduoE0SfK/uM0AemUVyn/CY6h/0Ker/wDfsUf8JjqH/Qpav/3wKANTxZ/yJet/9g+f/wBFtVT4df8AIiWX/XW4/wDR8lY3iPxTeXPhPVopfDepQLJZTKzyR/KgKEZOB0HWsDwh8SJdL8MwWS+DvEl4IpZx59rpsrxvmZz8rBeeuPwoA9eorzz/AIWvN/0Iviz/AMFM3/xNB+K83/Qi+Lf/AAUzf/E0Aeh0V55/wtib/oRPFv8A4KZv/iaP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTQB6HRXnn/AAteb/oRPFv/AIKZv/iaP+FsTf8AQieLf/BTN/8AE0Aeh1FcWtveQiK7gjnjDq4SVAw3KwZWwe4YAg9iAa4H/ha83/QieLf/AAUzf/E0f8LXm/6ETxb/AOCmb/4mgDuJNJ06a/F9Lp9q92pUi4aFTICoYKd2M8B3x6bm9TVuvPP+Frzf9CJ4t/8ABTN/8TR/wteb/oRPFv8A4KZv/iaAO+trS3s0dLS3igV5GldYkChnYlmY46kkkk9yc1LXnn/C15v+hE8W/wDgpm/+Jo/4WvN/0Ini3/wUzf8AxNAHodQx2VrDeTXcVtClzcKqzTLGA8gXO0M3UgbjjPTJ9a4L/ha83/QieLf/AAUzf/E0f8LXm/6ETxb/AOCmb/4mgD0OivPP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTR/wALXm/6ETxb/wCCmb/4mgD0OivPP+Frzf8AQieLf/BTN/8AE0f8LXm/6ETxb/4KZv8A4mgD0OivPP8Aha8//QieLf8AwUzf/E0o+K023J8DeLAfT+yZv/iaAPQqK88/4WvN/wBCL4s/8FM3/wATR/wtib/oRPFv/gpm/wDiaAPQ6K88/wCFsTf9CJ4t/wDBTN/8TR/wtib/AKETxb/4KZv/AImgD0OivPP+Frzf9CJ4t/8ABTN/8TR/wteb/oRPFv8A4KZv/iaAPQ6K88/4WvN/0Ini3/wUzf8AxNH/AAteb/oRPFv/AIKZv/iaAPQ6WvO/+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTR/wALXm/6ETxb/wCCmb/4mgCp8MP+SifED/r9T/0dc16dXgHgTx9JpvjPxhdL4V8QXRvbpXMNvp8jvB+8nOHAXKn5sc91PpXef8LXm/6ETxb/AOCmb/4mgD0OivPP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTR/wALXm/6ETxb/wCCmb/4mgD0Oo/s0H2v7V5Mf2jZ5fnbBv2Zztz1xnnFcB/wteb/AKETxb/4KZv/AImj/ha83/QieLf/AAUzf/E0Aeh1HHbQQzTTRQxpLOQZXVAGkIGAWPfAAHPYVwH/AAteb/oRPFv/AIKZv/iaP+Frzf8AQieLf/BTN/8AE0Aeh0V55/wteb/oRPFv/gpm/wDiaP8Aha82D/xQviz6f2TNz/47QB6HRXnn/C15v+hE8W/+Cmb/AOJo/wCFrz/9CJ4t/wDBTN/8TQB6HRXnn/C15s4/4QXxZ9f7Jm/+Jo/4WvN/0Ini3/wUzf8AxNAHodcd8WP+SYar9Yf/AEfHWb/wtib/AKETxb/4KZv/AImua+IXxIl1TwHqFm3g/wAS2YkMX76502VI1xKh5YrgZxj6kUAel+Bf+SdeHP8AsFWv/opa3a8l8J/E6ay8F6JajwX4ouBBp8EYmh0uVkk2xqNykLgg4yDWv/wteb/oRPFv/gpm/wDiaAPQ6K88/wCFrzf9CJ4t/wDBTN/8TR/wteb/AKETxb/4KZv/AImgD0Oo5bWCaaGaaCOSW3YtC7oC0bEFSVPYkEjjsSK4D/ha83/QieLf/BTN/wDE0f8AC15v+hE8W/8Agpm/+JoA9DqP7NB9r+1eTH9o2eX52wb9mc7c9cZ5xXAf8LXm/wChE8W/+Cmb/wCJo/4WvN/0Ini3/wAFM3/xNAHodFeef8LXm/6ETxb/AOCmb/4mj/ha83/QieLf/BTN/wDE0Aeh0V55/wALXm/6ETxb/wCCmb/4mj/ha83/AEIni3/wUzf/ABNAHodFeef8LXm/6ETxb/4KZv8A4mj/AIWvN/0Ini3/AMFM3/xNAHodeY+If+TjvC3/AF5P/wCi7qrf/C15v+hE8W/+Cmb/AOJrg9Z8fST/ABq0DVT4V8QRtb2rILN9PkE0nyTjKptyR8//AI6fSgD3+ivPP+FrzYz/AMIL4s69P7Jm/wDiaP8Aha83/QieLP8AwUzf/E0Aeh0V54PivMT/AMiL4sHudJm/+Jo/4WvN/wBCL4s/8FM3/wATQB6HRXnn/C2Jv+hE8W/+Cmb/AOJo/wCFrzf9CJ4t/wDBTN/8TQB6HTIYYraCOC3jSKKJQkcaKFVFAwAAOgA7V5//AMLXm/6ETxb/AOCmb/4mj/ha83/QieLf/BTN/wDE0Aeh0V55/wALXm/6ETxb/wCCmb/4mj/ha83/AEIni3/wUzf/ABNAHodFeef8LXm/6ETxb/4KZv8A4mj/AIWvN/0Ini3/AMFM3/xNAHodFeef8LXm/wChE8W/+Cmb/wCJo/4WvN/0Ini3/wAFM3/xNAHoZ+6fpXgnw28Jap4o0O/urfWbWwjg1CSIRHTzKTlUkJz5i95D27V25+K82D/xQni3/wAFM3/xNcJ8JPH0mieG9RgTwr4g1ASai8vmWenySKuYohtJCnB+XOPQisqlGnVVpq5UZyjrFnaf8Kt1n/oaLT/wUn/49R/wq3Wf+hotP/BSf/j1WP8Aha83/QieLf8AwUzf/E0f8LXm/wChE8W/+Cmb/wCJrD6jhv5Eae3q/wAxX/4VbrP/AENFp/4KT/8AHqP+FW6z/wBDRaf+Ck//AB6rH/C15v8AoRPFv/gpm/8AiaP+Frzf9CJ4t/8ABTN/8TR9Rw38iD29X+Yr/wDCrdZ/6Gi0/wDBSf8A49R/wq3Wf+hotP8AwUn/AOPVY/4WvN/0Ini3/wAFM3/xNH/C15v+hE8W/wDgpm/+Jo+o4b+RB7er/MV/+FW6z/0NFp/4KT/8eo/4VbrP/Q0Wn/gpP/x6rA+K82f+RF8WD/uEzf8AxNL/AMLWm3Y/4QbxZ9f7Jm/+Jo+o4b+RB7er/MVv+FW6z/0NFp/4KT/8eo/4VbrP/Q0Wn/gpP/x6rH/C15/+hE8W/wDgpm/+JoHxXmJ/5EXxYPc6TN/8TR9Rw38iD29X+Yr/APCrdZ/6Gi0/8FJ/+PUp+F2sFif+EmtAD2GlNx/5Hqf/AIWvN/0Ini3/AMFM3/xNH/C2Jv8AoRPFv/gpm/8AiaPqOG/kQe3q/wAxr+DPBlz4XvtRur3VY9QkvY4Yx5dqYAgjMh/vtnPmn06V1leef8LXm/6ETxb/AOCmb/4mj/ha83/QieLf/BTN/wDE11RjGEVGKsjJtt3Z6HRXnn/C15v+hE8W/wDgpm/+Jo/4WvN/0Ini3/wUzf8AxNUI9Dorzz/ha83/AEIni3/wUzf/ABNH/C15v+hE8W/+Cmb/AOJoA9Dorzz/AIWvN/0Ini3/AMFM3/xNH/C15v8AoRPFv/gpm/8AiaAPQ6K88/4WvN/0Ini3/wAFM3/xNH/C15v+hE8W/wDgpm/+JoA9Dorzz/ha83/QieLf/BTN/wDE0f8AC15v+hE8W/8Agpm/+JoA9Dorzz/ha83/AEIni3/wUzf/ABNH/C15v+hE8W/+Cmb/AOJoA9Dorzz/AIWvN/0Ini3/AMFM3/xNH/C15v8AoRPFv/gpm/8AiaAPQ6K88/4WvN/0Ini3/wAFM3/xNKfivMDgeBfFh9xpM3/xNAHoVFeef8LXm/6EXxZ/4KZv/iaP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTQB6HRXng+K8xP/Ii+LB7nSZv/AImj/ha83/QieLf/AAUzf/E0Aeh0V55/wteb/oRPFv8A4KZv/iaP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTQB6HRXnn/AAteb/oRPFv/AIKZv/iaP+Frzf8AQieLf/BTN/8AE0Aeh0V55/wteb/oRPFv/gpm/wDiaP8Aha83/QieLf8AwUzf/E0Aeh0V55/wteb/AKETxb/4KZv/AImj/ha83/QieLf/AAUzf/E0Aeh0V55/wteb/oRPFv8A4KZv/iaP+Frzf9CJ4t/8FM3/AMTQB6HRXnn/AAteb/oRPFv/AIKZv/iaP+Frzf8AQieLf/BTN/8AE0Aeh0V55/wteb/oRPFv/gpm/wDiaP8Aha83/QieLf8AwUzf/E0Aeh0V58PirKRz4H8Vj2Okz/8AxFNPxXmDYHgXxYfcaTN/8TQB6HRXnn/C15v+hF8Wf+Cmb/4mj/ha82f+RF8WH/uEzf8AxNAHodFeef8AC15/+hE8Wf8Agpm/+JoHxXmOf+KF8WDj/oEzc/8AjtAE/jD/AJKr4C/66X//AKStXnv7OP8AyOvjX/ruf/RjVvT+Ln8TfFrwWkmgaxpPkNekNqNm8Ikzavwu4DPSsH9nH/kdfGv/AF3P/oxqAGWf/J497/1xP/ota9T+Gf8AyTXQ/wDr1WvLLP8A5PHvf+uJ/wDRa16n8M/+Sa6H/wBeq0AdVRWJ4s1a90XQTd6dFG0nnRxyTSxtJHbRswDzOiYZlQZJAI6clRkit4R1261r7as91ZanbwMnkapp0DRW1zkHcqZdwxQjBZXIyccFSKALviz/AJEvW/8AsHz/APotqqfDr/kRLL/rrcf+j5Kt+LP+RL1v/sHz/wDotqz/AALK0Hw4glQAtGbpgD0yJpDQB1dFecaX8RdUvfha+rz2toPEO5IUtkVvJMkqrJE2C27Z5Uiu3PQNg8Vq6Z4+NzY6SJNHv728udLtNQvW0+JTHapOCA21nDsMq/CB2wvTOMgHZUVzy+NtL+ww3MqXEKyXVxbOkiANAYBIZGfB4UCInIzncuOtZ7/EizttPuLzU9G1bT4o9Nl1OH7QsJN1BGFL7NkrYYB0+V9p+b2OADsaKwNL1OR/F2oabdXs1xMLSG9jiFukcEMMjyqgByXaT92dxJ28KVC5IrfoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApaSloA8w+GH/ACUT4gf9fqf+jrmvTq8x+GH/ACUT4gf9fqf+jrmvTqACiiigAoqrqM95b2TPptmt5ckhUieYRJk92bBIUd8Bj6A1keFvEban8PrDxDrTQWxks/tNy0YKxxgAliASSAAM8k0AdDRXJahrWuwaHbajd32heHbeQtJNPqyu3kKx/dRFPMjG8gjc28YIwFOcifTPFNxJ4Ah13U7LbdSKVS3hyBdPvKReXu5AlO1lB6Bxk8E0AdNRXG6zqHjGwsb28a60PTrbTrJZJLi6tJJkuptpaTaFnUxoDhRu3Ekn2yqa74l1u5aDRIrDTpbOzhmu4tRgklZ55U3iEbXTywoGC5Dct935TkA7GiuOh8Qa74g06y1bQ5NO0fSJdNS9lu9TgNx87ZLR4SaPb5YGWY5B3DHQ02w1nxbrei6VfQR6bokUumrd3lzfWzzqJD/AqebGyAAFiW7Mo6g0AdnRWR4U1W61vwnp2pahCkNzcQh5FjDBGP8AeUNyFb7wByQCOT1rXoAK474sf8kw1X6w/wDo+Ouxrjvix/yTDVfrD/6PjoA1PAv/ACTrw5/2CrX/ANFLW7WF4F/5J14c/wCwVa/+ilrdoAKKKz9cm1SHSXOg20Vxfu6RxiY/u4wzgNIw3AlVUlioOTjA5NAGhRXFR654rS+1zSY003WL+yt7doJ7a3e2ijllZgUlV5WzsULKQHBKsAACQTf0PVNbPiy/0XWbjT79be0iuPtNjaSW4id2ceW6tJJkkKGHzA47cg0AdNRXLT65q13pN7qWmz6TYaelxthvtS37EgQfvJ2UFQwLBgo3INuH3HO2l8LeKZNR8O6jqWsT2UlpYTyquqWQK213CihjMgLMQBlkPzMMxsQecAA6iiuV+1+ML6O0a3j07SYpYHuZ5723afycsPLgMazId4Qku+duRgDnIz9K8V69r9lo1rYDT7TUb62nvJrua3kltzDHII0eOMSKx83crrl8Bc8txkA7qiuPtdb8Ta3a29vpUWn2t3Bc3Ftqd5PE08ETwnaAkQkRz5hIYfMdoBBycVHpet+K9b0m3Gnrpgl+3XME2qG3drZoomYJIkPmhjvOBw5AwxyeKAO0orB8Iavf6xpl0+pm2lktr2a2S6tI2jhuVQ43qrMxHOVPzNyh57DeoAK8x8Q/8nG+Fv8Aryf/ANF3VenV5j4h/wCTjvC3/Xk//ou6oA9OooooAKKKKACiimyFxExiVWkAO1WbaCewJwcfXBoAdRXF6R4n1eTxhBo17faHqjvHK17BpSuH0plAIEjF23gklQSsZJGQvULsa1J4ibUo4dFk0+wso7dpZ7+/gNwpfIAjVFljIwNzFicdAO+ADcoriLH4jQ2/hRNR8QW0iXC6ab8i1T5bpBIYx5Ks27LExkA9pUG49a6fTtatNVurqGxLSrbCItMMbGMibwBznO0qTkDh160AaFFFFABRRRQAH7p+leYfAf8A5E/Vv+wu/wD6Jhr08/dP0r5l8N6ZYX2nT3NxZxNK91cRu2PvBZGXn8FFceLxUcLBSkrm1Kk6rsj6aor54/4RrR92f7Ph6bQMHAH0o/4RvR/+gfD+Ved/bVL+VnR9Sn3Poeivnj/hG9H/AOgfD+VH/CN6P/0D4fyo/tql/Kw+pT7n0PRXzx/wjej/APQPh/Kj/hG9H/6B8P5Uf21S/lYfUp9z6Hor54/4RvR/+gfD+VH/AAjej/8AQPh/Kj+2qX8rD6lPufQ9FfPH/CN6P/0D4fyo/wCEb0f/AKB8P5Uf21S/lYfUp9z6Hor54/4RvR/+gfD+VH/CN6P/ANA+H8qP7apfysPqU+59D0V5d8JLO3sPEHiCCziWGI2tk+xem4vcAn9B+Veo17FGqq1NVF1OScXCTiwooorUgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOD8Yf8lV8Bf9dL/wD9JWrz39nH/kdfGv8A13P/AKMavQvGH/JVfAX/AF0v/wD0lavPf2cf+R18a/8AXc/+jGoAZZ/8nj3v/XE/+i1r1P4Z/wDJNdD/AOvVa8ss/wDk8e9/64n/ANFrXqfwz/5Jrof/AF6rQBe8VeHn8RWdmkFzDbz2V4l5F9ot/PhdlDAB4wy7h82R8wwyqe1ReH/Dl3pmtalq+p31rc3moJEkgsbI2sR8vdhypkctIQ2Cxb7qoMcV0NFAGR4s/wCRL1v/ALB8/wD6LaqHgOLz/h3bw52+Y1yucZxmaQVf8WnHgrW/+wfP/wCi2qp8Ov8AkRLL/rrcf+j5KAM+y+G0NpeadcHUpH+xaQmnmLysJJMkTRJc4zwwjklXHcP14qOL4fahZzaW9hr0Ktp+nQWKS3OnCeS28tCjy2xZ9sLyKcMSsgO1c5Awe6ooA5Q+BLeXxLq2o3N28lpqVvLF9iCY8ppUjSZw+f4lhj4xwdxH3jVJ/h/e6pYva+JtbhvUTSJ9KtjaWJt2RZlVXkYtI+58IuMbQPm4ORjuKKAOd8P+G7/TtZu9W1vVINQvbi1gs1NtZm3RIojIw+UyOSxMrEnIHTiuioooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApaSloA8w+GH/ACUT4gf9fqf+jrmvTq8x+GH/ACUT4gf9fqf+jrmvTqACiiigCpqcepS2e3Rrq1tLncP3l3atOmO42rIhz77vwrj9D8Ia3p1hpfhrVL611DRLJEdpobM27SeWcrE4Mz7sttYkBRhNp3bzju6KAMnVrLXJrmKfQtZt7LahSSC8sftMT85DDa8bhh0+8Vwfu55rF8O+Ep9M1CKG7Pm2li8t1G+1USe8ndnkkWME7EQMVRSc/O+c4DHsKKAOS17wtrur+JYdRg1zTxZWoR7XTr3S3njimU584lZ03vnGNwIXAKgHJM134Z1f+0pdR0fW7ewvL62jg1BmsDKkjICFliXzAY3G5h8xcY25B25PT0UAcTqfgTUJo9KsNI1izg0PTLaOKPS77T3uUldPuySMs0ZfAAwrZXPzEEhSs3iDwr4h1/7Ck+vab9lgjzdWMukyPb3cueGZRcK20DpGWZc8nPG3sKKAILFLyOyjXUp4Li6A/eS28JiRjnshZiOP9o1PRRQAVx3xY/5Jhqv1h/8AR8ddjXHfFj/kmGq/WH/0fHQBqeBf+SdeHP8AsFWv/opa3awvAv8AyTrw5/2CrX/0UtbtABWb4gstT1HQ7i00PVV0i9lAWO9NsJ/K55IQkAnGRyeOtaVFAHI2HhjxDpvhu80zT9c0uxnlGbe7ttIkLRyFsvLJ5tw/nO3PzMc5OTu6VVs/C/iDS9H/ALFjvLGa2vpNtzdWdnJBNGp5lleSS4keSR1BQMPmDMrE4XFdxRQBl6hpt+LK1i8OahDpRtcKkUloJoHTbtCMgKsAOCNrryBnIyDz9n4Rvk1qX+0po7qK+uV1DUpoIRBDLJGqJDCkW9mA+UOzMxyUAyQSF7SigDl/F/hnVvEk1pHaaxaW2nRAm50+7sGuI7xsjHmFZYyVGPufdbJ3BhgB1z4c1aebTtTi1ayg12zilt2uF09/s00LsCUMPnbhjYhBEnUHscV01FAHFaj4H1afQrfTdO8QxW6STy3OqmexaQai7tuIOyVGjj3Z+QNyu1SSu4NNqvhfxHqXh200uHxBp1isT4nW00qSOKeEDCwhRcBkX12uMgAcDIPX0UAZ2hWN7pulR2l/LYSeThIV0+ya1ijjAAVBGZHxjHYgYwMDFaNFFABXmPiH/k47wt/15P8A+i7qvTq8x8Q/8nHeFv8Aryf/ANF3VAHp1FFFABRRRQAUyeNpraWKOZ4HdCqyxhS0ZI+8NwIyOvII9QafRQBy0HhjV7nXdL1DxHrNpfDSWeS2FppxtpGd4zGTI5lcEbWPyqFBbB6DFUtW8NeJ/E+n6X/aOrabaokO6/0uXTXmguJTz8+24UlV6bNzKTnO7jHbUUAcxqfhGXXpdBudbvYZLvSrrz5mtrZoo7lc7hHsLsVAkSF+WbmL34t+EPDEfhLQzpsVy90PPeQSuuDtJxGnU/cjCJnuEzx0G5RQAUUUUAFFFFAAfun6V83eFMQaPKkroG+2XDY3DoZWI/QivpE/dP0rx34LeGdB1Xwvqs+qaJp17MNVdRJc2kcjAeTEcZYE4ySfxNcWMwn1qChextRq+ylexl+dH/z0T/voUedH/wA9E/76Fes/8IN4S/6FbRf/AAXxf/E0f8IN4S/6FbRf/BfF/wDE15f9iL+f8P8AgnV9df8AKeTedH/z0T/voUedH/z0T/voV6z/AMIN4S/6FbRf/BfF/wDE0f8ACDeEv+hW0X/wXxf/ABNH9iL+f8P+CH11/wAp5N50f/PRP++hR50f/PRP++hXrP8Awg3hL/oVtF/8F8X/AMTR/wAIN4S/6FbRf/BfF/8AE0f2Iv5/w/4IfXX/ACnk3nR/89E/76FHnR/89E/76Fes/wDCDeEv+hW0X/wXxf8AxNH/AAg3hL/oVtF/8F8X/wATR/Yi/n/D/gh9df8AKeTedH/z0T/voUedH/z0T/voV6z/AMIN4S/6FbRf/BfF/wDE0f8ACDeEv+hW0X/wXxf/ABNH9iL+f8P+CH11/wAp5N50f/PRP++hSmRFYhnUEdQT0r1j/hBvCX/QraL/AOC+L/4mj/hBvCQ6eF9F/wDBfF/8TR/Yi/n/AA/4IfXX/Kch8LWVvE3iAqQR9jsuh/27mvTKoaZoWkaJ5v8AY2l2Wn+djzPslukW/GcZ2gZxk/mav17dCl7Gkqd72OKpLnk5BRRRWxAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcH4w/wCSq+Av+ul//wCkrV57+zj/AMjr41/67n/0Y1eheMP+Sq+Av+ul/wD+krV57+zj/wAjr41/67n/ANGNQAyz/wCTx73/AK4n/wBFrXY+AfD+sXXgPSZ7fxNcWkT26lYUhUhB6Ak1x1n/AMnj3v8A1xP/AKLWvU/hn/yTXQ/+vVaAD/hF9d/6G+7/APAdf8aP+EW13/ob7z/vwv8AjXVUUAcL4j8O6zB4T1WSXxNcTollMzRvAAHAQnBw3fpXI+FtF+Jk3h+OTQ9U0tLAzT+Ss15IjY8585UQtjnP8Rr1HxZ/yJet/wDYPn/9FtVT4df8iJZf9dbj/wBHyUAcl/YXxd/6Cui/+DCb/wCR6a2g/F8/c1bRV+t9Mf8A23r1WigDypdB+L4zv1fRT6Yvph/7b0f2D8Xu2raL/wCB8v8A8j16rRQB5UNB+L+edX0XH/X/AC//ACPS/wBg/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0o0L4uBSP7U0Un1OoTcf+S9ep0UAeVjQfi7j/kK6Kf+3+X/AOR6QaB8X9x3avopHYC+m/8AkevVaKAPKv7B+L3fV9F/8D5f/kel/sH4u/8AQW0b/wAD5f8A5Hr1SigDyv8AsH4u/wDQW0b/AMD5f/kej+wfi7/0FtG/8D5f/kevVKKAPK/7B+Lv/QW0b/wPl/8Akej+wfi7/wBBbRv/AAPl/wDkevVKKAPK/wCwfi7/ANBbRv8AwPl/+R6P7B+Lv/QW0b/wPl/+R69UpaAPnPwRpXxDm8X+LI9Iv9Nju47lRetJdyKrt5k2NpEJzyH6gdR+Hb/2D8Xf+gto3/gfL/8AI9TfDD/konxA/wCv1P8A0dc16dQB5X/YPxd/6C2jf+B8v/yPR/YPxd/6C2jf+B8v/wAj16pRQB5X/YPxd/6C2jf+B8v/AMj0f2D8Xf8AoLaN/wCB8v8A8j16pRQB5X/YPxd/6C2jf+B8v/yPR/YPxd/6C2jf+B8v/wAj16pRQB5X/YPxd/6C2jf+B8v/AMj0o0H4uYOdV0fPb/iYS/8AyPXqdFAHlf8AYPxd/wCgto3/AIHy/wDyPR/YPxd/6C2jf+B8v/yPXqlFAHlh0L4u7s/2pooHp/aE3/yPTRoPxf5zq+i9eP8AT5en/gPXqtFAHlf9g/F7/oLaN/4Hy/8AyPXO+PdG+JsHgi/k1nUtKkslMfmLFeyMx/erjAMAHXHevdq474sf8kw1X6w/+j46AOH8L6J8U5fB+jyadqekpaNYQNAr30qsIzGu0ECA4OMdz9a1f7B+Lv8A0FtG/wDA+X/5Hrt/Av8AyTrw5/2CrX/0UtbtAHlf9g/F3/oLaN/4Hy//ACPR/YPxd/6C2jf+B8v/AMj16pRQB5X/AGD8Xf8AoLaN/wCB8v8A8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8j16pRQB5X/YPxd/6C2jf+B8v/wAj0f2D8Xf+gto3/gfL/wDI9eqUUAeV/wBg/F3/AKC2jf8AgfL/API9H9g/F3/oLaN/4Hy//I9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8AI9H9g/F3/oLaN/4Hy/8AyPXqlFAHlf8AYPxd/wCgto3/AIHy/wDyPR/YPxd/6C2jf+B8v/yPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy//ACPXEavpXxDT4xaHb3N/prau9sxt5Fu5DGq7J85byQRwH/hPUevH0XXmPiH/AJOO8Lf9eT/+i7qgCL+wfi5t/wCQro+c9f7Ql6f+A9B0H4udtW0b/wAD5f8A5Hr1OigDywaF8XQcnVdFPsdQm/8AkekbQfi8fu6too55/wBPm6en/HvXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy/8AyPR/YPxd/wCgto3/AIHy/wDyPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy//I9H9g/F3/oLaN/4Hy//ACPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy/8AyPR/YPxd/wCgto3/AIHy/wDyPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy//I9H9g/F3/oLaN/4Hy//ACPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy/8AyPR/YPxd/wCgto3/AIHy/wDyPXqlFAHlZ0H4u4P/ABNtG/8AA+X/AOR64j4WaV8Q7rw7fv4cv9Nht11BlkWe7kQmTyo8kAQtxgrzn8K+iz90/SvMPgP/AMifq3/YXf8A9EQ0ARf2D8Xf+gto3/gfL/8AI9H9g/F3/oLaN/4Hy/8AyPXqlFAHlf8AYPxd/wCgto3/AIHy/wDyPR/YPxd/6C2jf+B8v/yPXqlFAHlf9g/F3/oLaN/4Hy//ACPR/YPxd/6C2jf+B8v/AMj16pRQB5WNB+LuRnVtGx3/AOJhL/8AI9KdB+Le441XR8dh/aEv/wAjV6nRQB5WdB+LvbVtG/8AA+X/AOR6UaF8XQcnVdFPsdQm/wDkevU6KAPKv7B+L+f+QvouMf8AP/L1/wDAel/sH4u/9BbRv/A+X/5Hr1SigDyv+wfi7/0FtG/8D5f/AJHo/sH4u/8AQW0b/wAD5f8A5Hr1SigDyv8AsH4u/wDQW0b/AMD5f/kej+wfi7/0FtG/8D5f/kevVKKAPK/7B+Lv/QW0b/wPl/8Akej+wfi7/wBBbRv/AAPl/wDkevVKKAPK/wCwfi7/ANBbRv8AwPl/+R6P7B+Lv/QW0b/wPl/+R69UooA8r/sH4u/9BbRv/A+X/wCR6P7B+Lv/AEFtG/8AA+X/AOR69UooA8r/ALB+Lv8A0FtG/wDA+X/5Ho/sH4u/9BbRv/A+X/5Hr1SigDyv+wfi7/0FtG/8D5f/AJHo/sH4u/8AQW0b/wAD5f8A5Hr1SigDyv8AsH4u/wDQW0b/AMD5f/kej+wfi7/0FtG/8D5f/kevVKKAPK/7B+Lv/QW0b/wPl/8AkelbQfi4W+TVdHA9DqEp/wDbavU6KAPLP7B+Ln/QW0cf9xCX/wCR6T+wfi7/ANBbRv8AwPl/+R69UooA8sGhfF0HJ1XRT7HUJv8A5Hpv9g/F/J/4m+i47f6fN/8AI9eq0UAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/8j0f2D8Xf+gto3/gfL/8AI9eqUUAeV/2D8Xf+gto3/gfL/wDI9H9g/F3/AKC2jf8AgfL/API9ej6xrFjoOlS6lq0/kWkJUPJsLYLMFUYUEkksBwO9c63xU8Hq2G1SXPP/AC4XH/xupcordjs3sc6uhfFnb82qaQT7ajKP/bamnQfi5uO3VdGA7A6hKf8A23ro/wDha3g7/oJzf+C+4/8AjdH/AAtbwd/0E5v/AAX3H/xul7SHdD5ZdjnP7B+Ln/QV0f8A8GEv/wAj0f2D8XM/8hbRwP8Ar/lP/tvXR/8AC1vB3/QTm/8ABfcf/G6P+FreDv8AoJzf+C+4/wDjdHtId0HLLsc4dB+LnbV9G/8AA+X/AOR6BoPxc5zqujnjjGoS/wDyPXR/8LW8Hf8AQTm/8F9x/wDG6P8Aha3g7/oJzf8AgvuP/jdHtId0HLLscMmn+MrL4ueDT4wvLK4jZr0QC2uHlIP2V853Rpjt61lfs4/8jr41/wCu5/8ARjV1OpeLNH8TfFbwT/YtzJceRJe+YWtpYwubV8cuoz0PT0rlv2cf+R18a/8AXc/+jGqk09UTZoZZ/wDJ497/ANcT/wCi1r1P4Z/8k10P/r1WvLLP/k8e9/64n/0Wtep/DP8A5Jrof/XqtMCbxudTGiQ/2YLwwG6Qah/Z/wDx8i1wd/lY+bdnb9358btvzYrO8DapPPruu6Un9otplktvLZNqZczqJQ5ZGMn7zA2BgJPnAfB42gdRquk2WtWX2XUYmeMOsitHK0TxuDkMroQysPVSDTNH0PT9BtZINMhZBLIZZZJZnmklc/xPI5LOcADJJwAB0AoAg8Wf8iXrf/YPn/8ARbVQ8BTxW3w8t57hxHFE1y7u3RVE0hJP4Vf8Wf8AIl63/wBg+f8A9FtWT4P0y01r4XJpmpRtLaXf2qGeNZGTejTSAruUgjI44NAGbpetajo2qw6nrMl1JbeIrKa7itZpSRaSxbpVhUHhS0Dc443QMcfMaD4x8Safpdpf6mdLuE1LR7i/t4ra2kQ20kcKyqjsZGEq4JBYBOg454318A6H9stbmVtWuZLSYTwC61u8nVHAIDbXlKngkcjkEjoadZ+AvD1jFJFDaTvG1q9msc97PMsMDgBo4g7kRKQqjCbeFX0FAHOn4hajcaHNqdrBbwfZ5tPt5LW6t5Flc3MsCmUAsNqbJHCjkkjkjaVN+PxlqD2kMphttz+JZNIPytjyVldA33vv4Uc9Patq68HaFeyxyXNkWaOCG3GJ5FBSGVZYgQG+ba6ggnJ5YdGYHM0z4c6RZahNf3pmvLltUm1OLM8qRRSO5ZSIg+wuobbvxkjjocUAc/aa9fWVv4h8ZTWmm3ZghnACxzB0CtiKNLlmeOSNtoL+UEVWySpbIrttBfxCs13b+JVspfL2Nb3llGYo5Qw+ZTGzuylSOucEMuMYIqvaeBfDtnNK8enmRJElj+z3FxJNBGsv+sVIXYxxq2SCFUDBx04p3h3wuPDl9fm11C7m0+dYVtrK4uJZltQgIO1pHY/MT0G0AKoA6kgG9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLSUtAHmHww/5KJ8QP+v1P/R1zXp1eY/DD/konxA/6/U/9HXNenUAFFFFAHHXTalbfFrRo5tVnltLvT79hZIAkKbGttpIHLN87fMSevAXnPL61q2t6KupaldjXf7ettS/0dQX/s6SzMyrGg/5YncjBTn9/vY4woBHb3ngTRL/AFgapctqpvF37JI9avI/LDkFlRVlARTtXKqAPlHHFSP4L0Q6sdTFrJ9oE/2pY2uZjbrPj/W/Z9/lb8/Nu253fNnPNACz3Euq+KY7C0mkjtdLInvWicr5krL+7gJHbB8xhkf8swchiK5PwzDqnh+/0STxXY30U+oH7N9obxJc3f8ApJjZiJLZj5SqQr4KF8HbwOSvc6PpK6XpQtZpPtU0jNLdTMuPPlcku2CTgEnAXJ2qAo4ArH/4QLSrSJn0UzWV2kTxWcstxNcJYBhtJgidykRCkqNoAA4xtypAGzRX/imXVZNM1WbTbWON7CzuIcnMmf30wXIDFSNiE9GRzyCK5i6vZdFtfEWueEr/AFCbSbDSpU8+/vp7yGS7DZDxeazErGAwYqQpJA5Ktt7+58P6Zd+Gn0Ca3P8AZklv9laCOV0zFjG3cpDYI4PPPOetVtK8IaToyslp9vkhaA25t7zU7m6h8vj5RHLIyjgY4HTI6E0AYUmn3Wg+IrHTNC1i/Y6vY3KtJqFzJe+VLGqlLgLI3GC+Cq7VbcvAwKr6RpkieJxB4W1nVJ4bG0nttRvL6/nvIGuTtCBVlcqXRlYsEK7fuk5OB0dl4L0PT4bqK2gucXVubVmkvp5GjhOf3cbM5MS89EK9B6DEWleBdE0SBYNNOpxW6QmBIDrF28aIRjCo0pVcDoQAR2xQBiaFpv2fxjZw6Hq2rahHp0UkWtXV3qE88E0hUBUCyMyCXeNxCAbBwcbgD3tc/oXgfRfDbW/9jf2jBFbKUht31a6lhQEEY8p5Cnf04610FABXHfFj/kmGq/WH/wBHx12Ncd8WP+SYar9Yf/R8dAGp4F/5J14c/wCwVa/+ilrdrC8C/wDJOvDn/YKtf/RS1u0AFU9Wsm1HS5rVbq7tPMGGks3CS7e6qxHy5GRuGCM5BU4IuVT1XSLHW7E2mpwedFvWRcMUaN1OVdHUhkYHkMpBB6GgDj/Cb38eua7pccuo6YWtoZ7Ox1qdr6aEnerzeZ5jhkYhRsEpwUJwu7m74JvZLTQdbl1nVZ7pLDVLxXvL2QFhGjdTgBVAAJwoCjsAK1LTwjpNjBdpbre+ZeII5rmTUbiS4KjOFE7OZFAySArAAknuazo/h3pVnNH/AGdPfw273Hn3kE+o3Vwtz8wfBEkpUEuqljglgGU8MaAM/U7DxDrOj2t5bR3jyahqKzy2a6nJYi3tRE4jQunzplvLZwoLbmYchQBZ0TXYtF0DVYLmzuY9R0y5EMlm+py35mmkVWiWKaX5iHDoMMF2ktxj5j0er6Hp+uwRRalE7eTJ5kMsMzwyxNgjKSRlXU4JBwRkEg8E1QsfCFjpuoW0tnlbW2aScQuzySS3LgKZ5JXYtIwTKDdnAY8nC7QDI1TSEsNPtLvxZ4i1EwRRMslvY3VxA9zdyuG/dmJxIw4KRwjPB7nGKGmWuqXV14f8NeJL/UIQdOub6RI76SO4kKzIsUbzxsGYxxygNhjubBJIHPVa14Q0fxBqdpqGpJefa7NHjt5rbULi2aNXxux5Tr1wM+uB6Us/hLSbrTrWzuBeuLNmaC4Oo3H2mMtndi43+bzkjG7GMDoAKAOWgH23QXk8ReIL220jQ7+6tZJI7qWGa82v5cO6aJ1diuShUZMj7c8jBfa6VcL4TgufE2ualpmkW91cXRimvZo7kwOSII5LgOJAV3Z25LE7VJOMHevfAfh+/tdMt5rW4ij0ks1mbW+nt2iZhhm3RupZjzlmJPzNz8xyl54D0LULSzt70alOtjObi2kfV7syxyEY3CTzd+cZAyeMnGMmgA8D217b6FKb1r0QTXUktlFqEryXEVu2NiyM5L56thiWUMFOCMDo6p6XpVvo9obe0ku5ELlybu8muXyQB9+VmbHHTOPzq5QAV5j4h/5OO8Lf9eT/APou6r06vMfEP/Jx3hb/AK8n/wDRd1QB6dRRRQAUUUUAFFFBGQQe/ocUAcf4XOpQ+PvEtnqmrT6h5dtZSqGASKJn87cI4x91flHUs3AyzHmqvjCaW48YWdhGurajDFYvNNpmj3r2kylnASZpFeNSvyyKFaQZOSFfBK7Gn+BdF0zVzqdo2qfbG275JdZvJRIFztDq8pDgbjgMCBk0xPA2nSWtiNQudSmvbW2Fu19DqdzbyzKDn52SQMw3EkBi2Mnnk5AOUTxzq+k+GbKON7fUr28tJIdPMiy5N6tyIfJlLhHO3zEByit+6kY+3YeFPEv/AAlMd1fWqKunr5SwHHzsxiV3yc9i4XGAQyNn2sweFNFt7fToYrEbdMuGurUtI7MszBwzlicux8xySxOScnnBq3pWkWGiWJs9KtltrcyyTbFJI3yOXc8+rMTjoOgwABQBcooooAKKKKAA/dP0rzD4D/8AIn6t/wBhd/8A0RDXp5+6fpXmHwH/AORP1b/sLv8A+iIaAPT6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDjfiucfDu4x/wA/1h/6Ww159Xo/xOtLm98AXUVlbT3Uq3VnL5VvGZHZUuonbCjk4VSePSvNP9O/6AWuf+Cm4/8AiK+ezehVqzi4Rb06HoYScYxfM7ElFR/6d/0Atc/8FNx/8RR/p3/QC1z/AMFNx/8AEV4v1PE/yP7jt9tT/mRJRUf+nf8AQC1z/wAFNx/8RR/p3/QC1z/wU3H/AMRR9TxP8j+4PbU/5kSUVH/p3/QC1z/wU3H/AMRSj7cSAdC1we50m44/8cpfU8T/ACP7g9tT/mRb0T/kfPDX/X5N/wCkdxWZ+zj/AMjr41/67n/0Y1XdDnkX4jeF7e5sNQtJJLm4kT7XZyQhgtnODguoz94VS/Zx/wCR18a/9dz/AOjGr6nLKc6eHUZqzuzy8TJSqXRHaHH7Y18f+mJ/9FrXqnwz/wCSa6H/ANeq14v47Txf4T/aBv8AxPoHh2fUlaNRE3kO8bAooPK9xiucj1TxNDH5cHw0vYo+yR3mqKo+gE+BXpnMfWtFfJh1nxUzEt8OdQJJySb/AFXn/wAj0f2x4p/6JxqH/gdqv/x+gD6c8W/8iVreOv8AZ8//AKLaqnw6/wCREsv+utx/6Pkr5sk1TxPLG0cvw1vnRwVZWvdUIYHqCPPqusutouE+FU6jOcC51Mf+16APsGivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+QBca6M4+FtyM8H/StT5/8j0nn65/0Sy4/8CtT/wDj9AH2BRXx/wCfrn/RLLj/AMCtT/8Aj9ILrWizKPhdOWXGQLvU8j/yPQB9g0V8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0efrn/RLLj/wK1P8A+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/wDj9Hn65/0Sy4/8CtT/APj9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/8A4/R5+uf9EsuP/ArU/wD4/QB9gUV8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0efrn/RLLj/wK1P8A+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/wDj9Hn65/0Sy4/8CtT/APj9AH2BS18fefrn/RLLj/wK1P8A+P0efrn/AESy4/8AArU//j9AHuXww/5KJ8QP+v1P/R1zXp1fHcf9rxO7xfCeVGkOXZbjUwWPv++561J5+uf9EsuP/ArU/wD4/QB9gUV8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0efrn/RLLj/wK1P8A+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/wDj9Hn65/0Sy4/8CtT/APj9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/8A4/R5+uf9EsuP/ArU/wD4/QB9gUV8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0oudeAIHwtuQD1H2rU+f/ACPQB9f0V8fNda0mN/wunXccDN3qfJ9P9fS+frn/AESy4/8AArU//j9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/wD4/R5+uf8ARLLj/wACtT/+P0AfYFcd8WP+SYar9Yf/AEfHXzh5+uf9EsuP/ArU/wD4/TZH1maMxzfCmaRD1VrnUyD+HnUAfUvgX/knfhz/ALBVr/6KWt2vj5JdajRUT4VTqqjAUXOpgAen+vpfP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wK8w8Q/8AJxvhb/ryf/0XdV4d5+uf9EsuP/ArU/8A4/Ubf2u06zN8J5TKowshuNT3Aex873NAH2JRXyB9p17bj/hVtzjOcfatT6/9/wCk8/Xf+iWXP/gVqf8A8foA+wKK+PkutakXcnwunZfUXepkf+j6Xz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7AP3T9K8x+A4I8H6tkY/wCJs/X/AK4Q14b5+uf9EsuP/ArU/wD4/UcP9r26lbf4TyxKTkhLjU1BPrxNQB9iUV8f+frn/RLLj/wK1P8A+P0efrn/AESy4/8AArU//j9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/wD4/R5+uf8ARLLj/wACtT/+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/APj9Hn65/wBEsuP/AAK1P/4/QB9gUV8gC410EEfC25BHQ/atT/8Aj9ButeLFj8Lrok9T9q1P/wCP0AfX9FfH/n65/wBEsuP/AAK1P/4/Sm41vAx8K7kHHObvU+f/ACNQB9f0V8f+frn/AESy4/8AArU//j9Hn65/0Sy4/wDArU//AI/QB9gUV8f+frn/AESy4/8AArU//j9Hn65/0Sy4/wDArU//AI/QB9gUV8f+frn/AESy4/8AArU//j9Hn65/0Sy4/wDArU//AI/QB9gUV8f+frn/AESy4/8AArU//j9H2jXR/wA0tuef+nrU/wD4/QB9gUV8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0efrn/RLLj/wK1P8A+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/wDj9Hn65/0Sy4/8CtT/APj9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/8A4/R5+uf9EsuP/ArU/wD4/QB9gUV8f+frn/RLLj/wK1P/AOP0efrn/RLLj/wK1P8A+P0AfYFFfH/n65/0Sy4/8CtT/wDj9Hn65/0Sy4/8CtT/APj9AH2BRXx/5+uf9EsuP/ArU/8A4/Stc687Zf4XXTH1N1qZ/wDa9AH1/RXyAbjXT1+Ftyf+3rU//j9J5+uf9EsuP/ArU/8A4/QB9gUV8fC61pmZV+F05ZfvAXep5H/kel8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivj/z9c/6JZcf+BWp//H6PP1z/AKJZcf8AgVqf/wAfoA+wKK+P/P1z/ollx/4Fan/8fo8/XP8Aollx/wCBWp//AB+gD7Aor4/8/XP+iWXH/gVqf/x+jz9c/wCiWXH/AIFan/8AH6APsCivkJbzxAq4X4YXYHoLvVP/AI/TTca6zFm+FtySepN1qf8A8foA+v6K+QPtOvf9Etuf/ArU/wD4/QbjXScn4W3JP/X1qf8A8foA+v6K+P8Az9c/6JZcf+BWp/8Ax+nJc64pOfhZdYKkfLd6mO3/AF26UAfQXjD/AJKr4C/66X//AKStXnv7OP8AyOvjX/ruf/RjVxOk674o0LWLfVdN+F0iXttv8mWRtQm2b1KthXlI5BI6V3/7N+ja3a6n4k1TWdMnsVvWR082MoGLMWO3PJHP8qAPe6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/2Q==)**

**Εικόνα 3: Pert Chart**

****

*Στο Pert Chart (εικόνα 3) φαίνεται αναλυτικά τις εργασίες που θα κάνει το κάθε μέλος της ομάδας, πόσο χρόνο θα αφιερώσει για την κάθε εργασία και πως θα κινηθεί.*

Εκτίμηση Κόστους

Κάθε μέλος της ομάδας θα αμείβεται με το ίδιο ποσό ανά ώρα (15 ευρώ/ώρα) γιατί ο καθένας θα συνεισφέρει το ίδιο για την ετοιμασία του Project. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο χρόνος που θα δαπανηθεί για την κάθε εργασία και το συνολικό κόστος κάθε εργασίας (τονίζουμε πάλι ότι ο υπολογισμός του χρόνου είναι μέχρι τις 31 Απριλίου που είναι το deadline για τις παραπάνω εργασίες και έπειτα θα συνεχίσουμε με τις τελειοποιήσεις του Project).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Εργασία** | **Χρόνος** | **Κόστος(15ευρώ/ώρα)** |
| Μενού | 126 ώρες | 1890 ευρώ |
| Πιστοποίηση | 90 ώρες | 1350 ευρώ |
| Επισκόπηση πωλήσεων | 168 ώρες | 2520 ευρώ |
| Πολλαπλοί χρήστες | 126 ώρες | 1890 ευρώ |
| Μηνιαίος Προϋπολογισμός | 90 ώρες | 1350 ευρω |
| Διαθέσιμο υπόλοιπο | 132 ώρες | 1980 ευρώ |
| Επισκόπηση εξόδων | 90 ώρες | 1350 ευρώ |
| Εξαγωγή αναφορών | 198 ώρες | 2970 ευρώ |
| Δοκιμές | 72 ώρες | 1080 ευρώ |

*Τα διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1), Gantt chart (εικόνα 2) και Pert chart (εικόνα 3) δημιουργήθηκαν με το εργαλείο Microsoft Visio.*