**Project-plan-v0.2**

**FundAnalyst**

Αλλαγές στην νέα έκδοση Project-plan-v0.3:

1. Φτιάξαμε νέο διορθωμένο Pert Chart στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι αισιόδοξη, κανονική και η απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας. Επίσης καλύτερη ανάλυση του διαγράμματος αυτού.

**Μέλη Ομάδας:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα: | Αριθμός Μητρώου: | Έτος: |
| Άγγελος Δήμογλης | 1059603 | 5O |
| Δημήτρης Τσούνης | 1059698 | 5O |
| Νικόλαος Κοντογιώργης | 1070922 | 4O |
| Καλλιόπη Δρούγα | 1039159 | Επί διπλώματι |

**Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο:**

Editor(s): Νικόλαος Κοντογιώργης

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

**Ανάθεση Έργου:**

Στο Project Plan ορίζουμε σαν Deadline για την υλοποίηση κάθε εργασίας από 1η Μαρτίου μέχρι τέλη Μάιου (12 εβδομάδες), έπειτα ο υπόλοιπος χρόνος που θα ανατεθεί θα είναι για τις απαραίτητες τελειοποιήσεις του Project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος είναι:

Άγγελος: Πιστοποίηση, Επισκόπηση πωλήσεων, Μενού

Νίκος: Πολλαπλοί χρήστες, Τιμολόγιο, Φορολόγηση

Δημήτρης: Μηνιαίος Προϋπολογισμός, Εξαγωγή αναφορών, Διαθέσιμο υπόλοιπο

Κέλλυ: Επισκόπηση εξόδων, Διαχείριση Χρηστών, Υποστήριξη

Όλοι: Δοκιμές


Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όλα τα μέλη ξεκινάνε την πρώτη εβδομάδα με μία εργασία ο καθένας για να έχουμε την καλύτερη διαχείριση χρόνου.

Αναλυτικός χρόνος για κάθε εργασία:

* Μενού (Task 3): 3,2 εβδομάδες
* Πολλαπλοί χρήστες (Task 4): 3,2 εβδομάδες
* Επισκόπηση εξόδων (Task 1): 2,2 εβδομάδες
* Μηνιαίος Προϋπολογισμός (Task 2): 2,2 εβδομάδες
* Πιστοποίηση (Task 5): 2,2 εβδομάδες
* Διαθέσιμο υπόλοιπο (Task 8): 3,2 εβδομάδες
* Επισκόπηση πωλήσεων (Task 9): 5η-8η εβδομάδες
* Εξαγωγή αναφορών (Task 11): 5,2 εβδομάδες
* Δοκιμές (Task 13): 2,2 εβδομάδες
* Φορολόγηση (Task 12): 5,2 εβδομάδες
* Υποστήριξη (Task 10): 4,2 εβδομάδες
* Τιμολόγια (Task 6): 2,2 εβδομάδες
* Διαχείριση Χρηστών (Task 7): 2,2 εβδομάδες

*Το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πιο καθαρά στο διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1) και στο Gantt chart (εικόνα 2):*

**Εικόνα 1: Διάγραμμα κατανομής προσωπικού**


****

**Εικόνα 2: Gantt Chart**

![Εικόνα που περιέχει πίνακας

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDsRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAALAAAISodpAAQAAAABAAAIVpydAAEAAAAWAAAQzuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5JS09TIEtPRE8AAAAFkAMAAgAAABQAABCkkAQAAgAAABQAABC4kpEAAgAAAAM2MQAAkpIAAgAAAAM2MQAA6hwABwAACAwAAAiYAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowMzoyOSAyMDo0NDoxNAAyMDIyOjAzOjI5IDIwOjQ0OjE0AAAATgBJAEsATwBTACAASwBPAEQATwAAAP/hCx1odHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIyLTAzLTI5VDIwOjQ0OjE0LjYxMTwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5OSUtPUyBLT0RPPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAr0FZQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APPbbT/GnxI+I2s2Wk6zMbmOeVz5946KFDlQBjPTgV0n/ChfinnA1iD6/wBpSf4f5zVv4C/8lt8Q/wDbf/0bXbfDr4deG/FfgyHWtctbq4vrq4uGlke9mUnEzgZAbHQCgDz7/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXWfr/AMIvB1l4b1O6ttPnWaC0lkjY3sxAZUJBwX55FAHkv/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE16l4S+EPg+88I6bc3VjcSTTQK7t9tmGSeegYCtj/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdAHiv/ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXtX/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6P+FMeCf+gbcf8AgfP/APF0AeK/8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXtX/CmPBP/QNuP/A+f/4uj/hTHgn/AKBtx/4Hz/8AxdAHiv8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXtX/AApjwT/0Dbj/AMD5/wD4uj/hTHgn/oG3H/gfP/8AF0AeK/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TXtX/CmPBP8A0Dbj/wAD5/8A4uj/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdAHiv/ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXtX/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6P+FMeCf+gbcf8AgfP/APF0AeK/8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXtX/CmPBP/QNuP/A+f/4uj/hTHgn/AKBtx/4Hz/8AxdAHiv8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXtX/AApjwT/0Dbj/AMD5/wD4uj/hTHgn/oG3H/gfP/8AF0AeKn4CfFPtrNv/AODKX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXTT8FvBJYEafdDHpfz8/+P0AeL/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TXtX/CmPBP8A0Dbj/wAD5/8A4uj/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdAHiv/ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXtX/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6P+FMeCf+gbcf8AgfP/APF0AeK/8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXtX/CmPBP/QNuP/A+f/4uj/hTHgn/AKBtx/4Hz/8AxdAHiv8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXtX/AApjwT/0Dbj/AMD5/wD4uj/hTHgn/oG3H/gfP/8AF0AeK/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TXtX/CmPBP8A0Dbj/wAD5/8A4uj/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdAHiv/ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXtX/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6P+FMeCf+gbcf8AgfP/APF0AeK/8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXtX/CmPBP/QNuP/A+f/4uj/hTHgn/AKBtx/4Hz/8AxdAHiv8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXtX/AApjwT/0Dbj/AMD5/wD4uj/hTHgn/oG3H/gfP/8AF0AeK/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4p99Zt//BlL/wDE17V/wpjwT/0Dbj/wPn/+Lo/4Ux4J/wCgbcf+B8//AMXQB4r/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE13/AI++FvhTStN0w2NncRNdanFbyH7ZK2UYMSOWOOnWur/4Ux4J/wCgbcf+B8//AMXQB4r/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE17V/wAKY8E/9A24/wDA+f8A+Lo/4Ux4J/6Btx/4Hz//ABdAHiv/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE0f8KE+Kn/QZt/8AwZy//E17V/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLo/wCFMeCf+gbcf+B8/wD8XQB4r/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TR/woT4qf9Bm3/8ABnL/APE17V/wpjwT/wBA24/8D5//AIuj/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdAHiv/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE17V/wpjwT/0Dbj/wPn/+Lo/4Ux4J/wCgbcf+B8//AMXQB4r/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE17V/wAKY8E/9A24/wDA+f8A+Lo/4Ux4J/6Btx/4Hz//ABdAHiv/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE0f8KE+Kn/QZt/8AwZy//E17V/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLo/wCFMeCf+gbcf+B8/wD8XQB4r/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TR/woT4qf9Bm3/8ABnL/APE17V/wpjwT/wBA24/8D5//AIuj/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdAHiv/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE17V/wpjwT/0Dbj/wPn/+Lo/4Ux4J/wCgbcf+B8//AMXQB4r/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE17V/wAKY8E/9A24/wDA+f8A+LpP+FMeCf8AoHXH/gfP/wDF0AeLf8KE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4p/9Bm3/APBlL/8AE13/AMOfhb4U1rwfFf6hZ3E08s0mWF5KnAOBwGFdX/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLoA8V/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr2r/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdH/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6APFf8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJo/4UJ8VP+gzb/wDgzl/+Jr2r/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdH/CmPBP/QNuP/A+f/4ugDxX/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXR/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLoA8V/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr2r/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdH/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6APFf8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJo/4UJ8VP+gzb/wDgzl/+Jr2r/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdH/CmPBP/QNuP/A+f/4ugDxX/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXR/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLoA8V/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr2r/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdcpc/C3woPitaaStncC0/sw3Bj+2S8vvZc7t2eg6ZoA4D/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFP/AKDNv/4Mpf8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXR/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLoA8V/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr2r/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdH/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6APFf8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJo/4UJ8VP+gzb/wDgzl/+Jr2r/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdH/CmPBP/QNuP/A+f/4ugDxX/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvav+FMeCf+gbcf+B8//wAXR/wpjwT/ANA24/8AA+f/AOLoA8V/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr2r/AIUx4J/6Btx/4Hz/APxdH/CmPBP/AEDbj/wPn/8Ai6APFf8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJo/4UJ8VP+gzb/wDgzl/+Jr2r/hTHgn/oG3H/AIHz/wDxdH/CmPBP/QNuP/A+f/4ugDxX/hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvav+FMeCf8AoG3H/gfP/wDF0f8ACmPBP/QNuP8AwPn/APi6APFf+FCfFT/oM2//AIM5f/iaP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4muw+MHw38NeGvh3caho1rcW9yLiGPebyV/lZwCMMxHSt9f2dvBBUEtqvPP/AB+n/CgDzD/hQnxU/wCgzb/+DOX/AOJo/wCFCfFT/oM2/wD4M5f/AImvTv8AhnPwSP8Alpqx5PW89/p+FO/4Z18Ef3tV/wDA0/4UAeX/APChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE16h/wzr4H/var/4Gn/Cj/hnXwP8A3tV/8DT/AIUAeX/8KE+Kn/QZt/8AwZy//E0H4CfFPtrNv/4Mpf8A4mvUP+GdfA/97Vf/AANP+FH/AAzr4H/var/4Gn/CgDy//hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvUP+GdfA/8Ae1X/AMDT/hR/wzr4H/var/4Gn/CgDy//AIUJ8VP+gzb/APgzl/8AiaP+FCfFT/oM2/8A4M5f/ia9Q/4Z18D/AN7Vf/A0/wCFH/DOvgf+9qv/AIGn/CgDy/8A4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr1Afs7eCB0bVR/2+n/Cmj9nPwSGJ8zVSCc4N50+nH+c0AeY/8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXqH/DOvgf+9qv/gaf8KP+GdfA/wDe1X/wNP8AhQB5f/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TR/woT4qf9Bm3/8ABnL/APE16h/wzr4H/var/wCBp/wo/wCGdfA/97Vf/A0/4UAeX/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TXqH/DOvgf8Avar/AOBp/wAKP+GdfA/97Vf/AANP+FAHl/8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXqH/AAzr4H/var/4Gn/Cj/hnXwP/AHtV/wDA0/4UAeX/APChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE16h/wzr4H/var/4Gn/Cue8efA7wl4e8A6zq+nNqX2qztWli8y7LLkeoxzQByH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TR/woT4qf8AQZt//BnL/wDE13fhf4CeDtV8JaVf3b6n511aRTSbbwgbmQE4GPetJf2cvBK5zNq7ZYkbrzoPThRQB5l/woT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATXqH/AAzr4I/var/4Gn/Cj/hnXwP/AHtV/wDA0/4UAeX/APChPin31m3/APBlL/8AE0f8KE+Kn/QZt/8AwZy//E16h/wzr4H/AL2q/wDgaf8ACj/hnXwP/e1X/wADT/hQB5f/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE16h/wAM6+B/72q/+Bp/wo/4Z18D/wB7Vf8AwNP+FAHl/wDwoT4qf9Bm3/8ABnL/APE0f8KE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNeof8M6+B/72q/+Bp/wo/4Z18D/AN7Vf/A0/wCFAHl//ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXqH/DOvgf+9qv/AIGn/Cj/AIZ18D/3tV/8DT/hQB5f/wAKE+Kn/QZt/wDwZy//ABNH/ChPip/0Gbf/AMGcv/xNeof8M6+B/wC9qv8A4Gn/AAo/4Z18D/3tV/8AA0/4UAeX/wDChPip/wBBm3/8Gcv/AMTR/wAKE+Kn/QZt/wDwZy//ABNeof8ADOvgf+9qv/gaf8KP+GdfA/8Ae1X/AMDT/hQB5f8A8KE+Kn/QZt//AAZy/wDxNH/ChPip/wBBm3/8Gcv/AMTXqH/DOvgf+9qv/gaf8KP+GdfA/wDe1X/wNP8AhQB5f/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TR/woT4qf9Bm3/8ABnL/APE16h/wzr4H/var/wCBp/wo/wCGdfA/97Vf/A0/4UAeX/8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATR/woT4qf9Bm3/wDBnL/8TXqH/DOvgf8Avar/AOBp/wAKP+GdfA/97Vf/AANP+FAHl/8AwoT4qf8AQZt//BnL/wDE0f8AChPip/0Gbf8A8Gcv/wATW54S+DnhjWfH3jDSrx9Q+zaPPBHbbLohsMrE7jjnpXZn9nTwQcYfVhj0vevH0/H8KAPMP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mj/AIUJ8VP+gzb/APgzl/8Aia9PH7OngkdX1U/9vh/wpf8AhnXwP/e1X/wNP+FAHl//AAoX4qZx/bEH1/tOTH8qP+FCfFT/AKDNv/4M5f8A4mvUP+GdfA/97Vf/AANP+FH/AAzr4H/var/4Gn/CgDy//hQnxU/6DNv/AODOX/4mj/hQnxU/6DNv/wCDOX/4mvUP+GdfA/8Ae1X/AMDT/hR/wzr4H/var/4Gn/CgDy//AIUJ8VP+gzb/APgzl/8AiaP+FCfFT/oM2/8A4M5f/ia9Q/4Z18D/AN7Vf/A0/wCFH/DOvgf+9qv/AIGn/CgDy/8A4UJ8VP8AoM2//gzl/wDiaP8AhQnxU/6DNv8A+DOX/wCJr1D/AIZ18D/3tV/8DT/hR/wzr4H/AL2q/wDgaf8ACgDy/wD4UJ8VP+gzb/8Agzl/+Jo/4UJ8VP8AoM2//gzl/wDia9Pb9nXwSygeZqwwe1779OlA/Z18Ed21Q/S8P+FAHmH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE0f8KE+Kn/QZt/8AwZy//E16h/wzr4H/AL2q/wDgaf8ACj/hnXwP/e1X/wADT/hQB5f/AMKE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNH/AAoT4qf9Bm3/APBnL/8AE16h/wAM6+B/72q/+Bp/wo/4Z18D/wB7Vf8AwNP+FAHl/wDwoT4qf9Bm3/8ABnL/APE0f8KE+Kn/AEGbf/wZy/8AxNeof8M6+B/72q/+Bp/wo/4Z18D/AN7Vf/A0/wCFAHl//ChPip/0Gbf/AMGcv/xNH/ChPip/0Gbf/wAGcv8A8TXqH/DOvgf+9qv/AIGn/Cj/AIZ18D/3tV/8DT/hQB5f/wAKE+Kn/QZt/wDwZy//ABNH/Chfin/0Gbf/AMGcv/xNeof8M6+B/wC9qv8A4Gn/AArDk8AaT8OvjB4F/wCEbmvkGpS3aXImuC4dViBA7f3j+lAHgeoaz4s8Ka1faS+v38M9rMYpvIvJNpZeODnminfE3/kqPiL/AK/5f/QqKAPUfgL/AMlt8Q/9t/8A0bXsXweOfhnZHgf6Rc8D/rvIK8d+Av8AyW3xD/23/wDRtewfBxlf4ZWTIQVa5uiCO4+0SUAd1RRRQAVleKf+RP1n/rwn/wDRbVq1leKf+RP1n/rwn/8ARbUAVvBH/IjaR/16p/Kt6sHwR/yI2kf9eqVvUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcV8Tf+QZonGf8Aicwf+gvXa1xXxN/5Beif9hmD+T12tABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHFfCb/AJJ/b8Y/fSf+hV2tcV8Jv+Sf2/8A12l/9CrtaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK4q5/5Lbacf8wY8/wDbR67WuKuf+S3Wf/YGP/ox6AO1ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDzT4+/wDJKLj/AK/Lf/0YK9JT7i/SvNvj7/ySi4/6/Lf/ANGCvSU+4v0oAdRRRQAUUUUAFFFFABRXP+O3dfAWsRwuUlubVrWJh1Dy/u1x77nFecXyrqfhuDwhEv8Aomjamlpcxr935r3ybVD64iJmI6jZH/e5APZ6K8xm8S6zc3WmXUPiD7J/a+ry2I08W8brbQRTGNpAdhbzCUVCWJQNOoxkDOhbeItQvNU0u/ttaWSLUdWnso9JSKNkNvEZFaTcB5m8bA5bdtAYLtyQSAd9RXLeLodFuri3g1WwGv3flObXQ2RJVkOR+9ZGG1QMbfNfCruwDl8Nz1hoVrPqE1j8QvsOpxaHotvKUux5sMZkaYyy4kHzbREqK5GcK3TcRQB6VRXmVvbWt/4T0a31Sw/4SDxAdJg+zabeYcWpIO2eQsCYieA0jEsfLIQFsg3NX0m2lsrbSrqNfFHiiHT4YYxcYZLOQDBu2bH7nc2W3ffbZhASuAAeg0VXsIJrbTbaC6nNzPFCiSTsMGRgAC34nmrFABRRRQAUUUUAFcf8Wf8AkkviT/rxeuwrj/iz/wAkl8Sf9eL0AaPgX/kn2gf9g6D/ANFit+sDwL/yT7QP+wdB/wCixW/QAUUUUAFFFFABRRWdr2rDRNDub/yjPJGAsMCkAzSuwSOME8ZZ2VR9aANGivI9Hm1bRfD/AIisA2oaPq01/Y3Akn+zyymS6McLsADKm1pI5DjqMnpxjWt9R1m31K60uTxPdzfbNaGm2l1dQW2+GNLUTSuoSJVLl90Y3BgDt+U8ggHo1Fc54S1K4v8AQruS81EXsVvdzwwajtRPPiRsbztAQkHcpIAU7c4FcffxDTtN1DxD4ItUgt7DSrmWXV3Ub9Xm8o7GJAzMqkeYZW4ORsJBYgA9Torzw6HonhzxFY2uiyRaUv8AY93LqeowsqO0WIws8shBDPu3MHfPSQ9N1PsdLsIr691TTY18MeG/7PlinvVItpL2VmU/aGLcgIFYCV8MxkYj5cMwB6BRXH+E9KSDXbrUNG0lNE0SSARxW4h8lryXO43DR4BXj5QWw5+bIAC57CgAooooAKKKKACiiigDzP4ef8la+I//AF9Wv/otq9MrzP4ef8la+I//AF9Wv/otq9MoAKKKKACiiigAooooAKK4T4q2c2r6LY6Taf66aaadf9kxW0zo2O+JRDxXPah4hj1fxDY+M7eJrm10zTr+902Jf+WiQwBZWH+/JOEz/wBMgR1oA9coryy/1rUrO6vLDVfEUerWi+H59Tu4JLOExyOIyrQjCYMREiOEJL8LuZleuwuLHS9M8GJBqskenW7+W139nRYftErMC67VHJkbKlVGW3EDk0AdHRXmD6O6SWth/ZkWjeHdd1aK3XSVRYwIY4JpWZ0X5U8540Up3XAbBZlFqC18PWM2v2Uojs/DsV/DEmn2sX7q5nEOZIFhVTvBypMaD5mVgQfmBAPRaK8/ttJstO0SaPxLaLYabeagZLDw3CqSKU8oKIDEmVclg0rImVBJJJAYnoPBumXmmaPMl5bR2KTXLy22nRMpWxhIAWEbflyMFiFyoLEAkAGgDoKKKKACiiigAooooAK828ff8lg+Gv8A18X3/ola9Jrzbx9/yWD4a/8AXxff+iVoA+Xfib/yVHxF/wBf8v8A6FRR8Tf+So+Iv+v+X/0KigD1H4C/8lt8Q/8Abf8A9G1678FUMfwp05GGCs1yCP8Atu9eRfAX/ktviH/tv/6Nr2L4PAj4Z2W4EH7Rc9f+u70AdxRXM/Ea/udO+HOtTWEzwXb2xgt5Y2KskkhEaEEcghnHI5FZUlgdf+JV5pt1faoLHSdItgVttSntt08kkvzHynUsdkY6560Ad3WV4p/5E/Wf+vCf/wBFtWV4MvLpb3X9BvLmW8Gi3qQQXM7bpHieGOVQ7dWZd5XceSACcnJOr4p/5E/Wf+vCf/0W1AFbwR/yI2kf9eqVvVg+CP8AkRtI/wCvVK3qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiuC8f6asus+Hltr3Vbe51PVoraUWurXMCGFY3kkGxJAoyseMgA85zU+s+Ik8DzWulW39nxwSRvKLvxH4kMO87h8iNIJZXIzk5AUArgnOAAdtRXA3HxQhGieHr21tbSJ9c83Y+pagLa2i8vhh54R9xZsbAF+YZPGMVL4n8QXkFr4aOqiTQZJtV3XoF2pRIYY5JXJkUjMbeWPvAEg/MoPFAHc0VkeHtZuNetXv8A7B9l06ba9hJJL+9uIyM+Y0e392DwVBYsQfmCn5a5G51nUNP+KUmpSXtw2h/ao9BntWc+VDM8Uc0c4HQEvIIie+8f3aAPRaK4Q+KrnSdN1bVmNvPDca3LbxSajqK2ltapEFhOZHyQN8L8IrZZjwMk0kHxOgl8I+IdYFtaXUmhj5hp1+Lm3uWKBlWOYIDnLBTlOD69aAO8oriU8Z+IH8RDQv8AhFolv57Nb6336l+6SLcVYTsIiY3GFAVBICSfmwC1TWnj4ahoGhXFhprSarrgcW9g04VUMefNZ5cH92pGNwUk7lwuTigDsKKxfD2vvrEmoWd7aCy1LTJxBdwJL5qAsiujI+F3KVYHlVIOQQMVtUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcV8Tf+QXon/YZg/k9drXFfE3/AJBeif8AYZg/k9drQAUUUUAFFFFABRRRQAUV5v8AFjVNWk0+503w1fTWdxpthLrF7NbyFXWOIHyosg5/eODn1WNh3rqNS8TmGHSotItFv9Q1dd9pA8pijCBQ7yPJtYqoBA4ViSyjHJIAOgorjJPH0ltatJfaUImsdUj07VglzvW08wKUmVtg8xD5kfUIRuORwaXXPHr6XFf3NjpD6ja2l1BYI0c+x7q7kmWNoo1K4IQNyxYDcCnUEgA7KiuP8K3c0fizVtN1bTfI1Y28N4139tN0ZYXeRUQsUTy9pR/3ajaNxIJLMT2FABRRRQAUUUUAFFFFAHFfCb/kn9v/ANdpf/Qq7WuK+E3/ACT+3/67S/8AoVdrQAUUUUAFFFFABRRXC/E2w8zT7Ka0vNTtb+71CzsIntNTuLdFV513kpG4UnYX5Iz054FAHdUVwur+dplynhLwzb313c3dvJfyvea7PGwiRkQok7iWQFiQMLt25J3KSCaeveJIdG0bwRdWVneaMk+pQRvpgiMRigdWicSxjjajSIeR97ZjqKAPRqK5vUvEmonWrrSfDOkw6ndWMKTXZubw20cZfJSNWCOWchScYAAxk8iqsPjk6xb6SvhfThe3mpWhvfKvJzbpbRKQreY6o/zbztChTkhjnAzQB11FZ2g6lPq+h217eafPptxICJrScHdE6sVYZIG5cglWwNykHAzWjQAUUUUAFFFFABXFXP8AyW6z/wCwMf8A0Y9drXFXP/JbrP8A7Ax/9GPQB2tFFFABRRRQAUUV5/8AEu91O8tbrSPD17PZ3Fjps+q3M1tIyOuxGEEW5SCN8gJ91iYd6APQKK5+bxVFFP4bjjhWUa4WYSeZtWGNYGlL9DkcKuOPvZzxXIaz40ea0sPEl54fmu9EmkxpEa3h3XNxybd5IBHhQ7KNjF32ko21W5AB6fRXOX3iLUhq/wDY2i6XbXupw2iXV2J7xoYIFcsqqJBGxZmKPgbBwpJI4Bz5fiVpUGn6JqFyotLPUjcGeS5lCfZBCrb84yGIkUJgHktkZ6EA7OiuQn8Y6mlvpnl6CiXWs3TQ6dBdXnlZjEbSb5mCN5ZKoSEAc9M4OQssfjG5WPSItQ0Wayv9Q1N9Oe3kkO1CiSO0qPtHmJiPIOFznt0oA6qiuBv/AIlzWOjv4gGhmfw60zwW93HckzzsNyowhCYCPIoRTvLHep2gHjuLR7iWxgkvYVt7lo1aWFJPMWNyOVDYG4A5GcDPoKAJqKKKACiiigDzT4+/8kouP+vy3/8ARgr0lPuL9K82+Pxx8J7kngfa7f8A9GCu0TxT4f2L/wAT3Ten/P5H/jQBr0Vlf8JT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jQBq0Vjv4u8Nxsok8QaUpY4UG9jGT7fNT/wDhKfD/AP0HdM/8DI/8aANWisr/AISnw/8A9B3TP/AyP/Gj/hKfD/8A0HdM/wDAyP8AxoA0J7eC6i8u6hjmj3K+yRQw3KwZTg9wQCD2IBqIabYhpGFlbhpJxcOfKXLSgACQ8csAqjd14HpVT/hKfD//AEHdM/8AAyP/ABpkni7w3Eu6XxBpSLnGWvYwP/QqALC6Bo6XVxcppNis91JHLcSi2QNM8bbkZjjLFWAIJ5BGRUWjeGtK0KOL7DZw/aUt0tnvWiXz5kQADe4ALdM+nsKT/hKvD3/Qd0z/AMDI/wDGl/4Snw//ANB3TP8AwMj/AMaAGan4R8N61efa9Z8P6XqFztCedd2Ucr7R0G5gTipLrwxoN8LMXuiabcCwULaedaRv9nAxgJkfKBgdMdBSf8JT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jQBFqHgzwvq19Je6r4b0i9u5ceZPc2EUkj4AAyzKScAAfQUy88EeFNRu3utQ8MaNdXEmN80+nxO7YGBklcngAfhU58V+HlUlte0wAckm8j4/WhfFfh1lDLr2lsCMgi8j5/WgDWorK/wCEp8P/APQd0z/wMj/xo/4Snw//ANB3TP8AwMj/AMaANWisr/hKfD//AEHdM/8AAyP/ABo/4Snw/wD9B3TP/AyP/GgDVorIXxZ4cfOzX9LbacHF7GcH0607/hKfD/8A0HdM/wDAyP8AxoA1a4/4s/8AJJfEn/Xi9bf/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+Ncn8UvEWiXXwr8Qw22sWE0r2ThI47pGZj6AA80AdF4F/5J9oH/AGDoP/RYrfrjvBPiXQofAehRTa1p8ciafCrI90gKkIOCM1tf8JZ4c8zZ/b+l78Z2/bY849etAGvRWV/wlPh//oO6Z/4GR/40f8JT4f8A+g7pn/gZH/jQBq0Vlf8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40f8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNAGrUU1tBc+X9ohjl8pxJHvQNsYdGGeh5PNZreLPDiY36/pa5OBm9jGT6dad/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NAFyXTrKe48+ezt5Jvk/ePEpb5GLJyRn5WJI9CSRVK98MaTqNwj3tlDNCEmD2rxI0MplKlndSPmb5Ov+0c54wv/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NH/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjQBck06ym006dLZ272Ji8k2rRKYjHjGzZjG3HGOlUdM8J+HdEuXuNG0DS9PmkjMby2lnHEzISCVJUAkZAOPYU7/hKfD/AP0HdM/8DI/8aa/i3w5GheTX9LRR1Zr2MAfrQAkHhHw3babcafbeHtKhsrog3FtHZRrHMQcjcoXDYPTNRReB/CcFrPbQ+F9GjguNvnRJp8QWXacruG3BweRnpU6+K/DrKGXXtLYEZBF5Hz+tL/wlPh//AKDumf8AgZH/AI0AP0nw7omged/YWj2Gmeft837HapD5mM43bQM4ycZ9TWlWV/wlPh//AKDumf8AgZH/AI0f8JT4f/6Dumf+Bkf+NAGrRWV/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NNTxZ4ckXdHr+lsvqt7Gf60Aa9FZX/CU+H/APoO6Z/4GR/40f8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40AatFZX/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjR/wlPh//oO6Z/4GR/40AcR8PP8AkrXxH/6+rX/0W1emV5J4B17R4Pin8QZp9VsY4p7m2MTvcoFkARslSTz+Fejf8JT4f/6Dumf+Bkf+NAGrRWV/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NH/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NAGrRWV/wlPh//AKDumf8AgZH/AI00+LPDisqtr+lhm+6Dex8/rQBr0Vlf8JT4f/6Dumf+Bkf+NH/CU+H/APoO6Z/4GR/40AaL28Mk8c7wxtLECI5CoLID1we2cDP0qC30vT7RYFtbG2gW3hMEIjhVRFGcZRcDhflXgccD0qr/AMJT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jQA6Dw1oVrZLZ2ui6dDaqHCwR2iKgD/ewoGOcDPripdV0TStdtkt9b0yz1GFH3rFeW6yqrYIyAwIBwSM+9Vn8WeHI1LPr+lqo6k3sYA/Wl/4Srw9/0HdM/wDAyP8AxoASLwn4dg0ifSoNA0uPTrhw81mlnGIZWGCCyAbSflXkjsPSkuPCPhu70+2sLvw9pU9naZ+z28llG0cOeuxSuFz7U/8A4Snw/wD9B3TP/AyP/Gj/AISnw/8A9B3TP/AyP/GgCvJ4H8JzWkNrL4X0Z7e3LGGFtPiKRlsbio24GcDOOuBWnp+m2OkWKWWlWVvY2seSkFtEsaLk5OFUADJJNVP+Ep8P/wDQd0z/AMDI/wDGkPivw8qktr2mADkk3kfH60Aa1FZCeLfDkqB4/EGlup6Mt7GQf1p3/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjQBq0Vlf8JT4f/6Dumf+Bkf+NH/CU+H/APoO6Z/4GR/40AatFZX/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NNXxZ4dYkLr+lkqcHF7HwfzoA16828ff8AJYPhr/18X3/ola7T/hKfD/8A0HdM/wDAyP8AxrgPGOq6fqfxg+HH9m39rd+XcXu/yJlk25hXGcHjoaAPmj4m/wDJUfEX/X/L/wChUUfE3/kqPiL/AK/5f/QqKAPUfgL/AMlt8Q/9t/8A0bXsnwhYP8NbIg5/f3A/KZxXjfwF/wCS2+If+2//AKNr2D4OAj4ZWee9zdY/8CJKANzxbodz4g06ys7d4lij1K1ubkSkgPFFKshUYBySUHBwPesmHS/FeleLfEOp6dYaPfRarNC0TXOpywPEkcKoFKi3cfeDtw38VdpRQBh+FtAk0GxuTe3Iu9R1C5e8vbhU2K8rADCqSSFVVVQCTwvPNT+Kf+RP1n/rwn/9FtWrWV4p/wCRP1n/AK8J/wD0W1AFbwR/yI2kf9eqVvVg+CP+RG0j/r1St6gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDC1XRLnUPGGgamrxC00sXLyIxO8ySIEQqMY4UyZJI6jrk1kXfh3xDa+Kta1LQm0wnWIokW9u3cTWARNpVECESLkbwC6YZmyDXaUUAcHYeFfEGkeEdI0YRaRrdrFpyWmoabqEhSGSUcmVZPKctk5BVlwflPBBzHpPw3a2/4ROHVvsd7aaEl1M0RDFFuZXVo/LQjGyMGRVzyMIQMjj0CigDD8H6Nd+HvDUGkXkkUqWbyRWrxkn/AEcOfKDZAwwTapxkcdapSeEW1DwlrmkalKizarc3MwmhJPlbpCYHBwPnRViPsy9+p6migDzy08F69psHhi9QaZqmp6VFci6gup3iheedg7zxuI2IYNuHKcrI3K9CkfgPXrjQ9YttX1CyuLzV9et9QuJow6p9mjaAmIKQSMLCVAJPGMtya9EooA59NFv4/GGsa2JYD9o0+C0skJPyGNpXYvx0LSL0zwtcvL8M2XQvCSSWGj6zdaDYtaT2epAm3uC6JvdWMblWDoCDsOQWBxnI9IooA53wd4b/AOEcsboPaaZZy3dwZmttLtUhhgXACxgqqmTAHLsASSeFGFHRUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcV8Tf+QXon/YZg/k9drXFfE3/kF6J/2GYP5PXa0AFFFFABRRRQAUUUUAcanw903Vhql54u0zTNR1TUJpCJpLdZ/s0WNkSRs6gjagBOAPmLHvmuc0jTfEVj4t0Wyg+w3uo+GvDcNvcJLM8cEpmcqcSCNmU4tlb7hyMjjOR6rRQB5p/YU96uo+Fri4hudQ16VrzxHcW4yllC6BFhj3D7zKgRSQDhXkwDhaf4W0y41vwZ4XsUaCFvDmqmLU05Qu9sJEyAAQWd/LkOT0YnOa9IooA5Pw5i7+IHi++AJEMlrp4c/9M4fNIH43FdZRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxXwm/5J/b/wDXaX/0Ku1rivhN/wAk/t/+u0v/AKFXa0AFFFFABRRRQAVg+IdDudZ1bw9LFJEtrpuoG8uVcnc+IZFQKAMH53U8kdM9QK3qKAOM8Q+HtbufFi6tZWmk6xBHbxi0tNWuZIksbhGZhOirHIGY7h82FYbcBsE1VvfAur6vpmtrrWpw3eo3Glrp1hd7NgQhd7SsoXCF5tpKjdhYk5JzXe0UAcZ/YfijTdX1O+0VtLeTWkhe5e5lkX7HOkSxF0UIfNXCqQpMfKnn5vlqr4Su/Bj6fqfhuayni0/Shp95Fqk7QLJEhaTz/NVH2vuLFgVIIY8jHPe0UAZnhvV28QeF9M1eS0eya+tY7g28hyYyyg7c4GevXAz6DpWnRRQAUUUUAFFFFABXFXP/ACW6z/7Ax/8ARj12tcVc/wDJbrP/ALAx/wDRj0AdrRRRQAUUUUAFcLZ6V4vtL3XJptI0K+bVrhmaR9YmjIhChI49v2VsAKMnnlmY967qigDg9G8D6pHa+G4NcureRNI0KbTZfs7sd8riJA4yoyAkbDJwcn61Rm8EeK7zwnpWkXF9YWz+H/s76fLbTyAXkkLKEeYbB5a7FIKDeCz5z8oz6VRQB5zpY8R3HjDxjqnh6PT5VnvI9PT7fK8Xk+RAn7xdiN5g3yyZUlfu/eGTVmz+GNpFe6DFqXlanp2j6dcwgXAy0tzO6l5SuMDID98gt7ZrvaKAPO5PBfiA6J4fsbz+zNct9KiltbjTr+4kS3vEyBBK5EbhnVUHyshG5iQcgGtaDw3rd1rGhX+vXlrP9h+2SzRQAqsbygJHHH8o3KiGRdzYY8HHOB11FAHmEvgDxRP4EtvDH9oWNvFoyhtOuYZpN15JEc25mXZ+7VcKzBS+WAOQBhvTl3FRvADY5AOQDS0UAFFFFABRRRQB5r8e4Um+FsqyruX7ZBxn/ax/WrOm/B3wBNpVpLL4YtGd4EZmLPySoz/FUPx2/wCSXzf9fkH/AKHXd6T/AMgWx/694/8A0EUAcn/wpn4e/wDQr2f/AH0//wAVR/wpn4e/9CvZ/wDfT/8AxVdxRQB4T4k+G3hC0+M3hLSLbQ7eOwvbe5e4gBbbIVXKk89q77/hTPw9/wChXs/++n/+KrK8Wf8AJwPgf/r1vP8A0A16bQBw/wDwpn4e/wDQr2f/AH0//wAVR/wpn4e/9CvZ/wDfT/8AxVbsHjDRLnV006G7kM0krwxSG2lWCWRM7kSYr5bsNrZVWJG1uPlOLGpeItL0iZ4tQuvKeOD7Q4EbNtTcFHQH5mY7VX7znIUHBoA5r/hTPw9/6Fez/wC+n/8Aiq4L4l/Dbwho+qeD4tL0O3tkvtajt7kIW/eRnqpya9j0fX9P11Z/7Pkl327hJobi2kt5YyRkbo5FVgCDkEjB7Vwnxe/5DfgP/sYIqANX/hTPw9/6Fez/AO+n/wDiqP8AhTPw9/6Fez/76f8A+KruKyR4p0VtDk1iPUI5dPjkaLz4gXDuH2bUABLsX+UBcljwMmgDnf8AhTPw9/6Fez/76f8A+Ko/4Uz8Pf8AoV7P/vp//iq6fSNd0/XYpm06WQtbv5c0U8EkEsTYDANHIqsuQQRkcggiqV1400O1Zla4uJ3WWWLy7SynuHJiIWQhY0YlVYhS4G0N8pOeKAOA+Inwr8EaR8ONd1DTfD1rb3dvZvJFKpfKMBweTVzwf8JPAt/4J0W8vPDlrNcXFjDJLIzPlmKAk9fWtz4k3ttqXwX169sJ0uLa401pIpY2yrqRkEGtbwH/AMk78Pf9g23/APRYoAxv+FM/D3/oV7P/AL6f/wCKo/4Uz8Pf+hXs/wDvp/8A4quhsPFGk6neNbWlxIXClkeS3kjjmUdWikZQsoHqhYcj1pmkeLtG126FvptxM7vGZoTLaywrcRggF4mdQsqjcvzISPmX1GQDB/4Uz8Pf+hXs/wDvp/8A4qj/AIUz8Pf+hXs/++n/APiq6PUfEuk6VPLDe3LLLEiO0ccLyMd7FUUBVO52IOEGWODgcVNo+t2Gu2j3Gmyu6xSmGVJYXhkicYJV43AZTgg4IHBB6EGgDxj4TfDbwhr2la7Lq+h2909vrVxbxFy3yRrjaowe2a77/hTPw9/6Fez/AO+n/wDiqyfgf/yBPEn/AGMN3/Na7e48UaTa6uNNmuJBPvWN3W2kaGJ2wVR5gvlo53LhWYE70wPmXIBz3/Cmfh7/ANCvZ/8AfT//ABVH/Cmfh7/0K9n/AN9P/wDFVsaj420bSr37NfDUo285IBIuk3TxNI7BVUSrGUJLMBwepxWpf6tZaY8C304iNwzKmVJ+6pZmOB8qgAkscAcZPIoA5P8A4Uz8Pf8AoV7P/vp//iq4G1+G3hCT4+3uhvodudMi0VLhLbLbRIXALdc9K9e0jxVpGuXj2unzTeesQmCXFpLbmSMnG+PzFXzFzj5lyBleeRnibL/k53Uv+xej/wDRgoA1v+FM/D3/AKFez/76f/4qj/hTPw9/6Fez/wC+n/8Aiq7WWWOCF5Z3WOONSzu5wqgckknoKytI8VaRrl49rp803nrEJglxaS25kjJxvj8xV8xc4+ZcgZXnkZAOf/4Uz8Pf+hXs/wDvp/8A4qj/AIUz8Pf+hXs/++n/APiq66PUbaXU5rCOQtcwRrJKoRsIGzty2MZOCduc4wcYIqHRdc07xDp/27Rrlbq18x4hKqkKzKxVsZAyMjqOD2JoA8Z+Jnw28IaNqvg+LS9Dt7ZL/Wo7e5CFv3kZ6qcmu+/4Uz8Pf+hXs/8Avp//AIqsn4vf8hvwF/2MMX8q9MkkSKJpJXVEQFmZjgKB1JNAHE/8KZ+Hv/Qr2f8A30//AMVR/wAKZ+Hv/Qr2f/fT/wDxVdDL4p0eLQYdZF2ZbG4ZVgkgieVpyxwoRFBZye20HI56c1a0rVrPWrL7Vp8jtGHaNllieKSNgcFWRwGU+xAOCD0IoA5T/hTPw9/6Fez/AO+n/wDiq4T4xfDXwf4e+Hc1/ouhW9pdC6gQSoWztZwCOT6V61c+LdEs/DLeIbq+8vSwCRcGJ/nG4rlVxuYHGQQCGGCMgg1x3x8/5JXP/wBflv8A+jBQBoRfBr4fGFCfC9oTtGTufn/x6nf8KZ+Hv/Qr2f8A30//AMVXaw/6lP8AdH8qox69ps6ai1tci5/sxzFdLbo0rI4UMUCqCWfBHyrk5OMZ4oA5j/hTPw9/6Fez/wC+n/8AiqP+FM/D3/oV7P8A76f/AOKrd0rxbpWs6q+m2Yv47uOHz2ju9MubbEe7bnMsag5PQdTg+hq/HqtlLdX0CTjfp+37USpCRErvALkbc7SGIzkBlJwGGQDidT+D3gCDSLyWLwzaK8cDsrBn4IUkH71cr8I/hj4N174X6TqWsaDb3d5OJDJM5bLYkYDofQCvUjrFjr3g251LSZvPtJreby5CjJu27lPDAHqD2rmPgZ/yRrQ/92X/ANGvQBZ/4Uz8Pf8AoV7P/vp//iqP+FM/D3/oV7P/AL6f/wCKrok8TaVJrB01Z5DPvMYk+zSCFpB1jE23yy4wfkDbuDxwanuNc0611u00ee5C394jvBAFYllUZJJAwo64zjODjODQBy3/AApn4e/9CvZ/99P/APFUf8KZ+Hv/AEK9n/30/wD8VXXS6jaw6lBYPIftVwjyRxqjN8q43MSBhRyBk4ySB1qGw1zTtUv7+z0+5E8+nSCK5Cq2EcjO3djDHscE4IIOCMUAeM+Cfht4Q1L4leONPvtDt5rTTriBLWJi2IgyEkDn1Fd9/wAKZ+Hv/Qr2f/fT/wDxVZPw7/5K58Rv+vu2/wDRbV6dQBw//Cmfh7/0K9n/AN9P/wDFUf8ACmfh7/0K9n/30/8A8VXWadq1jqy3DabdR3K207W8rRnKrIoG5c9CRnBx0OR1BFUb/wAXaPpsrxXE1xJKlwLYx21lNcMZTGZNiiNGLEICxxnA64yKAMH/AIUz8Pf+hXs/++n/APiq4HxJ8NvCFp8Z/CWkW2h28dhe29y9xAC22QquVJ57V7Zp9/Dqdil3bJcJG+cLc20lu4wccpIqsOncc9a878Wf8nBeBv8Ar0vP/QKANb/hTPw9/wChXs/++n/+Ko/4Uz8Pf+hXs/8Avp//AIqu4rDsfGWh6jqy6daXcjzyNIsTtaypDO0Zw4jlZRHIRg5CsTwfQ0AYf/Cmfh7/ANCvZ/8AfT//ABVH/Cmfh7/0K9n/AN9P/wDFV0uqeIdM0ZnGo3DRlLd7lgkLyFY0wCTtBxyQAOrHgZwadpOuWmtLKbOK/j8rG77Zp09rnOenmou7p2zjv1oA8d+Mfw18H+Hvh3Nf6LoVvaXQuoEEqFs7WcAjk9xXcxfBr4fGFCfC9oTtGTufn/x6s74+/wDJKp/+v22/9GCvSIf9Sn+6P5UAcV/wpn4e/wDQr2f/AH0//wAVR/wpn4e/9CvZ/wDfT/8AxVdH/wAJNo50e71WO+Saxs3eOaaFWkAZThlUKCWOeMLnnjrUuk63a60krWcV9GIiA32zT57UnPoJUXd07ZxQBy//AApn4e/9CvZ/99P/APFVzfxE+FXgjSPhzrmoab4etbe6t7N3ilVnyjDvya7+68Z6LaOUaW6nfz5LcJaWE9wzPHjzMCNGJClgCw4DZXOQQMj4k3cd98G9fuYVmWOXT3ZRPC8Tge6OAyn2IBoAwvB/wk8C3/gnRby88OWs1xcWMMksjM+WYoCT19a2f+FM/D3/AKFez/76f/4qtnwH/wAk78Pf9g23/wDRYqzYeJtK1LUGs7SeVpOSjPbSJHNjr5UjKElx32E0Ac7/AMKZ+Hv/AEK9n/30/wD8VR/wpn4e/wDQr2f/AH0//wAVXRab4n0nV7xraxnkd9peNpLaSOOdR1aJ2ULKvI+ZCw5BzyKXU/EulaPLNHf3DrJDCk0iRwSSlVeTy04RTyz5Cr1YhsA4OADnP+FM/D3/AKFez/76f/4qvPvhX8N/COuTeKxq2iW90LPW5ra33s37uNcYUYPSvatK1i21mF5bSK9jVG2kXljNasTjPCyopI9wMV558Ff+Pnxv/wBjFP8A0oA2v+FM/D3/AKFez/76f/4quK8Q+CvD3hL4z/Dv/hHNLisPtVxd+cIi3z7I129Sem4/nXtteX/ET/ks3wy/6733/ouOgD5k+Jv/ACVHxF/1/wAv/oVFHxN/5Kj4i/6/5f8A0KigD1H4C/8AJbfEP/bf/wBG17F8Hjn4Y2PtcXX/AKUSV478Bf8AktviH/tv/wCja9h+Dn/JMrP/AK+br/0okoA7miiigArK8U/8ifrP/XhP/wCi2rVrK8U/8ifrP/XhP/6LagCt4I/5EbSP+vVK3qwfBH/IjaR/16pW9QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxXxN/5Beif9hmD+T12tcV8Tf+QXon/YZg/k9drQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxXwm/5J/b/wDXaX/0Ku1rivhN/wAk/t/+u0v/AKFXa0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVxVz/yW6z/AOwMf/Rj12tcVc/8lus/+wMf/Rj0AdrRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHnHx2/5JfN/wBfkH/odd3pP/IFsf8Ar3j/APQRXCfHb/kl83/X5B/6HXd6T/yBbH/r3j/9BFAFyiiigDzLxZ/ycD4H/wCvW8/9ANejXsc01hcR2snlTvEyxyH+FiOD+BrznxZ/ycD4H/69bz/0A16bQB5J4dnl8L2uiJa23iMT2dqbbVLW9EohllCBI4YQ5EJdpdu1ofl2hizYOT26pL4c0WW81FLy6vr6XdfXOnQGdoCVIBRMFmjT5UUBWPRivLmt+W1t554ZpoIpJbdi0MjoC0ZIKkqexIJHHY1LQByXgaG6aTWL67F7MtxcotvfajbfZ7m5iSMD54tqbArlwPkTI5wc7m5/4vf8hvwH/wBjBFXpteZfF7/kN+A/+xgioA7zXp9Pg0iUaxZy3tnL+7lgjsZLveD2MaKxI/DFcn4X1pLLwBbo+na7aSsXN20WkTCS0lmLyFljePMgDtjKJIASCRtya72igDznQ5NRn/tHT7Z70X+r3RkXVLyDyLr7EiRoZpItqiN87o412JuwHKHDk6/iO6XSNLTR9MXXtKEEQNpNpGmfa1lwpHlH93IEAO3JfYTxhvvY6qO1t4ria4igjSafb5sioA0mBgbj1OB0zUtAHnvjCzk079nu/s57SOymh0QJLbROXWJwg3KGJJbBzySSepJrb8JXMdn8K9GuJ4ZZ44tJhZooYWldwIhwqKCWJ9AOag+K3/JJvEn/AF4Sfyq/4D/5J34e/wCwbb/+ixQBxd0LnxvpOom2stT0y5t9IuYtJ0t9MntBCXjMeXmkjVDLtIUIh2plsFx8y6d1riXOuaVe6Vpl/FBY28tvbQ3dpLaGe5lCiOFVkUEqqo7MwBChQeecegVE9rbyXUVzJBE9xCrLFKyAtGGxuAPUA4GcdcCgDnZI/wDhGtBZbg6lLdXztJe6nptn9okWdlA3+WFdiOAqjY4VVUHgUeBbe5j02/ub2K4828vpJVubuLyri6jCqiSSR4GxtqAbdq8KPlUkiunooA8x+B//ACBPEn/Yw3f81q5dapD4m1k6I2m6tpWlrfK0xOi3KtqEiuGz5gj8uOIsq5ctuYZHyD5mp/A//kCeJP8AsYbv+a16dQBy9ztk8V32ra2DBpegW4Ns8yEIJWQtLOCeGwhVARnGZB3IqWxW5ijuvEupWFzLeTJshsogGkt7YMSqBSQN5B3uBySAo3bFzu3Npb3sQjvLeK4jV1kCSoGAZWDK2D3BAIPYgGpqAOK8Neff+NbvUidUvLOOz8qG71WxNpJCzybnhjQxxlkwkZLFCcgDe3IXGsv+TndS/wCxej/9GCvTq8xsv+TndS/7F6P/ANGCgD0a+umsrGW5W2nujGMmK3UF2GecAkZwOcdTjgE4FcBb6rcxeJ7nUbWPUtUkmtfsmmPq9k1k4uJHLtAimOMmILGjs5QkBPvOflHo9QtaW73kd29vE1zEjRxzFAXRWILKG6gEquR3wPSgDlNV8OaxFo1vp2kR2WoxXEzzau19dvbNeM3JGVjk+VjwV6BFCD5elr4eQajB4JtDrFkljc3Dy3bQCRmZfOdpiHDIhVgZCCuDjHWunooA8x+L3/Ib8Bf9jDF/Kux8XXtnZ6DL9v02bU9wLQ28WnSXgaVfmTKojY+YAhjgA45rjvi9/wAhvwF/2MMX8q9OoA850+SGy0jwbciy1aSx0SFraZTpVz50cv2cIr+SY/MYYLrvVSMt164k0mK61u81WxEVxaQatff2hfLKpSSG22RxRwkHlXmEO4r95UZs7WK16FUUFrb2xlNtBHCZpDLKY0C73OAWOOp4HJ9KAPPPG2j+KLy8YWmlabeWJlt7axUXsiG3jLp5rtGIGAJAZS+47U6Dlg0fx5LH4TymQBX+1224KcgHzB34zXplea/Hz/klc/8A1+W//owUAd/dXMFppLzXccssKx/OkVu87MDxgIgLN9ADXKeA7yygs9XS10rULAfa5rhLZ9Intl8lcRxCMPGqkmONCFHIz0FdnD/qU/3R/Kn0AcZpsl7pPhu2doVbxT4gbzXWVSdkrLu+foRFCmF7Z2qv3nGW63oesWOmWNpolpaanp1sHuL+K7vHhmvpfvDcUhcMGYszLgbm2j7uVbsPstv9s+1+RH9p8vyvO2Dfsznbu64zzipaAOS8O2eoWHwpgttZhjhvo9ObzljkLgsUJJOVUgkkkrjgnGTjJyvgcwX4L6IxzgLKTgZP+tftXa6x/wAgK/8A+vaT/wBBNcX8DP8AkjWh/wC7L/6NegBtlqaeKtas4Bpmp6TY2Vw9xa2Nxo9zbi5nTLLJNMYvLiTduYKCWYlSSDmM0bOPxFofiu21bxTp1jstrOZ729tbyWX7RNM8aokatAvIKbEi3dJBlmb73qNRT2tvctC1zBFM0EnmxGRAxjfBG5c9DgkZHqaAOXn0jxD/AGFeXdh9kXxBqboLh5rho1t4ATiKORUfBRWbB2kb3Z8c4qL4fafqdkdcfU9KttMjmvh9niguHlwkcaw4G6JPl/dhg3JbeTxxnsqKAPMfh3/yVz4jf9fdt/6LavQdYuLO20m4fUreW5tGXy5YYrR7oyK3ykeWiszA554PGc8V598O/wDkrnxG/wCvu2/9FtXp1AHnXhjWjB4fOj6NZXVlrF5d3MkEF5pk1tHBG0zkSYkRQyRxlOFPUovG4VZ8QaHp2my6JDd2+utplos5+06VJO0rXDkEtKLdfOy+XbzFIG4sG+8M9uLW3F412IIhctGImm2DeUBJC7uuASTj3NS0AYvhFNSj8KWK62ZjeBWz9oIMoTcfLEhBILhNoYgnLZri/Fn/ACcF4G/69Lz/ANAr06vMfFn/ACcF4G/69Lz/ANAoA9Junmjs5ntYhNOsbGOMttDtjgZ7ZPGa8s0mebS73R7m8/tK5t9PWQzWM+kyW0VncSKUQWryAGRmZzGFLyg78gqBXrFQzWlvcSwSXFvFLJbv5kLugYxNtK7lJ6HDEZHYkd6AON1jQrg+E5pdXgu7m71G6t59UOmSkywRoysEi+Us6JtA2qAzAyMBvbBv+CluAdTeM6oNIadf7PTVjKZwAgEh/ffvQhbOBJz97Hyla6migDzT4+/8kqn/AOv22/8ARgrudVnsYNBf+1rWW7s5IxHLBHZSXZkVhggxIrFh68Y9a4b4+/8AJKp/+v22/wDRgr0iH/Up/uj+VAHmdisOofDdbBtL1yGJdS+138UNlPaTQo9y0/7tWizIFYKCsfzbc4OcA3NIutRdb3R9Im1aGHUZybCXU/MNxZ2yoqzTHzsyDLlhGJOSxzgxivQ6iS1t4rmW4igjSeYKJZVQBpAudu49TjJxnpmgDhPEmj6dZ6vaC6sfEEdjZ6c1vYNoUtwSXZgXRvIAdT+7jIZ38tsndyoNL40XUk+AWoprzB9TXRwLthjmXYN33eM5z049OK7+uR+Kv/JJ/En/AF4yfyoAseELhLT4W6LcTRyyxxaTC7JDE0rsBEDhUUEsfYDJrn9N1W31q8i1TUNK1eytdItJHsdFGh3KFAU2HcTGEeTY21YkJAy3L9V6fwH/AMk78Pf9g23/APRYrfoA84sfEEV9qMGtXthqVrLaQmDSdEfS7i2CvKVQBpJI1RpSNo2qSka+Ycuo3i9regGDw5bLqyX9609/Hd6tc6WzibcvzKURFMjIrKiAIQ6qAwOQTXaSWtvLcQ3EsEbzQbvKkZAWjyMHaeoyOuKloA5rwSl4mn3/AJx1D+z2vWOmLqZkNyINiZ3mT95/rPNKh/mClQccAcl8Ff8Aj58b/wDYxT/0r1KvLfgr/wAfPjf/ALGKf+lAHqVeX/ET/ks3wy/6733/AKLjr1CvL/iJ/wAlm+GX/Xe+/wDRcdAHzJ8Tf+So+Iv+v+X/ANCoo+Jv/JUfEX/X/L/6FRQB6j8Bf+S2+If+2/8A6NruPhn41m0vwFb2kXhTxBfmO4uD51pbxtE26Z24YuD0Pp1rh/gL/wAlt8Q/9t//AEbXr/wb/wCSaWf/AF1m/wDRjUASD4i3ffwJ4pH0tYv/AI5Sj4iXXfwL4q/C1i/+OV21FAHGD4hzkf8AIkeKh/25xf8AxyszxF4/nm8MapC3gvxPCJLOVPNktYgqZQjJ/edK9GrI8Wf8ibrP/XjN/wCgGgDzbwh8YLOLwhpsUHhTxVeJFCI/PtdNEkblSQdrBueQR+FbJ+MkA/5kjxn/AOCn/wCyq18Cf+SLaH/vXP8A6Uy16DQB5oPjJAf+ZI8Z/wDgp/8As6P+FyQf9CR4z/8ABT/9nXpdFAHmf/C5bbnHgrxl8vX/AIlPT/x+k/4XPanp4L8Y/wDgq/8As69NooA80/4XLb/9CT4y/wDBT/8AZ0n/AAua2/6Erxj/AOCr/wCzr0yigDzQ/GS2VSzeCfGQAGSTpP8A9lQPjJbkAjwT4yIPQjSf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0f8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzr0uigDzT/AIXHB/0JHjL/AMFP/wBnR/wuOD/oSPGX/gp/+zr0uigDzNvjJEMbPA/jI+udKxj/AMepV+McJPzeCPGI9/7K/wDsq9LooA81/wCFxwZ/5Enxl9f7J/8AsqT/AIXHAP8AmSPGf/gp/wDsq9LooA80/wCFxwf9CR4z/wDBT/8AZUn/AAua2JwPBXjHI7f2V/8AZ16ZRQB5mPjLbk4Hgnxkf+4T/wDZ0v8AwuOD/oSPGX/gp/8As69LooA80/4XHB/0JHjL/wAFP/2dH/C44P8AoSPGX/gp/wDs69LooA80/wCFxwf9CR4y/wDBT/8AZ0f8Ljg/6Ejxl/4Kf/s69LooA8zPxltgwU+CvGO5ug/snk/+PUv/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0f8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzr0uigDzT/AIXHB/0JHjL/AMFP/wBnR/wuOD/oSPGX/gp/+zr0uigDzT/hccH/AEJHjL/wU/8A2dH/AAuODBx4I8ZZxx/xKf8A7KvS6KAPCvHvxVtr3S9Oa48L+JNPjttRiuHlvLARoQobKgluTz09jXVf8Ljgx/yJHjL/AMFP/wBlVb9oj/kmcX/YQj/9Akr1WgDzP/hcluOvgnxkP+4T/wDZ0n/C5rbGf+EK8Y49f7K/+zr0yigDzT/hccH/AEJHjL/wU/8A2dH/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0H4yWyjLeCfGQ5A50n/wCyr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0f8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzr0uigDzT/AIXHB/0JHjL/AMFP/wBnR/wuOD/oSPGX/gp/+zr0uigDzT/hccH/AEJHjL/wU/8A2dH/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0f8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzr0uloA8J+HXxVtNM8JLZJ4X8TX7QzyB5bLTxKgYnO3Ibrgjj3rqv+Fxw7hjwR4yx6nSf/ALKq37Pv/Ik6v/2GZf8A0VFXqlAHmn/C5LfnHgnxkfppP/2VB+MluOvgnxkP+4T/APZ16XRQB5oPjJbnp4J8ZH/uE/8A2dH/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//ZUD4y27DK+CfGRGccaT/wDZ16XRQB5p/wALjg/6Ejxl/wCCn/7Oj/hccH/QkeMv/BT/APZ16XRQB5p/wuOD/oSPGX/gp/8As6P+Fxwf9CR4y/8ABT/9nXpdFAHmn/C44P8AoSPGX/gp/wDs6P8AhccH/QkeMv8AwU//AGdel0UAeaf8Ljg/6Ejxl/4Kf/s6P+Fxwf8AQkeMv/BT/wDZ16XRQB5p/wALjg/6Ejxl/wCCn/7OuVuviraL8VLLUH8L+JkZtONulo+ngTyHczFlTdyuM8+x9K92rynxJ/ycz4Q/7B83/ou4oAtf8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzo/wCFyW/T/hCfGWfT+yf/ALOvTKSgDzQ/GOHHHgjxkT76T/8AZUf8Ljgxz4I8ZZ9BpP8A9lXpdFAHmn/C5Lfv4J8Zf+Cn/wCzoHxktz08E+Mv/BT/APZ16XRQB5p/wuOD/oSPGX/gp/8As6P+Fxwf9CR4y/8ABT/9nXpdFAHmn/C5LYMB/wAIT4yyRnH9k/8A2VH/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA80/4XHB/0JHjL/wU/wD2dH/C44P+hI8Zf+Cn/wCzr0uigDzT/hccH/QkeMv/AAU//Z0f8Ljg/wChI8Zf+Cn/AOzr0uigDzT/AIXHB/0JHjL/AMFP/wBnR/wuOD/oSPGX/gp/+zr0uigDzT/hccH/AEJHjL/wU/8A2dH/AAuOD/oSPGX/AIKf/s69LooA8A+K/wASYdf8CS2S+F/Eun5uInM9/p/lRDa2cFt3Wuj0/wCO3hmDTbWF7S9LRwopxLbdQAP+e1dD8bIo5fg7rglRXASIjcM4PmpzVHwb8MPBF94F0G7u/DGnTXE+m28ksjwgl2aJSSfck0AVP+F+eGP+fS+/7+23/wAeo/4X54Y/59L7/v7bf/Hq6X/hU3gL/oU9M/78Cj/hU3gL/oU9M/78CgDyTX/ixod98WvC+uRW90LbT4LhJVLwbiXXAwRIV/Miu2/4X54Y/wCfS+/7+23/AMeron+EXgBypbwppw2nI2x4/PB5p/8AwqbwF/0Kemf9+BQBzQ+Pfhgsc2t6ABx+9tuf/ItJ/wAL98L5I+yX/Bx/rLb/AOPV03/CpvAX/Qp6Z/34FH/CpvAX/Qp6Z/34FAHNf8L88Mf8+l9/39tv/j1cT8Qvixoev6l4Vms7e6VdO1eO6l3vAcqOw2yHn64HvXrf/CpvAX/Qp6Z/34FMk+EXgCVdreFNOAzn5Y9v6g0Ac7/wvzwx/wA+l9/39tv/AI9R/wAL88Mf8+l9/wB/bb/49XSf8Km8Bf8AQp6Z/wB+BS/8Km8Bf9Cnpn/fgUAc1/wvzwx/z6X3/f22/wDj1H/C/PDH/Ppff9/bb/49XS/8Km8Bf9Cnpn/fgUf8Km8Bf9Cnpn/fgUAedeO/jLoGveAda0uytbwT3Vo8aFntyAcdSFlJ/IGrXhX42+HNL8H6RYT2t4ZbayiicrJbgEqgB6yg9u4ruj8JfAJBB8KaZyMcQ4oX4SeAVUAeFNNwB3hzQBzf/C/PDH/Ppff9/bb/AOPUf8L88Mf8+l9/39tv/j1dL/wqbwF/0Kemf9+BR/wqbwF/0Kemf9+BQBzX/C/PDH/Ppff9/bb/AOPUf8L88Mf8+l9/39tv/j1dL/wqbwF/0Kemf9+BR/wqbwF/0Kemf9+BQB5J8MvitonhjTtat9Qtrsvc6xcXKhXgXCsRgHdIOeO2R7123/C/PDH/AD6X3/f22/8Aj1dGvwj8AqTjwppp3HJzFmnf8Km8Bf8AQp6Z/wB+BQBzX/C/PDH/AD6X3/f22/8Aj1H/AAvzwx/z6X3/AH9tv/j1dL/wqbwF/wBCnpn/AH4FH/CpvAX/AEKemf8AfgUAc1/wvzwx/wA+l9/39tv/AI9XE2/xW0SL423fiN7a7+xzaOtsi74NxYSZznzNuOPXPtXrf/CpvAX/AEKemf8AfgU3/hUfgHfv/wCEU03OMf6rj8ulAHOf8L88Mf8APpff9/bb/wCPUH4+eGMcWl8T/wBdbb/49XS/8Km8Bf8AQp6Z/wB+BR/wqbwF/wBCnpn/AH4FAHMv8fvCySBfst+27OCr25H5+bxS/wDC/PC//Ppff9/bb/49XS/8Km8Bf9Cnpn/fgUf8Km8Bf9Cnpn/fgUAeSfEL4raJr+o+FbiztrtU03WI7mYu8ByoHQbZDg/XA967b/hfnhj/AJ9L7/v7bf8Ax6ujb4R+AXAz4U03g54ix/Knf8Km8Bf9Cnpn/fgUAc1/wvzwx/z6X3/f22/+PUf8L88Mf8+l9/39tv8A49XS/wDCpvAX/Qp6Z/34FH/CpvAX/Qp6Z/34FAHNf8L88Mf8+l9/39tv/j1cX8V/izoXinwHLpthb3STNcQyAyPARhXBP3ZCf0r1n/hU3gL/AKFPTP8AvwKa/wAI/ALoVPhTTQD12xYP5igDmo/j14YWNQbS+4AH+ttv/j1O/wCF+eGP+fS+/wC/tt/8erpF+EngFVAHhTTcAd4c0v8AwqbwF/0Kemf9+BQBzX/C/PDH/Ppff9/bb/49R/wvzwx/z6X3/f22/wDj1dL/AMKm8Bf9Cnpn/fgUf8Km8Bf9Cnpn/fgUAclf/HTw3dabc28VnfF5oXRR5lseSCB0mrmfhd8XtB8M/DjS9Jvra7ee3Egco8ABzIx6NKD37ivU/wDhU3gL/oU9M/78Cmp8I/AKLtHhTTSPeLP86AOc/wCF+eGP+fS+/wC/tt/8eo/4X54Y/wCfS+/7+23/AMerpf8AhU3gL/oU9M/78Cj/AIVN4C/6FPTP+/AoA5r/AIX54Y/59L7/AL+23/x6j/hfnhj/AJ9L7/v7bf8Ax6ul/wCFTeAv+hT0z/vwKP8AhU3gL/oU9M/78CgDyTwj8VtE0f4g+MdTura78nVJ4JIVDwAgKhHOZAD17E123/C/PDH/AD6X3/f22/8Aj1dGPhH4BDlv+EU03J65i4/LtTv+FTeAv+hT0z/vwKAOa/4X54Y/59L7/v7bf/HqQ/H3wuqsxtL7A54ktiT+Hm103/CpvAX/AEKemf8AfgUf8Km8Bf8AQp6Z/wB+BQBzX/C/PC//AD6X3/f22/8Aj1cTr/xW0S++LXhbXora7Fpp8FzHIC8GWLLgYIk29+5Fet/8Km8Bf9Cnpn/fgU0/CPwCzKT4U03K9MRYH5d6AOc/4X54Y/59L7/v7bf/AB6j/hfnhj/n0vv+/tt/8erpf+FTeAv+hT0z/vwKP+FTeAv+hT0z/vwKAOa/4X54Y/59L7/v7bf/AB6j/hfnhj/n0vv+/tt/8erpf+FTeAv+hT0z/vwKP+FTeAv+hT0z/vwKAPJviv8AFjRPFXgObTdOtrtZftEMhZ3gIAVwT92Qn9K7KP49eGFjUG0vuAB/rbb/AOPV0r/CTwC6lT4U00A+kWD+Ypf+FTeAv+hT0z/vwKAOb/4X54Y/59L7/v7bf/HqP+F+eGP+fS+/7+23/wAerpf+FTeAv+hT0z/vwKP+FTeAv+hT0z/vwKAOa/4X54Y/59L7/v7bf/Hq5/x58ZvD2ueAdZ0y0trxZrq1eNC0luQCfXbKT+QNei/8Km8Bf9Cnpn/fgUh+EvgEgg+FNM5GOIcUAcL4V+NvhzS/B+kWE9reGW2soonKyW4BKoAesoPbuK1v+F+eGP8An0vv+/tt/wDHq6NPhH4AjQKvhTTSB/ei3H8zTv8AhU3gL/oU9M/78CgDmv8Ahfnhj/n0vv8Av7bf/HqP+F+eGP8An0vv+/tt/wDHq6X/AIVN4C/6FPTP+/Ao/wCFTeAv+hT0z/vwKAOa/wCF+eGP+fS+/wC/tt/8erhvhv8AFPRfDNz4o/tC2uyb7WZbmNVaFSqnHB3SDn6ZHvXr3/CpvAX/AEKemf8AfgU0fCTwCpJHhTTfmOTmLNAHOf8AC/PDH/Ppff8Af22/+PVy+oeP9L8cfGj4fjSoZ4/sU90ZPOaM53xrjGx2/uHrivTf+FTeAv8AoU9M/wC/AritQ8JaB4c/aA8ExaFpNrYpLb3jusMYAZlibB+ooA+dPib/AMlR8Rf9f8v/AKFRR8Tf+So+Iv8Ar/l/9CooA9R+Av8AyW3xD/23/wDRtev/AAb/AOSaWf8A11m/9GNXkHwF/wCS2+If+2//AKNr1/4N/wDJNLP/AK6zf+jGoA7uoZby1guoLaa5hjuLjd5MTyAPLtGW2jqcDk46VNXnmsaNb2Xxj8J6hvmnvLw3/mTTybiqCEbY1HRUXPQAZ6tliSQD0OsjxZ/yJus/9eM3/oBrXrI8Wf8AIm6z/wBeM3/oBoA5n4E/8kV0T/euf/SmWuiufHvg+zupba78V6JBcQuY5YpdRhV42BwVYFsggjBBrnfgT/yRXRP965/9KZar/D248QI+ux2OmabNp58Tahvnm1GSOVR9pbdiMQMDjt84z7UAekKwdQyEMrDIIOQRS15n4hv/ABAPFviyCy8T6hZW2l6LHqNtBDb2rKJCJcqS8LMV/dA9c8nnpgh8YarpJ8PTajfzX9vJ4XutWvRJHErTSIInHKINuA7KAAOMZyeaAPTKK81juvElrP4M1LUvFN5LDrt0qXdlBbWyxRu8LzoqExF/LHllDly5DA7gRzV8I+OdT8UahZ6G2qPbXS3d9JdXhtlBlSG4KpbREpsLBDGznBIQjGSxZAD0jUdXsNJWA6jdJAbmZYIVPLSux4VVHJ9TjoAScAE1crymXWdZk8IXPxGXU5I5Le4lC6YbW3MYtEufLaIuY/N3Mqbs7wN+OMDFJ4m1bxJb3/xAlsvFOoWsegafFeWUEdvaMgZ4pHKsWhLFcoMc5680Aer0V5+L7X7zxZovh6HxBcwRXGhNfXN2LeAzu6yRrlcx7FJ8wD7pG0HjJDCjpHi3W9c0nw1pB1I22o6jd30F1qcUEfmeXaSMpZEYFA74jySpUZfC9MAHp1FeUXviHxJodlr9uPEFxf3+n6/YWUU13bW/l+RM0L42xxoclZtrc/w5UrnA6jw9f6paeP8AVvDmparNqsENhb30E9xDEkiF3kRk/dqqlf3YI4zyeTQBuat4n0HQZY49d1vTtNklBaNby7jhLgdwGIzUDeM/C66Wupt4k0gWDy+St2b6LymkxnYH3Y3Y5xnNcxrkuqQ/G3Tm0Szs7y4/4R25DR3l21ugX7TDkhljkJOccYHU88YM/jea9u7Xwzp08MK6td6oko06J/OtrjyVaRkkkYIRGMK2/YWDKpCORggHX6dq+m6xY/bdJ1C1vrXJHn2syyJkdRuUkcVUXxVoLaIdZbV7OLTN5QXs0wjhY528O2AQT0IOD2zXPa3capr3iLTfCV1IulLdabPfag1qsd0JAjpGIVM8RUqTLuJMeflA4yawNQ1nUdY0lvB+pSxXk1z4ifRJr+e1jbdAIftO/wAvbs8zZtUfLt3DdjjFAHpGla3pWu2z3Gh6nZ6lAj7Gls7hJlVsA7SVJAOCDj3q9Xk7a5rfg/S/EHhi11KfULmwm0+20vUb8CSVBeP5a+YcAOY2DMOORtBrZ8ReN9QsrfXzYRhG8MX1ktyWIb7dDKkbSDGP3Z2ynBBPKjsSKAO/orgbrxLq1pdeIvD8l7nVWvYE0mYxoGWG64RtuMN5RWY8g5EQzk9e+AwACc+570AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeV/tEf8kzi/7CEf8A6BJXqteVftEf8kzi/wCwhH/6BJXqtACUUUUAFFFFAEM97a2s0EVzcwwyXL+XAkkgUytgttUHqcAnA7A1NXnfjDRraD4jeDdUZ5p7ufV3jDzSbhDH9lmOxF6KCRk4GWIGScDHReL7iWe1ttAsZGjvNZcwGRDhobcDM0o9CFO0Hs7pQBfu/E+g6fpsGo3+t6da2VycQXM13Gkcpxn5WJweAenpV61ure9tIrqynjuLeZA8U0Th0kUjIYEcEEdxWNe6DHZXVvqmgaRZ3Gp2tsLK3W6vJII4YM5KrtSQKeB0TJAAJwBXP+DdUsfD/g7xBcXPmxyadqV097aLCEEMrESCKJVZgQQ6bcHLFugJKgA7SbVNPt1u2nvraJbJN90XmVRAuM7nyflGBnJxxUOk+ING19JX0LV7HU1hIEhs7lJghPTO0nGcGsKy8FpfeHbaLxEzG8mv01bUEiZSk1wCGETZB3RptjUdCREnvnn5tSbX/EWt+L/DILadpeg3FjBfoDt1C4DF/wB2R9+OIoQG6FpGCk4NAHcQeKfD91rLaRba7ps2pKzI1lHeRtMGXO4FAd2Rg5GOMUureKNA0GaOLXNc03TZJF3Il5dxws46ZAYjIrhdYtobD4A6RcaeQJbC30+7tJR1M2+MhvcsWYH13n1roNYfRvBbavq9ys2oajr8qIlkQry3bLHsS3iUD7uMnnIG92JwTQB0eoatp2k6eb7VNQtbK0GM3FzMscfPT5mIHNGm6rp2s2Yu9Hv7W/tixUT2syyoSOo3KSM1yXh/wnb6B4V8M3Xim9WOXw3ZOWDSqLeFmXDMSwz8i5VTkAAmpPAayajrHiHxRHbSWmnazND9ijlQxtMkSbftBQ8r5meMgEqqk0AdpRRRQAUvakpe1AHlX7Pv/Ik6v/2GZf8A0VFXqleV/s+/8iTq/wD2GZf/AEVFXqlABRRRQAVCl7ayXstnHcwvdQorywLIC8atnaSvUA7Tgnrg+lSSKXiZVdoywIDrjK+4yCM/UV5/4P0i10X4teKraz8xg2nWEkks0hkkldmuCXdjySf0AAGAAAAdNe+OPCenXktpqHifRrS5hbbJBPqESOh9CpbINbasHUMhDKwyCDkEVwEEHjLQbHXr+2i0uK3i1C6vUtLlWkkvYt+7iRHCwkqMDKv2JA5FaereIDrfhPSU0GSSC58Txxi1kxh7eF03yS9wCkeSM8byg70AbV54l0LT9Oi1C/1rTrWymfZFcz3aJG7c/KGJwTweB6Gr1rd299aRXVjPFc28yh4poXDo6noQw4I9xWJc+HYNOezv/D2j2c+oWFoLGzS6u5IIoIOMquEkCnAAyFyQACcCsLwbqdjoPhrxLPe+ZBJp+pXE9/bLCFEDsFk2RKrNuBDKRzlix4UnaADtJdTsIBdme9t4xZR+bdb5VHkJgnc+T8owCcnHANV9J8RaLr6ynQtYsNTEOBKbO6Sby85xnaTjOD19DWDZeDV1Tw3EniQuLy9v49V1GKNlKySqyskLZB3RoEjTsSIx71jPqLeIPF2peKfDY3afpGi3Nkl+gO2/uCwbah/jSMxn5um5yB0NAHZxeKfD8+tHR4Nd02TUwzIbJLyMzBlBLDywd2QASRjjBp2reJ9B0GWOPXdb07TZJQWjW8u44S4HcBiM1wGpQRWf7OOl3Vi2Z7Owsr61mH3jcAxuH9SzMTn13kd66XWH0XwXJq2uXnnXt/rTxxR2m1ZJbllTbHbwqBkjqcHIBZmJAzQB0V9q2naXpx1DU9QtbOyGM3NxMscYz0+YkDnIxRpmrabrVn9r0bULXULbcV860mWVMjqNykjNcl4d8IwaJ4T8NXHim6WCXw7byzMjSqLaBnU5JLDpGpZVOQAM+2H+BN+ra74h8VwW0lrpmstbrYrKhja4SJGU3JQ4K79wAyASqIehFAHa0UUUAKK8p8Sf8nM+EP8AsHzf+i7ivVhXlPiT/k5nwh/2D5v/AEXcUAerHrSUp60lABRRRQAUUUUAFUdV1vStCtkuNc1Oz02B32LLeXCQqzYJ2gsQCcAnHtV6uf1uDRdG1NvGev332ePTbF4A87DyoFZwWZRjdvYhV4JzgADJ5ANmxv7PU7KO8026gvLWUZjnt5BIjjOOGHB5FU9W8T6DoMsceu63p2mySgtGt5dxwlwO4DEZrE+Hljdw2Gr6ne2cmnLrOqS38FjKu14ImCqu9f4XfYZGHYvg85pdYfRfBcmra5eede3+tPHFHabVkluWVNsdvCoGSOpwcgFmYkDNAHWI6yRq8bB0YZVlOQR6ilrzOwu9U+G3h3w3b6zMn2JNMu1uoBgpFcIhuEVX64EaTJjOMKMVZ8I+Jte1G60XRdXuFOrWj3h1pkiUCQRYSMYxhd3nxSDGD8uOmcgHodFFFABRRRQAUUUUAcR8ZUeX4S6xDCheWbyIo1BHLNPGAOfc1j+GviCNG8I6Pptx4e1OSazsYLeQxy22CyRhTjMoOMirnx5JX4J68VOCFhII7fvkrj68nMcbUwrjyJa33OvD0Y1b36Hbf8LUi/6FnV/+/tr/APHqP+FqRf8AQs6v/wB/bX/49XE0V5X9tYjsvx/zOr6nT7s7b/hakX/Qs6v/AN/bX/49R/wtSL/oWdX/AO/tr/8AHq4mij+2sR2X4/5h9Tp92dt/wtSL/oWdX/7+2v8A8eo/4WpF/wBCzq//AH9tf/j1cTRR/bWI7L8f8w+p0+7O2/4WpF/0LOr/APf21/8Aj1H/AAtSL/oWdX/7+2v/AMeriaKP7axHZfj/AJh9Tp92dt/wtSL/AKFnV/8Av7a//HqP+FqRf9Czq/8A39tf/j1cTRR/bWI7L8f8w+p0+7PYtA1mPX9Eh1KK3mtllZ18qcrvUq5Q52kjqp6E1o1zfw//AORJtP8Arrcf+j5K6SvqIScoKT6nlyVm0FFFFWIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArzPxV/ycL4E/69L7/0U1emV5n4q/5OF8Cf9el9/wCimoA+XPib/wAlR8Rf9f8AL/6FRR8Tf+So+Iv+v+X/ANCooA9R+Av/ACW3xD/23/8ARtev/Bv/AJJpZ/8AXWb/ANGNXkHwF/5Lb4h/7b/+ja9f+Df/ACTSz/66zf8AoxqAO7rk9R8DTalrttq0vizW47izeVrQRpZ7YBIMMoBtzkYwPmyeOuea6yigCOCNobaOOSZ53RArSyBQ0hA+8doAyevAA9AKzPFn/Im6z/14zf8AoBrXrI8Wf8ibrP8A14zf+gGgDmfgT/yRXRP965/9KZa1bTwLNps16dJ8Wa3YQ3t5NevBElm6LJK5dtpe3ZsZPAJNZXwJ/wCSK6J/vXP/AKUy16DQBg3Hg+xur/Vrye4umm1bTk064O5QBGu/5lG3hv3jeo6cU2LwXpkd5pc7NPL/AGZpr6ZHHIVKSQuEDbxt5OIx0wOTxXQUUAcvpHgOy0m9sJm1LUr6HSlddNtLuVGisgw2/LtQMxCfIDIzkKTg8nJF4A0y30mzsbe5vImsdRk1G2uldPOjkeR3cA7cbT5jKQRypx15rqKKAOSb4eWTNJb/ANq6mNIlvDevo4aL7MZDJ5pGfL8wKZPm2h8ZJGMcVb1DwTp2pN4jM810v/CRWiWl3sdRsRUZAUyvBw5657cV0VFAGPD4Zs4PEVprKSTm5tNObTkUsNhjZ0ckjGd2YxznHXiuZ8OeBZm8J2tvq7XOlapY6peXlpdWkkZlhEk8hBBIdCGjfBVgRg8gEDHfUUAcu3gHTJNEfT5rm9lebUY9Subx5FM1xOkiuCx27QPkVdqqAFAAApbTR76L4ranrDwYsJ9ItraObevzSJLKzLjOeA684xzXT0UAc9rHhIap4it9ctdZ1LSr6C0ezD2YgYNEzq5BEsTjOUXkY6Uy78Hfb7S0F7r+qzX9jcm4tNT/ANHSeAldpUBYhGylSQQyHO4+2OkooA4jTvC2s6nGl5r+q6hY6vp95dQ2WoW/2bz5bN2G0SKI2iO4KrY2AjavQ5zoHwFph0JdPNze+el6dRXUfMX7SLrJPnZ27c8kbdu3adu3HFdPRQBzK+A9NfSNRs7+5vb+fUpUnub+eRROZEx5TKUVVXZtXaFUDjkHJzUX4a2LXU097rGrXv2yaOfUI5pIgl+8ePLMgWNcBQqjbHsBCjcG5z2NFAGPeeF9NvfFuneI51f7fp8MkUOGG0hxjJGOSoLgHPAkfrnjYoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8r/AGiP+SZxf9hCP/0CSvVa8q/aI/5JnF/2EI//AECSvVaAEooooAKKKKAOV1rwPJrer2uoT+KdagayuDc2kUKWmy3coycboCSNrMPmLdan8O6Rfx6xfaprUk01wALK0e4MZc26HJkPlgIGkfLHAHyiMEAgiujooAwNS8JQ3muHWdO1O/0bUZIBbzz2JiP2iMHKh0lR0JUk4baGAJGcHFZsPg/7Nqmn2EMc0mmQ3Darf3lxIrSX94CBHvAx0I8zICqDHEFGAQOxooAxfFnhqLxboEmkXOoX1hbzMDK1k6K0qjrG29WBQ9xjnoeCQU0Xw7caOURvEGo31pHD5MdnPBaJEijAGBFAhGAMAZxjtW3RQBylp4AtLQWlt/a2pT6RZTie20iUw/Z4irFo1yIxIVRsFQXONq9cU278A/aPFtx4jg8S6xa300YhUItrIsEY/gi82BygJ5OD8x65wK62igDldf8AAi+JLLTbfUvEOrMLCQy7gtsRcvnKtLGYTG23sNoA64zg1s6Rpd3pvnfbNd1DVvM27ftsduvlYznb5USdc85z0GMc50aKACiiigApe1JS9qAPKv2ff+RJ1f8A7DMv/oqKvVK8r/Z9/wCRJ1f/ALDMv/oqKvVKACiiigBk0bSwSRpK8LOpUSoAWQkdRuBGR15BHtXK2XgSay8RTa0vi3XJbu5SKO48yOz2zJGWKoQLcYHztyuDz16V1tFAHK3HgG0ljurS31fVbLSbyV5LnSraWNYZC7bpAGKGWNXJOQjqPmbGMnNnRdHlj8RXupXdqtrFbxLp2l26lSIrZcFnG37u9wOP7sUfQ5FdDRQBg6p4ThvtbGsWGpX+j6kYRby3NiYz58YJKq6So6HBJw23cMkZwSKzE8H/AGfULHT4Umm077S2q6ne3MitJfXSlfKVgMdGAfhVVfKjVeMgdjRQBj+KvDcfizw/Po9xqF9YW9xgTPYuqPIndCWVhtPQjHI4PBIMeh+HLjRGiQeINRvLSGIRRWU0FpHFGoAC7RDAhGAMAA49q3KKAOUtfh/aWq21oNW1KTRrW4E8GjuYfsyFX3ouRGJCqPhlUuQNqjkDFJe+Ahd+LpvEUPiTWLS9kjEMYjW1kS3QDlYxLA5QHqcHk9c4GOsooA5TX/Ai+JdM06z1TxDqzrYymVmC22Lps5UyxmExsF7DaB3IJAI2dJ0u800ym817UNW8zG0Xkduvl4z93yok65756DGOa0qKACiiigBRXlPiT/k5nwh/2D5v/RdxXqwrynxJ/wAnM+EP+wfN/wCi7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArmfEvgiLxNrWnalNrOpWb6ad9tDbi3eFZP+euyWJwXGcBv4e2MnPTUUAYMmjazDo7W1p4kvZ7p7iN/tl3Hbb44wy71CpCFOVB6rnJ+8Ko3vgIXfi6bxFD4k1i0vZIxDGI1tZEt0A5WMSwOUB6nB5PXOBjrKKAOe1jwdaeIfDttpOu315fLb3CXH2l/LSWRkbOG2Iq4IJUgKMqT35qxY+F9P0/xZqviKDzftuqRxRzhmGweWNoKjGQSNoOSc7F6YrZooAKKKKACiiigAooooA4T41Wb6j8JdVsomVXuXt4lZugLXEYBP51w9dz8akV/g7rodQw8uI4Iz/y2Sn+CfCHhq4+H/h6a48PaVLLJpds7yPZRszMYlJJJXkk9683HYF4tx961vK/6nTQr+yT0vc4OivWP+EK8Lf8AQtaP/wCAEX/xNH/CFeFv+ha0f/wAi/8Aia87+w/+nn4f8E6Pr3938f8AgHk9Fesf8IV4W/6FrR//AAAi/wDiaP8AhCvC3/QtaP8A+AEX/wATR/Yf/Tz8P+CH17+7+P8AwDyeivWP+EK8Lf8AQtaP/wCAEX/xNH/CFeFv+ha0f/wAi/8AiaP7D/6efh/wQ+vf3fx/4B5PRXrH/CFeFv8AoWtH/wDACL/4mj/hCvC3/QtaP/4ARf8AxNH9h/8ATz8P+CH17+7+P/APJ6K9Y/4Qrwt/0LWj/wDgBF/8TTl8G+GEJKeHNIUkEEixiHBGCPu+hxR/Yf8A08/D/gh9e/u/j/wCp8P/APkSbT/rrcf+j5K6SobOytdOtVtdPtobW3QkrFBGERckk4A45JJ+pqavoYR5YqPY89u7uFFFFUIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArzPxV/ycL4E/69L7/0U1emV5n4q/5OF8Cf9el9/wCimoA+XPib/wAlR8Rf9f8AL/6FRR8Tf+So+Iv+v+X/ANCooA9R+Av/ACW3xD/23/8ARtdx8MdZ8WW3gO3h0nwpBe26yy7Lh9TWLd85z8hTP61w/wABf+S2+If+2/8A6Nr1/wCDf/JNLP8A66zf+jGoAnHiDx738EWh+msL/wDEUo8Q+O+/ge1/8HK//EV2dFAHHjxB43x83giAH21hP/iKyvEmv+NH8L6qlx4Lt4oWtJQ8g1hWKrtOTjy+fpXotZHiz/kTdZ/68Zv/AEA0AeLfC74h+JdE+G+mafpvw/1LVbaIzbLyF22yZmdjjEZHBJHXtXWH4s+Mh0+FWsH/ALaP/wDGq1/gT/yRbQ/965/9KZa9BoA8nHxZ8ZHr8KdYH1kf/wCNUf8AC2fGX/RKtY/7+P8A/Gq9YooA8n/4Wz4y/wCiVax/38f/AONUf8LZ8Y/9Eq1j/vuT/wCM16xRQB5P/wALZ8Y/9Eq1j/vuT/4zR/wtnxj/ANEq1j/vuT/4zXrFFAHlH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMao/wCFseMf+iV6v/38f/41Xq9FAHlH/C2PGP8A0SvV/wDv4/8A8ao/4Wx4x/6JXq//AH8f/wCNV6vRQB5R/wALY8Y/9Er1f/v4/wD8ao/4Wx4x/wCiV6v/AN/H/wDjVer0UAeUf8LY8Y/9Er1f/v4//wAao/4Wx4x/6JXq/wD38f8A+NV6vRQB5M3xY8ZnGz4WasPXLyHP/kKlX4seMt3z/CzV8ezSf/Gq9YooA8oPxY8YbuPhXrGPXe//AMapD8WfGQIx8KtYPv5j8f8AkKvWKKAPJz8WfGX/AESrWD/20f8A+NUf8LZ8Y/8ARKtY/wC+5P8A4zXrFFAHk/8Awtnxj/0SrWP+/kn/AMZpf+FseMf+iV6v/wB/H/8AjVer0UAeUf8AC2PGP/RK9X/7+P8A/GqP+FseMf8Aoler/wDfx/8A41Xq9FAHlH/C2PGP/RK9X/7+P/8AGqP+FseMf+iV6v8A9/H/APjVer0UAeUf8LY8Y/8ARK9X/wC/j/8Axqj/AIWx4x/6JXq//fx//jVer0UAeUf8LY8Y/wDRK9X/AO/j/wDxqj/hbHjH/oler/8Afx//AI1Xq9FAHlH/AAtjxj/0SvV/+/j/APxqj/hbHjH/AKJXq/8A38f/AONV6vRQB5R/wtjxj/0SvV/+/j//ABqj/hbHjH/oler/APfx/wD41Xq9FAHlA+K/jE5/4tZq447ySc/+QaT/AIWz4xOQPhXrGex3yf8AxmvWKKAPm34tePfEmv8AgtLPV/At/o0AukcXMzPtLBXG3lB1yT17V3f/AAtnxjj/AJJVrGfTzH/+NU/9oj/kmcX/AGEI/wD0CSvVaAPJv+Fs+MuP+LVax/38f/41R/wtnxj/ANEq1j/vuT/4zXrFFAHlH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMao/wCFseMf+iV6v/38f/41Xq9FAHlH/C2PGP8A0SvV/wDv4/8A8ao/4Wx4x/6JXq//AH8f/wCNV6vRQB5R/wALY8Y/9Er1f/v4/wD8ao/4Wx4x/wCiV6v/AN/H/wDjVer0UAeUf8LY8Y/9Er1f/v4//wAao/4Wx4x/6JXq/wD38f8A+NV6vRQB5R/wtjxj/wBEr1f/AL+P/wDGqP8AhbHjH/oler/9/H/+NV6vRQB5R/wtjxj/ANEr1f8A7+P/APGqP+FseMf+iV6v/wB/H/8AjVer0UAeUf8AC2PGP/RK9X/7+P8A/GqP+FseMf8Aoler/wDfx/8A41Xq9FAHlH/C2PGP/RK9X/7+P/8AGqP+FseMv+iV6v8A9/H/APjVer0tAHzb8KPHviLQPDV/b6X4F1DWYpdSklaa3Z8RsY4wUOIzyAoP413P/C2PGRYf8Wr1cL3+eTP/AKKqT9n3/kSdX/7DMv8A6Kir1SgDyg/FnxiM4+FWsH0+d+f/ACFSf8LZ8Y/9Eq1j/v5J/wDGq9YooA8n/wCFs+Mf+iVax/38k/8AjVL/AMLY8Y/9Er1f/v4//wAar1eigDyj/hbHjH/oler/APfx/wD41R/wtjxj/wBEr1f/AL+P/wDGq9XooA8o/wCFseMf+iV6v/38f/41R/wtjxj/ANEr1f8A7+P/APGq9XooA8o/4Wx4x/6JXq//AH8f/wCNUf8AC2PGP/RK9X/7+P8A/Gq9XooA8o/4Wx4x/wCiV6v/AN/H/wDjVH/C2PGP/RK9X/7+P/8AGq9XooA8o/4Wx4x/6JXq/wD38f8A+NUf8LY8Y/8ARK9X/wC/j/8AxqvV6KAPKP8AhbHjH/oler/9/H/+NUf8LY8Y/wDRK9X/AO/j/wDxqvV6KAPKP+FseMv+iV6v/wB/H/8AjVcLrPj3xFcfGjw/q83gTUIL61tJEi01nbzJwUlBYfu84G4nofumvpKvKfEn/JzPhD/sHzf+i7igBv8Awtjxj/0SvWP+/j//ABql/wCFr+McD/i1mr/TzJOP/INer0lAHk3/AAtnxkR8vwr1gHtl5P8A41Tv+FseMQo/4tXrBPf53/8AjVer0UAeT/8AC2fGX/RKtY/7+P8A/GqP+FseMf8AolWsf9/JP/jVesUUAeUf8LY8Y/8ARK9X/wC/j/8Axqj/AIWx4x/6JXq//fx//jVer0UAeUf8LY8Y/wDRK9X/AO/j/wDxqj/hbHjH/oler/8Afx//AI1Xq9FAHlH/AAtjxj/0SvV/+/j/APxqj/hbHjH/AKJXq/8A38f/AONV6vRQB5R/wtjxj/0SvV/+/j//ABqj/hbHjH/oler/APfx/wD41Xq9FAHlH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMao/wCFseMf+iV6v/38f/41Xq9FAHlH/C2PGP8A0SvV/wDv4/8A8ao/4Wx4x/6JXq//AH8f/wCNV6vRQB4D8RviN4n1j4e6pYah8PNS0y3mRA93M77YsSKecxjqQB171peFvid4ssfB+jWlt8NNVu4YLCCKO4R32zKsagOP3R4IGep612fxo/5I/r3/AFzi/wDRyVt+A/8AknPhv/sE2v8A6JWgDhv+FseMf+iV6v8A9/H/APjVH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMar1eigDygfFfxjgn/hVmrj28yTn/yDSH4teMQcf8Kr1g8dnk/+M16xRQB5OvxY8Ykkn4WaxjHA3Sf/ABqj/hbPjH/olWsf9/H/APjVesUUAeT/APC2PGP/AESrWP8Av4//AMapf+FseMf+iV6v/wB/H/8AjVer0UAeUf8AC2PGP/RK9X/7+P8A/GqP+FseMf8Aoler/wDfx/8A41Xq9FAHlH/C2PGP/RK9X/7+P/8AGqP+FseMf+iV6v8A9/H/APjVer0UAeUf8LY8Y/8ARK9X/wC/j/8Axqj/AIWx4x/6JXq//fx//jVer0UAeUf8LY8Y/wDRK9X/AO/j/wDxqj/hbHjH/oler/8Afx//AI1Xq9FAHlH/AAtjxj/0SvV/+/j/APxqj/hbHjH/AKJXq/8A38f/AONV6vRQB5R/wtjxj/0SvV/+/j//ABqj/hbHjH/oler/APfx/wD41Xq9FAHlH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMao/wCFseMf+iV6v/38f/41Xq9FAHlH/C2PGP8A0SvWP+/j/wDxql/4Wv4x2k/8Ks1bP93zJMn/AMg16tRQB5Qfiz4xGP8Ai1esHJ7PJ/8AGaafiz4yPA+FesA+7yf/ABqvWaKAPKG+LPjEN8vwq1gj13uP/aVJ/wALZ8Y/9Eq1j/v5J/8AGq9YooA8o/4Wx4x/6JXq/wD38f8A+NUf8LY8Y/8ARK9X/wC/j/8AxqvV6KAPKP8AhbHjH/oler/9/H/+NUf8LY8Y/wDRK9X/AO/j/wDxqvV6KAPKP+FseMf+iV6v/wB/H/8AjVH/AAtjxj/0SvV/+/j/APxqvV6KAPKP+FseMf8Aoler/wDfx/8A41R/wtjxj/0SvV/+/j//ABqvV6KAPKP+FseMf+iV6v8A9/H/APjVH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMar1eigDyj/AIWx4x/6JXq//fx//jVH/C2PGP8A0SvV/wDv4/8A8ar1eigDyj/hbHjH/oler/8Afx//AI1R/wALY8Y/9Er1f/v4/wD8ar1eigDyj/hbHjH/AKJXrH/fx/8A41QPix4xJ/5JXq49/Mk/+M16vRQB5S3xX8YhsD4Was3uJJP/AIzTW+LXjBcf8Wr1g/R5D/7Rr1iigDyc/FrxiP8AmlWsf99yf/GaP+Fs+MsE/wDCq9Y9hvf/AONV6xRQB5P/AMLZ8Y/9Eq1j/v5J/wDGaX/hbHjH/oler/8Afx//AI1Xq9FAHlH/AAtjxj/0SvV/+/j/APxqj/hbHjH/AKJXq/8A38f/AONV6vRQB5R/wtjxj/0SvV/+/j//ABqj/hbHjH/oler/APfx/wD41Xq9FAHlH/C2PGP/AESvV/8Av4//AMao/wCFseMf+iV6v/38f/41Xq9FAHlH/C2PGP8A0SvV/wDv4/8A8ao/4Wx4x/6JXq//AH8f/wCNV6vRQB5R/wALY8Y/9Er1j/v4/wD8ao/4Wx4y/wCiVav/AN/H/wDjVer0UAeUf8LY8Y/9Er1f/v4//wAapy/FbxgRz8LtWX2Lyf8AxmvVaKAPKD8WPGIbA+Ferkeokk/+M0v/AAtfxj/0SzV/+/kn/wAZr1aigDyhvix4xX/mlmrn6PJ/8Zpo+LfjA9PhVrP4tIP/AGjXrNFAHk//AAtnxjnn4V6wPffJ/wDGawrTxVq3ib4/eDn1nwxeaC0NveKi3JY+aDC5JG5F6Y/Wvda8z8Vf8nC+BP8Ar0vv/RTUAfLnxN/5Kj4i/wCv+X/0Kij4m/8AJUfEX/X/AC/+hUUAeo/AX/ktviH/ALb/APo2vX/g3/yTSz/66zf+jGryD4C/8lt8Q/8Abf8A9G16/wDBv/kmln/11m/9GNQB3dc5N4+8OQXckEl5MEhuBay3Qsp2tY5SwXY1wE8oHcwU5bg8HB4ro6848RW9nfaXL8MvBsBZpY9uozhjJHplvI+52kdiS0zgtsTJYk7jhRkgHo9ZHiz/AJE3Wf8Arxm/9ANayqEQKowFGAKyfFn/ACJus/8AXjN/6AaAOZ+BP/JFdE/3rn/0plrq9F8U6N4iu9TttGvVuZ9KuWtLxPLZTFKpIK/MBnkHkZBx1rlPgT/yRXRP965/9KZa5LTtXt/AWtXniu7XFhf3+s2N4QcZmiup5rf6sw85B3yyigD1jS/FGj61rOq6Vpl4J73SHRL2IRsPJZ87RkgBvunoTjHNa1eIaVY3vhjS/iUGmeHVo/DNveXFxCxVhdvFdyyOGHIPmMSD1HFdNaJdWXizwpF/aupzr4g0y6N+s17Iys6xxMropOIiNzD5NvWgD0mivOfCesahqs+keHbu8uGvtDmuV1WbzDumEB8qEOe/miRJeeuw598nwdqF/wCJLXwto2ralf8A2a50+/vZ5o7yWKa4kjuVjRPNRg+FWQnAPOBngUAepajqVppNi93fy+XEpA4UszsTgKqqCzMTgBVBJJAAJqSyuftljDc+RNb+agbyp12umezDsfavHbvWdVXwH8Rbv/hILqa8028WwtnimdDDFFsCuORh23vuZfvbfbjo3tpfFGqeM5b/AFTU7B9Jm+x2P2LUZrdLdRbpKJSiMFdi0hPzhhhQOgNAHotIzBELMcBRkmvMdD1HUfHmpaVaavfXunQ/8I3aam0dhcPbPNcTF1LllwSqbeE+7l/mB4x6DawXdroEcGpXgvruK32TXQiEXnMFwX2A4UnrgcelAGBH8TvDElhBfCbU1srgoIrt9FvFhbewVD5hiC4JYAHOORXW14/cf8mvaD/1x0n/ANKoK6SWJ/FfxA8RabearqFnb6La2yW0dheyW2x5ld2mfYw8w/KoAfKjaeOTkA7yq99qFnpdo11qd3BZ26kK01xKI0BJwBuJA5JAHua8x8LatqHj268P22u3l5FA3h8X8psbqSzN1OZvL3kxMrYAXcFB2/vOnAwlhrGppeeGtPbUruaO28VXummZ5mLXMEcU5RZTn5yuApJzkpk80AeoWd/aajC02n3UF1ErtGXgkDqGU4ZcjuCMEdqnrx3xHfahN4c8bv8A2pqUT2Pii0itngvpYmijf7KjICjA7SJX+Xpk5xkA0/Urq88I6l8RLrSL3Up20fRrWayivdSuLqOF5BMXfbK7An92p5zjGBgE5APX6p6Tq1lrenrfaZN51uzvHuKMhDIxRlKsAQQykYI7VxsloPB3i/wxHZarqdzbaitxBerf6jNdK6pAZRNiRm2ENHj5cD959K5rSfE+q+HtB8W3uxFk1PTrjxRpEbR4Eatu3IwPUqBC7epkbpQB7HRXnEunvoOq+EVstX1e5/tppLK+W41Oabzla2eTzlDsRGytGDlAoAYjpjEfhDWdU1e/8P6FeXlw13oQu/7Xk81szPCfs8Qcj7wcOZcHqUB6igD0uivH/At/feK7Lwlo+sapqRgbw++pTyQ3ssM13L5ojG6ZGEhCgkkA8llz0FO0W8vbOfw1aRanqUy/8JXfWM01xfzTG7jijnVdxdjx8i5UfLuUkAGgD16s7T9ctdUv7m3sUnljtvla78oiB3yQyI54cqRg7cgHjOQQPONV13VEvvFtnDqFykU/iPTtMWVZjm0hnSBZDEc/IfnbkYwWz1qz4g1G88Baprceh3N7dwL4ZudTSG/vJrsQzwuqqwaRmYBg5yucfu+O5oA9PormvDmgXWmy2t7H4gvr+Ce0/wBLiu5TOs8x2sJo2J/dD7w2IAhDDAG3npaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPK/2iP8AkmcX/YQj/wDQJK9Vryr9oj/kmcX/AGEI/wD0CSvVaAEooooAKKKKAM6/8QaVpmrafpl9exxX2puyWlucl5SqlmwB0AA6nA6DOSK0HdY42eRgiKMszHAA9TXA+L9LsrPx54Pvbe3Vbq81pjPOcs8gW0n2qWPO0ZOF6DJwOTW14tZtUks/C8BOdULNelf4LNMeb/32Ssf/AANiPu0AT3HjbQra1sJ2uLiX+0YvOtYbeynmmljxnf5SIXC8j5ioHI9RWlpOr2Gu6ZFqGk3K3NtLna6gggg4KspwVYHIKkAggggGqN5DDPfzr4eudHtddghjjlkntRcSRwEsVRlSRHCk7iuWxnPBrl/DOuRaD4V8SSS28k2o2OsTQzoJQ/227l2MgjIVQN5ljULgbTwSfvEA6y88U6NYQalNd3qxx6Y6x3TbGIR2VWWMYHzuQy4Vct8yjGSKTSPFOla3ezWVlJcR3cEayvbXlnNay+WxIDhJUViuVI3AEZGKoW3hvTdN8L2g8STRSvYT/wBqXV5JKYozdAl3mJyPlDMSA2QoC/3Rjm86h4uuNW8Y6faz2tjFodxY6IJI9k14ZPna42nlUJjjCBuSMsQARQB1Vr450C8v4bSC5uCbiYwQXDWM6W80gz8qTlBE2dpxhjnHGafqvjTRNGvprO7mupbi3iEs6WdhPdeQhztMnlI2zO0kbsZAJrj9ZFs/7Pelf2aRxaab9hKY3eb5kPl7f9rdgVv63qdh4TvLqHQbE33iXXZPPjslkZmmdUWMSSEn93EoVQTwOMAEnBANe98VaLYaXZ6hLe+bb3+37J9lie4e5yNw8tIwzP8ALzwDgDPSpdF8Qab4ghnfTJpGNvJ5U8U0EkEsL4Bw8ciqy8EEZAyDmucsNF0PwB4Q0a78RXKGbQbVoVu8sAXlxvCRjhizDCjBbsOpqx4LsNQm1HWfE+r2bafNrTxeTYyY8yC3iUrH5mOBI25mIBO3IXOQaAOtooooAKXtSUvagDyr9n3/AJEnV/8AsMy/+ioq9Uryv9n3/kSdX/7DMv8A6Kir1SgAooooAKzrPxBpWoa3f6RZXsc9/pyxtdwpk+TvztBPTJ2njOR36ir8iCWJo2LAMCpKsVPPoRyD7iuE8K6dZ6T8WfEtlpttHa20Wl2GyKJcAEvcEn6kkknqSSTyaANybxzo0N5cWypqtw9tKYZWtNGvLhFcdV3xxMpI9jXQBwYw/RcZ+YYwPfPSvPItM1ux0PXta0vxXbxxpe3l9bRWscU1tKodmKTsylycqUby2TbjGSRmtDUNYk8V+GdB062SS1n8TWqT3CBsPbWhRXnORgg4dYgR0aRT2oA1Z/G+gwWWn3P2qaddSQyWcdtZzTyzoBkusSIX2Ywd2NvK88jOlpOsWGu6al/pVwtxbuSAwBUqwOCrKQCrA8FSAQeCKo3dvbveyReHp9HtNct7eONnmtRO8VuSSqFEdGCEg4+YDIPBrmfDOuQ+H/D/AIqlu4JJb/T9VkF1tlDC9uZFjMYj+VQu/wAyNApHB4Jb7xAOsvPFGjafDqct5erFHpWwXjFGxGzgMqDA+ZyGXCLljvUYywyzSPFWk63fzWNnJcx3kMSzNbXllNayGMkgOElRSy5BGQCAeKoWfhuwsfCtv/wlEkUstrcf2te3TymOMXKsZGlJyPkVugbICqv90VgRNfeMdTvPF2m201vp9to9xaaKXTbLetLhjOFPKofLQJnlslsAEZAOmt/HOgXOoQ2kNzcEzzm3huGsZ1tpZBkbVuCnlMSVIGG5IwMmpNV8ZaLo1/JZXct1LcxRCaaKysJ7owoc4Z/KRtgODjdjODjpXE6kLd/2adNOnEZGmWH2MrjcJ90Xl4/2vM2j610uuapp/hK7uRo1i1/4k11/MisY5Cz3DqgQO5JxHEoAy3AHYEnBANW88V6LZaRZ6nJeiW1viotDbRvO9yWGQI0jDM/GTwDgAk8A1NoviHTdfjuG0yaRntpPKnhngkglhbAYBo5FVlyCCMjkHiuc0/RNF8B+D9HvPE93F5ugwSD7ZuYIJJjmTZGPvFicKMFucDqcz+CrLULnVNZ8VatZPpsuteSlvYTAebBbwhhGZcZAkYu7FcnaCoJyDQB11FFFACivKfEn/JzPhD/sHzf+i7ivVhXlPiT/AJOZ8If9g+b/ANF3FAHqx60lKetJQAUUUUAFFFFABWVrPiXS9BltotQlmM90W8m3tbWW5mkCjLMI4lZto4y2MDIyeRWrXO+I77QfC8//AAk2qJI18YRYW6Q7pJrnc+5YIogfmdmx0GeOThcgA1NH1rT9fsDeaVP50QkeJw0bRvHIh2sjowDIwI5VgDVHVfGWi6NfyWV3LdS3MUQmmisrCe6MKHOGfykbYDg43Yzg46VU8D6PqGnWWpahrcSW+o61fvfzWsbhxbAqqJFuHDEJGu4jgsWxxiodc1TT/CV3cjRrFr/xJrr+ZFYxyFnuHVAgdyTiOJQBluAOwJOCAdNZXttqVhBe2E8dxbXEYkiljbKupGQQanry66W7+Fmg+H5Jr15reCxu7W7VSRFJcmNrhGCdstHIi8Z+cD0qXwZqGrya3pnhbVNRubm98PtdvqU7yndccKLffzlg0dxuweMx56gUAemUUUUAFFFFABRRRQBwvxoZB8JNYE0qwxOYEeVlLCNTPGC2B1wOa5XSfFHifR9CsNMtb7TDHZW0duhk052JCKFBJEw54FdD8ev+SJa//uQ/+jkrj68TNMVWw7h7N2vft5HbhaUKifMjZ/4Tnxf/AM/2kf8Agrk/+SKP+E58X/8AP9pH/grk/wDkisaivG/tTF/zfgv8jt+q0uxs/wDCc+L/APn+0j/wVyf/ACRR/wAJz4v/AOf7SP8AwVyf/JFY1FH9qYv+b8F/kH1Wl2Nn/hOfF/8Az/aR/wCCuT/5Io/4Tnxf/wA/2kf+CuT/AOSKxqKP7Uxf834L/IPqtLsbP/Cc+L/+f7SP/BXJ/wDJFH/Cc+L/APn+0j/wVyf/ACRWNRR/amL/AJvwX+QfVaXY2f8AhOfF/wDz/aR/4K5P/kij/hOfF/8Az/aR/wCCuT/5IrGoo/tTF/zfgv8AIPqtLses+ENTvNY8L217qTQtcu8qu0EZRDtlZQQpZiOFHc1tVzfw/wD+RJtP+utx/wCj5K6SvsabcoJvsePJWk0FFFFWSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5n4q/5OF8Cf9el9/wCimr0yvM/FX/JwvgT/AK9L7/0U1AHy58Tf+So+Iv8Ar/l/9Coo+Jv/ACVHxF/1/wAv/oVFAHqPwF/5Lb4h/wC2/wD6Nr1/4N/8k0s/+us3/oxq8g+ApP8AwuzxD/23/wDRtev/AAb/AOSaWf8A11m/9GNQB3dcpafDfw7YJIlh/a9qksrTSLBrt9GGdjlmIWYck9TXV0UAIqhVCjOAMDJyfzrJ8Wf8ibrP/XjN/wCgGtesjxZ/yJus/wDXjN/6AaAOZ+BP/JFdE/3rn/0plrqJvCOh3Gmtp8+npJavfHUDG7sc3Bl84vnOfvknHTnGMcVy/wACf+SK6H/vXP8A6Uy16DQBk3PhjR7yTV3ubTe2tWq2l+fNcedEquoXg/LxI4yuDz14FUb7wzLJ4v8ADOo2RhjstGguYXjZm3kSIipt4OcbDnJH410lFAFG00XTrHV7/VLS1SK91Ly/tcy53TeWu1M/QHFZ58E6D/ZFlpsVpNBb2Ds9q1vdzQywls7tsqOHAO45G7B/AVvUUAYNx4I8O3VveQS6cPJvraK1uI0ldFkjjJKAhWHILH5hz2JpNV8EaFrV9cXd9b3Hm3USw3SwX08EdygyAsqRuqycMR8wORx04rfooAxda8KaVrEUDy2hS5s0ItJrW5ktJYhtI2CWIhlQ915HAODgVL4b06/07wlpuna5ef2hfQWiQ3NyWJ81woDHJ5P1PJ6nk1q0UAY7eFNFbwvb+HWss6VbiJYrfzX+URMrx/NnccMink845zWFL8PLbU/F3iLUtb3Pa6okEcItLya3k2LEUkSQxlcqTj5ckHHI4rtaKAMbUfCOi6mLPzbaS2axjMNs9hcy2jxRkAFA0LKdnyr8uccDjimS+DdBl8P2uimxKWVnIJrcRTyRyRSAk+YsqsHDksxLbtx3NknJzuUUAYSeC9BTw/Lov2FmsprgXUwkuJHkmmEgkDvKWLu25V5LHgAdBirh8P6Wb7Urx7NHm1SBLe98wllmjQMFUqTjGHYcDnPOa0aKAOag+HvhyCCWIW13Mslq9mDc6lczNFCwAZI2eQmMEAA7MZwPStS60DS765sp7q0SR7FJI7fJIVUdNjqVBwylccMCOAeoBrRooAwdI8E6Fod3Bc2FvcmW1iMNt9qvp7lbdDgFY1ldhGMKB8oHAx0qDQ/C76T468T66VtxHrP2Xy/LzvHlRlW3cYGSeME5710tFAHPHwJ4e/snTNOis5reDSlK2T215NDNApGGUSo4k2kdRuwcDOcDGZ4g+H1pqUXhfT9OghtdK0W9M7wpK8ThPKkUGNk+YOHZW3ZByCc5rtKKAOfg8C+HLfStR05NPLW2qMJLwSXEsjzOAAHLsxbf8oO4HORnOeasaZ4V0jSZLmS2gmmlu4xFPNe3Ut3I6DOE3ysx2/Mflzjk8c1sUUAcrpfg46D4tgutDuJbTRFs5Y5dON5NJGZWkVlMcTEpEqgN9zH3sYAFdVRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5X+0R/yTOL/sIR/wDoEleq15V+0R/yTOL/ALCEf/oEleq0AJRRRQAUUUUAc3qfgLQtY1JL/UP7UkuI5TNEU1m8jWFyCpZFWUKnBI+UDgmpvDvh+TSr3ULy8k82ed1ggLTyTtFax5EaGST5mYks7Ek/M5GSADW9RQBj6t4U0jWr+K+vIZ472KIwrdWd3LazeWTkoZImViuRnaSRnnGapQ+EobXVdKis4oYNG0wSXKQh2aSa7bgSSE53YVnOWJZncMeVBPS0UAZfiLw1pfivSxp2uwST2olWXZHcSQ5ZeVOY2UnB5xnGQD1Apml+GbDSLs3NpPqkjlSmLvV7q5TB/wBiWRlzx1xmteigDn7XwPoNlqEV3b29yDDM1xFbtfTtbxSMSSywFzGpyxIwowTkYqO48AaDc65eawV1KC/vtv2ma11e7t/MCjCgiOVRgDoMcZNdJRQBzuo+BNC1WPTVv01CVtLZmtJf7VulljZureYJAzHHGWJIHA4rR0jQrTRPO+xzahJ523d9t1G4usYzjb5rtt684xnjPQVo0UAFFFFABS9qSl7UAeVfs+/8iTq//YZl/wDRUVeqV5X+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqUAFFFFADJolngkhcuFkUqSjlGAIxwykEH3BBFc5a/D3QbPVTqVudWF42wPM2uXrGQISVV8yncoyflbI5PHJrpqKAOevPAnh2/u5p7mykK3EomuLZLuZLa4fIO6SBXEchOBncpzgZzVjStHng17U9W1FommuCkFqkRJWG2QfKvIHzMzOzY9VHO0GtmigDI1fwrpOt3sN5ewzJeQoY0urS7ltZghOShkiZWK552k4zziqKeEYbfUtKhsooYNG095LtovMZ5bi7bhXctktgM7EsxLOVP8ADk9LRQBl+IvDel+K9JOma7A9xZtIshjSeSLLKcrkowJwecZxkA9qZpnhiw0i8+02txqskm0ri71e6uUwf9iWRlz74zWvRQBz9v4H0G11CO7gtrkGKdrmO3N9O1tHKSSWW3L+UDliRheCcjB5qO68A6Dd65d6wy6jDf3gVZ5rXV7u38wKMKCI5VGB2GO59a6SigDndR8CaFqtvpsWoJqE39lu0lpKdVuhLG7dWMgk3sewLEkAkDANaGk6DZ6KZTZzahJ5uN32zUri6xjP3fNdtvXtjPGegrSooAKKKKAFFeU+JP8Ak5nwh/2D5v8A0XcV6sK8p8Sf8nM+EP8AsHzf+i7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArC1nwXouv6xbarqMd4L61iaKCe21G4tmjVjlgPKdevc9TgegrdooAwZPCkKaO2n2Go6pbo9xHM80mpXM0uFZSVWR5CyghcYzjk8GobrwDoN3rl3rDLqMN/eBVnmtdXu7fzAowoIjlUYHYY7n1rpKKAMi58LaTfaLBpN/BNeWlvMk8YurqWZ96PvUmRmLtg+pPHHTirFtoenWmuX2sW1qqX9+kcdzPuJMixghBjOBjcegGeM5wKv0UAFFFFABRRRQAUUUUAcH8bYY7j4Q6xFcSNFC7W6ySKhYopnjy2BycDmuFtmnvLSG6tNM1WaCZFkikTTLgq6kZBB2cgg13vxo/wCSP69/1zi/9HJW34D/AOSc+G/+wTa/+iVrhxWCp4ppzb07f8Mb0q0qV+U8s8i+/wCgPrH/AIK7j/4ijyL7/oD6x/4K7j/4ivcaK4/7Fw/d/h/kbfXKnZHh3kX3/QH1j/wV3H/xFHkX3/QH1j/wV3H/AMRXuNFH9i4fu/w/yD65U7I8O8i+/wCgPrH/AIK7j/4ijyL7/oD6x/4K7j/4ivcaKP7Fw/d/h/kH1yp2R4d5F9/0B9Y/8Fdx/wDEUeRff9AfWP8AwV3H/wARXuNFH9i4fu/w/wAg+uVOyPDvIvv+gPrH/gruP/iKVba/ckDSNX4BPOmXA6DPdK9woo/sXD93+H+QfXKnZHO+AopYfBlolxBNbyCWcmOeJo3AMzkZVgCMgg/Q10VFFexGKjFRXQ427u4UUUVQgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvM/FX/JwvgT/AK9L7/0U1emV5n4q/wCThfAn/Xpff+imoA+XPib/AMlR8Rf9f8v/AKFRR8Tf+So+Iv8Ar/l/9CooA9R+Av8AyW3xD/23/wDRtdz8MdA8SX3gK3k0/wAYT6dbNLLtt0sIX2/Of4iM1w3wF/5Lb4h/7b/+ja9f+Df/ACTSz/66zf8AoxqAJx4T8XDp8QLr8dNgP9KUeFfF4/5qBdf+Cy3/AMK7OigDjx4Z8XBcHx5Mfc6ZB/hWX4l8NeLI/C+qyTeOp5o1tJWaI6bbgONpyMgZFeiVkeLP+RN1n/rxm/8AQDQB4V8NR8UP+Fe6b/wjImOmZm8nbJaAf6593Dru+9u6/wAq6aRPjcV/dGZDn+J7Bhj8hXU/An/kiuh5/vXP/pTLXoNAHisUfxuGfPaZ/TY9guPzBpxT42dvtA/7aWH/AMTXtFFAHiwT42c7vPPpiSwH/stLt+Nfpcf9/rD/AOJr2iigDxfb8avS4/7+2H/xNG341elx/wB/rD/4mvaKKAPGNvxq9Ln/AL+2H/xNG341elz/AN/bD/4mvZ6KAPGNvxq9Ln/v7Yf/ABNG341elz/39sP/AImvZ6KAPGNvxq9Ln/v7Yf8AxNG341elz/39sP8A4mvZ6KAPGNvxq9Ln/v7Yf/E0bfjV6XP/AH9sP/ia9nooA8XaP40vjP2rj0msB/JaVU+NKtnbct7Gax/+Jr2eigDxkr8aS2dtwB6ebYf/ABNMdPjaXUoZlXPzAvYHI9jjj9a9pooA8XZPjWfufaB9ZLA/+y0bfjX6XH/f2w/+Jr2iigDxfb8avS4/7+2H/wATS7PjV/08f9/bD/4mvZ6KAPGNnxq/6eP+/th/8TRs+NX/AE8f9/bD/wCJr2eigDxjZ8av+nj/AL+2H/xNGz41f9PH/f2w/wDia9nooA8Y2fGr/p4/7+2H/wATRs+NX/Tx/wB/bD/4mvZ6KAPGNnxq/wCnj/v7Yf8AxNGz41f9PH/f2w/+Jr2eigDxjZ8av+nj/v7Yf/E0bPjV/wBPH/f2w/8Aia9nooA8Y2fGr/p4/wC/th/8TRs+NX/Tx/39sP8A4mvZ6KAPGlT4znO83S8cYk085P8A3zTNvxqORi6wcjPm6f8A/E17RRQB8xfFNPiQng9P+Es8/wCwfakxvktWG/a2P9WN3TPtXalPjXsIX7QGxwTJYHH/AI7Wp+0R/wAkzi/7CEf/AKBJXqtAHiuz42YXmfOBu/eWHPr/AA8Uu341+lx/39sP/ia9oooA8Y2fGr/p5/7+2H/xNGz41f8ATz/39sP/AImvZ6KAPGNnxq/6ef8Av7Yf/E0bPjV/08/9/bD/AOJr2eigDxjZ8av+nn/v7Yf/ABNGz41f9PP/AH9sP/ia9nooA8Y2fGr/AKef+/th/wDE0bPjV/08/wDf2w/+Jr2eigDxjZ8av+nn/v7Yf/E0bPjV/wBPP/f2w/8Aia9nooA8Y2fGr/p5/wC/th/8TRs+NX/Tz/39sP8A4mvZ6KAPGNnxq/6ef+/th/8AE0bPjV/08/8Af2w/+Jr2eigDxjZ8av8Ap5/7+2H/AMTRs+NX/Tz/AN/bD/4mvZ6XtQB8xfDAfEj/AIR2+/4RLzza/wBoSebte0X97sTP+sBPTb04/Wu02fGksGIueO3nWH/xNan7Pv8AyJOr/wDYZl/9FRV6pQB4u6/Gwq3l+crHoTJYED8MUpX41ZOBcY7DzbD/AOJr2eigDxjb8avS4/7+2H/xNGz41f8ATx/39sP/AImvZ6KAPGNnxq/6eP8Av7Yf/E0bPjV/08f9/bD/AOJr2eigDxjZ8av+nj/v7Yf/ABNGz41f9PH/AH9sP/ia9nooA8Y2fGr/AKeP+/th/wDE0bPjV/08f9/bD/4mvZ6KAPGNnxq/6eP+/th/8TRs+NX/AE8f9/bD/wCJr2eigDxjZ8av+nj/AL+2H/xNGz41f9PH/f2w/wDia9nooA8Y2fGr/p4/7+2H/wATRs+NX/Tx/wB/bD/4mvZ6KAPGNnxq/wCnj/v7Yf8AxNcVq6/En/hb+hC887+3fssn2TL2mdm2XPIXZ039ef0r6dFeU+JP+TmfCH/YPm/9F3FAGbt+NXpc/wDf2w/+JpxT4z7Vwbrdg7hv0/A9O3NezHrSUAeLbPjUwwRdDP8A02sP/iacU+NXl4QThsHBMtgfz+WvZ6KAPFwnxsAG77QTgZxJYDn/AL5pdvxq/wCnj/v7Yf8AxNez0UAeMbPjV/08/wDf2w/+Jo2fGr/p5/7+2H/xNez0UAeMbPjV/wBPP/f2w/8AiaNnxq/6ef8Av7Yf/E17PRQB4xs+NX/Tz/39sP8A4mjZ8av+nn/v7Yf/ABNez0UAeMbPjV/08/8Af2w/+Jo2fGr/AKef+/th/wDE17PRQB4xs+NX/Tz/AN/bD/4mjZ8av+nn/v7Yf/E17PRQB4xs+NX/AE8/9/bD/wCJo2fGr/p5/wC/th/8TXs9FAHzp8QF+Kg8B6n/AMJF5/8AZu1PP3SWZGN64+4u7rjpWj4aX4vHwnpH9l/aPsX2KH7PiSxA8vYNv3lz0x159a9B+NH/ACR/Xv8ArnF/6OStvwH/AMk58N/9gm1/9ErQB5ts+NX/AE8/9/bD/wCJo2/Gn0uf+/th/wDE17PRQB40E+M+1txug3GAJNPIPrzt4pjL8ag2FW6Ix183T/8A4mvaKKAPGFT40gklbkkjvNYcf+O0mz42ZP8Ar8Z4HmWHT/vmvaKKAPGNvxq9Lj/v7Yf/ABNGz41f9PH/AH9sP/ia9nooA8Y2fGr/AKeP+/th/wDE0bPjV/08f9/bD/4mvZ6KAPGNnxq/6eP+/th/8TRs+NX/AE8f9/bD/wCJr2eigDxjZ8av+nj/AL+2H/xNGz41f9PH/f2w/wDia9nooA8Y2fGr/p4/7+2H/wATRs+NX/Tx/wB/bD/4mvZ6KAPGNnxq/wCnj/v7Yf8AxNGz41f9PH/f2w/+Jr2eigDxjZ8av+nj/v7Yf/E0bPjV/wBPH/f2w/8Aia9nooA8Y2fGr/p4/wC/th/8TRs+NX/Tx/39sP8A4mvZ6KAPGNvxq9Ln/v7Yf/E07Z8ZvJJzd+Znhd+n4P44/pXstFAHjDL8aABt+1Mc8/vNPGP/AB2k2fGo8EXQHr51h/8AE17RRQB4u6/GxnBTzlXnI8ywOfTHFLt+NXpcf9/bD/4mvZ6KAPGNnxq/6ef+/th/8TRs+NX/AE8/9/bD/wCJr2eigDxjZ8av+nn/AL+2H/xNGz41f9PP/f2w/wDia9nooA8Y2fGr/p5/7+2H/wATRs+NX/Tz/wB/bD/4mvZ6KAPGNnxq/wCnn/v7Yf8AxNGz41f9PP8A39sP/ia9nooA8Y2fGr/p5/7+2H/xNGz41f8ATz/39sP/AImvZ6KAPGNnxq/6ef8Av7Yf/E0bPjV/08/9/bD/AOJr2eigDxjZ8av+nn/v7Yf/ABNGz41f9PP/AH9sP/ia9nooA8Y2/GnsLn/v7Yf/ABNKqfGjcN32oDPJElgcf+O17NRQB408fxmEgEbXbJjks+ng5+mDTXX40rjYLt/X95p4x+lez0UAeLkfGsfw3R/7a6f/APE0FPjXtbaLgMRwTLYHH4ba9oooA8X2/GrPS4x/11sP/iaXZ8av+nj/AL+2H/xNez0UAeMbPjV/08f9/bD/AOJo2fGr/p4/7+2H/wATXs9FAHjGz41f9PH/AH9sP/iaNnxq/wCnj/v7Yf8AxNez0UAeMbPjV/08f9/bD/4mjZ8av+nj/v7Yf/E17PRQB4xs+NX/AE8f9/bD/wCJo2fGr/p4/wC/th/8TXs9FAHjG340+lz/AN/rD/4mjZ8av+nj/v7Yf/E17PRQB4xt+NPpc/8Af2w/+JqSOP4xlf3r3itnop09v6CvY6KAPGXT40CQiP7Uydi0lgD+W0/zpQnxn7m6/wC+9P8A8K9looA8ZkX40L/q/tbj3k08H+VMA+NZ6pdD6y6f/wDE17TRQB4wF+NO4bhdAZ5Il088f981k6YPGI/aA8I/8JoJN/kXnkGU25JXyXz/AKnjrjrXvteZ+Kv+ThfAn/Xpff8AopqAPlz4lkj4oeIsnn+0Jen+9RR8Tf8AkqPiL/r/AJf/AEKigD1H4C/8lt8Q/wDbf/0bXr/wb/5JpZ/9dZv/AEY1eQfAX/ktviH/ALb/APo2vX/g3/yTSz/66zf+jGoA7uuKvfHGrWOn3Ot3PhloNAt5ijzXFyYrzyw20zfZmjwFzkgGQMV5xkha7RiVUkKWIGQB1NeVeLfEXh7XdBubzT764h8UxKFtNBupy832lW+RHsWZkJ3YO8IcD5w4wGAB6tWR4s/5E3Wf+vGb/wBANacBka3jNwoSUoC6qcgNjkfnWZ4s/wCRN1n/AK8Zv/QDQBzPwJ/5Irof+9c/+lMtafg/x6vinxBr+kS6c1hPpF08URabf9qiWWSLzRwMfPEwI5xxzWZ8Cf8Akiuif71z/wClMtcjdXOpeGrFvFehWzXN0mu6xpUkKAfvPtF3J5BOeyzrGPo7UAegeE/H0firxJ4l02Ox+zW2iSIiXjTbhdAtKjMBtG0BoWGcnPWtm08V+Hb+ykvLHXtMubaORYnnhvI3RXYgKpYHAJJAA6nIry5tGg0K2+IejJa3Oow2vhnT7dord9k04EVwGIbDYY8tnB57HpW3ptvoXjPT77Sbe8tNXvp9F+yy6zpUZS2hj3fuYmxIw81TlwMZABOE3AEA9GkvbWG4EE1zDHM0TTCNpAGMakBnx12gsuT0G4etUdM8UaBrYnOja5puoC3UNMbS7jl8oHPLbScDg9fSvL7ifVvFvwy8Q65eWs0d2lrDpzwBdzMsDqbzCjrufzUI7iMVt32p6X4q8c6ZJ4OvLXUvsukX0d5NYSq6RxyCMRROynAJdcqp5+Rjxg0Adauuvc61YR2smnrpl2paC5e7Vnvj5e8C3RT8ygfMWJzhThSDuG5XjXhLULTUpvhZpun3EdxfaPbTf2lbRtmSy22bRMJV6xnzGC4bGSeK9loAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8r/aI/5JnF/2EI//AECSvVa8q/aI/wCSZxf9hCP/ANAkr1WgBKKKKACiiigDltU8dW9j4v0rQbWymu2vbo2s92Plhtn8p5Au4j53wnKr90HLEZUHf1PUbbSNKutRvnKW9rE0shAycAZ4Hc+g7mvPvHvizw5D408Iwza/pccthrDtdo97GGtx9mmXLjPy8kDnHJFb99eW3i3XtN03TriK70u3VNTvJoXDxy4Y/Z4wwyCC6mT/ALZL2agCaXxD4geSwtLHwyGv57UXV19qu2itbUHjy/PETb5M/wAIXgAkkDGb3hjX/wDhIdLknktGsrq2uJLS6t2cOIpozhgrjhl7g4GQRkA8DM8S+IvD8WoNonim7utFiaJbiG+kvXsYbjkgok6SKd68EoSCQQQCMkc7oGr3tl4MvrTRihF9q0ll4cuPIVPPjcBjcFVCh1U+dIXxl1jzyTuYA6G+8ci2sby5tdON0P7SXS9NUThft1xna3OMIiuHUtyf3bnHAzLZeK7yHxE+jeJ9NttOnNi19BNaXjXMMkaMFkBZo4yrLuQ42kENweCKdq2s6D8MvBMMt/K0NhZolvCpYNJM+MKuSQC7YJLEgdSSBk1yegtZ+MxrV9eeIdEu/Emq6VLZ2+m6dfx3CaZbHPyZU5dizKZJMAEhQOACQDcg8dal/Z2na5faHBbeHtQliWO6F8zXEUcp2wySQ+UFUEsmcSHbu74NW7jxTq95rWqWHhbRbXURpJSK5mu9QNsGmZA/lx7YpNxCsuS20AsBzg45G817TfEPwr0/wnZXVsfENxHa2EmkiVfPtpI3QSl487lWMI7EkdF9xWl4x+Itj/bk/hLS/EGm6PeIoF/qd9dRxCyVh0iVmHmSkdMfKvBY9FIBrL4+Go6boL+HtO+13+uxvLBa3U/2dYUjA8xpHCuRtJC/KrZJHbmtLw74iuNV1DU9L1WwSw1PTGj86OGczxOkiko6OVUkHDAgqCCp7YJ5/UfGnhX4e+CdGtNFu7K5ini+zaTH9tjWKfYMFmnJ2qo/icnr0BJAq58PP7Mli1K9h8R6b4g1q9mWfVLjTp0kjiJBEcSKrErGqqVXccnDE8k0AdlRRRQAUvakpe1AHlX7Pv8AyJOr/wDYZl/9FRV6pXlf7Pv/ACJOr/8AYZl/9FRV6pQAUUUUAUdc1m08PaDfavqTMtrYwNPKVGWIUZwB3J6Aetc/F4s1qz1DR4vE3h+30621iX7PDLb6gbiSGYoXVJUMSBchWGVZgGAHQ5rpNU1Oz0XSrnUtUuFtrO1jaWaV84RQMk8cn6Dk15x4f8U6L488V6brGo69pNvDbOzaLogv4nuHkdSvnTKGOH2swWMcruOfm4ABu3HjjVZbXVtT0TQIL7SNKmlilnk1DyppzDxKYoxGysAQwG51yVPQYJ6U63YJ4c/t2ScR6f8AZftZmcYxFt35I+ledeKPHmieKNSvfCcXiXS9I0uJzb6vfXV9HFLKOj28CswPIyrSEYAJC5PTpr82uvanpHh7Smik0qGKLUbtoGDRtAp/0eMEHo7ru7gpC4/ioAmbxJr8y6bb2Hhdjf3dt9quFvLlobe0XsjTCJt0ucfIqnGCScYLaHhnXz4g0+eSa0ayu7O5e0u7cyCQRypjcFcY3LyCDgHB5AORWd4m8Q6Bb339i+Kbu60aCSJZ4b9717KGYgkGNZ0dSHHBKEjIORkZxzmgazd6d4S1SHRfLlju9Wez8OXBhVftPmKCZiFAEiq3nOX6ukZOWJ3EA6DUPHK2dnqNxb6eboRagml6eqzBTfXTEKyjIwiK5Ks3OPLkOPlG6Wy8U38PiT+xfE+mW2nTy2b3ltNaXrXMUiRsBIGLRxlWXch6EEN1yMU7UtW0L4Y+BY5tRneOwsY1hTJ3STv2HJ5djkkkgZJJIGTXK+HprHxndalqN94h0S48Qajpklpa6ZYahHcLptu3JUlCS7klS7gYyoA4GSAbMPjzUDpdh4gutDgg8N30sYS7F8zXEcUrbYpXh8oKFJZCcSEqrZ5wRV258Uatda7qWm+F9GtdQ/svYl1Nd6gbZTKy7xGm2KTcQpUknaBuA55xxlzrena58HrLwdb3VsPElxa2+mPpHmr9ogmQqkpaPO4KgR3Jxjaue4rY8ZfEWyi1qbwnpWvaZpGoBB9t1K/uo4lsUYfwKzDzJSOQBwvBY9AQDUXx+L/StBk0LTTc6hrnmeRaXU/kLEIv9cZHCsQEPy5VWySvY5rR8PeI7nVNU1TSdW09LDU9M8ppY4bgzxPHKCUdHKITko4IKggr6EGsC+8Z+FPh34F0eHR7y0vYJkNtpSLfRrHcsnDM05OxVB5Zz0J6EkA2vh2dNmXUr9fEml+INdvpEm1ObTbhZIoeCscSKGJWNQCF3csdzHk4AB2lFFFACivKfEn/ACcz4Q/7B83/AKLuK9WFeU+JP+TmfCH/AGD5v/RdxQB6setJSnrSUAFFFFABRRRQAVh61rOq2uqW2m6Doh1C4mjaaSe5ma3tYEHGDKI3y5JGECk4ySQAM7lcv4n8Q6DbXg0bxRdXOkW80Qmi1BrxrKGVgeY1nR1IcYyVJGQeM84AL/hnxAfEFldNPaGyvLG6ezu7fzBIqSqATtcAblIZSDgHnkA5FZ9z4o1a613UtN8L6Na6h/ZexLqa71A2ymVl3iNNsUm4hSpJO0DcBzzjN8Cana6dpWsyz3ltD4ej1Rk0zUJ9kK3KMFy2/CiTMpcCQ5L9csTuNbxl8RbKLWpvCela9pmkagEH23Ur+6jiWxRh/ArMPMlI5AHC8Fj0BAOs8OeJ7DxJpNleWriGW7gM32SVgJUCtsbK56BgVyOM1eh1TT7iG1mt762livG22zpMrLOdrNhCD8x2qx47KT2NeZ+KUsPDfg7w7q/geWO9tbOKbSbaW2mEokFwhRDvXIJ+0JDk+7H2qXwTpbad49k8Lojf2f4USaW2JHDC7KPFz/sj7Sn4UAeo0UUUAFFFFABRRRQBwfxuljh+DutPOzLFm3EjIAWCG4jDYz3wTXE6fqHiLTNKtdPtPE9/HBaxJDEBDbnaiqFC8xcjA+vvXXfH3/kh3iH/AHbf/wBKI65CvDzbEVaDh7OVr3/Q7sJThO/Mic634rLEjxbfgdh9ntuP/IVH9t+Kv+ht1D/wHtv/AI1UFFeH/aGK/nZ2/V6XYn/tvxV/0Nuof+A9t/8AGqP7b8Vf9DbqH/gPbf8AxqoKKP7QxX87D6vS7E/9t+Kv+ht1D/wHtv8A41R/bfir/obdQ/8AAe2/+NVBRR/aGK/nYfV6XYn/ALb8Vf8AQ26h/wCA9t/8ao/tvxV/0Nuof+A9t/8AGqgoo/tDFfzsPq9LsT/234q/6G3UP/Ae2/8AjVH9t+Kv+ht1D/wHtv8A41UFFH9oYr+dh9Xpdif+2/FX/Q26h/4D23/xqj+2/FX/AENuof8AgPbf/Gqgoo/tDFfzsPq9LsT/ANt+Kv8AobdQ/wDAe2/+NUf234q/6G3UP/Ae2/8AjVQUUf2hiv52H1el2J/7b8Vf9DbqH/gPbf8Axqut+GmtavqOoa1aaxqcuoLarbtC8scasu/zMj5FUH7ori66n4V/8jB4j/652n/tWvTyzF161flqSurHNiaUIU7xR6VRRRX0p5oUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5n4q/wCThfAn/Xpff+imr0yvM/FX/JwvgT/r0vv/AEU1AHy58Tf+So+Iv+v+X/0Kij4m/wDJUfEX/X/L/wChUUAeo/AX/ktviH/tv/6Nr1/4N/8AJNLP/rrN/wCjGryD4C/8lt8Q/wDbf/0bXr/wb/5JpZ/9dZv/AEY1AHd0UUUAFZHiz/kTdZ/68Zv/AEA1r1keLP8AkTdZ/wCvGb/0A0Acz8Cf+SK6J/vXP/pTLXoNeffAn/ki2h/71z/6Uy16DQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5X+0R/wAkzi/7CEf/AKBJXqteVftEf8kzi/7CEf8A6BJXqtACUUUUAFFFFABVDTNIg0uS+liklmmvrlrmeWYgsSQAq8AfKqqqgeijJJyTfooAKoSaRBN4gg1eWSV5re3eCGIkeXHvILOBjO47VGc8AEDGTm/RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFL2pKWgDyr9n3/kSdX/7DMv8A6Kir1SvK/wBn3/kSdX/7DMv/AKKir1SgAooooAKKKKACqGnaRBpt1f3Mcks0+oXHnzSSkE8KFVBgDCqqgAfUnJJJv0UAFUJtIguNetdVmkleW0hkigiJHloXI3PjGd2FAyTwM4xk5v0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACivKfEn/JzPhD/ALB83/ou4r1avKfEn/JzPhD/ALB83/ou4oA9WPWkpaSgAooooAKKKKACiiigCC8sre/hWG7j8yNZEk27iAWVgy5x1GQDg8VPRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcL8aVib4R6v9piM0CvbNLGp5ZBcxFgOR2B71xunaRr+qaXa6hZeHrx7a7hSeFjPbDcjKGU4MuRwRXZ/Gj/kj+vf9c4v/RyVt+A/+Sc+G/8AsE2v/ola48Rg6WJadTobU60qfwnnX/CM+J/+hbu//Am2/wDjtH/CM+J/+hbu/wDwJtv/AI7XsdFcv9k4Xs/vNfrdU8c/4RnxP/0Ld3/4E23/AMdo/wCEZ8T/APQt3f8A4E23/wAdr2Oij+ycL2f3h9bqnjn/AAjPif8A6Fu7/wDAm2/+O0f8Iz4n/wChbu//AAJtv/jtex0Uf2Thez+8PrdU8c/4RnxP/wBC3d/+BNt/8do/4RnxP/0Ld3/4E23/AMdr2Oij+ycL2f3h9bqnjn/CM+J/+hbu/wDwJtv/AI7R/wAIz4n/AOhbu/8AwJtv/jtex0Uf2Thez+8PrdU8c/4RnxP/ANC3d/8AgTbf/HaP+EZ8T/8AQt3f/gTbf/Ha9joo/snC9n94fW6p45/wjPif/oW7v/wJtv8A47R/wjPif/oW7v8A8Cbb/wCO17HRR/ZOF7P7w+t1Tx+Lwt4lklCvoFzED1d7i3wPykJ/Sul+HWg6tpOp61c6vp72SXSW4iDyxuWKeZu+4zYxuFd3RW9DAUcPPnhuZ1K86itIKKKK7zAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK8z8Vf8nC+BP+vS+/9FNXpleZ+Kv+ThfAn/Xpff8AopqAPlz4m/8AJUfEX/X/AC/+hUUfE3/kqPiL/r/l/wDQqKAPUfgL/wAlt8Q/9t//AEbXcfDHwRFq/gO3uZde162EksuYbXUXjjGHPRRxXD/AX/ktviH/ALb/APo2vX/g3/yTSz/66zf+jGoAnHwztR08S+Jx9NWkpR8NbcdPE3igf9xeSuzooA48fDuIDA8T+J/x1VzWV4k+H0Nv4X1WceJPEshjtJX2SarIythScEdx7V6LWR4s/wCRN1n/AK8Zv/QDQB4t8Lvhxr+ufDfTNRsfH+raVBMZttnBv2R7ZnU4xIByQT06musPwg8UH/mqeuj6b/8A47Wv8Cf+SK6J/vXP/pTLXoNAHk4+D/igdfinrx+vmf8Ax2j/AIVB4n/6Knrv/kT/AOO16xRQB5P/AMKg8Uf9FT13/wAif/HaP+FQeKP+ip65/wCRP/jtesUUAeT/APCoPFH/AEVLXP8AyJ/8do/4VB4o/wCipa5/5E/+O16xRQB5R/wqDxP/ANFS13/yJ/8AHaP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7Xq9FAHlH/AAqDxP8A9FS13/yJ/wDHaP8AhUHif/oqWu/+RP8A47Xq9FAHlH/CoPE//RUtd/8AIn/x2j/hUHif/oqWu/8AkT/47Xq9FAHlH/CoPE//AEVLXf8AyJ/8do/4VB4n/wCipa7/AORP/jter0UAeTN8HvEr43/FDXGx0z5hx/5FpV+D/iZGyvxR1wH6P/8AHa9YooA8oPwh8UFs/wDC0tc/8if/AB2kPwg8UEg/8LT10fTfz/5Fr1iigDyc/CDxOf8Amqeuj/v5/wDHaP8AhUHij/oqWuf+RP8A47XrFFAHk/8AwqDxR/0VLXf/ACJ/8dpf+FQeJ/8AoqWu/wDkT/47Xq9FAHlH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdo/4VB4n/AOipa7/5E/8Ajter0UAeUf8ACoPE/wD0VLXf/In/AMdo/wCFQeJ/+ipa7/5E/wDjter0UAeUf8Kg8T/9FS13/wAif/HaP+FQeJ/+ipa7/wCRP/jter0UAeUf8Kg8T/8ARUtd/wDIn/x2j/hUHif/AKKlrv8A5E/+O16vRQB5R/wqDxP/ANFS13/yJ/8AHaP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7Xq9FAHlH/AAqDxP8A9FS13/yJ/wDHaP8AhUHif/oqWu/+RP8A47Xq9FAHlA+EPicZz8UdcPHfzOP/ACNSf8Kg8UHIPxS1zB4I/ef/AB6vWKKAPm34tfDvWvDfgtLy/wDG+p6vEbpIxbXG7aCVc7uZDyMY6d67v/hUHijGP+Fpa7/5E/8AjtP/AGiP+SZxf9hCP/0CSvVaAPJv+FQeJ+P+Lp67/wCRP/jtH/CoPFH/AEVPXP8AyJ/8dr1iigDyj/hUHif/AKKlrv8A5E/+O0f8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2vV6KAPKP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7R/wAKg8T/APRUtd/8if8Ax2vV6KAPKP8AhUHif/oqWu/+RP8A47R/wqDxP/0VLXf/ACJ/8dr1eigDyj/hUHif/oqWu/8AkT/47R/wqDxP/wBFS13/AMif/Ha9XooA8o/4VB4n/wCipa7/AORP/jtH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdr1eigDyj/hUHif8A6Klrv/kT/wCO0f8ACoPE/wD0VLXf/In/AMdr1eigDyj/AIVB4n/6Klrv/kT/AOO0f8Kg8T/9FS13/wAif/Ha9XooA8o/4VB4n/6Klrv/AJE/+O0f8Kg8T/8ARUtd/wDIn/x2vV6XtQB82/Cj4fa54h8NX9zp3jnVNHji1KSFobfftdhHGd5xIOTuA/Cu5/4U/wCJ9wY/FHXCw7kSf/Hak/Z9/wCRJ1f/ALDMv/oqKvVKAPKD8IPFBz/xdPXRn03/APx2k/4VB4o/6Klrv/kT/wCO16xRQB5P/wAKg8T/APRUtd/8if8Ax2l/4VB4n/6Klrv/AJE/+O16vRQB5R/wqDxP/wBFS13/AMif/HaP+FQeJ/8AoqWu/wDkT/47Xq9FAHlH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdo/4VB4n/AOipa7/5E/8Ajter0UAeUf8ACoPE/wD0VLXf/In/AMdo/wCFQeJ/+ipa7/5E/wDjter0UAeUf8Kg8T/9FS13/wAif/HaP+FQeJ/+ipa7/wCRP/jter0UAeUf8Kg8T/8ARUtd/wDIn/x2j/hUHif/AKKlrv8A5E/+O16vRQB5R/wqDxP/ANFS13/yJ/8AHaP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7Xq9FAHlH/AAqDxP8A9FS13/yJ/wDHa4XWfh9rdt8aPD+jSeOdUnu7q0kkj1Fi/mQAJKdq/vM4O0jqPvGvpIV5T4k/5OZ8If8AYPm/9F3FADf+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7S/wDCofE+B/xdHXPrmTn/AMjV6uetJQB5N/wp/wATkYb4pa4R3GJP/jtO/wCFQeJ9oA+KWuADpgP/APHa9XooA8n/AOFQeKP+ip67/wCRP/jtH/CoPE//AEVLXf8AyJ/8dr1iigDyj/hUHif/AKKlrv8A5E/+O0f8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2vV6KAPKP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7R/wAKg8T/APRUtd/8if8Ax2vV6KAPKP8AhUHif/oqWu/+RP8A47R/wqDxP/0VLXf/ACJ/8dr1eigDyj/hUHif/oqWu/8AkT/47R/wqDxP/wBFS13/AMif/Ha9XooA8o/4VB4n/wCipa7/AORP/jtH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdr1eigDyj/hUHif8A6Klrv/kT/wCO0f8ACoPE/wD0VLXf/In/AMdr1eigDwH4jfDTX9F+Huqahe/EHV9TghRC9pPv2SZkUc5kPTOenatLwt8K/Ed/4P0a8g+JOtWkVxYQSpbx79sStGpCD96OBnHQdK7P40f8kf17/rnF/wCjkrY8CSxj4c+GwXUH+ybXqf8ApktAHE/8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2j/hUHif8A6Klrv/kT/wCO16p50X/PRP8AvoUedF/z0T/voUAeVj4Q+J8Ef8LR1w++ZOP/ACNSH4QeKc8fFPXAMdP3n/x6vVfOi/56J/30KPOi/wCeif8AfQoA8qX4QeJwSf8AhaOuZIwTh/8A47R/wqDxR/0VPXf/ACJ/8dr1Xzov+eif99Cjzov+eif99CgDyr/hUHif/oqWu/8AkT/47S/8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2vVPOi/wCeif8AfQo86L/non/fQoA8r/4VB4n/AOipa7/5E/8AjtH/AAqDxP8A9FS13/yJ/wDHa9U86L/non/fQo86L/non/fQoA8r/wCFQeJ/+ipa7/5E/wDjtH/CoPE//RUtd/8AIn/x2vVPOi/56J/30KPOi/56J/30KAPK/wDhUHif/oqWu/8AkT/47R/wqDxP/wBFS13/AMif/Ha9U86L/non/fQo86L/AJ6J/wB9CgDyv/hUHif/AKKlrv8A5E/+O0f8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2vVPOi/wCeif8AfQpyur/dYN9DQB5T/wAKg8T/APRUtd/8if8Ax2j/AIVB4n/6Klrv/kT/AOO16vRQB5R/wqDxP/0VLXf/ACJ/8do/4VB4n/6Klrv/AJE/+O16vRQB5R/wqDxP/wBFS13/AMif/HaP+FQeJ/8AoqWu/wDkT/47Xq9FAHlH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdpf8AhUPifaR/wtDXM/3syZH/AJGr1aigDyg/CDxQcbfilrg55/1nP/kamn4P+KDw3xS1wj0xJ/8AHa9ZooA8ob4Q+KGbP/C09dHsA4/9q0n/AAqDxR/0VLXf/In/AMdr1iigDyj/AIVB4n/6Klrv/kT/AOO0f8Kg8T/9FS13/wAif/Ha9XooA8o/4VB4n/6Klrv/AJE/+O0f8Kg8T/8ARUtd/wDIn/x2vV6KAPKP+FQeJ/8AoqWu/wDkT/47R/wqDxP/ANFS13/yJ/8AHa9XooA8o/4VB4n/AOipa7/5E/8AjtH/AAqDxP8A9FS13/yJ/wDHa9XooA8o/wCFQeJ/+ipa7/5E/wDjtH/CoPE//RUtd/8AIn/x2vV6KAPKP+FQeJ/+ipa7/wCRP/jtH/CoPE//AEVLXf8AyJ/8dr1eigDyj/hUHif/AKKlrv8A5E/+O0f8Kg8T/wDRUtd/8if/AB2vV6KAPKP+FQeJ/wDoqWu/+RP/AI7QPhD4nB/5Kjrh9v3n/wAdr1eigDylvhD4mLZHxQ1xR6Ayf/Hqa3wg8UnG34pa2v4SH/2tXrFFAHk5+EHint8U9c/KT/49R/wqDxPg/wDF0tcyepxJ/wDHa9YooA8n/wCFQeKP+ipa7/5E/wDjtL/wqDxP/wBFS13/AMif/Ha9XooA8o/4VB4n/wCipa7/AORP/jtH/CoPE/8A0VLXf/In/wAdr1eigDyj/hUHif8A6Klrv/kT/wCO0f8ACoPE/wD0VLXf/In/AMdr1eigDyj/AIVB4n/6Klrv/kT/AOO0f8Kg8T/9FS13/wAif/Ha9XooA8o/4VB4n/6Klrv/AJE/+O0f8Kg8T/8ARUtd/wDIn/x2vV6KAPKP+FQeJ/8AoqWu/wDkT/47R/wqDxP/ANFS13/yJ/8AHa9XooA8o/4VB4n/AOipa7/5E/8AjtOX4ReJgOfifrbe5Mv/AMer1WigDyg/CHxOWyPijrgHoPM/+O0v/CofE/8A0VHXPzk/+PV6tRQB5Q3wh8UH7vxR1xT/ANtD/wC1qaPg/wCKv4viprh+gk/+PV6zRQB5P/wqDxRn/kqWuH2Pmf8Ax6sK08J6n4W+P3g5NV8T3uvGe3vGRrrd+6AhcYG5265H5V7rXmfir/k4XwJ/16X3/opqAPlz4m/8lR8Rf9f8v/oVFHxN/wCSo+Iv+v8Al/8AQqKAPUfgL/yW3xD/ANt//Rtev/Bv/kmln/11m/8ARjV5B8Bf+S2+If8Atv8A+ja9f+Df/JNLP/rrN/6MagDu64HxN481Gx8V6dp2gWttPYpqVtYapdzhiEkmYYiiwRlwh3MTkDcg5JOO9YFlIDFSRgEdRXlXiH4eX2k6ToVlouv6/dQpr1tNIpgtZGiLSlnuGYW+4sCSxZyR65oA9WrI8Wf8ibrP/XjN/wCgGtSJGjhRHkaVlUAyOBuc+pwAMn2AFZfiz/kTdZ/68Zv/AEA0Acz8Cf8Akiuif71z/wClMtN/4SPxfd6L4k1iyvtEt7fSLq9hitpdLmkd1gLYzILhRkhey8elO+BP/JFdE/3rn/0plpdO02+TwB42t3s7hZ7m91VoIjEwaUOX2FRjLBsjGOvagDbg8aWNvoGiXWrtL9t1SzS4W2sbOa5dvkVnIjjV2CgsBk8DIGcmoNf8bQWXg+08U6RPbT6SLuIXkkyspWBpPKkIBKlXRiCQwyNrKRnpgaWlx4a1rw9q2p2GpNayeGIdPf7NYzXDW8yMrlXjjVnXIJ5xjKYOOKq6d4duvEEcGk6vplzDpOq6nqGs3UE8BUCFmKwxPnhXZpBNs+8Nhzg5oA7XxR4gn8O3mhyt9n/s+9v1sroyZDoZFIiZTnH3woIIPDZ4xVvV/Eul6HNHDqE03myKXEdvbSzsqDguwjViqAnlmwvvXnVtoGp+NtMt/DPiO2vIBoVjcW73c9u6LNd5MNvcRORhyI1aTK5wZBWhoWp6naeIo/EfiDR9TD6ro1vaOkFjLI0F1BLKJIyqqSiMZNyucIQCcjgkA6e88f8AhyxsZbya9mkt4bxbF5beynnXzmCkKNiHOdygEcEkDOeKLPxhZeIH1LTvDj3C6taW5fZqGmXMCROw/d7/ADETgnB2ggkZI9a8+tNA1XT/AIYL4cfRJYbvTvEVrIUtYXeOSJrmOfejY+ZUVyhI6eWc4ra1K21iDXfHh06zvEm1b+z7OyuUt2ZQXj8tpQcYxHuLE9Bt59KAOn0PxnYal8PLTxXfSx21s9sJbgrlxG4O10XGSxDgqAMknAGSaR/G2mXGmarNYSvFc6bbG6mh1K0uLVo48MfMKPGHK/K3Kqclcda4jVfDV5oK6ho+j6XdS6RZalp+vWkVtCWVo0mT7RAuBguDH5gTq2/gGrviFLnxRf6/qek6dqQtYfCt5YL9psJrd7meUhlRI5FV22hDzjGZMA5zQB29lqIsfCY1XVtR+3RLA13JdQ2jIDGcv8sS7mwFOAOWwBkk5Jmj8QaXLcWUEN4sj31q15b7FLK0K7cyFgMKvzrgkjOeKh0YpYeCbA6mPIjt9Oj+0CYY8sLGN24HpjBzmvI9BT+zvh747SdJ7e5fQZbrSUnfc0WltFK0EY4GCjF9w5IyoJ4FAHq2leNNB1q+jtNPvHaWZGktzLbSwpdIuNzQu6hZVGQcoWGCD0IrHXx1Yah4nsIrXWo4NPefyF22MzC5nIYeS8zII4SPvBM72Ow5Cna+RZSXHiG68CW1hpV9aHRyLu9mntHjhhQWzRiNJCAshYyDGwkYUk44rJ+xXWm/CHQYb22mtLgeK4nMcsZRwG1RmU4PPKkEHuCKAPQdZ8d+H9Au5rbUbm5MluEM/wBlsJ7lYN5+QO0SMEZuMBiCcjjkVDc/EPQLS+gs7hdXS5uULww/2FelpQFDHaBDzgMMgdM4OK5PUYr/AE/SfHPhyXRtQvb7XrmeTT5YLR5IJ0uIljUvMBsj8sqQwcghUBGQRW9f6XfR+PfA7GKa5jsrO9jubpUZkVjFEAWbtuIOM9eaANe48b6Ba6wdMnvXW4WVIZGFtKYYpHxsR5Qvlo5yMKzA8jjkVJdeMdBstcGkXV+EuwyI/wC6cxRO4yiSSgbI3YfdVmBbK4B3DPF5urHxV4kjl0C/upb++TyNMjs2awvl2RhbmW4aN1R12nIDKPkHyMxybNheWHhOfX9M8ZafOlpqGsPeQ3r2T3FpcJO67A7qrLGyttTEm3opGQeAD0WiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDyv8AaI/5JnF/2EI//QJK9Vryr9oj/kmcX/YQj/8AQJK9VoASiiigAooooA4/W/F+p2HjXQ9JtNL26ffXrWtxe3QK728l5MQrnJxsGXPHOBu5K9DrmrQ6Fol1qVwrSLAmViT70rk4RF/2mYhR7kVxXjbWY5PF3hjyNP1qddK1V5buSHRbuRET7PKm4MsRDjcyj5SetbBuo/FniuzigWX+zdIVLycTQvEzXLj9zGyOAwKKTIVIBBaI0ATSy+NJpLCztotLtH+yia+1KaFpofN6eTFCJVf33s2MYxkk7Z/Bmv3HiLQ5Li9jgFxbXU1pJLasTDO0bFTJHnnaSOmTg5GTjNU/EuoWZ1BtL8U+FpdS0WSJZoLqOxfUUaUEgo8KRsyEAghsFSM8gjBwNPk1mDw5c6VE17aPr2qSQ6Ml0zGexsSil5CGyU2hZWRW6Fo1OM7QAbMvinWrrSbm80PT47kXWorYaWTFIyhAdj3MxX/lmGWQjG3KqvzfOMEPiXVdF8Uy6R4onsLuI6XLqcd3Y2z2/lLE4WRXRpJOMOhDBh/EMcZrR1/VE8E+EY20nRLzUFtkS2tNP0+B5CABhQdqsVQActg4A4BOAeX8NWEOtW2sf2xPqVz4j1qxeC6vJtFu7S3tosMFgg86NQEUuTgks5yx9AAWV8V+JLPw5p3izVTpg0a8eCSexjtZFuLWCdgqMZjKVdk3oWHljI3YxgVq3F74t1PWtUt9CFhplnp5SKGbU7Cab7bIUDsy7ZI9sa7lXcN+SG6Y55qee9134eWHgyTS9St9YdbeyvGksJlt4VidfNlE5QRsu2NiuGOSyirPjHxDeanrk/hpbXXNM0hFAvtTtdIup3ugw5it2jjYKMcNIeRnCjPzAA0LHxfrXiTQfDk/h6witp9Yiea4urmF7i3s1Qc/cK7yzHCjcuRlu2K0vDOuald63rWia39llvNKaFvtVnG0ccySqWX5GZirDaQRuPG098DL13xOfDnhbS7bwhoOoP8AaU8i0zpN0YrGNBjdNGsZkAHGF2gt7DLC54Bg0610+7S0fVbq+mm+0ahf6nps9pJdTP8AxASRoNoC4CpwihR7kA6yiiigApe1JS9qAPKv2ff+RJ1f/sMy/wDoqKvVK8r/AGff+RJ1f/sMy/8AoqKvVKACiiigCjrmpSaRoN9qEFlPfy20DSR2lshaSdgOEUAE5JwOhrmW1vxToWq6AniSXSbq31i5+xvDY2skUlrMYmkBDNKwlQbGU/Kh5De1dVql+ul6Vc3zW9zdC3jaTyLSEyyyYH3UQclj0Fef+GNS/t/xPaa74ptdWh1IBk07Tjot4kGmq4wxaVoQrSkcM5IUcheOSAaV/rvi86ZrWt2cWm6fYaY83k2eo2c3nXccOd0nmeYojD7W2/I3GG5zgdDL4jtYPB48RXEckdsbNbrytuZMMoYIAOrEkAAdScVw3iHXG8U63c6NrFhrun+G7WXZcJFol5LJqpU527kiYLBkc4O5+nCnnpbiSPxL4o07TrdGGm6WkWo3SvEY8yn/AI9oirAEFcGUg4KlIsjmgB7T+NbhdNtYbfTLGZ7bz7+/mjaeGOQ/8sI4llV2Izy5YLgcAk4Wz4N1+58QaRcS3yQC4s7yWzkmtSTDO0ZwZI85IUnjGTggjJxmqvibULX7d/ZnifwvLqeiSxLJHcx2LaghlBOUeBI2ZSBghsEHnkEYPPafPrNnoF9YWhvLM65qbW+gxXRbz7K1Ma75SGyyBAsrojdMxqQuQoANq48U61caZf3eh6dHdrLqC6fpR8pyv3tklzMV/wCWStvIxjKxj5vnGCDxFq+jeLP7H8UXGn3cM2my38V1Y2z2/lCFlEiujSSZBDqQwI6MMd6v63qEXgbwYp0jRbzUVs4kt7TT9PgaRjgYUHaCVUY5bBwOxOAea8L2kOsnUpNbm1K48RavZNBcXMmi3drb2sWDiCAzRqAilieTuc8n0ABKvi7xHbeF7DxjqJ01dDujDPNYJautxb20xAVzMZSrModGYeWMgMBjg1sXN74r1LXdStdCFjplnYbI0uNSsJZvtkjLuJTbJGAi5C7vmyd3THPLSyXusfDKz8DTaXqUOtPDBpt0z2Ewto1jKrLMJygiK7EZlwxJJVcZOKveMvEV9f61N4Zht9b0zSwgF9qtrpF1O86sOYrdo42AOOGkPTPygnkAF2x8X634i8P+Hp9B0+K3utXEjXFzPE89tZrFw5O0ru3NwgLLkHPYitLw1rmp3XiDWtB1z7JNd6WIJBdWUTRRyxzKxUFGdyrAo2RuOQVPfAzNZ8Tf8Iz4Q0uDwd4fv5fPX7PZodKu/KskT5d80ax+aqjsu3c/bAywteAINPtbG7W3l1W81KeQXGo6jqemT2b3crDGQJI0G0BQoROFUAd8kA66iiigBRXlPiT/AJOZ8If9g+b/ANF3FerCvKfEn/JzPhD/ALB83/ou4oA9WPWkpT1pKACiiigAooooAKw9am8SyapbWXh6GztrcxtLcalfIZkTHCxLCsiMWOc7iQoA7k8blcv4n1C2W8Gm+JfDEuqaHPEHW4jsmv180H7jwIjMvGCHwR1HBxkAseDtfutf028N+lv9osL6WykmtSfJuDHjMiZyQOcEZOGVhk4zVa5vfFepa7qVroQsdMs7DZGlxqVhLN9skZdxKbZIwEXIXd82Tu6Y5oeFryTQNK1e/wBVW+tNDl1FV0q3uIZZJoYWCRgeXguiGTJVCBtUgEKOBT8ZeIr6/wBam8Mw2+t6ZpYQC+1W10i6nedWHMVu0cbAHHDSHpn5QTyADf8ACnjS08R6Tpcs+21v760e5+z5LKVjcRyMr4wVDEe+GBxV/T/FOjarZaXd6ffLPBq7Mtk6o370qrM3GMqAEbk4GcDqQDxfjLTpW8H6JeeBdMula0Emn29sbSWJ4oJ42gyY3UOoR/KckgcIT3zUvhLw7eaX8RL6y+xyw6HoySyaY5QiNzdlHcKcYJRo5Rx0Eg9aAPRaKKKACiiigAooooA4D45z/Zvgzrc5jWURm2cxv918XMRwfY9K86Xw9oyxhF0qz2jkDyF/PpXoHx9/5Id4h/3bf/0ojrkK+ezmcoODi7b/AKHoYNJ810Zh8N6IWJOk2ZJ6/uF/wpf+Ec0T/oEWP/gOv+FaVFeB7er/ADP7z0OSPYzf+Ec0T/oEWP8A4Dr/AIUf8I5on/QIsf8AwHX/AArSoo9tV/mf3hyR7Gb/AMI5on/QIsf/AAHX/Cj/AIRzRP8AoEWP/gOv+FaVFHtqv8z+8OSPYzf+Ec0T/oEWP/gOv+FH/COaJ/0CLH/wHX/CtKij21X+Z/eHJHsZv/COaJ/0CLH/AMB1/wAKP+Ec0T/oEWP/AIDr/hWlRR7ar/M/vDkj2M3/AIRzRP8AoEWP/gOv+FH/AAjmif8AQIsf/Adf8K0qKPbVf5n94ckexm/8I5on/QIsf/Adf8KP+Ec0T/oEWP8A4Dr/AIVpUUe2q/zP7w5I9jN/4RzRP+gRY/8AgOv+Fdr8IbS3sdY8RwWcEcEWy0by41Crk+bk4H0rnK6n4V/8jB4j/wCudp/7Vr1cpqTliLSbejOTFxiqeiPSqKKK+rPKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvM/FX/JwvgT/r0vv/RTV6ZXmfir/k4XwJ/16X3/AKKagD5c+Jv/ACVHxF/1/wAv/oVFHxN/5Kj4i/6/5f8A0KigD1H4C/8AJbfEP/bf/wBG16/8G/8Akmln/wBdZv8A0Y1eQfAX/ktviH/tv/6Nr0j4U+LPDum/Du1g1DXdNtpkll3RS3aK4zIf4Sc0AepUVz48e+ET08TaT+N7GP60o8d+Ej/zM2kf+B0f+NAG/WR4s/5E3Wf+vGb/ANANRDxr4WZcr4k0kj1F7H/jWT4o8aeF5vCerQxeI9JeV7OVVRb2MsTsPAGetAFT4E/8kV0T/euf/SmWvQa8o+C3ivw9p3wh0a01DXdNtbhGuN8M13GjLm4kIyCcjIIP413P/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qgDeorB/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVR/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+KoA3qKwf+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqAN6isH/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qgDeorB/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVH/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qgDS1bSrPXNKn03VIjNaXChZYg7JvXOcEqQcHHI6EZByCRVTV/Cuja7IJNUs/Nf7JNZErK8eYJlCyRnaRkEAdehGRg81B/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVQBtW8EdraxW8C7IoUCIuScKBgDn2qtqmj2OtW8UGpwefHDcR3Ma72XEkbB0bgjowBx0Pes7/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVH/AAnXhL/oZ9H/APA+L/4qgDeorB/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUf8J14S/6GfR//A+L/wCKoA3qp6ppVlrVj9j1OHz7cyJIY97KGKMGXOCMjKjg8HoQRWY3jzwimM+J9I59L6M/yNKvjrwm7YXxNpBPp9uj/wAaAN6isI+OPCgbB8TaOCO326L/AOKoPjrwmOvifR//AAPi/wDiqAN2isH/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUf8J14S/wChn0f/AMD4v/iqAN6isH/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVH/AAnXhL/oZ9H/APA+L/4qgDeorB/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUf8J14S/6GfR//A+L/wCKoA3qKwf+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUf8J14S/6GfR//AAPi/wDiqAN6isH/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUf8J14S/wChn0f/AMD4v/iqAN6isH/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVH/AAnXhL/oZ9H/APA+L/4qgDeorB/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUf8J14S/6GfR//A+L/wCKoA3qKwf+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUf8J14S/6GfR//AAPi/wDiqAN6isH/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUf8J14SAJ/4SfR+Bn/j/i/+KoA4n9oj/kmcX/YQj/8AQJK9VrxT47+KvD+r/DuK30vW9PvJhfRt5cFyjtjY/OAfcV6b/wAJ14TIz/wk+j4/6/4v/iqAN2isH/hOvCX/AEM+j/8AgfF/8VR/wnXhL/oZ9H/8D4v/AIqgDeorB/4Trwl/0M+j/wDgfF/8VR/wnXhL/oZ9H/8AA+L/AOKoA3qq2Gm2mmrcCyiKfaZ3uJiXZi8jnJJJJPoAOgAAGAAKy/8AhOvCX/Qz6P8A+B8X/wAVR/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+KoA3qqnTbRtYXVGizeJAbdZSxO2MsGYAZwMlVJIGTtXPQVl/wDCdeEv+hn0f/wPi/8AiqP+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUAb1FYP/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qj/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUAb1FYP/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qj/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVAG9RWD/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+Ko/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUAb1FYP8AwnXhL/oZ9H/8D4v/AIqj/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVAG9S9qwP+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqAOJ/Z9/wCRJ1f/ALDMv/oqKvVK8W+BfijQNL8H6rFqWt6daSPq8rqk92iFlMcQBAJ6cHn2r0v/AITvwluCjxPpBJ6Yvoz/AFoA3qKwv+E58JjOfE2j8df9Pi4/8epP+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVAG9RWD/AMJ14S/6GfR//A+L/wCKo/4Trwl/0M+j/wDgfF/8VQBvVVstNtNOa6azi2NeTm4nYsWMkhAGSST2VQB0AUAYArL/AOE68Jf9DPo//gfF/wDFUf8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqAN6qrabaPq8epvFuvIoWgjkLE7EYhmAGcDJVcnGTtHpWX/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+Ko/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUAb1FYP8AwnXhL/oZ9H/8D4v/AIqj/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVAG9RWD/wnXhL/oZ9H/8AA+L/AOKo/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVAG9RWD/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVQBvUVg/8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqP+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVAG+K8p8Sf8AJzPhD/sHzf8Aou4rt/8AhOvCX/Qz6P8A+B8X/wAVXmniDxRoEv7RHhW/i1vTns4bGVZbhbtDGhKT4BbOAeR+YoA9qPWkrB/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUf8J14S/6GfR//A+L/wCKoA3qKwT478JAZPifR/wvoz/7NS/8Jz4T2g/8JNpGD0zfR8/+PUAbtFYP/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qj/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVAG9RWD/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+Ko/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUAbcsEVwqieJJQjh1DqDtYHIIz3B5zT6wf+E68Jf9DPo//gfF/wDFUf8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqAN6isH/hOvCX/AEM+j/8AgfF/8VR/wnXhL/oZ9H/8D4v/AIqgDeorB/4Trwl/0M+j/wDgfF/8VR/wnXhL/oZ9H/8AA+L/AOKoA3qKwf8AhOvCX/Qz6P8A+B8X/wAVR/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+KoA3qKwf+E68Jf9DPo//gfF/wDFUf8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqAMT40ZHwi1lwEYxm3k2yLuVttxG2CO4OMVheH/Amq634a0zVW1yzhN9aRXJjGmsdm9A2M+dzjNTfFzxd4b1D4U61a2Gv6Zc3EkcYSKG8jdm/eoeADk8CtfwV408L23gDw/BceI9Jimi0y2SSN72MMjCJQQQTwQawq4elWadSN7FxqTh8LKX/CsdU/6GG0/wDBY3/x+j/hWOqf9DDaf+Cxv/j9dR/wnXhL/oZ9H/8AA+L/AOKo/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVY/UML/Ii/b1f5jl/+FY6p/wBDDaf+Cxv/AI/R/wAKx1T/AKGG0/8ABY3/AMfrqP8AhOvCX/Qz6P8A+B8X/wAVR/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko+oYX+RB7er/Mcv/wrHVP+hhtP/BY3/wAfo/4Vjqn/AEMNp/4LG/8Aj9dQPHXhNmIHibSDgZP+nR/40f8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqPqGF/kQe3q/zHL/8ACsdU/wChhtP/AAWN/wDH6P8AhWOqf9DDaf8Agsb/AOP11H/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqP+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUfUML/ACIPb1f5jl/+FY6p/wBDDaf+Cxv/AI/R/wAKx1T/AKGG0/8ABY3/AMfrqP8AhOvCX/Qz6P8A+B8X/wAVR/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko+oYX+RB7er/Mcv/wrHVP+hhtP/BY3/wAfo/4Vjqn/AEMNp/4LG/8Aj9dR/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+Ko/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUfUML/Ig9vV/mOX/4Vjqn/Qw2n/gsb/4/R/wrHVP+hhtP/BY3/wAfrqP+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUf8J14S/6GfR//AAPi/wDiqPqGF/kQe3q/zHNRfDK/EoM+vWzx91TTmUn8TMf5VteD/B0vhe81G5uNRS9e+WFSEtjEE8vf6u2c7/0q3/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVWlPC0aUuaEbMmVWc1aTN6isH/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUf8J14S/wChn0f/AMD4v/iq6TM3qKwf+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqAN6isH/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qgDeorB/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVH/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qgDeorB/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVQfHfhIDP/AAk+j/hfRf8AxVAG9RWEfHHhRThvE2jg+hvov/iqT/hOvCX/AEM+j/8AgfF/8VQBvUVg/wDCdeEv+hn0f/wPi/8AiqP+E68Jf9DPo/8A4Hxf/FUAb1FYP/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qj/AITrwl/0M+j/APgfF/8AFUAb1FYP/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qj/hOvCX/Qz6P/4Hxf8AxVAG9RWD/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+Ko/4Trwl/wBDPo//AIHxf/FUAb1FYP8AwnXhL/oZ9H/8D4v/AIqj/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVAG9RWD/wnXhL/oZ9H/8AA+L/AOKo/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVAG9RWD/wnXhL/AKGfR/8AwPi/+Ko/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVQBvUVg/8ACdeEv+hn0f8A8D4v/iqP+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVAG9RWD/AMJ14S/6GfR//A+L/wCKo/4Trwl/0M+j/wDgfF/8VQBvUVg/8J14S/6GfR//AAPi/wDiqP8AhOvCZz/xU+j8dT9uj/8AiqAN6isH/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qgDeorB/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVH/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qgDeorB/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVR/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+KoA3qKwf+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqAN6isH/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qgDeorB/wCE68Jf9DPo/wD4Hxf/ABVH/CdeEv8AoZ9H/wDA+L/4qgDeorB/4Trwl/0M+j/+B8X/AMVR/wAJ14S/6GfR/wDwPi/+KoA3qKwf+E68Jf8AQz6P/wCB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wPi/8AiqAN6isH/hOvCX/Qz6P/AOB8X/xVH/CdeEv+hn0f/wAD4v8A4qgDerzPxV/ycL4E/wCvS+/9FNXXf8J14S/6GfR//A+L/wCKrg9Y1vStZ/aC8ENpGpWd+sdrehzbTrJtJibAO0nFAHzV8Tf+So+Iv+v+X/0Kij4m/wDJUfEX/X/L/wChUUAeo/AX/ktviH/tv/6Nr1D4R6DpF38O7Sa70uznlaWXdJLArMf3h7kV5f8AAX/ktviH/tv/AOja9f8Ag3/yTSz/AOus3/oxqAOn/wCEY0H/AKAun/8AgKn+FH/CMaD/ANAXT/8AwFT/AArUooAy/wDhGNB/6Aun/wDgKn+FZXinw3okfhDV3j0ewR1spSrLbICDsPPSuprI8Wf8ibrP/XjN/wCgGgDyH4UfCnR/EXwx0rVLvUdVhmnM4ZLedFQbZ5FGAUJ6L69a62T4FeHJl2y6nrTjOcNPGf8A2nVv4E/8kV0T/euf/SmWvQaAPM4vgT4cgz5Gp61Hu67J4xn8o6cfgZ4ePXVdbP8A28R//G69KooA81HwM8PLnbqutjPXFxHz/wCQ6P8AhR3h/wD6C+uf+BMf/wAbr0qigDzb/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43R/wo7QP+gvrn/gTH/8br0migDzb/hR+gf9BfXP/AmP/wCN0f8ACj9A/wCgvrn/AIEx/wDxuvSaKAPNv+FH6B/0F9c/8CY//jdH/Cj9A/6C+uf+BMf/AMbr0migDzb/AIUfoH/QX1z/AMCY/wD43R/wo/QP+gvrn/gTH/8AG69JooA82/4UfoH/AEF9c/8AAmP/AON0f8KP0D/oL65/4Ex//G69JooA82/4UfoH/QX1z/wJj/8AjdH/AAo7QP8AoL65/wCBMf8A8br0migDzb/hR2gf9BfXP/AmP/43TW+BXhx2Vn1TWmZDlSbiMlT7fu69LooA81b4G+Hn+/q2tt9biM/+06P+FHeH/wDoL65/4Ex//G69KooA82/4Ud4f/wCgvrn/AIEx/wDxuj/hR2gf9BfXP/AmP/43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/AMbo/wCFHaB/0F9c/wDAmP8A+N16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/8AG6P+FHaB/wBBfXP/AAJj/wDjdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex//G6P+FHaB/0F9c/8CY//AI3XpNFAHm3/AAo7QP8AoL65/wCBMf8A8bo/4UdoH/QX1z/wJj/+N16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/wDG6P8AhR2gf9BfXP8AwJj/APjdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex//ABuj/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43XpNFAHnC/BLQVzjVtaORj5p4j/ADj4pv8Awo7QMknWNc/8CI//AI3XpNFAHzx8Y/hjpXhfwPHf2OoanPIbxI9tzMjLgq5zgIOeK71vgb4eZSratrZBGCDcR8/+Q6q/tEf8kzi/7CEf/oEleq0Aeaf8KM8O4Uf2rrWFACj7RHxjp/yzo/4Ud4f/AOgvrn/gTH/8br0qigDzb/hR2gf9BfXP/AmP/wCN0f8ACjtA/wCgvrn/AIEx/wDxuvSaKAPNv+FHaB/0F9c/8CY//jdH/CjtA/6C+uf+BMf/AMbr0migDzb/AIUdoH/QX1z/AMCY/wD43R/wo7QP+gvrn/gTH/8AG69JooA82/4UdoH/AEF9c/8AAmP/AON0f8KO0D/oL65/4Ex//G69JooA82/4UdoH/QX1z/wJj/8AjdH/AAo7QP8AoL65/wCBMf8A8br0migDzb/hR2gf9BfXP/AmP/43R/wo7QP+gvrn/gTH/wDG69JooA82/wCFHaB/0F9c/wDAmP8A+N0f8KO0D/oL65/4Ex//ABuvSaKAPNv+FHaB/wBBfXP/AAJj/wDjdH/Cj9A/6C+uf+BMf/xuvSaXtQB87/CH4ZaV4o8L6jd3uo6nA8OpyQqttKiqQI4zk5Q8/NXff8KO0D/oL65/4Ex//G6qfs+/8iTq/wD2GZf/AEVFXqlAHmj/AAL8OyIVk1TWnU9Q1xGQf/IdOPwO8PkknV9cyep+0x//ABuvSaKAPNv+FHeH/wDoL65/4Ex//G6P+FHaB/0F9c/8CY//AI3XpNFAHm3/AAo7QP8AoL65/wCBMf8A8bo/4UdoH/QX1z/wJj/+N16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/wDG6P8AhR2gf9BfXP8AwJj/APjdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex//ABuj/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/xuj/hR2gf9BfXP/AmP/wCN16TRQB5t/wAKO0D/AKC+uf8AgTH/APG6P+FHaB/0F9c/8CY//jdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex/8Axuj/AIUdoH/QX1z/AMCY/wD43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/wAbrgdb+GOlWnxw8OaDHqGptbXlnJI8rTIZFISY4U7MAfIO3c19ECvKfEn/ACcz4Q/7B83/AKLuKALn/CjtAH/MX1z/AMCY/wD43Tj8EtBKqv8Aa2tYUED9/Fnn38vmvSD1pKAPNR8DtAH/ADGNcP8A28x//G6G+Bvh5lKtqutkEYINxHz/AOQ69KooA81HwM8PKAF1XWwAAABcRjj/AL90v/CjtA/6C+uf+BMf/wAbr0migDzb/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43R/wo7QP+gvrn/gTH/8br0migDzb/hR2gf9BfXP/AmP/wCN0f8ACjtA/wCgvrn/AIEx/wDxuvSaKAPNv+FHaB/0F9c/8CY//jdH/CjtA/6C+uf+BMf/AMbr0migDzb/AIUdoH/QX1z/AMCY/wD43R/wo7QP+gvrn/gTH/8AG69JooA82/4UdoH/AEF9c/8AAmP/AON0f8KO0D/oL65/4Ex//G69JooA82/4UdoH/QX1z/wJj/8AjdH/AAo7QP8AoL65/wCBMf8A8br0migDwz4mfCbRtA+HOrana6lq0s1uiFUnnRkOZFHICD19a0/Cfwb0PUvBeiX02qayklzp8EzrHcRhQWjUkAbOnNdP8aP+SP69/wBc4v8A0clbfgP/AJJz4b/7BNr/AOiVoA5T/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43R/wo/QP+gvrn/gTH/8br0migDzgfBHQQrKNW1rDYzmeInj38vimN8DtBZs/wBsa4OOguIv/jdelUUAebf8KO0D/oL65/4Ex/8Axuk/4UZ4eySNV1vJOSftEfXp/wA8/avSqKAPNv8AhR3h/wD6C+uf+BMf/wAbo/4UdoH/AEF9c/8AAmP/AON16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/8bo/4UdoH/QX1z/wJj/8Ajdek0UAebf8ACjtA/wCgvrn/AIEx/wDxuj/hR2gf9BfXP/AmP/43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/AMbo/wCFHaB/0F9c/wDAmP8A+N16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/8AG6P+FHaB/wBBfXP/AAJj/wDjddtqXiXQ9GukttW1exsp5F3pHcXCozL6gE8jiqB+IPg4dfFOjj/t+j/xoA5j/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43R/wo7QP+gvrn/gTH/8brp/+FheDf8AoatG/wDA6P8Axo/4WF4N/wChq0b/AMDo/wDGgDmP+FHaB/0F9c/8CY//AI3R/wAKO0D/AKC+uf8AgTH/APG66f8A4WF4N/6GrRv/AAOj/wAaP+FheDf+hq0b/wADo/8AGgDmP+FHaB/0F9c/8CY//jdH/CjtA/6C+uf+BMf/AMbrp/8AhYXg3/oatG/8Do/8aP8AhYXg3/oatG/8Do/8aAOY/wCFH6B/0F9c/wDAmP8A+N07/hSWg+SY/wC1ta2k5J8+LP5+XkV0v/CwvBv/AENWjf8AgdH/AI0f8LC8G/8AQ1aN/wCB0f8AjQBzLfBDQWAH9r62MHtPEM/+Q6b/AMKO0DP/ACGNc+n2mP8A+N11H/CwvBv/AENWjf8AgdH/AI1JbeOvCl5dRW1p4l0maeZxHHFHeRszsTgAAHkk9qAOSb4F+HWZWbVNaLLnBNxHkZ6/8s6d/wAKO8P/APQX1z/wJj/+N16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/wDG6P8AhR2gf9BfXP8AwJj/APjdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex//ABuj/hR2gf8AQX1z/wACY/8A43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/xuj/hR2gf9BfXP/AmP/wCN16TRQB5t/wAKO0D/AKC+uf8AgTH/APG6P+FHaB/0F9c/8CY//jdek0UAebf8KO0D/oL65/4Ex/8Axuj/AIUdoH/QX1z/AMCY/wD43XpNFAHm3/CjtA/6C+uf+BMf/wAbo/4UdoH/AEF9c/8AAmP/AON16TRQB5t/wo7QP+gvrn/gTH/8bo/4UdoH/QX1z/wJj/8Ajdek0UAebf8ACj9APXV9c/8AAmP/AON0q/BDQFYEavrfBzzcRkfl5dekUUAecv8ABPQZJA7atrQIGPlmiUfkI8Ux/gfoL4/4nGuLj+7PEP8A2nXpNFAHmp+Bugf9BjXR/wBvMf8A8boPwM8PMpVtW1tgRgg3EfP/AJDr0qigDzb/AIUd4fzn+19c/wDAmP8A+N0f8KO0D/oL65/4Ex//ABuvSaKAPNv+FHaB/wBBfXP/AAJj/wDjdH/CjtA/6C+uf+BMf/xuvSaKAPNv+FHaB/0F9c/8CY//AI3R/wAKO0D/AKC+uf8AgTH/APG69JooA82/4UdoH/QX1z/wJj/+N0f8KO0D/oL65/4Ex/8AxuvSaKAPNv8AhR2gf9BfXP8AwJj/APjdH/CjtA/6C+uf+BMf/wAbr0migDzf/hSGg/8AQY1z/wACY/8A43Sf8KO8P/8AQX1z/wACY/8A43XpNFAHm3/Cj9A/6C+uf+BMf/xupI/gtoUS7V1XWCM5+aWFv5xV6LRQB5u/wQ0CSQu2ra2Cf7txGB+QjxSj4JaCP+YtrX/f+L/43Xo9FAHm8nwQ0GTrq+tqf9meIf8AtOmD4GaCOuta6frcRf8AxuvS6KAPNh8D9BVgRrGucHPNxER+RjrmR4KsfCH7QXg1bC7vLn7Rb3rsbp0O0iFxxtVcD5jXt9eZ+Kv+ThfAn/Xpff8AopqAPlz4m/8AJUfEX/X/AC/+hUUfE3/kqPiL/r/l/wDQqKAPUfgL/wAlt8Q/9t//AEbXr/wb/wCSaWf/AF1m/wDRjV5B8Bf+S2+If+2//o2vX/g3/wAk0s/+us3/AKMagDu68j0fUtPOlPrWuxeLJLZb64+06rHq1wlpBi5cKDELhSUUbQWSMoB1PDY9crh9V0LxhrHh+68M39zpk1ldo1vNrBkZbloWHP8Ao6xhBJg7dwkC/wAW3+CgDtwQwBByDyCO9ZPiz/kTdZ/68Zv/AEA1pwQpb28cEQwkaBFBPYDArM8Wf8ibrP8A14zf+gGgDmfgT/yRXRP965/9KZay4tN/tHwn4z1i61PW/ttnfamtu0WtXcSRCJn2ARpKEAGBxitT4E/8kV0T/euf/SmWtSz8KX1v4S8T6W8tuZ9Xur+aBgzbVE5YpuOMgjcM4B9s0AVdL8aLptl4cs9UVnS48PNqdzfySksghSLdkYJYneTnPbvmmxeNvEMl9oay+GrC1tNcLfZJbjVmEi4TzFSRFgIWRkDMFDEfIw3ZxmKf4e3N+dHt7+eD7Jb+G7jRrzy3beWlSJdyfL0wjcnB6cVPpvhnxDc33h5fEb6atp4eJeF7OR2kvZRE0KOysiiIBXZioZ8sRzgcgBp/jjV31XXodb0bTbCy8PANqN1DqkkxVTAJgUQ267hggHJXHOM45nsPGeqm70Q65oUGn2OuHy7SaK/M0kchjMiJKnlKFLKrDKs4DDHfNPTwbLPf+NhqEsX2PxKEjj8skuifZVhbcCAM5BIwTxiqll4c8S303hy28RLpcFloLrP5tlcySyXcqRGNMo0aiJfnZj8z8gD1NAGb/wALL8RfYftX/CL6Xs/tz+w8f21Jnz/O8nd/x6/c3c5647dq2r7xlqpudZPh/QrfUrTQz5d5JJfmGR5hGJHjiQRMHIVk5ZkyWx2zWd/wgWqf2R9l8+03/wDCXf25ne2PI+1edt+79/bxjpnv3qzceHfEunXniOHw4mlSWevSm5868uZI5LSVolic+WsbCUfIrAbk5JHvQBUv/FWnya7NqsdvcahHY+G/7fsS12UiAYONqxhcbmUH523EBiAACQdXTPGt3c61pFrqejpY2utWslxYzreeY/yKrlZU2AJlWyMM3TnFZlz8OrqMXdvptxb/AGU+ERoFt5zMG8xd4VmwD8uGHIJPXik1HT2s/GHw60662u0NpeQSbCdrEWyqcHg44oAlHxA1e4t9K1Kx8P2X9i6veLbWt5dao0UmHJEbvGsDbQ5ACgMT86525OC/+JF5aWutahFoKSaZoN+1pfzvfbH2gpl4k2EOQr7iGZR0AYnOItM8E69DpmheHL+bT20TQ7qKeK7jkc3NysLboEaPYFQghdzB2zt4A3cZvjbQbrQvhH8RHu5IXGpXM99D5TE7UZY1AbIGGyh6ZHTmgD1SiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDyv9oj/kmcX/AGEI/wD0CSvVa8q/aI/5JnF/2EI//QJK9VoASiiigArA13Q9Q1zW7CN7+a10SGKR7mKzu5Lee4mO0RgvHhggG8nDjJ25BArfrkfHWleKdbS0sPD72SaW5Y6ksl9JazzrjiNJFik2Kf4iBuI4BXrQBjaINb1TSPFWl+GNXma0h1RbXTtRvZ2lkij2xm5CSMGaTYxlCFs4bjOF4twwDQvifpOkaHqOpXMc9lPNqdteahNdrHGNoikzK7FGL5UYwGG7jgY0UtfFNn4Mn0/QdJ8P6PfQxrFp8SXss1tGvct+4QggdAAcnqaytEg1LwFpV7f63pWneUytcajqSatJdXl3KBhRtNsgYk4VVBAGQFHYgG9d3M+q+NrbTbSeWK00pBd37ROV8yRwVhhJHUY3yMM/wx5BDVx/iKG50FPMPiDWZ/E73UbpdyvPbaYA8gURlXb7MFCcbctITyMsa7fwxpFzp2hMdQYLql/I13fSRkHEzgfKDjBCKFjUkfdjXNc/qegeM9c8L3HhfWJ9IntbpDbz6ysrrO8RPLfZhHsEhXjiTaD82P4aAN3xdfXMOmw6ZpcrRalq0v2S2kXrCCCZJvbYgZhngsFH8VUrvwzNd6xPca3q15DodlZxx2UNrqtxbMCATLNPIjKzHhANzMAFY8FjTvDiLrOvXev532lsrabpZJzmNGHnSg/7cihc9CsKEdazfGXh7xR4i1+CL7NpV74ZtwJG06bUZbY3k3bz9sEm6NTyIwQCRltwwoAMTRtX1bWfDvg/Sbi/vfI1i9us33mNFcz2MAkaEl1IYNIoiywwSCT1NbKLqmh+K9U8N6BdzT/bdHa/086pdy3AtrhW8ogyOXfYd0bbeQCGx1rS1XRdZ1S10fU0tdOstc0e7M0ECXbyW8kbK0bxmTylZQyMTkIcMq9RSWukeIH1bUfEV7BpkWsGxFlp9pHdSS28aglyzyGNWyzlcgJwI1xkk4AMW+0+XwtrfhO30/WtVvNZvrwR3kVzqE08dzAEJnkMTsUjCnaQUVcEqBwcVL4l0iWy0PxH4h8Va/f2bxGV7FtO1OeGO1iAxCPLUqryFuSGVsswXkAU/wAJ6B4q0jVH1DW9N0e+1O9Krfar/a8rSCPOdkUZtgFQdRHuGT1Ynmmaj4e8Xal40/tXU9P0TVLGwn8zSLOXVZoY4COBO6C2cPNjoSSEz8oz8xAOx8PS6hP4Y0ubW0EepSWcTXaBdu2YoC4x2+bPFaFRWrXD2kTXsUcVwUBljikMiK2OQGKqWGe5Az6CpaACl7UlL2oA8q/Z9/5EnV/+wzL/AOioq9Uryv8AZ9/5EnV/+wzL/wCioq9UoAKKKKACuF8d3OfFnh7TnXWLiO5gvJPsmkXclvJO6eTty6SRgAB2OXcL26kCu6rH1mLxAl9bXfh+W0njRGjn069cxJLnBWRZlR2VlwRjawIPYjNAFTwZdabLaXtrYLqlvc2txsvLPVryS4uLdyoIyzySfKVwwKMVOTjnNUbPxFFBYav4y1S6mGluwh0+BGLCSJGKqyIDhnlkJ29ypjFZdzpWpW95fRXlzDHr/jCZIZI7J2KWNlCmHZWYBmYKxG/C/PKg2gDntrrQtJvtJj0u/wBMs7vT41VUtbiBZI1CjC/KwI47UAcL4RfxDH8VLxfEd/O0t9osd++nCctb2TNMyCONemVVAC2Ms249DgdPd3M+q+NrbTbSeWK00pBd37ROV8yRwVhhJHUY3yMM/wAMeQQ1c9deDPD/AIP8XXXjJNG0i00yy0oJHDa2aLKLgSMdyKq43MrKgIO4k4rqfCulXGmaNv1LadTvpWvL9lOR5z4yoPdUULGp/uotAHEeKdN1Tw/4Iutc1HXNQbxZLcr9ijtNRmNu87ygQ20dvlY3UjahymSNzE55G35Enirx7rFhqV3fQWOjW9tHFDYX01rvmlUu7s0TqzYAQAE4Hzcc1n2mgeND4rk8Q65peg6rfR7o9PVtYmjhsIj1Ecf2Vv3jD70hJY9BtX5a3LrR9b03xZc654dt9Puv7Stoor61vLt7cLJFnZIjrE+cqxUggfdU+ooAx9Hj17xDoK6N/akscela3LY6heido7m5tYslArqMh2BiDPuVsByDk0umHULTxj4l0Xwrf3F5b22mRuv9p3ktylrftv2p5rl3wUCMy84yCANxqe48N+K9P8GtZeGrqwTWNRvZLvU7qWZ49nmMWcQt5b4IGEVmXgKDjPFXvDel63oGhT6fZ6Fo1gI4ne3KarNcGe4P8UzNbo3J5Z8sfagDE1DT5/C2p+E4rPW9UvNcv75IrqO41CaeO7hCk3L+SzbEVR8wKKu07R0OD6PXAeFdA8V6TrD6prmmaNf6relY73VP7XlLpDuz5cMRtgEQckJuGTyzE8139ABRRRQAorynxJ/ycz4Q/wCwfN/6LuK9WFeU+JP+TmfCH/YPm/8ARdxQB6setJSnrSUAFFFFABRRRQAVz2s6Bf654htvtN/cW2hwW7M0Fjey2001wWwCzx7W2KucANyW5HyiuhrjPHmieKPETW+naV9hOgyLnUYX1CW0nuuf9V5iRPtjI+9twzAkZAzkAf8ADi9nvdO1jbeT3+l2+rTwaZdXEhleWBdoP7wkmRVk8xFYkkhRyetLq2gvc32s6t4q1q7s9KgjH2NLDVJ7RbaJUzJJIYym5y24/NuACrjqauQ3Ot6R4dRE8OabFNFLFb21hp967RLESq53eQuwKCTjbjC9RWJ4m8PeKdd8UB7qy0fUvD1qUe106fUpbcSyDnfOot3D4P3VztGMkE4wAO8J+ML2HQfDsfieKQSX+lz3ZvZcKx8oqQHTHDNEwfOeqtwKveHfHg8QWWgSJpr21zqz3Kz2zy5a0EG5XJ4+Y7wi44+/nPGDF4y8Lav4x8L2UDG00zVIrjMhiuHlRYXV4ZlWTYrEmKRsfKPmx6ZqbRfB0+l/ETWtdeaE2N1GosrdM7oXcJ9ozxgBjDEwwTzu6UAdbRRRQAUUUUAFFFFAHDfGj/kj+vf9c4v/AEclbfgP/knPhv8A7BNr/wCiVrE+NH/JH9e/65xf+jkrb8B/8k58N/8AYJtf/RK0Ab1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHjnxCvJo/jBb2qPiGXQ/McDuyz4Xn6O351R8x/wC+351a+IkMjfGa1mCMYk0Ioz44BM4IH47T+RqnXx2a/wC9O3kexhf4SHeY/wDfb86PMf8Avt+dNory7s6h3mP/AH2/OjzH/vt+dNoouwHeY/8Afb86PMf++3502ii7Ad5j/wB9vzo8x/77fnTaKLsB3mP/AH2/OprF2Os6YCxI/tC27/8ATZKr1PYf8hrTP+whbf8Ao5K6cK39Yp+q/Mzq/wAOXoz2yiiivvDwQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK8z8Vf8nC+BP8Ar0vv/RTV6ZXmfir/AJOF8Cf9el9/6KagD5c+Jv8AyVHxF/1/y/8AoVFHxN/5Kj4i/wCv+X/0KigD1H4C/wDJbfEP/bf/ANG16/8ABv8A5JpZf9dZv/RjV5B8Bf8AktviH/tv/wCja7n4Y/ELw5ongK3s9Qu7hLiOWXdGllO/Vz3CEfrQB7DRXFj4s+Ej1vLsfXTrj/4ilHxY8In/AJfbof8AcOuP/iKAOzrI8Wf8ibrP/XjN/wCgGsYfFPwiRkahcfjYXA/9krL8SfE/wpc+F9Vt4b65MklpKig6fcAElSByUxQBP8Cf+SK6J/vXP/pTLXoNeIfCP4p+DvD3wt0nS9X1gW95AZ/Mj+zytt3TyMOQpHRga7E/G/4er97xAB/26T//ABFAHfUVwI+N/wAPW+74gB+lpP8A/EUv/C7/AIe/9DAP/ASf/wCIoA72iuB/4Xf8PT08QD/wEn/+Ipf+F3fD7/oP/wDkpP8A/EUAd7RXBf8AC7vh9/0H/wDyUn/+Io/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RQB3tFcF/wu74ff9B//AMlJ/wD4ij/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRQB3tFcF/wu74ff9B//wAlJ/8A4ij/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARQB3tFcF/wu74ff8AQf8A/JSf/wCIo/4Xd8Pv+g//AOSk/wD8RQB3tFcF/wALu+H3/Qf/APJSf/4ij/hd3w+/6D//AJKT/wDxFAHe0VwLfG/4frjGuls+lpNx+aUq/G74fs2P7ex9bSb/AOIoA72iuDPxt+HwbH9vj/wEm/8AiKafjf8AD0EA+IBk9P8ARJv/AIigDvqK4I/G74fDrr4H/bpP/wDEUf8AC7vh9/0H/wDyUn/+IoA72iuC/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+IoA72iuC/4Xd8Pv+g//AOSk/wD8RR/wu74ff9B//wAlJ/8A4igDvaK4L/hd3w+/6D//AJKT/wDxFH/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIigDvaK4L/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRR/wALu+H3/Qf/APJSf/4igDvaK4L/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARR/wu74ff9B//AMlJ/wD4igDvaK4L/hd3w+/6D/8A5KT/APxFH/C7vh9/0H//ACUn/wDiKAO9orgv+F3fD7/oP/8AkpP/APEUf8Lu+H3/AEH/APyUn/8AiKAO9orgx8bPh+c417OBk4s5/wD4ikPxu+HwB/4n/I7fZJ+f/HKAMj9oj/kmcX/YQj/9Akr1Wvn740fE3wn4o8CR2Oi6p9ouReJIUNvInyhHBOSoHcV6H/wu74fYz/wkAwP+nSf/AOIoA72iuC/4Xf8AD3j/AIqAc9P9En/+Io/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RQB3tFcF/wu74ff9B//AMlJ/wD4ij/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRQB3tFcF/wu74ff9B//wAlJ/8A4ij/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARQB3tFcF/wu74ff8AQf8A/JSf/wCIo/4Xd8Pv+g//AOSk/wD8RQB3tFcF/wALu+H3/Qf/APJSf/4ij/hd3w+/6D//AJKT/wDxFAHe0VwX/C7vh9/0H/8AyUn/APiKP+F3fD7/AKD/AP5KT/8AxFAHe0VwX/C7vh9/0H//ACUn/wDiKP8Ahd3w+/6D/wD5KT//ABFAHe0VwX/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIij/hd3w+/6D/8A5KT/APxFAHe0vauB/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+IoAyP2ff+RJ1f8A7DMv/oqKvVK8A+DXxL8JeGfCupWut6r9mmm1SSZF+zytlDHGAcqp7qa9C/4Xd8P9wA17Oe/2SbH/AKBQB3tFcEfjd8PlznxABjr/AKJN/wDEUf8AC7vh9/0H/wDyUn/+IoA72iuC/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+IoA72iuC/4Xd8Pv+g//AOSk/wD8RR/wu74ff9B//wAlJ/8A4igDvaK4L/hd3w+/6D//AJKT/wDxFH/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIigDvaK4L/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRR/wALu+H3/Qf/APJSf/4igDvaK4L/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARR/wu74ff9B//AMlJ/wD4igDvaK4L/hd3w+/6D/8A5KT/APxFH/C7vh9/0H//ACUn/wDiKAO9orgv+F3fD7/oP/8AkpP/APEUf8Lu+H3/AEH/APyUn/8AiKAO+FeU+JP+TmfCH/YPm/8ARdxWx/wu74ff9B//AMlJ/wD4ivPdc+JnhK6+O3hrXYNW3adZ2csc832eUbGKTADbtyeXXoO9AH0AetJXBf8AC7vh9/0H/wDyUn/+Ipf+F2fD/AP9vcHofsc/P/jlAHeUVwJ+N/w+AyNez7C0m/8AiKX/AIXb8PtoJ18D/t1m4/8AHKAO9orgv+F3fD49NfH/AICT/wDxFH/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIigDvaK4L/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRR/wALu+H3/Qf/APJSf/4igDvaK4L/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARR/wu74ff9B//AMlJ/wD4igDvaK4L/hd3w+/6D/8A5KT/APxFH/C7vh9/0H//ACUn/wDiKAO9orgv+F3fD7/oP/8AkpP/APEUf8Lu+H3/AEH/APyUn/8AiKAO9orgv+F3fD7/AKD/AP5KT/8AxFH/AAu74ff9B/8A8lJ//iKAO9orgv8Ahd3w+/6D/wD5KT//ABFH/C7vh9/0H/8AyUn/APiKAJPjR/yR/Xv+ucX/AKOStvwH/wAk58N/9gm1/wDRK15p8Ufiv4L174aavpulaz593OkYjj+zSruxIpPJUDoDWp4R+MXgXTvBGh2V5rnl3Ftp1vDKn2WY7XWNQRkJg8igD1WiuC/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RR/wu74ff8AQf8A/JSf/wCIoA72iuDHxs+H5BI17IHU/Y5+P/HKT/hdvw+HXX//ACUn/wDiKAO9orgh8bvh+WI/t7oM5NpNz/45R/wu74ff9DAP/ASf/wCIoA72iuC/4Xd8Pv8AoP8A/kpP/wDEUf8AC7vh9/0H/wDyUn/+IoA72iuC/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+IoA72iuC/4Xd8Pv+g//AOSk/wD8RR/wu74ff9B//wAlJ/8A4igDvaK4L/hd3w+/6D//AJKT/wDxFH/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIigDX1/wLZ+INYGpTahf2k3kLAVtjFtZVZiPvoxz8x71m/8Ktsf+g7rH52//wAZqL/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRR/wALu+H3/Qf/APJSf/4isJYejN80oJv0RaqTSsmyX/hVtj/0HdY/O3/+M0f8Ktsf+g7rH52//wAZqL/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRR/wALu+H3/Qf/APJSf/4ip+q4f/n2vuQ/a1P5n95L/wAKtsf+g7rH52//AMZo/wCFW2P/AEHdY/O3/wDjNRf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+Io/4Xd8Pv8AoP8A/kpP/wDEUfVcP/z7X3IPa1P5n95L/wAKtsf+g7rH52//AMZo/wCFW2P/AEHdY/O3/wDjNRf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+Io/4Xd8Pv8AoP8A/kpP/wDEUfVcP/z7X3IPa1P5n95L/wAKtsf+g7rH52//AMZo/wCFW2P/AEHdY/O3/wDjNRf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+Ipf+F2fD/aW/t75R1P2OfH/AKBR9Vw//Ptfcg9rU/mf3kn/AAq2x/6Dusfnb/8Axmp7X4a2FtdWs/8Aa2qSNbTpOA5hw5VlYA4iHGV7YPJ56Ypn42/D8dde/wDJOf8A+IpD8bvh8Bxr2fYWk/8A8RTWGoRd1BX9EDqzas5M76iuCb43fD5WwfEC5/69Zv8A4ij/AIXd8Pv+g/8A+Sk//wARXQZne0VwX/C7vh9/0H//ACUn/wDiKP8Ahd3w+/6D/wD5KT//ABFAHe0VwX/C7vh9/wBB/wD8lJ//AIij/hd3w+/6D/8A5KT/APxFAHe0VwX/AAu74ff9B/8A8lJ//iKP+F3fD7/oP/8AkpP/APEUAd7RXBf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+Io/4Xd8Pv8AoP8A/kpP/wDEUAd7RXBf8Lu+H3/Qf/8AJSf/AOIo/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUAd7RXBf8Lu+H3/AEH/APyUn/8AiKP+F3fD7/oP/wDkpP8A/EUAd7RXBf8AC7vh9/0H/wDyUn/+Io/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RQB3tFcF/wu74ff9B//AMlJ/wD4igfG34fk4Gv5P/XnP/8AEUAd7RXBt8bPACthteIPXBs5/wD4ikPxt+H4669j/tzn/wDiKAO9orgv+F3fD7/oP/8AkpP/APEUf8Lu+H3OdfwB3+yTf/EUAd7RXBf8Lu+H3/Qf/wDJSf8A+Io/4Xd8Pv8AoP8A/kpP/wDEUAd7RXBf8Lu+H3/Qf/8AJSf/AOIo/wCF3fD7/oP/APkpP/8AEUAd7RXBf8Lu+H3/AEH/APyUn/8AiKP+F3fD7/oP/wDkpP8A/EUAd7RXBf8AC7vh9/0H/wDyUn/+Io/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RQB3tFcF/wu74ff9B//AMlJ/wD4ij/hd3w+/wCg/wD+Sk//AMRQB3tFcF/wu34ff9B8f+Ak/wD8RR/wu74ff9B//wAlJ/8A4igDvaK4L/hd3w+/6D//AJKT/wDxFOX41eAXGV1wsPazn/8AiKAO7orgj8bfh+rbW1/B9DZz/wDxFL/wuz4f/wDQe/8AJOf/AOIoA7yiuDPxs+H6/e17H1s5/wD4ik/4Xd8Pv+g//wCSk/8A8RQB3teZ+Kv+ThfAn/Xpff8Aopqvj42/D8nA1/J/685//iK5SbxnoPi79oDwW/h+++1rb216kn7l49pMLED5lHoaAPnj4m/8lR8Rf9f8v/oVFHxN/wCSo+Iv+v8Al/8AQqKAPUfgL/yW3xD/ANt//Rteu/BkD/hWdlkc+bL2/wCmjV5F8Bf+S2+If+2//o2vX/g3/wAk0s/+us3/AKMagDusD0FGB6ClooATA9BWR4sA/wCEN1ngf8eM3b/YNbFZHiz/AJE3Wf8Arxm/9ANAHC/BTwxoOofCDRrm/wBE025ndrjdLNaRuzYuJAMkjJ4AH4V3f/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4muY+BP/ACRXRP8Aeuf/AEplr0GgDF/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJraooAxf+EM8L/wDQt6R/4ARf/E0f8IX4W/6FrR//AAAi/wDia2qKAMX/AIQvwt/0LWkf+AEX/wATR/whfhb/AKFrSP8AwAi/+JrWa5gS6jtnmjWeVWeOIsAzquAxA6kDcuT2yPWpKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIX4W/6FrSP/ACL/4mtqigDF/4Qvwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJraooAxf+EM8L/wDQt6R/4ARf/E0f8IZ4X/6FvSP/AAAi/wDia2qKAMX/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE0f8IZ4X/wChb0j/AMAIv/ia2qKAMX/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNH/AAhnhf8A6FvSP/ACL/4mtqigDF/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJraooAxf+EM8L/wDQt6R/4ARf/E0f8IZ4X/6FvSP/AAAi/wDia2qKAMX/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE0f8IZ4X/wChb0j/AMAIv/ia2qKAMX/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNA8F+Fh08NaP/4ARf8AxNbVFAHjPx68OaJpvw6in07RtPtJjfRr5kFqiNjY/GQOnFemf8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJrhf2iP8AkmcX/YQj/wDQJK9VoAxP+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CF+Fv+ha0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qXtQB4v8AArw3oep+DtVl1HRtPu5E1eVFee1Ryq+VFwCRwOTx716b/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+Jrhf2ff+RJ1f/sMy/wDoqKvVKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNeZeIfDmiRftFeFLGLRtPS0msZmkt1tUEbkJPglcYJ4H5CvaBXlPiT/k5jwh/2D5v/RdxQB3f/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mj/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNbZ60lAGIPBfhYdPDWjj/twi/8AiaX/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE1tUUAYv/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mj/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNbVFAGL/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+Jo/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E1tUUAYv8Awhnhf/oW9I/8AIv/AImj/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNbVFAGL/whnhf/oW9I/8AACL/AOJo/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNbVFAGL/whnhf/AKFvSP8AwAi/+Jo/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTW1RQBi/8ACGeF/wDoW9I/8AIv/iaP+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNbVFAGL/AMIZ4X/6FvSP/ACL/wCJo/4Qzwv/ANC3pH/gBF/8TW1RQB5l8XvC+gWPwo1u5stD023nSOMpLDaRoy/vUHBAyOK1/BPhLw5cfD/w9NceH9Lllk0u2d5Hso2ZmMSkkkjkk0z40f8AJH9e/wCucX/o5K2/Af8AyTnw3/2CbX/0StAEn/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mj/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE1tUUAYv/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mkPgrwsTk+GtHz0/48Iv/ia26KAMX/hDPC46eG9I/wDACL/4mj/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNbVFAGL/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+Jo/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E1tUUAYv8Awhnhf/oW9I/8AIv/AImj/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNbVFAGL/whnhf/oW9I/8AACL/AOJo/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNbVFAGL/whnhf/AKFvSP8AwAi/+Jo/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTW1RQBi/8ACGeF/wDoW9I/8AIv/iaP+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNUfEHjm28P6yumtpt7eSmBZ2aAxBUViwGd7qc/KegNZZ+KcQP/ItasfpLa//AB6sZYijB8spJP1LVObV0jov+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia5z/hakX/Qs6v8A9/bX/wCPUf8AC1Iv+hZ1f/v7a/8Ax6p+tYf+dfeh+yqfys6P/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4muc/wCFqRf9Czq//f21/wDj1H/C1Iv+hZ1f/v7a/wDx6j61h/5196D2VT+VnR/8IZ4X/wChb0j/AMAIv/iaP+EM8L/9C3pH/gBF/wDE1zn/AAtSL/oWdX/7+2v/AMeo/wCFqRf9Czq//f21/wDj1H1rD/zr70Hsqn8rOj/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJrnP+FqRf9Czq/wD39tf/AI9R/wALUi/6FnV/+/tr/wDHqPrWH/nX3oPZVP5WdGfBfhY9fDWjnvzYRf8AxNJ/whfhYHI8NaPn/rwi/wDia53/AIWpF/0LOr/9/bX/AOPVNZ/E6C61C1tW8P6pB9onjhErvbFULsFBO2UnGT2BprE0JOymvvQOnNK7TN3/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE0f8IZ4X/wChb0j/AMAIv/ia2qK3MzF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTR/wAIZ4X/AOhb0j/wAi/+JraooAxf+EM8L/8AQt6R/wCAEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAi/8Aia2qKAMX/hDPC/8A0Lekf+AEX/xNH/CGeF/+hb0j/wAAIv8A4mtqigDF/wCEM8L/APQt6R/4ARf/ABNH/CGeF/8AoW9I/wDACL/4mtqigDF/4Qzwv/0Lekf+AEX/AMTSN4K8Kt97wzo5+thF/wDE1t0UAYh8FeFj18NaOf8Atwi/+Jpf+EM8Ljp4b0j/AMAIv/ia2qKAMX/hC/C//Qt6R/4ARf8AxNH/AAhnhf8A6FvSP/ACL/4mtqigDF/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJraooAxf+EM8L/wDQt6R/4ARf/E0f8IZ4X/6FvSP/AAAi/wDia2qKAMX/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE0f8IZ4X/wChb0j/AMAIv/ia2qKAMX/hDPC//Qt6R/4ARf8AxNH/AAhnhf8A6FvSP/ACL/4mtqigDF/4Qzwv/wBC3pH/AIARf/E0f8IZ4X/6FvSP/ACL/wCJraooAxf+EM8L/wDQt6R/4ARf/E0f8IZ4X/6FvSP/AAAi/wDia2qKAMX/AIQzwv8A9C3pH/gBF/8AE0f8IZ4X/wChb0j/AMAIv/ia2qKAMU+C/CzDB8NaOR6Gwi/+JpB4J8Kr93wzo4+lhF/8TW3RQBif8IV4W/6FrR//AAAi/wDia4HWtG0vSP2g/A66TptpYrJa3pcW0CxhiImwTtAzXrNeZ+Kv+ThfAn/Xpff+imoA+XPib/yVHxF/1/y/+hUUfE3/AJKj4i/6/wCX/wBCooA9R+Av/JbfEP8A23/9G16/8G/+SaWf/XWb/wBGNXkHwF/5Lb4h/wC2/wD6Nr1/4N/8k0s/+us3/oxqAO7rwqzYeIfAl14x1Pw212zTyXFxrSXYj1G0WOY82gMbYSFVA2l03FJPlbdl/da4qXwFeDTL7QbDXBa+Hb6WR5bQWm64iSRt0sUU28BUYlusbEB2wfu7QDsLWVJ7OGWKUzJJGrLIRguCMg9B1+lZviz/AJE3Wf8Arxm/9ANakMMdvBHDCoSONQiKOgAGAKy/Fn/Im6z/ANeM3/oBoA5j4FqH+Ceiq4DKxuQQRkEfaZao23gnwqvxsvLRfDOji2j0C2nSEWEWxZDcTAuF24DYUDPXgelX/gT/AMkV0T/euf8A0plrp4/D2zx5ceJPtWfO02Kw+z+X02SySb92e/mYxjt15oA5k+PdUE0ieRaYXxauhj5G/wBQUVt33vv5PXp7VNrXj670e+8WxtbQSpo8diLNfmUyS3JKAOcn5d+zkDgZ61meKPBuo2VtANHuZZri/wDF8WqebHaFxaAptyy5O5VKgk5XrjjrWp/wrq4vY/Ej63rYubvX47cNJbWnkpavAWMbIpd+AShwxPKnnBwAC7aaxrmm+LrTRPE8+m3kOpWc01vcWVo9v5bxFd6OryybgVkBDZGNpBHIrlPB/jaHw/8ADfxBIbSQwaEz3GmwFgDPZTEvaHPZSDtHoF74ror7wVrWsyXFzrXiG2e9/s+WxspLPTmhS2E2PNkKtM5ZyFUA5AXng5qfXfh7ZazMVinNlaTaRJpFxBFHktFkGFlbPytG24jIIO40AZDt4g8O+I4xdpod9q+u2k6213DZzIY7mKPesTF5nZoiA2ApQAg8ZY1ctvHtzqljpFzplvEPtOiTardiVGPklVULH1GD5jMOc8Rt9a0rHwzq0uvWGq+JtZtdRk02KRbWO0sDbKHcBWkfMr7m2ggY2gbm4ORjC8H+EntNW8cwyR3FvDd3TW1lJNEdqwOrTHy843KJbiY8Hrx2oAn0bxfrvieHSLbSf7OtL6XQrXVr2W4t5JYszg7YkUSKRkq53FmwABg5yNfwL4j1DxVo91qmoWaWMRvJIbaDB3oseEfe2cE+YsgyABgCqVh4FvNEi0h9C1mG3vLLSYNJuZZ7IypcxRAbXCCRdjg78ElhhyCGwCNPwl4UTwjDe2dldvNYTzieCGRcvASih8vn59zKXzgcs3WgDoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDyv9oggfDOLPfUI8f9+5K9Vryr9oj/kmcXp9vj/9Akr1WgBKKKKACue8Q+F7PXtWs7zX5ILnR7CGVm025iDQyStjE0m47TsUOACvBcnPFdDXJ+NvCWp+LGsoLfWba102Fi91p9zZPPHen+ESFZYyUU87M4J+9kcUAc94Y0P+3/DniW08O3L6P4b1DUl/s0QIQv2cLGJzCAV2RysJACDgbiwHPNix0vRrD4tWVn4I0+1sEsLOX+3PsESxREOB5EcgUYMmQzDPzBQezc9Dc6P4oufDN5pyeItPsr2VVS2vbHSWQW698RtO2TjgHIx6GsvTNH1zwL4fk+zSabqFpbo8n2HT9ImS5u5mHBMrXMmWZyNzMDxkkgcgA0ZQPEPjpIfv6f4fxJJ3El66/Iv/AGzjbcQe8sZHK1x3i3w1p3h+wluItNuk1BbiO5k8Z3hjeSEmQbizxZlwF+XbsWILwSq5NeheHtFbR/D8dldS+fdSbpby4QlfNnkJaRweoG4nAzwAo7VgXHgjW73Q5PDuoeKftehygxS+dZFr6SHOTG1x5m05HylvL3Ed93zUAaPi+4e8trTw7YyFbjW2aJ5I2wYrVQDPID2+UhAR0aVDVDWfCnhq2urvXvGQ0+50exs44LO1vrZWt9OjXO8qrZUs5KjIUHCIozV/w1Zy3Oqahrt5byW5lP2OxgmQo0VrESASp5Bd9z9AdpjB+7VDxJ4M1nXfFlnqq63YGzsMPZ6ZfaY88UU3/Pc7Z03uP4SwITqoByxAOV0m1urnRPA3h3W4ZE03Ur27nawvDuY2kaySW1vID1ABiJU/3MGttNHGj+OdT8N+FDDodrq+hvdILaACO1uUcRecsa7Rkq65wRny1re1Lw5qWrabYSXeqWia3pt2Lq1vrexZIlOGUq0RlLFWR2VhvGc5GMCm2vhvVY7jU9UvNYtZNdu7UWlvdw2BSG1jXcVxE0rFjvZmJL84UcY5AOXvPDuh6F4u8LaT4RsoIdehnWe+urZAJTZqhErXDjlvMbaBvJJbkcqTUnjHw14d0nQ9c1jxbDBrOqalO8enu9uPtKu4229rbclgwPQpjnc+BzjV8K+DvEHhg4/tzSbv7RMJb+5fSJRc3h7lpTckA44Hy7V7Ljio5fBXiJvGlx4i/wCEg0u4nG5LBL3R5JfsETdUj23KjJGNz7dzdOBhQAdT4ehv7bwxpcGtS+dqMVnEl3JnO+UIA5z7tk1oVFarcJaRLeyxy3AQCWSKMxozY5IUsxUZ7EnHqaloAKXtSUHpx1oA8q/Z8IPgjVyOQdZl/wDRUNeq15X+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqUAFFFFABXC+O9Kk1bxZ4eiPhq38QW6wXhaO9QfZYpP3O1pXKuF43gYVmJ6DG4juqx9Z0nUrq+tr/RNYOn3MKNG0U8TXFtMjYPzxB0O4EcMrAjJByDigDM8F3Wl2seq6Vb6FYeHLzTZg19aWQQQHem5JldVTcrKOpVSCpBHAJy/+EktNB8Oap8QNaXnUCiWMTsEP2cHbbx5bhd5YyEnhfMOeFp134Wu0kmsLiebUL7xNcBtY1CO3MUMVpEoBhQAkICCIwpYsfMkbJxx3iqEUKgCqowABgAUAeN+A7/RoPjFPK/ifS9V1TVtGR7q4trxHSW685sxRAMeERVAUc7VBPJJrvpQPEPjpIfv6f4fxJJ3El66/Iv8A2zjbcQe8sZHK0avpsuleIr7xhbrNfTJpIsYtNghLPK4lZ1IYHuWA6YA5JxmtLw3o76JoUNrcSie7YtNeTgf66dyWkYZ5xuJwOygDtQB514w8KaXofhUxFYNS8d6tdE6dqSwhLyW6MgZXRslkjiXbn5tqomDwcHei0nT/ABX8SNfh8TWVpqsGkW9pBaW95CsqRmRGkkkCMCAzfKM9cIBSab4I8T6br19rZ8SaPe6neDy2u7zRJXeKEHKwR4ugEjB5wAMnlsnmtm/8OamviJtb8PapaWN3c2yW96l1YtcRThCTG4VZYyrDc4zk5BA7CgDm/D+gP4h0KTQLy7J0nQdfmga1dS/2y2jy0MDnI+Rd6ZBBDCMA8E0nh/TbefxZ4oh8A+TpGj/YEszNaQj7MNQy+6SONSFLIpQMQRk4B5WtTUPAmoyeDE0PR/EH2CWe5a51K7a1Z2vWdi8q/LIjRqzMfutkLhQe9aOkaHr2l6PJp0ep6NBDHbGGyWx0d4Vtnx8rFWuHDAf3eM+tAHJ3/hzQ9B8TeFNI8K2kCeI0uUuLy7t0AnazUETyXDjlhITtG8nc5yOVyPUK4nwt4N8Q+GZGP9u6TeNdTrNqF1JpEv2m8I6lpDckA44X5dq9lxxXbUAFFFFACivKfEhH/DTPhAd/7Pm/9F3FerCvKfEn/JzPhD/sHzf+i7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArmvEPhfTdY1iPVPFElrdaPp9o+LC9iVrdJCctcPuO0kINoyvygsc810tch418Han4tvLJU1izi0q3Ikm0u8097iG6kDZVpNs0ZZVwCEOVJGSDxgAh+FyD+w9TubGJ7fQ7rU5ptGgZdqpakKAyKfuoziR1XgBWXAAIFM8SeHPDNpJrXibx+LPVLVlRbeO9tg4s4wuPLiDE5d3JOVALFlHYVtSJ4qt9HYC70u91FriMI8dg8MSRFlD7lM7EkLuOQ3p8prI1fwZrupeM11xde06SG2A/s+yvtKkmSzbGDIu24QM55+YgkDgY5yAUPD2u6v4V0Dw1aeKEIin0q5lladi08MkQEiRs2fmPk7geM5jPNW/C3jbU9cTQLW9tLa31S4e7/tSBAxEC252Hbzxl5ISCc/Kx4yci/wCJ/Bs/i/wva6ZrWpRLdQ3KzSXNramNHX5kdAjSMVDRO6H5j94n2qxpfhCLTPHWs+JFumkOpxxqttswsDBQrsDnnfsjzwPud80AdFRRRQAUUUUAFFFFAHDfGj/kj+vf9c4v/RyVt+A/+Sc+G/8AsE2v/olaxPjR/wAkf13/AK5xf+jkrb8B/wDJOfDf/YJtf/RK0Ab1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHivxFJ/4XZZjPB0Bjj/t4FVqv/EO1lf4wW92q/uYtD8tjnozT5HH0RvyqhXx2bNfWn6I9jCfwgoooryjqCiiigAooooAKKKKACp7D/kNaZ/2ELb/ANHJUFT2H/Ia0z/sIW3/AKOSunCf7xT9V+ZnV/hy9Ge2UUUV96eCFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXmfir/AJOF8Cf9el9/6KavTK8z8Vf8nC+BP+vS+/8ARTUAfLnxN/5Kj4i/6/5f/QqKPib/AMlR8Rf9f8v/AKFRQB6j8Bf+S2+If+2//o2vX/g3/wAk0s/+us3/AKMavIPgL/yW3xD/ANt//Rtdz8MdZ8WW3gK3h0nwpBfQLLLsuH1NY93znPylM/rQB7DRXFjxB487+CbU/TWF/wDiKUeIfHffwRa/+DlP/iKAOzrI8Wf8ibrP/XjN/wCgGsYeIPGu35vBMIPtrCH/ANkrL8S6940fwvqqT+C4IoWtJQ8g1dWKrtOTjZz9KAJ/gT/yRXRP965/9KZa9Br5w+Gvxi/4Rj4e6bpH9kQz/ZzMfMa8ZCd0zv0ERx97HWulk/aDdFynhyGTnouosD+sIoA9qorxWL9oOSTO/wAOQxY6b9Rbn8oTTj+0C4/5l63P/cQb/wCM0Ae0UV4sP2gnOc+HoFx66g3P/kGl/wCGgW/6AFv/AODB/wD4zQB7RRXi/wDw0C3/AEALf/wYP/8AGaP+GgW/6AFv/wCDB/8A4zQB7RRXjH/DQDf9AC2/8GD/APxmj/hoBv8AoAW3/gwf/wCM0Aez0V4x/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmj/hoBv+gBbf+DB//jNAHs9FeMf8NAN/0ALb/wAGD/8Axmj/AIaAb/oAW3/gwf8A+M0Aez0V4x/w0A3/AEALb/wYP/8AGaP+GgG/6AFt/wCDB/8A4zQB7PRXi7ftASHGzQbUeub9zn/yDSr+0A2759Ctse1+/wD8ZoA9norxk/tAHdxoNvj1+3v/APGaY/7Qbq6hfDkLhjgsNQb5fr+5/lQB7TRXi7ftAuvTw/bt9NQf+sNH/DQLf9AC3/8ABg//AMZoA9oorxf/AIaBb/oAW/8A4MH/APjNL/w0A3/QAt//AAYP/wDGaAPZ6K8Y/wCGgG/6AFv/AODB/wD4zR/w0A3/AEALf/wYP/8AGaAPZ6K8Y/4aAb/oAW//AIMH/wDjNH/DQDf9AC3/APBg/wD8ZoA9norxj/hoBv8AoAW//gwf/wCM0f8ADQDf9AC3/wDBg/8A8ZoA9norxj/hoBv+gBb/APgwf/4zR/w0A3/QAt//AAYP/wDGaAPZ6K8Y/wCGgG/6AFv/AODB/wD4zR/w0A3/AEALf/wYP/8AGaAPZ6K8Y/4aAb/oAW//AIMH/wDjNH/DQDf9AC3/APBg/wD8ZoA9norxpfj675xoNrwMnOpMP5w8/Smf8NAnkDQbXPP/ADEXP/tGgDU/aI/5JnF/2EI//QJK9Vr5h+KfxYfxb4QTTn0uC223SS70u2c8Kwxgxj19a7U/tAsEJ/4R+3JA4A1Buf8AyDQB7RRXi3/DQT4U/wDCPQcgZH9otx/5Bpf+GgW/6AFv/wCDB/8A4zQB7RRXjH/DQDf9AC2/8GD/APxmj/hoBv8AoAW3/gwf/wCM0Aez0V4x/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmj/hoBv+gBbf+DB//jNAHs9FeMf8NAN/0ALb/wAGD/8Axmj/AIaAb/oAW3/gwf8A+M0Aez0V4x/w0A3/AEALb/wYP/8AGaP+GgG/6AFt/wCDB/8A4zQB7PRXjH/DQDf9AC2/8GD/APxmj/hoBv8AoAW3/gwf/wCM0Aez0V4x/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmj/hoBv+gBbf+DB//jNAHs9FeMf8NAN/0ALb/wAGD/8Axmj/AIaAb/oAW3/gwf8A+M0Aez0vavF/+GgG/wCgBbf+DB//AIzR/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmgDT/Z9/5EnV/wDsMy/+ioq9Ur5j+F/xYPhHw7fWf9lQXAn1CSfc16yYyiDGBG2fu9c12n/DQDFh/wASG2C9/wDT3P8A7RoA9oorxd/2gmVWK+HoXI6KNQbJ/OGlP7QLAkf2Bb/X+0H5/wDINAHs9FeMf8NAt/0ALf8A8GD/APxmj/hoBv8AoAW//gwf/wCM0Aez0V4x/wANAN/0ALf/AMGD/wDxmj/hoBv+gBb/APgwf/4zQB7PRXjH/DQDf9AC3/8ABg//AMZo/wCGgG/6AFv/AODB/wD4zQB7PRXjH/DQDf8AQAt//Bg//wAZo/4aAb/oAW//AIMH/wDjNAHs9FeMf8NAN/0ALf8A8GD/APxmj/hoBv8AoAW//gwf/wCM0Aez0V4x/wANAN/0ALf/AMGD/wDxmj/hoBv+gBb/APgwf/4zQB7PRXjH/DQDf9AC3/8ABg//AMZo/wCGgG/6AFv/AODB/wD4zQB7QK8p8Sf8nM+EP+wfN/6LuKzf+GgG/wCgBb/+DB//AIzXFat8WDefF/QvEX9kwobG1ki8kXjEPlZRnd5eR9/0PSgD6dPWkrxj/hoBv+gBbf8Agwf/AOM04/H1wqt/YNrhgSP+Jk2ePbyeKAPZaK8W/wCGgWI+TQbXPb/iYOf/AGjTj+0Cyx5GgQM2DkDUGGfp+5oA9norxcftBOQCfD1uOBwdQfj2/wBTS/8ADQDf9AC3/wDBg/8A8ZoA9norxj/hoBv+gBbf+DB//jNH/DQDf9AC2/8ABg//AMZoA9norxj/AIaAb/oAW3/gwf8A+M0f8NAN/wBAC2/8GD//ABmgD2eivGP+GgG/6AFt/wCDB/8A4zR/w0A3/QAtv/Bg/wD8ZoA9norxj/hoBv8AoAW3/gwf/wCM0f8ADQDf9AC2/wDBg/8A8ZoA9norxj/hoBv+gBbf+DB//jNH/DQDf9AC2/8ABg//AMZoA9norxj/AIaAb/oAW3/gwf8A+M0f8NAN/wBAC2/8GD//ABmgDrvjR/yR/Xv+ucX/AKOStvwH/wAk58N/9gm1/wDRK14l8QfjKfEfgPUtKOjQQC4VB5i3rOVxIrdDEM9PWtHw18cm0vwnpGnjQ7eT7LZQwbzfupbagXOPJOOnTJoA96orxj/hoBv+gBbf+DB//jNH/DQDf9AC2/8ABg//AMZoA9norxofH12VmGg2uFxnOpMDz7eTzTG/aBKtg6Da5xn/AJCL/wDxmgD2iivGF/aAYkk6FbbccYv3/wDjNJ/w0E2T/wAU9BjOM/2g/Pv/AKmgD2iivGP+GgG/6AFv/wCDB/8A4zR/w0A3/QAt/wDwYP8A/GaAPZ6K8Y/4aAb/AKAFv/4MH/8AjNH/AA0A3/QAt/8AwYP/APGaAPZ6K8Y/4aAb/oAW/wD4MH/+M0f8NAN/0ALf/wAGD/8AxmgD2eivGP8AhoBv+gBb/wDgwf8A+M0f8NAN/wBAC3/8GD//ABmgD1bUPD2i6tcLPquj2F7Mq7BJc2qSMFznGWBOOTx71V/4Qrwt/wBC1o//AIARf/E15n/w0A3/AEALf/wYP/8AGaP+GgG/6AFv/wCDB/8A4zQB6Z/whXhb/oWtH/8AACL/AOJo/wCEK8Lf9C1o/wD4ARf/ABNeZ/8ADQDf9AC3/wDBg/8A8Zo/4aAb/oAW/wD4MH/+M0Aemf8ACFeFv+ha0f8A8AIv/iaP+EK8Lf8AQtaP/wCAEX/xNeZ/8NAN/wBAC3/8GD//ABmj/hoBv+gBb/8Agwf/AOM0Aemf8IV4W/6FrR//AAAi/wDiaP8AhCvC3/QtaP8A+AEX/wATXmf/AA0A3/QAt/8AwYP/APGaP+GgG/6AFv8A+DB//jNAHpn/AAhXhb/oWtH/APACL/4mj/hCvC3/AELWj/8AgBF/8TXmf/DQDf8AQAtv/Bg//wAZp3/C/H8kyf2DabQcEf2k2fy8nJoA9K/4Qrwt/wBC1o//AIARf/E1LD4T8O28kTwaBpcTwuJI2SzjBRwQQwIHByqnPsPSvLm+P7IAW0G1GTgf8TJv/jNJ/wANAseF0G1z/wBhB/8A4zQB7RRXi7/tBMrgJ4ehYHPzf2gwx9f3NL/w0A3/AEALf/wYP/8AGaAPZ6K8Y/4aAb/oAW3/AIMH/wDjNH/DQDf9AC2/8GD/APxmgD2eivGP+GgG/wCgBbf+DB//AIzR/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmgD2eivGP+GgG/6AFt/4MH/+M0f8NAN/0ALb/wAGD/8AxmgD2eivGP8AhoBv+gBbf+DB/wD4zR/w0A3/AEALb/wYP/8AGaAPZ6K8Y/4aAb/oAW3/AIMH/wDjNH/DQDf9AC2/8GD/APxmgD2eivGP+GgG/wCgBbf+DB//AIzR/wANAN/0ALb/AMGD/wDxmgD2eivGP+GgG/6AFt/4MH/+M0f8NAN/0ALb/wAGD/8AxmgD2eivGP8AhoBv+gDbf+DB/wD4zSr8fnZgBoFrknHOouP/AGjQB7NRXjT/AB8kjkCNoNoSRn5dTZh+YhxTX/aBMeN+hWgz0/4mTf8AxmgD2eivFz+0FjroNqP+4i//AMZoP7QLBWYaBbtxkAag/P4+TQB7RRXi/wDw0C2f+QBb/wDgwf8A+M0v/DQDf9AC3/8ABg//AMZoA9norxj/AIaAb/oAW/8A4MH/APjNH/DQDf8AQAt//Bg//wAZoA9norxj/hoBv+gBb/8Agwf/AOM0f8NAN/0ALf8A8GD/APxmgD2eivGP+GgG/wCgBb/+DB//AIzR/wANAN/0ALf/AMGD/wDxmgD2eivGP+GgG/6AFv8A+DB//jNH/DQDf9AC3/8ABg//AMZoA9norxj/AIX+3/QBtv8AwYP/APGKP+GgG/6AFv8A+DB//jNAHs9FeMf8NAN/0ALb/wAGD/8AxmpI/jzLKu5dBswM4+bVSv8AOGgD2OivGX+P7xyFG0C2JH93UWI/MQ4pR8fXP/MBtf8AwZN/8ZoA9lorxmT4/tF9/QbX6jUmI/SGmD9oQN93QrU/TUX/APjNAHtNeZ+Kv+ThfAv/AF6X3/opqxB+0CWYL/YVqCTjnUmH/tGsnTPHv/CbfH/wg5sYrU20F4n7q5MwbMLnrsX+779aAPDfiWT/AMLQ8RZGP+JhL7/xUUfE3/kqPiL/AK/5f/QqKAPUfgL/AMlt8Q/9t/8A0bXr/wAG/wDkmln/ANdZv/RjV5B8Bf8AktviH/tv/wCja9f+Df8AyTSz/wCus3/oxqAO7oormL/4g6FpccsmoJrFvFC215X0K9EYOcD5/JwckgA55yMUAdPWR4s/5E3Wf+vGb/0A1rA5AI7+oxWT4s/5E3Wf+vGb/wBANAHMfAj/AJIpoefW5/8ASmWvQq8++BP/ACRXRP8Aeuf/AEplrrLnxPo9n4mtfD9zeBNUvI/Mhg8tjuXDH7wG0EiN8AkE7Wx0oA1aKKKACiiigAorP0vW7XWXuDp6zSW8JCi6aIrFMTnPlsfvgcfMMrzwSQcaFABRRRQAUUVR1fW9P0K3huNVn+zwzXEdushjZlDudq7iAQoJwNzYGSOeRQBeoqmurWTa2+kJMWvo7cXLxBGISMsVUlsbRkg4BOTtOBwauUAFFFFABRRVbUdRtdKsXu7+XyoUwM7SzMxOFVVGSzMSAFUEsSAASQKALNFV7C7+3WEN19nntvOQP5NwmyRM9mXsfarFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHlf7RH/ACTOL/sIR/8AoEleq15V+0R/yTOL/sIR/wDoEleq0AJRRRQAUUVmaz4i03QPs41KaQS3TlIILe3kuJpSBubbHGrOQAMkgYHegDTorGtfF2h3ehXesJfrFY2TOl09zG8DW7J95ZEcBkPIOCASCCOopuleL9H1jUfsFrJdRXZiMywXthPatIgOCyCVF3gEjO3OMjPWgDboqrealaafNaRXcuyS9m8i3QKWMj7S2AAD0VWJPQAEmsc+PfDg1A2hvpPluPspufsk32UTdPL+0bPK3Z+XG7O75evFAHRUVDe3lvp1hcXt9KsNtbRNLNK/REUZZj7AAmsm/wDGWjadcW1vNJeS3Nzbi5S2tdPuLiZYicB3jjRmjBPA3AZII6g4ANyisdvFmiDw7b66t8JdPutgt5IY3kaZmOAixqC7NnjaBuBByODT9K8S6XrMV29pNLGbIgXMd5bSWskOV3AskqqwUjkNjBweeDQBq0Vz2neO/D+qXtra2l1cBrzP2SSexnhiucDP7qV0CSccjaTkDIyKNT8d+H9JvLq3vLq4LWYBu5LexnnitsjP72SNGSPjk7iMAgng0AdDRTY5EmiWSJ1eNwGVlOQwPQg06gApaSl7UAeVfs+/8iTq/wD2GZf/AEVFXqleV/s+/wDIk6v/ANhmX/0VFXqlABRRRQAUUVl6z4k07QZLaLUDdNLdbvJitLKa5d9uNx2xIxAGRyRjmgDUoqjpWr22s2zz2kd5GiPsIvLGa1bOAeFlRSRz1Ax+VSR6laS6rNpscpa6t4kmlQIcIrlguWxjJ2njOcDOMUAWqKx7HxXompeJb/QLG+WbU9PUNdQLG2IwcfxY2k/MMgEkd6vXmpWmnzWkV3LskvZvIt0CljI+0tgAA9FViT0ABJoAtUVzk3j/AMOQXksEt5MEhuBay3Qsp2tY5SwXY1wE8oHcwU5bg8HB4q5q3ijS9FvIrS8a6lupYzKsFlYzXUgQHG5liRiq5OATgE5x0NAGvRWRL4r0SHw9b6298psLooIHSNnaVnOFRYwC7OTxsA3ZyMcUaT4p0nWmu0sp5Y5bMKbiG7tpbWSJSMhikqq204OGxg4PPBoA16K53T/Hnh7U721trW6uM3jFbWWaxnihuSATiOV0CSZAJG1jkDIyK6KgAooooAWvKfEn/JzPhD/sHzf+i7ivVhXlPiT/AJOZ8If9g+b/ANF3FAHq1JSnrSUAFFFFABRRRQAUUVlaz4l0vQZbaLUJZjPdFvJt7W1luZpAoyzCOJWbaOMtjAyMnkUAatFUdH1rT9fsDeaVP50QkeJw0bRvHIh2sjowDIwI5VgDVHVfGWi6NfyWV3LdS3MUQmmisrCe6MKHOGfykbYDg43Yzg46UAblFQWV7balYQXthPHcW1xGJIpY2yrqRkEGp6ACiiigAooooAKKKKAOG+NH/JH9e/65xf8Ao5K2/Af/ACTnw3/2CbX/ANErWJ8aP+SP69/1zi/9HJW34D/5Jz4b/wCwTa/+iVoA3qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiuL8U+O7rQfEyaRZ6fa3LG1W5Zp7tomwWZflURtnG0ZPHUVkH4ma5njQdMP8A3E5f/jFc1TF0KcuWckmaxpTkrpHpdFeaf8LM13/oAaZ/4NJf/jFH/CzNd/6AGmf+DSX/AOMVn9fwv86H7Cr/ACnpdFeaf8LM13/oAaZ/4NJf/jFH/CzNd/6AGmf+DSX/AOMUfX8L/Og9hV/lPS6K80/4WZrv/QA0z/waS/8Axij/AIWZrv8A0ANM/wDBpL/8Yo+v4X+dB7Cr/Kel0V5p/wALM13/AKAGmf8Ag0l/+MUf8LM13/oAaZ/4NJf/AIxR9fwv86D2FX+U9LorzT/hZmu/9ADTP/BpL/8AGKmsviRrFxqdnb3Gh6fHFcXMULPHqMjModwuQDCAcZzjIqo43DykoxmrsHRqJXaPRaKKK6zEKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvM/FX/ACcL4E/69L7/ANFNXpleZ+Kv+ThfAn/Xpff+imoA+XPib/yVHxF/1/y/+hUUfE3/AJKj4i/6/wCX/wBCooA9R+Av/JbfEP8A23/9G16/8G/+SaWf/XWb/wBGNXkHwF/5Lb4h/wC2/wD6Nr1/4N/8k0s/+us3/oxqAO7rjtWX+3/ibp2kS4ax0a2Gqzp/fuGcpbg/7uyV/qEPauxqnBpVlbavd6pDDtvLyOKKeXex3rHu2DGcDG9ug5zz2oAuVkeLP+RN1n/rxm/9ANa9ZHiz/kTdZ/68Zv8A0A0Acz8Cf+SK6J/vXP8A6Uy1k6xbz6l4Q13xxYL5l7bamupafgY3W9mTHtHqHQXDD/rt+FanwNQS/BHRo2LAN9qUlWKnm5l6Ecg+4rZg+G/h62sUsrZtahtI4xEkEev3yxqgGAoUTYAxxigDlvFnjC+sdb1nU9DvXe3Twgl9aKWLRK7TOBNs6EhcHPoMHirOrW8ug+O/B+j2fiC/Wx1O5kmuluL6aZ5pIYmdAHZjtVyeUyFOwADrnrtN8F+H9JWNbLTwFjsBpqrLK8o+zBiwjIckEZY9eccdOKih8DaBbWiQR2k8gilimiae+nleNojmMK7OWVVOcKDt5bjk5AOSsrvVj8RrjwI+pXD29vcf239q+2EzGzJBW2J3b+JiQc8eUAD94Uvhprm91KXWbnxBfRqNZljiv5Ls/YL6IzNEtqlu7rscYC7hGMuuQzgnOlD4K1eBLHWUnsz4mXVHvryQuwhlikHlyW4bbu2rEIwpK/eiQnHNblt4I8P2mrDUYLKQSrcNdJE11K0EczZ3SrCWMaudzfMFB+Y88mgDgdO1rUdQTStFudUvEi1XxTqdvPOtw6y+RC0zrEkgIZASiL8pBA4GKTxDquqaLpHi/RtO1a+8vSr/AEprK5lnaSaFbieIvEZWJZx14ck7X2nK4FdRq/w6s7zV9Baxhjh06y1C7vryMzyLI0k8Ug3xsOVYSOGBDLtxlcECthPBOgJoc+kmyaS0ubhbqfzbmV5JpVdXV3lZi7EFF6seFA6cUAcVrurX3gbWPFMelXl9dx2/hn+04o766e52XAkkTeN5JC8KSoIX5eAKurpI0Xxr4Q8vVtZv/wC0Ip1uBcavcPHI6RCQT+Xv2dQRtA2fvBgDAro38OTS/ES41uf7PJp8+jLp7QvkszCVnOVIwVKtjr68VPovg3Q/D92LnTLWRZlhFvE091LP5EQOfLjEjMI04HypgcDjgYAPN9FutRi8H+DfEcus6pPqF5rUVnOJL2RopIHlkiKNESUPGDuI3ZA+bGAPSvGR0r/hC9VXxBGZdOktmjmiQZeQMNoVAOd5JAXHO4jHNZmr+CozouhaX4eSG0tdL1e3vjHLI5+RJC7gE7iWJJxnj3FdDf6VZ6nJaNfRGX7JOtxCpdgokX7rFQcNjORnOCARyAaAPLvDWsan4X+GPi+bWPMPjHSYXuL+S5kEplbyf9HkBAAMe1QMDuj9ySdq3S48N+JPB6Wmrajfprgkhv1u7t7hZitu0omVXYiM7l5CbVw+McLjZ8beC4PEujas1lHHFrN5pcunRXMkromxskK4XIIDHIyCRk46mrmi+DdH0W6ivbe2f7ZHB5KNJcyypApxuWJHYrEpIHCBRgAY4oA850W61GLwf4N8Ry6zqk+oXmtRWc4kvZGikgeWSIo0RJQ8YO4jdkD5sYAsa7Lcav4P8a+JbjVtVtbvR7y6htIbXUpraKOO2bhCkbqG8zByxy2JPlIwuOv1fwVGdF0LS/DyQ2lrper298Y5ZHPyJIXcAncSxJOM8e4q/eeCPD9/qz6jdWLPNJIkssYuJVhmdMbHkhDCORhgYZlJ+VfQYAOS1DRIv+Fl+HLBb7XobS+066nuLca7ejLx+SE/5a5GNzZ6Zzzmlg8VatZzXuoNMJ/tni6PRkt5smO2t1cRZQAjDnl8nP3hxgV3s2j2NxrVrq00G6+s4pIYJd7DYkm0uMZwc7F6jtxWXqHgPw5ql/LeXtgzTTOJX2XMsaeaBgTBFYKJQMASgBxgYbigDi5dY1XTLfU7+TUbqa28L+JvLmZpmIlsZkjaRZOzeULjcCegjFdt4UuJtSi1DV5ZpWhvbx/ssTsdscMf7pSo6AOUaT33jPSrdv4a0i10G50aKzBsbtZFuY5HaRp/MzvLuxLOzZOWJJPrV2xsrfTdPt7GxiWG2tYlhhiXoiKAFUfQACgCeiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPK/2iP8AkmcX/YQj/wDQJK9Vryr9oj/kmcX/AGEI/wD0CSvVaAEooooAKwfEVxoPh+aPxPrWVubeFrO3YFnd/MZT5UcYOGdmRcYG7j0zW9WHrng7RvEepWWoapFdG7sA4tZra/nt2h3jDYMTryRwT6cUAYeheGf7Qsdb1XxnaLbtrV9FfvZNLtFtHAqCFZGU4LDygzclcnHIHKaZcP438cWPiCxiaPQdGimSzunXBv5pQFZ0HXylUEBuNxPGQMnYuPA2iXmg3ei3w1C8sLwqZ47rVbqYtg5ADtIWUeoBAPfNQTeDhp1jNJ4Yu9Qj1IRNHbNf6zeTwRFht3GN5GVtoOQCOoHI6gANMddb8VX2vTMBYaWJNPsWY/KXB/0mX0+8ojB6jy5OzVg+N4Et/h9cXely6ZL4PggS5ew06IQvNErB28ucFkweu0RgnoHXOa7vStMttG0i102xVhb2sSxJuOWIAxknuT1J7kk1jJ8PvDUcwZLGVYFm88WQvJ/sgfdu3fZt/lfe+b7n3uevNAEWvSDxBrOm+Hosm3ZU1HUs8YgVv3UZ9PMkX6FYpAetLr2p6R4Qv5L+GzlvNf1wpBb2Vu5aa9aJTtVQThEQMxZuFUEk8nnQ8P6RcWDX97qbxSajqNy00xiYlEQfLFGpIBwqBc8DLFjgbqrah4F0LU9fk1u4S/j1KSFYHuLXVLq3JjByExHIoxnnGOvPWgDj7TQbnw5qXgC11iRHll1O+urpoh+5F3NDNIFXPYbpAvritjUdNt9W+LF3p9wjSWd54ZMOoRo5TerTkRgspBGR54GD/eroZfC2l3GhjSblbu4tlkEqNPfTyTI4bcrLMzmRSCOCGGO1NtvCOj2um6hYxxXTx6kuy7knvp5ZpV27dvnO5kAAzgBgBk4xk0Ac3PNH408RaVp3h+IHQvD96tzdagB+7eaIFUt4T/EQTl2HA27ckkgSeIru20eG88L+D7MXXiHXWlnaEuzpb+bw91OzE7Ix2XqxAVF9NbS/AWh6L9lXTG1aCK02+RB/bd40KBei+WZSpX/ZIx7Uz/hXnh8ale38I1S2ub+Yz3T22tXkIlc9yElA4HAGMAYAwKANnQtKj0Lw7p2kQO0kWn2sVqjsMFgiBQT+VXqitbdLS0it4mkZIkCKZZWkcgDHLsSzH3JJNS0AFL2pKXtQB5V+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqV5X+z7/AMiTq/8A2GZf/RUVeqUAFFFFABXKeItKvNV8aaKdN1u3017W0uvPVdr3WxzEA8SOCvBTBZgQN2MEnI6us3WPD2m675DajDJ5tsSYLi3nkgmiyMNtljZXUEcEA4OBmgDntH8TT6Xc+KbDxFetexeHvLmGoGNVklikjMgR1QBTIuCPlAyCnGerGt/Emk+Bby+0nTvtfifVpftE0YeP9wz4UD52VWEUYVQpI3FB0yTV6TwbbwnT9P0yGKDSUvDf6gHleSa7mXBj3s2TJ84DMzNn90g5B46igDyXwgj6P8WotNt/Deq2Ua+H0jka7mtnkJNxIzTyMkzbtzE5IyxYnjHNdnpP/E/8XXutN81lpu/TrD0dww+0Sj1+ZREO48uTs1XdY0R5JLzVNDSGHX5rL7FDdzu+yNNxYEqMg7SxbpknjIHIv6Vplto2kWum2KsLe1iWJNxyxAGMk9yepPckmgDgvEdvZX2lS/DHwbAWaaPbqU4YyR6ZbyPudpHYktM4LbEyWJO44UZOv4eUR/FTxakoIl+zWHkhv+eASQDHfG/zPxqa0+GvhzT0kSw/ti0SWVppFg16+jDOxyzELMOSeprT1XwtpesXUFzdrdx3MEZiSe0v57aQoSCVZ4nUsMgHDE8896AOS8MwaNBpesatrjpFp2j+I767s5pZSkUByyOwAIB+d5gMg8k45xVvRtKk8Ya1q/iHWbGa00zUdOXS7O1lLRTS225meV8EMhcvhRkEKMnBNbWo+BvD+qaLYaTd2costOkWa1jhu5oTHIv3X3I4YsCSckk5OevNSW/hDS7e3u4BLqs0V5C0Eq3OsXc/yN1275TtP+0uD70Ac3dSReMNf0rRfDkIOieHr2O4vdQA/debD/q7aE/xsDguRwoXGSTgegVzWl+ANC0VbVNMbVreG0KmGAa3emJApyF8sy7Sv+yRg9CK6WgAooooAUV5T4k/5OZ8If8AYPm/9F3FerCvKfEn/JzPhD/sHzf+i7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArnfEd9oPhef8A4SbVEka+MIsLdId0k1zufcsEUQPzOzY6DPHJwuR0VYWs+C9F1/WLbVdRjvBfWsTRQT22o3Fs0ascsB5Tr17nqcD0FAFXwPo+oadZalqGtxJb6jrV+9/NaxuHFsCqokW4cMQka7iOCxbHGKh1zVNP8JXdyNGsWv8AxJrr+ZFYxyFnuHVAgdyTiOJQBluAOwJODfk8KQpo7afYajqluj3EczzSalczS4VlJVZHkLKCFxjOOTwahuvAOg3euXesMuow394FWea11e7t/MCjCgiOVRgdhjufWgDkrpbv4WaD4fkmvXmt4LG7tbtVJEUlyY2uEYJ2y0ciLxn5wPSpfBmoavJremeFtU1G5ub3w+12+pTvKd1xwot9/OWDR3G7B4zHnqBXa3PhbSb7RYNJv4Jry0t5knjF1dSzPvR96kyMxdsH1J446cVYttD0601y+1i2tVS/v0jjuZ9xJkWMEIMZwMbj0AzxnOBQBfooooAKKKKACiiigDhvjR/yR/Xv+ucX/o5K2/Af/JOfDf8A2CbX/wBErWJ8aP8Akj+vf9c4v/RyVt+A/wDknPhv/sE2v/olaAN6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDxX4i/8AJbbP/sX3/wDSharVd+JP2S3+KsN9d3kVuY9HWFUkcLv3zMSck9tg/OsX+2dM/wCglaf9/wBf8a+RzSEpYl8qfQ9fCtKlqy7RVL+2dM/6CVp/3/X/ABo/tnTP+glaf9/1/wAa8z2VT+V/cdPPHuXaKpf2zpn/AEErT/v+v+NH9s6Z/wBBK0/7/r/jR7Kp/K/uDnj3LtFUv7Z0z/oJWn/f9f8AGj+2dM/6CVp/3/X/ABo9lU/lf3Bzx7l2iqX9s6Z/0ErT/v8Ar/jR/bOmf9BK0/7/AK/40eyqfyv7g549y7U9h/yGtM/7CFt/6OSsv+2dM/6CVp/3/X/GremajYy61pPlXlu+/UbZV2yqdx85OBz7j8xXRhaVRYiDcXuvzM6so+zlr0Z7rRRRX3J4YUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeZ+Kv+ThfAn/Xpff+imr0yvM/FX/JwvgT/r0vv/RTUAfLnxN/5Kj4i/6/5f8A0Kij4m/8lR8Rf9f8v/oVFAHqPwF/5Lb4h/7b/wDo2vX/AIN/8k0s/wDrrN/6MavIPgL/AMlt8Q/9t/8A0bXcfDFPHLeA7caJPoMdp5svl/aoZmk++c52tj9KAPYqK4sQfEwf8vvhg/W2n/8AiqURfEsf8vfhc/8AbvP/APF0AdnWR4s/5E3Wf+vGb/0A1jBPiRj5rjwwT7Q3H/xVZXiSP4iDwvqpurjw0YPskvmCOCfdt2nOCXxnFAFj4E/8kV0T/euf/SmWvQa+e/hdq3xTt/hvpkXhjw9pN3pambyJp5QHb985bI80dG3Dp0FdYdd+N38PhTQvxnH/AMeoA9Yoryca78bv4vCmgj6Tg/8Ataj+3Pjd/wBCroX/AH/H/wAeoA9Yoryf+3Pjd38KaF/3/H/x6j+3fjd/0Kmh/wDf4f8Ax+gD1iivJ/7d+N3/AEKmh/8Af4f/AB6j+3fjd/0Kmh/9/h/8eoA9Yoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/wDQq6F/3+H/AMeoA9Xoryj+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeo/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqAPV6K8o/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivJm1v43NjHhfQ1x6TLz+c1Kut/G0N83hbRGHp56j/2tQB6xRXlB1342buPCmh49PPH/AMepDrvxuyMeFNCx3zOP/j1AHrFFeTnXPjd28K6F/wB/h/8AHqP7d+N3/QqaH/3+H/x6gD1iivJ/7d+N3/QqaF/3+H/x6l/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8o/tz42/wDQq6F/3+H/AMeo/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivKP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqP7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6j+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeoA9Xoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8oGufGznPhbQxxxiYf/AB+k/t343HI/4RTQx6Hzh/8AH6AJP2iP+SZxf9hCP/0CSvVa+bPi1qXxMufBaR+L9E0y0sPtSESW8gLb9r4HEjcYz2ru/wC3Pjbj/kVdCz/13H/x6gD1eivJ/wC3Pjdx/wAUroXv++H/AMeo/t343f8AQqaH/wB/h/8AH6APWKK8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivKP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqP7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6j+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeoA9Xoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8o/tz42/wDQq6F/3+H/AMeo/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1el7V5P8A258bf+hV0L/v8P8A49R/bnxt/wChV0L/AL/D/wCPUAP/AGff+RJ1f/sMy/8AoqKvVK+bvhRqnxLtfDV+nhLQdLvbRtSkaZ7iQKyy+XHkDMq8YC9u/Wu5/tz42lgT4V0MDuBMP/j1AHrFFeUHXfjbzt8KaF7ZnH/x6k/tz43f9CroX/f4f/HqAPWKK8n/ALc+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqX+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6gD1eivKP7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/wDQq6F/3+H/AMeoA9Xoryj+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeo/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqAPV6K8o/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6gD1gV5T4k/5OZ8If8AYPm/9F3FN/tz42/9CroX/f4f/Hq4XWdU+Jj/ABo8Pz3mhaWmvJaSC0tlkHlyJslyWPmdcF+46CgD6SPWkryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8epf7c+NmB/xS2h57/vR/8foA9Woryb+3PjcRj/hFdDX385eP/I1O/tz42hRjwroZPqZxz/5GoA9Xoryf+3fjd/0Kmhf9/h/8eo/tz42/9CroX/f4f/HqAPWKK8o/tz42/wDQq6F/3+H/AMeo/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivKP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqP7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6j+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeoA9Xoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/9CroX/f4f/HqAN740f8AJH9e/wCucX/o5K2/Af8AyTnw3/2CbX/0SteP/EbVvivcfD3VIvEfh7SLXTGRPPmglBdR5i4wPNPfHY1peFtZ+MMfg/Rk0vw1os1ithALaSSYBnj8tdpP74ckY7CgD2yivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryga58bMHPhbQ89v3w/8Aj9Idd+NwPHhTQyMdfOH/AMfoA9Yoryddc+NuSW8K6HyOB568f+RqP7d+N3/QqaF/3/H/AMeoA9Yoryf+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAepf7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6j+3Pjb/wBCroX/AH+H/wAeoA9Xoryj+3Pjb/0Kuhf9/h/8eo/tz42/9CroX/f4f/HqAPV6K8o/tz42/wDQq6F/3+H/AMeo/tz42/8AQq6F/wB/h/8AHqAPV6K8o/tz42/9CroX/f4f/HqP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6gD1eivKP7c+Nv8A0Kuhf9/h/wDHqP7c+Nv/AEKuhf8Af4f/AB6gD1eivKP7c+Nv/Qq6F/3+H/x6j+3Pjb/0Kuhf9/h/8eoA9Xoryj+3Pjb/ANCroX/f4f8Ax6l/tz42bT/xS2h7uw80Y/8AR9AHq1FeUHXfjaMY8KaGeef3w4/8j00658bjx/wiuhj385f/AI9QB6zRXlDa78bd3y+FNCx7zj/49Sf278bv+hV0L/v8P/j1AHrFFeUf258bf+hV0L/v8P8A49R/bnxt/wChV0L/AL/D/wCPUAer0V5R/bnxt/6FXQv+/wAP/j1H9ufG3/oVdC/7/D/49QB6vRXlH9ufG3/oVdC/7/D/AOPUf258bf8AoVdC/wC/w/8Aj1AHq9FeUf258bf+hV0L/v8AD/49R/bnxt/6FXQv+/w/+PUAer0V5R/bnxt/6FXQv+/w/wDj1H9ufG3/AKFXQv8Av8P/AI9QB6vRXlH9ufG3/oVdC/7/AA/+PUf258bf+hV0L/v8P/j1AHq9FeUf258bf+hV0L/v8P8A49R/bnxt/wChV0L/AL/D/wCPUAer0V5R/bnxt/6FXQv+/wAP/j1A1z42558K6Hj/AK7D/wCPUAer0V5S2ufGzd8vhbQyPUygf+16a2u/G0Y2+FNEb/tsv/x+gD1iivJzrvxu/wChT0M/9th/8fo/tz43YJ/4RXQ89h544/8AI1AHrFFeT/278bv+hV0L/v8AD/49S/258bf+hV0L/v8AD/49QB6vRXlH9ufG3/oVdC/7/D/49R/bnxt/6FXQv+/w/wDj1AHq9FeUf258bf8AoVdC/wC/w/8Aj1H9ufG3/oVdC/7/AA/+PUAer0V5R/bnxt/6FXQv+/w/+PUf258bf+hV0L/v8P8A49QB6vRXlH9ufG3/AKFXQv8Av8P/AI9R/bnxt/6FXQv+/wAP/j1AHq9FeUf258bf+hV0L/v8P/j1H9ufG3/oVdC/7/D/AOPUAer0V5R/bnxt/wChV0L/AL/D/wCPU5db+NRHzeF9EB9pQf8A2vQB6rRXlB1z427vl8K6GR6mYD/2vS/258bP+hW0P/v6P/j9AHq1FeUNrvxtH3fCuht/22A/9r00a98bj18JaGPrOv8A8foA9ZrzPxV/ycL4E/69L7/0U1U/7d+NuefCmh49pl/+P1hWl94zvPj94OPjjSrLT5Ft7wQC1cHcvkvknDt3x+dAHgvxN/5Kj4i/6/5f/QqKPib/AMlR8Rf9f8v/AKFRQB6j8Bf+S2+If+2//o2vX/g3/wAk0s/+us3/AKMavIPgL/yW3xD/ANt//Rtev/Bv/kmln/11m/8ARjUAd3RRXKSfEPSkWe7W01GTRrWV4bjWUt820boxVu/mMoZcGRUZB3bg4AOrrI8Wf8ibrP8A14zf+gGtYEMAQcg8gjvWT4s/5E3Wf+vGb/0A0Acz8Cf+SK6H/vXP/pTLXoNeffAn/kiuif71z/6Uy10F74102w8Z2fhqaK5a6uguJ0QGGJ2WVkR2zkMwhkIAB6c4yKAOhooooAKK5e78e6faahNE1lfyWNrdLZ3WqRon2a3mYgbGy4c4LKCyoVUtyRg42NT1Oezmt7ex024v7idukeEjiQEBneRuBjIwoy57KQGKgGhRRRQAUUUUAFFZOu+I7Tw7Jp/9oxTiC+ultBcoFMcDt9zzCSCAx+UEA8kZxmpRrcD+JW0SKKaW4jthczyIF8uBWYqgY5zuba+AAeEbOOMgGjRRWdcancprMFhaaZcXCH5rm6OI4oEIOME/6xiR91QcDliuVDAGjRWbpWu22rXup2kMc0Nxplz9nnjmABJKK6uuCcqysCD9eBitKgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPK/2iP+SZxf9hCP/wBAkr1WvKv2iP8AkmcX/YQj/wDQJK9VoASiiigAoorG1zxLDo15ZWMdlealqF9vMFnZhN7IgBdyZGVFUZUZLDJYAZJoA2aK5qLx3pf9h6pqN9Dd6e+ky+Te2VxGDPFIdpRdqFg28OhUqSDuHOcgSaf4uW51uDSdT0bUtFu7qJpbVb7yStwExvCtFI43AEEqcHHIzg4AOhoqhqGrwaffafZvHLLcahMYokiAJAClmdskYUAcn1IAySBXPj4j6c0Rvk0zU30Pz/I/ttY4zak7tu7G/wA0pv8Al37NvfO3mgDr6Kqarqdto2kXWpXzMLe1iaV9oyxAGcAdyegHckCsi78XiHU00yx0PVNT1AWqXVzbWvkA2iOSEEjSSom4lXwqsx+QnpgkA6KiuaXx3pcvhux1a0iurlr+f7Lb2CIq3DTgkNCVZgqsux92WAG0nOKm0/xfZ3I1NNStbrRrjS4hcXVvf+XuWEqSJQY3dSnyuODkFDkDjIBv0Vytn48guLjTRe6Jq2mWuquI7K9vEhEczMu5FIWRnQsAcB1X04PFLf8AjuG1n1IWeh6tqltpbFL27s0hMcLBdzKA8iu5VSCQit1xyeKAOpoqGyvLfUbC3vbGVZra5iWWGVOjowyrD2IINTUAFLSUvagDyr9n3/kSdX/7DMv/AKKir1SvK/2ff+RJ1f8A7DMv/oqKvVKACiiigAoorA0Pxpo/iPXtS0rR5JLhtNSN5bhVHkyb2dcI2fmwY2BI4yMZJBAAN+iuUvfH9tatqMttourX9hpcjRXt/axxGKFk5kG1pFkfZ32I3QgZIIrpFvrV9OF+s8ZtDF5wn3fL5eN27PpjmgCeisSbxXY2vg1fEl5Fc29o8KzJDJGPOfdjYgQH77EqAvXLAHB4qbwz4htvFXhu01qxhnggugxWO4ULIuGKkEAkdVPc0AatFc/f+NNN0+31SaWK6kTTriO0/dRhjc3Em3bDEM/M+XRecAFuT8rYXTPFsd7rbaRqOl3+jX/2f7TFFf8AkkTxhtrMjRSOp2kjIJBG4HGDQBv0Vydv8QbOcWd0dJ1KLR72dYLfWJBD9nkLErG2BIZArtgKxQD5lzgHNWtQ8YLbavd6bpmiaprVxYor3f2AQhYNw3KpMsibmI5wu44IzjIyAdFRXNy+OdMbR9Kv9NhutTbWDixtbVFEspAJfO9lVNoB3bmGMY64FW9B8Swa5c31obO706/09kFzZXgTzEDjKNlGZWVgDghjypHUGgDZooooAWvKfEn/ACcz4Q/7B83/AKLuK9WFeU+JP+TmfCH/AGD5v/RdxQB6saSlPWkoAKKKKACiiigAoorD1rxTBpOqW2lW1jearqlzG0y2ViI96RLwZWaR0RVzheWySeAcHABuUVmaBr9r4hsJLi1jngeCZre4trhNslvKuNyMASMjIOQSCCCCQc1Q1Dxgttq93pumaJqmtXFiivd/YBCFg3DcqkyyJuYjnC7jgjOMjIB0VFUtG1ez1/RrXVNMk821uow8bFSp9wQeQQcgjsQau0AFFFFABRRRQAUUUUAcN8aP+SP69/1zi/8ARyVt+A/+Sc+G/wDsE2v/AKJWsT40f8kf17/rnF/6OStvwH/yTnw3/wBgm1/9ErQBvUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFeVePvFOtWfxIi0LTNZudOiOkpeKsEMLBm850YkujHsmB9aym13xSc7fFV+uRxiC2wP8AyFXBWzChQnyTevobww85x5ontVFeJjW/FffxbqH/AID23/xqj+2/FX/Q26h/4D23/wAarH+1sL3f3F/VKvY9sorxP+2/FX/Q26h/4D23/wAao/tvxV/0Nuof+A9t/wDGqP7Wwvd/cH1Sr2PbKK8T/tvxV/0Nuof+A9t/8ao/tvxV/wBDbqH/AID23/xqj+1sL3f3B9Uq9j2yivE/7b8Vf9DbqH/gPbf/ABqj+2/FX/Q26h/4D23/AMao/tbC939wfVKvY9sorxP+2/FX/Q26h/4D23/xqj+2/FX/AENuof8AgPbf/GqP7Wwvd/cH1Sr2PbKK8T/tvxV/0Nuof+A9t/8AGqP7b8Vf9DbqH/gPbf8Axqj+1sL3f3B9Uq9j2yivE/7b8Vf9DbqH/gPbf/GqP7b8Vf8AQ26h/wCA9t/8ao/tbC939wfVKvY9sorxCfX/ABXFbySL4s1AlVLDNvbdh/1yr1zw1eTaj4T0m9u23z3NlDLK2ANzMgJOB7muvD4qlib+z6GVSlKn8Rp0UUV1GQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeZ+Kv+ThfAn/AF6X3/opq9MrzPxV/wAnC+BP+vS+/wDRTUAfLnxN/wCSo+Iv+v8Al/8AQqKPib/yVHxF/wBf8v8A6FRQB6j8Bf8AktviH/tv/wCja9f+Df8AyTSz/wCus3/oxq8g+Av/ACW3xD/23/8ARtev/Bv/AJJpZ/8AXWb/ANGNQB3ROASBn2HevExaNcfB3UvEo1SOz02VrjUJ/DzMws/vMXtnbd5quX4Ko6R7zjyiCwb22smTwr4el1gatLoOmPqQcSC9azjM24dG343ZGBzntQBfspmuNPt5nga3aSJXMLjBjJGdp9x0rP8AFn/Im6z/ANeM3/oBrXrI8Wf8ibrP/XjN/wCgGgDmfgT/AMkV0T/euf8A0plrOvdOudf+Gut+KLAE6lc3v9taYTyQlsQLcLjs8UXT/ps3rmr/AMDY0m+COjRyorxv9qVlYZDA3MuQRXQf8K68E/8AQnaB/wCCuH/4mgDz/wAT69Ne6vrGu+GpZA8/geO5tpYfvorTudwx0YKSfYirusaT4f0rx74Kt9HjjtdKuLj7RcxWkSiGWYRt9klkI/iZ9+G5LFRk8CvSbLRdK0xo203TLO0aOEQIYLdYysYYtsGBwuSTjpkk1Ba+F9AsrNrSy0PTbe2eZZ2hitI0RpVIKuVAxuBAIPUYFAHkGq6Tet8M/GcI8Q6jDcHWL23GlolsY5JZrnMS5aIy/OJI2GHz83GK2dYsNH1Dxp4tvtdeM22lw2wn1SZvLutIZYfMRrPCuTuZg38HzZAEnSvS5dB0e41mLV59KsZdShXbFevbIZkHPAcjcByeh7mm3fhzRL/VodUvtH0+51C32+TdzWqPLHtOV2uRkYJJGDwaAPMdYstD1+x+It74xgt5rrTWKWj30YL2dv8AZkeFoww+TfIZDwPmPBzjFVNdha3i12KSzispF+GzeZbQxCNIm/e7lCDhQDnivWr3w/o2palb6hqOkWN3e2pBt7me2R5ISDuG1iMrg8jHeq/iLw5a6/ourWgWG3u9S06XTzfeSGkRHVgBnglQWJ25AzQBxTXsU/jD4b/YZ4ZpW0e8ljCuGDAwQ7Tx2JHX2NYmn6fp8Xw48IeJrS2tx4pu9TszJfrGBc3M8k+25jd/vMNpmDKTgBe20Y9O0TwlomhRwtY6Vp8V2ijfdQ2iRySPtwzkgZyec896mt/C+gWmsPq1roemw6k7Mz3sdpGszFvvEuBuJOTnnmgCTX9EtPEfh+90fUVLW15CYn29Vz0YehBwQfUCvLtOshqP7NOvarrTLqWo6rpV1eXdxcRqTJJHGyxHHQbBGmPQjI5r2GqiaVp0eknS47C1TT2jaI2iwqIijZ3LsxjBycjGDmgDyvSfDulaX8RNGm0PRNOtrtfCE9zEYbRFJuN8Kh+B97DMM9cMR3qPTdO0u18F+AfEOl21sviHUb6xNzfRoBcXby83YkcfM/ymViCTgrnsK9bTTrKO6juY7O3S4ih+zxyrEodIsg7AcZC5UHHTgelUrbwr4estSl1Gz0HTLe+m3ebdRWcayybvvZcDJz3yeaAOC0e/vbfx5/wkxkY2HiqSfT4I3+5G1uD9lYEdpFSduf761k6fp+nxfDjwh4mtLa3Him71OzMl+sYFzczyT7bmN3+8w2mYMpOAF7bRj13+ydN+xW1n/Z9r9ltGRreDyV2QlOUKLjClcDGOmOKrW/hfQLTWH1a10PTYdSdmZ72O0jWZi33iXA3EnJzzzQB5FrWn2Woab4gW/tILpR8QbVQJog4AYWqsOR0Kkg+oJFSanpll4db4nyeHbC10swixi32cCwmGB4ozNtKgbRtLNx35617A2jaW6yK2m2bCW4W7kBgX55hjEp45cbVw3X5R6VKNOsllupFs7cSXgAuXES5nwu0bzj5sDjntxQBxEWjaP4c+KGgW/hOwtNPS9067N9BYxLGksKGLy5HVeCQ7YDHn52HrXf1m6T4b0PQDKdC0bT9MM2BKbO1SHzMZxu2gZxk9fU1pUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeV/tEf8kzi/wCwhH/6BJXqteVftEf8kzi/7CEf/oEleq0AJRRRQAVz/iXWtL8Oz215JYi91u6VrXT7a3jVrq56M0aHqEGAzEkKoAJ7V0FZmreGNB16WOTXdE07UpIgVja8tI5igPYFgcUAc/pej2+h6Hq2t+PZLFri+uV1G+MoDQWuwKsSKWHOwIuGxktkjsKTRoNQ8VeKrbxTqNrLp2mWEUkelWk6lZpTJgPcSr/BlQAqHkAknBOBtReDfC8Gmz6fD4b0iOyuGV5rZLGIRysv3Sy7cEjtnpVK5+H+gRWc/wDwjmkaVoWoyRNFHqNnpsSywBhtYoQAQ20kA54J5B6EATQGGsa1qPiiUFrdQ1jpuFJPkI372QADP7yRffKxRkda57xvqFrq/gC48VaXrbajpaokkelSqq2926yDER2qswcuAu0uRu4KHla9DsrO306wt7KxiWG2tolihiQcIijCqPYAAVQHhXw8Na/tcaFpg1Pfv+2/Y4/O3YxnfjdnHGc0AZepMfEXimw0fYRaaesepagp6GTP+jwnsfmVpD3Bjj7NSeIdeg0bVjp/hvTIdQ8U6oobyUUIFRRgT3MgGViXkDPLH5UBOca2haN/ZEN208/2q8vbp7m5uPL2b2PCgDJwFRUQcnhBUWo+DfDGsXrXmr+HNJv7pwA091YxSuwAwMsyk8CgDjm8Pf8ACI6j4CS7uDdJFqN0Lu8YbQ93cxSHft7BpGZR6b1HetS9t7S/+K94b2OGbT7bw6YdQFwA0WJJtyK4Pyn5Y5CQegPoa6SPw5ocWito8WjaemlvndYraoIGyc8x42nnnp1otPDWhWGkz6XY6Lp9tp9ySZ7SG1RIpSQAdyAYOQADkdAKAOWt3m8f65pt5aQtbeFdJnF1bzOu1tSmUERsi9oVySGP3ztwMDJXXr9r6a88IeA7aGK9unc6pqEcYWDTRJzJI2P9ZcNnKp1JO5iB13LXwJ4QsruK6svCuiW9xC4eKaLToUeNgchgQuQQe4pLnwF4PvLqW5u/CmiT3EzmSWWXToWeRiclmJXJJJySaANXS9Ot9H0ez0yyBW2soEt4QxyQiKFXn6AVaqK1tbeytIrWygjt7eFAkUMSBEjUDAUAcAAdhUtABS9qSl7UAeVfs+/8iTq//YZl/wDRUVeqV5X+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqUAFFFFADZI0miaOVFeNwVZWGQwPUEVxegxpD8Y/E8cSKkaaVpyqqjAUBrjAArs5oYrmCSC4jSWKVSkkbqGV1IwQQeoI7VhQeAPB1tcRz23hPQ4ZomDxyR6bCrIwOQQQuQQe9AGHrlz/AGyL7wX4Gt4YPOZ49W1GGMLBYCTmQDAw9wwYnaOhbcxHQ39ds4bkaT4JslxaSRB71eu2yiwPLP8A10bbHjupkI+7V2fwB4OubiSe58J6HNNKxeSSTTYWZ2JySSVyST3qxonh6LRry/uVaN3umRI1jhEa29vGu2KBVB+6uWP1duAMAAGN4i0jxLfeMrC/tLPSr/StOj8y3tbu/ktyLo5BlYLBIG2qcKMjBLHrjHP/AA91vUNH+Clrcy2Vsbgu8Gmwx3DSG5medlRXGxdg3nnG7Cgtxggeo1i/8IzbLq+mTwCG3sNLSRrawggCIs78GXjjIUuAAB/rHJJyMAFT7FofhDwbA/iGa3kt9Ob7VLeXUYZnuSxZpgMZ8xnZiAoyS2B1xWLbaVrPimfUPE2o2kmmSS6XNY6Np0x2zQpJyZZv7sjlY/k/gC4PJOOz1TR9N1uz+y61p1pqFtuD+TdwLKm4dDtYEZ5PNVNM8I+G9EvPtejeHtK0+52lPOtLKOJ9p6jcqg4oA4XUJYtQ/Zx061sVImubCzsbeEZDLcbo4wmOoKuCD6bSe1dFrutfYdSudE8F2FvceJL7Es7qgWK1yu0T3LAeijav3m2gDjkbUXhbw/BrR1iDQtNj1Mszm9SzjExZgQx8wDdkgkE55yahvvBPhXVL6S81Pwzo95dSkGSe4sIpHc4xyxUk8ACgDK8nQfhz4W0mO8Rr+7sY2trIpAJLy6lfl1iHXc5GSAQOMkgDIseDtG1O3uNS1/xIscOr6y0ZktIX3pZwxgiKEPxvYbmLNgAsxxwATeuPBnhe7sbWyuvDekTWtnuFtBJYxMkG45bYpXC5IBOOtWNJ8N6HoBlOhaNp+mGbAlNnapD5mM43bQM4yevqaANKiiigBRXlPiT/AJOZ8If9g+b/ANF3FerCvKfEn/JzPhD/ALB83/ou4oA9WPWkpT1pKACiiigAooooAKxtR1C1vtTfw7b61caXqpgF0pt408wxbsEqZY2RhkYOASMjpkVs1R1bQtI16BIdc0uy1KKNt6JeW6TKrYxkBgcGgDmvh3LtbxHYBY5hZavJG1/GWP2xyiM7Nlj86k7GwQoKYCqBtEmu619h1K50TwXYW9x4kvsSzuqBYrXK7RPcsB6KNq/ebaAOORs3vhjSb7Q4dHayhi06GSN0tYYkWMeW4dVC4wBkDpior7wT4V1S+kvNT8M6PeXUpBknuLCKR3OMcsVJPAAoA4fxJYj4ZaLoF/p0ks5srS50uSQj555JYzJGxHTLTxqB6GX0zTfA9pLaeKrPwdK7Sx+DzczeY5JL+cF+zH8Ip51z/sH3r0ePQtIh0uHTYdLso7CBw8VqtugijYNvDKmMAhvmyB15qxHZWsN5NdxW0KXNwqrNMsYDyBc7QzdSBuOM9Mn1oAmooooAKKKKACiiigDhvjR/yR/Xv+ucX/o5K2/Af/JOfDf/AGCbX/0StYnxo/5I/r3/AFzi/wDRyVt+A/8AknPhv/sE2v8A6JWgDeooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8Q+Iv/JerX/sWv/bo1HXReOfCWs6h8SU1zTtJnvYV0lLNXinhUBvOkdwQ7qemzB6cms3/AIRnxP8A9C3d/wDgTbf/AB2vl8ywteriHKEW1oenhqsIU7SZn0Vof8Iz4n/6Fu7/APAm2/8AjtH/AAjPif8A6Fu7/wDAm2/+O1531DFfyM6fb0v5jPorQ/4RnxP/ANC3d/8AgTbf/HaP+EZ8T/8AQt3f/gTbf/HaPqGK/kYe3pfzGfRWh/wjPif/AKFu7/8AAm2/+O0f8Iz4n/6Fu7/8Cbb/AOO0fUMV/Iw9vS/mM+itD/hGfE//AELd3/4E23/x2j/hGfE//Qt3f/gTbf8Ax2j6hiv5GHt6X8xn0Vof8Iz4n/6Fu7/8Cbb/AOO0f8Iz4n/6Fu7/APAm2/8AjtH1DFfyMPb0v5jPorQ/4RnxP/0Ld3/4E23/AMdo/wCEZ8T/APQt3f8A4E23/wAdo+oYr+Rh7el/MZ9FaH/CM+J/+hbu/wDwJtv/AI7R/wAIz4n/AOhbu/8AwJtv/jtH1DFfyMPb0v5jJu/+PKf/AK5t/KvX/Bv/ACIegf8AYNt//RS15tN4S8TS2MmNBuA75QIbi3yOOv8ArMY7dc+1eoeGbOfT/CekWV4nl3FtYwxSpkHayxgEZHB5HaveymhVoqftFa9v1ODF1Iza5WadFFFe2cQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeZ+Kv8Ak4XwJ/16X3/opq9MrzPxV/ycL4E/69L7/wBFNQB8ufE3/kqPiL/r/l/9Coo+Jv8AyVHxF/1/y/8AoVFAHqPwF/5Lb4h/7b/+ja9f+Df/ACTSz/66zf8Aoxq8g+Av/JbfEP8A23/9G13Pwx8ERav4Ct7mXXtethJLLmG11F44xhz0UUAew0VxY+GlqvTxJ4mH01aSlHw2tx08TeJx/wBxaSgDs6yPFn/Im6z/ANeM3/oBrGHw8iVcDxP4m/HVXNZfiX4fxW/hfVZx4k8SyGO0lfZJqsjK2FJwR3HtQBP8Cf8Akiuh/wC9c/8ApTLXoNfN/wANfBPjnVvh7pt7omvpa2Uhm8uJtSuoiuJnB+VBtGWBPHrXTSfDT4lyLhfFqxnOcrq95/UGgD2qivFYvhn8S487/Folz036vecfkBTj8NfiUenitR/3GLz/AAoA9oorxYfDX4lDOfFan66xecfpS/8ACtviV/0NMf8A4N72gD2iivF/+FbfEr/oaY//AAcXtH/CtviV/wBDTH/4OL2gD2iivGP+FbfEn/oaY/8AwcXv+FH/AArb4k/9DTH/AODi9/woA9norxj/AIVt8Sf+hpj/APBxe/4Uf8K2+JP/AENMf/g4vf8ACgD2eivGP+FbfEn/AKGmP/wcXv8AhR/wrb4k/wDQ0x/+Di9/woA9norxj/hW3xJ/6GmP/wAHF7/hR/wrb4k/9DTH/wCDi9/woA9norxdvhp8SHxv8TxNjpnV704/SlX4bfEhGyvieIH/ALC95/hQB7PRXjJ+HHxKLZ/4SmPP/YXvP8KY/wANPiWzqR4tVQp5VdXvMN9eP5UAe00V4u3w1+JTdPFSL9NYvf6ij/hW3xK/6GmP/wAHF7QB7RRXi/8Awrb4lf8AQ0x/+Di9/wAKX/hW3xJ/6GmP/wAHF7/hQB7PRXjH/CtviT/0NMf/AIOL3/Cj/hW3xJ/6GmP/AMHF7/hQB7PRXjH/AArb4k/9DTH/AODi9/wo/wCFbfEn/oaY/wDwcXv+FAHs9FeMf8K2+JP/AENMf/g4vf8ACj/hW3xJ/wChpj/8HF7/AIUAez0V4x/wrb4k/wDQ0x/+Di9/wo/4Vt8Sf+hpj/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DTH/wCDi9/wo/4Vt8Sf+hpj/wDBxe/4UAez0V4x/wAK2+JP/Q0x/wDg4vf8KP8AhW3xJ/6GmP8A8HF7/hQB7PRXjS/Df4j87/E6njjbrN6MH16Uz/hW3xKOQfFEe05GP7ZvTx+VAGp+0R/yTOL/ALCEf/oEleq18w/FPwX4x0Pwel1rutpd2pukQRrqFzL821iDtcY6A12p+G3xKKEDxUi5HUaxeZH6UAe0UV4t/wAK1+JWFH/CVrwBk/2xec/pS/8ACtviV/0NMf8A4OL2gD2iivGP+FbfEn/oaU/8HF7/AIUf8K2+JP8A0NKf+Di9/wAKAPZ6K8Y/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hR/wrb4k/8AQ0p/4OL3/CgD2eivGP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FH/AArb4k/9DSn/AIOL3/CgD2eivGP+FbfEn/oaU/8ABxe/4Uf8K2+JP/Q0p/4OL3/CgD2eivGP+FbfEn/oaU/8HF7/AIUf8K2+JP8A0NKf+Di9/wAKAPZ6K8Y/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hR/wrb4k/8AQ0p/4OL3/CgD2eivGP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FH/AArb4k/9DSn/AIOL3/CgD2elrxf/AIVt8Sf+hpT/AMHF7/hR/wAK2+JP/Q0x/wDg4vf8KANP9n3/AJEnV/8AsMy/+ioq9Ur5j+GHg3xnrPh2+n8P62tnBHqEkciNqVzFucIhLYQYPBHJ5/Ku0/4Vt8SdwY+KIiw7nV70/wBKAPaKK8Xf4a/Et1YDxYiE/wAS6veZH5ilPw2+JWSR4pjHt/bF7/hQB7PRXjH/AArb4lf9DTH/AODi9/wo/wCFbfEn/oaY/wDwcXv+FAHs9FeMf8K2+JP/AENMf/g4vf8ACj/hW3xJ/wChpj/8HF7/AIUAez0V4x/wrb4k/wDQ0x/+Di9/wo/4Vt8Sf+hpj/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DTH/wCDi9/wo/4Vt8Sf+hpj/wDBxe/4UAez0V4x/wAK2+JP/Q0x/wDg4vf8KP8AhW3xJ/6GmP8A8HF7/hQB7PRXjH/CtviT/wBDTH/4OL3/AAo/4Vt8Sf8AoaY//Bxe/wCFAHs9FeMf8K2+JP8A0NMf/g4vf8KP+FbfEn/oaY//AAcXv+FAHtFeU+JP+TmfCH/YPm/9F3FZv/CtviT/ANDTH/4OL3/CuK1fwb4zg+L+haZca4r6pcWsj29z/aNyRGoWUkbz844VuBxz7mgD6dpK8Y/4Vt8Sf+hpj/8ABxe/4U4/Df4jbVx4nXdg7j/bV5g+nbigD2WivFv+Fa/Elhh/E8RB6j+2L0/0px+G3xKMe1fFUa8EAjV7zI/SgD2eivFx8NfiUAP+KrQ8AZOsXnP6Uv8Awrb4k/8AQ0x/+Di9/wAKAPZ6K8Y/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hR/wrb4k/8AQ0p/4OL3/CgD2eivGP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FH/AArb4k/9DSn/AIOL3/CgD2eivGP+FbfEn/oaU/8ABxe/4Uf8K2+JP/Q0p/4OL3/CgD2eivGP+FbfEn/oaU/8HF7/AIUf8K2+JP8A0NKf+Di9/wAKAPZ6K8Y/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hR/wrb4k/8AQ0p/4OL3/CgD2eivGP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FH/AArb4k/9DSn/AIOL3/CgDrvjR/yR/Xv+ucX/AKOStvwH/wAk58N/9gm1/wDRK14l8QPA3jrS/Aep3mseIFubKJUMsQ1O6k3AuoHyuNp5I61o+Gvh/wDEG78J6Rc2PiRIraayhkhjOq3a7EKAqMKMDAxwOKAPeqK8Y/4Vt8Sf+hpT/wAHF7/hR/wrf4k/9DTH/wCDi9/woA9norxofDf4jbW3eJ1LcbSNZvQB68YpjfDf4lbvl8UR4x31m9/woA9oorxhfht8SQSf+Eoi3EYJ/te8P9KT/hWvxKyT/wAJWnXOP7XvOPbpQB7RRXjH/CtviV/0NMf/AIOL3/Cj/hW3xJ/6GmP/AMHF7/hQB7PRXjH/AArb4k/9DTH/AODi9/wo/wCFbfEn/oaY/wDwcXv+FAHs9FeMf8K2+JP/AENMf/g4vf8ACj/hW3xJ/wChpj/8HF7/AIUAez0V4x/wrb4k/wDQ0x/+Di9/wo/4Vt8Sf+hpj/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DTH/wCDi9/wo/4Vt8Sf+hpj/wDBxe/4UAez0V4x/wAK2+JP/Q0x/wDg4vf8KP8AhW3xJ/6GmP8A8HF7/hQB7PRXjH/CtviT/wBDTH/4OL3/AAo/4Vt8Sf8AoaY//Bxe/wCFAHs9FeMf8K2+JP8A0NMf/g4vf8KP+FbfEn/oaY//AAcXv+FAHs9FeMf8K3+JP/Q0x/8Ag4vf8Kd/wrf4jeSR/wAJOvmZ4b+2rzA/DH9aAPZaK8Yb4b/EjA2eJ0znnOtXv+FJ/wAK2+JR4bxRGR/2GL3/AAoA9oorxd/ht8S3cN/wlirjOQur3gB/Sl/4Vt8Sv+hpj/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DSn/g4vf8KP+FbfEn/oaU/8HF7/AIUAez0V4x/wrb4k/wDQ0p/4OL3/AAo/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hQB7PRXjH/CtviT/wBDSn/g4vf8KP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FAHs9FeMf8ACtviT/0NKf8Ag4vf8KP+FbfEn/oaU/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DSn/g4vf8KP+FbfEn/oaU/8HF7/AIUAez0V4x/wrb4k/wDQ0p/4OL3/AAo/4Vt8Sf8AoaU/8HF7/hQB7PRXjH/CtviT/wBDSn/g4vf8KP8AhW3xJ/6GlP8AwcXv+FAHs9FeMf8ACt/iT/0NEf8A4OL3/ClX4b/EjcN3ihCM8gazegn9KAPZqK8af4b/ABFMgMficKmOQ2tXhOfrgU1/hv8AEnjyvE8fvu1q9/woA9norxc/Df4l9vFEf/g5vf8ACg/DX4lFWA8VRqWHLDV7zI/SgD2iivF/+FbfErP/ACNMf/g4vf8ACl/4Vt8Sf+hpj/8ABxe/4UAez0V4x/wrb4k/9DTH/wCDi9/wo/4Vt8Sf+hpj/wDBxe/4UAez0V4x/wAK2+JP/Q0x/wDg4vf8KP8AhW3xJ/6GmP8A8HF7/hQB7PRXjH/CtviT/wBDTH/4OL3/AAo/4Vt8Sf8AoaY//Bxe/wCFAHs9FeMf8K2+JP8A0NMf/g4vf8KP+FbfEn/oaY//AAcXv+FAHs9FeMf8K3+JP/Q0R/8Ag4vaP+FbfEn/AKGlP/Bxe/4UAez0V4x/wrf4k/8AQ0x/+Di9/wAKkj+HHxDC/vfEu5s9V1y8X/2U0Aex0V4y/wAN/iQZCY/FCqnYNrN6T+eB/KlHw3+I3fxOv/g6vP8ACgD2WivGZPhv8SP+WXidR7NrV6f6UwfDf4mfxeJ4h9NZvf8ACgD2mvM/FX/JwvgT/r0vv/RTViD4b/EoMN3ieMrnkDWb0E/pWTpnh3xHoHx/8IL4k1MXplgvGixezXG1RC+RmQDHUdPSgDw34m/8lR8Rf9f8v/oVFHxN/wCSo+Iv+v8Al/8AQqKAPUfgL/yW3xD/ANt//Rtev/Bv/kmln/11m/8ARjV5B8Bf+S2+If8Atv8A+ja9f+Df/JNLP/rrN/6MagDu6KK86PjbxAfCJ8cLHpo8Pf8AHx/Z7QyfavsmceZ52/bvx8+zy+ny7s/NQB6LWR4s/wCRN1n/AK8Zv/QDWqjrJGrocqwBB9RWV4s/5E3Wf+vGb/0A0Acz8Cf+SK6J/vXP/pTLXoNeffAn/kiuif71z/6Uy1Y0HVfGHiU6tPaanoljb2eq3djFFLpM0zlYZSgZmFyoJIHOFFAHc0VzOofEDQNI1G706/lvzd2MSzXQg0i7lWNCCQ5ZI2Xbw3OccEZ4NMi8TLret6NDpGpR21nfWzX0ay2UouLuNGAYAOqiJfmQ7jksG+ULgMQDqaK5m2+Ifhy81K1sbO4vZ5bx2S2eLS7poZwrBWdJRHsZASMuG2gEHOOauR+MNDlsbe7hvTJFdXb2UASCRnlmRmVlVAu44KNk4wApbOBmgDaorjdW8aWz65Bptjqv2GGO8W3ur06dPLGZdwH2cTbPJUsTtLFyQcqFDHK2dR+I/hvSrzUbW9m1BZNMUPemPSbuRIFIJDM6xFQpAJDZwcHmgDqaK5+fxxoNutr5txc+beQfaLe3WwnaeVM4ysQTeT1O3GQAWxgE1K3jHQl8O2muLfebY3rKlsYYZJJJnJI2LEql2cYbKhcja2QNpwAbdFc1B8QvDc+nz3xvLi3tLe5S0lmvLC4t1WV38sJmRF5DcN/d/ixV/RvE+la/PcwadNN59pt86C5tZbeRAwJVtkiq204OGxg4PPFAGtRXKa3q+vN46sfD+hXOnWiTabNfST3lnJcHKSxIFAWWPGfMznnpVfQfF91DD4pfxhd2CQ+Hrvynu7a3eFGj8lJCxRnc5+cjAJzxgZoA7Oiqd7q9jp8dpJe3AhS8nS3gZlOGkf7i9OCTwM45IHUisu38QTD4hXvhy++zhWsYr6wMeQ7JuZJVfJ5IYKQQAMPjqCaAOgori9V8dWC63Dbwa1HZ2VtdrBfTCxmlIl8zYInfZ5cClsDe5O7JC4xurX13xpofhuZ4tVuZg8UBuZltrOa5MEQz+8k8pG8teDy2AdrY6HABu0Vzl34+8P2NtbzXM94puYHuUhXTblplhQ4aR4hGXRASPmZQDkc1qJruly6hZ2MN7FLcXts13brEd4khXbmQEcbfnXBzznjODQBforIvvFei6aNRN7eiP+y/KN4PLdjCJThGIA+6f7w4GGyRtOLz6jax6pDpzSH7XNC86RhCcohUMScYHLr1Izk4zg4ALNFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5X+0R/yTOL/sIR/+gSV6rXlX7RH/ACTOL/sIR/8AoEleq0AJRRRQAUUVkeJNYu9H0p5dN02XULtg3lxg7Y0wMl5HPCqOpxlj0UE0Aa9FcjaeK9UuvhVpviK30wX2rX9nbyJaW6PsMsu0ZONxWNS2SecKDzSwaz4g0nxhpejeIZ9Mv4tWimMMtjaPbNC8QDEMryyblIPUEYOODngA62isfUdXuE8SaZo+nJE8swe4u3kUkQ26DGRgj5mdlUZ7bzg7cVzPiLx5qVp4w03TdCtbabTl1ODTtTu5wxxLLyIosEDcqjLE5A3KOucAHfUVleJNYfRNCmureIT3bFYbOAn/AF07kLGpxzjcRk9lBPasua88V3uvSabpf2GwhsbWJrnUL3T5ZY7qd85SFBKmFULkku3LgdiSAdTRXA2fjzUtT0HRYbW3tIdd1TUJ9OLMGkt42tzJ50wAZWZMRHau4HLKCe9XYvFGraRqGr6Xr8MOp31np/8AaVmdLtXjN3FypjEReRt4cAZBIIkXgYNAHY0VxD694q0WbQbjxEdJmt9Wu47OS0tLaSKa1kkUlcSNIwkCkYPyIcZIxjFPvdX8X3Eet6hpiabp1lpjyxwQanZTGS88oZaTzBIgjRjkKdr8DdyDigDtKKo6Fqqa54d07VoonhS/tYrlYn+8gdAwU+4zir1ABS9qSl7UAeVfs+/8iTq//YZl/wDRUVeqV5X+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqUAFFFFABRRWNrk3iE3dnaeHLe1RZtzXOoXg8yO3UDhRErqzsxPqAACSegIBs0VznhHXr7V5NYstUFrJdaRfG0e7sgwguPkVwVViSjKH2su5sMp55wKOr+LNRh0/xDfaVHam101ktLV5o2bzbncFkJwwyillTHB3K/PFAHY0VzHhrVrzU9SuI28WeHNajtRtnt9KtCksLk4G4/aZNvRuCvOOvFX9R1e4TxJpmj6ckTyzB7i7eRSRDboMZGCPmZ2VRntvODtxQBsUV57qPivxbYeFL7xfPBp9pptozSjSbqzlS6e3R9pJlMgCSMoLBTGcZVSeprYuda1nVvFd3ovhuaxsl022ilu7i/tHuNzy7ikaosse3CqSSSfvKMd6AOqoribfxfrWpaBZx6bp0R1t9TfS71jE8ltZPEW82ZgpB2EKCqlgSZEG7qakt/E+saXrer6Rr0VvqlxZ6YNTt30q1kjaZCWXyjEXkbfuTggndnoCOQDsqK4Z9f8AFejf2FeeIf7KkttVvIbSWxtraSOa0aXO3940hEm08N8iZGSMYxXc0AFFFFACivKfEn/JzPhD/sHzf+i7ivVhXlPiT/k5nwh/2D5v/RdxQB6setJSnrSUAFFFFABRRRQAUUVh61N4lk1S2svD0NnbW5jaW41K+QzImOFiWFZEYsc53EhQB3J4ANyiuf8AB2v3Wv6beG/S3+0WF9LZSTWpPk3BjxmRM5IHOCMnDKwycZqtc3vivUtd1K10IWOmWdhsjS41Kwlm+2SMu4lNskYCLkLu+bJ3dMcgHU0VzXhTxpaeI9J0uWfba399aPc/Z8llKxuI5GV8YKhiPfDA4q/p/inRtVstLu9Pvlng1dmWydUb96VVmbjGVACNycDOB1IBANaiiigAooooAKKKKAOG+NH/ACR/Xv8ArnF/6OStvwH/AMk58N/9gm1/9ErWJ8aP+SP69/1zi/8ARyVt+A/+Sc+G/wDsE2v/AKJWgDeooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAor5/j1K81TxJ4kMmqasjWet3dqAmpTKm1XyoCBgAArAYx2qZoLggAavrQwc8atcf/ABdeVVzShSm4STuv67nVHCzlFSR71RXgv2ef/oMa1/4Nrn/4uj7PP/0F9a/8G1z/APF1n/bOH7P+vmV9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXgv2ef/oL61/4Nrn/AOLo+zz/APQX1r/wbXP/AMXR/bOH7P8Ar5h9TqeR71RXhNjJeWXiDRXh1bVm36lbxukupTyK6tIAQVZyCCDXu1ehhsTDEw54bHPUpunLlYUUUV0mYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXmfir/k4XwJ/16X3/opq9MrzPxV/ycL4E/69L7/0U1AHy58Tf+So+Iv+v+X/ANCoo+Jv/JUfEX/X/L/6FRQB6j8Bf+S2+If+2/8A6Nr1/wCDf/JNLP8A66zf+jGryD4C/wDJbfEP/bf/ANG16/8ABv8A5JpZ/wDXWb/0Y1AHd14zqvh6XUfDV94T0+z8RWst7K8CaRLEW02z3NkzrdeUN0ajMix+YecLsB4Hs1FAEdvAltbRQR52RIEXPXAGKzPFn/Im6z/14zf+gGtesjxZ/wAibrP/AF4zf+gGgDmfgT/yRXRP965/9KZaxfDNn4a0vUtauPEvhK5l1X/hIL25huz4YuLlyhuGaN0mWFsjGCCDW18Cf+SK6J/vXP8A6Uy16DQB5zq+n31z4o8bXEFjdPDeeGIYbd/IbEsmLj5F45b5l+XryPWqMvh/Vr2fw3bW9tcW0n/CHXVk07xMFt53SAKrnHytkHg8/KfSvVKKAPNNNN5rJ8D6bb6NqOnT6DKJtRkubR4Y7cR2zwGJJCAsu9pBgxll2qSccZyfCGi654buNP8AEN3b311A2o39jNp7WZL2cE10zJPGoXccuAXbujLxiMV7DRQB5Eba9T4aXngQaXqjazJfTwpN9hlNuVe7aVbj7Rt8vARg/wB4NkYxuq74l0nUp5Pil5Gn3Un27RoIrTZCx+0OIJgVTA+YgkDAz1FeoUUAcNY6ddr8UNEu5LOYW8PhiWB5miOxJTNAQhbGA2A3HXANcp4YjurXTfDWvC2ubzT9N1jWI7qO1haeSLzbiVUlEagswByDtBIDk4wDXslUtJ0ex0Ox+x6XB5Fv5sk2zezfPI5dzliTyzE/jxQB5lq2lanqmj61qUGmXqQar4n0+6trR7dhL5MTW8bzNHjKBvKZsMAQuC2O3TWJP/C8dZGeP7Bs+P8AtvPXaVSj0exi1ybWEgxfz26W0k29vmjRmZVxnHBducZ5oAwrizuW+MGn3ot5TapoV1E04Q7Fc3FuQpbpkhWIHXAPpXJapoGqXNv41aPTrmVT4isr5IfLIN3BCts7iPPD8RsAB1K4616vRQB43qcF7rc/jC2tNF1bPiS+sZNNlm0+WJdsKxK8jllHk7GiZgH2s2FKg5Fa19pmoHVZPHkdhdPfWusLFHbrbv5z6av+juoTG4glpJwMc/LivTqKAPH9fs7qw+E/xEa5tprZp9auJ4jJGU8xC8W1xnqDjgj0roLm4ufDXi/xXPe6TqOoxazHBJYGys3nDlIfLaBioIjO4bsuVXDnng12esaRY69pNxpmrQfaLO4ULLFvZdwyD1UgjkDoau0AeTWdhqPhDUPDH9rW+qD+z/DsVvJe6PZSXr3EqOpktJAEcKhAUq21WPzYdcEGLXNK1KCDWgfDM1pJr3hVNLsLPT4jcR2c484fZ2aNdsa/vkO87Y+G+bjn16igDzXRdGPiXWJ3u9NvLXTz4aTRrs3ls0DSyliWVVcAsEBPzgFSX4J5rT+HFnrRtrm/8UW7w38KR6XHvBBkjtwQZRntJI0jZHVQhyeMdvRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHlf7RH/JM4v8AsIR/+gSV6rXlX7RH/JM4v+whH/6BJXqtACUUUUAFY3ijVoNN0eaOeC+me5hkSNbPT57o529/KRtvXqcVs0UAed+EfE39g/CLT1fQ9euL/SNMt4pbBdIuUleTaF2JvQBsEclSQBzSeEr6C412XXvE7aidamt2RfN0e8t7PTrcfO0aSSxKvOMs7EFiAAAABXotVdT0201jTZ9P1KLzrW4XZLFuKh17qcEHB6EdCMg8GgDE8JW8t7aXniG7Dw3etkSRgrh4LZQRAmCODtJkII4eVxXG698O77R9N8OWGieINfureHXYJWBgtZGhyXZ52YW+4sCSSzlhk85r1eigDlrdDrvjXe7tNY+HR5SO4H769dPnfgAZSNtuRxmaQY+Wsrxv4m1MazH4d0u31fT7aRN99rdtpNzc+Wh/5ZW/lxsDKe7t8qDkbm4HaadptppNn9l0+LyovMeQgsWLO7F3YsSSSWYkknvVqgDzy4sLTTbDwjq3hjTr/wDsvQbiSGWzNhOlwIJI2jaQROgkYq5Vj8pLDceat294b7xhf+LY7DUxp2m6SbOKOTT5ori5kZ/NcJC6hyAEjAOMEswHSu4ooA8z8P6r/wAJH4ps9b8VWes29zGxTS9KOiXiw2O/5TJLKYQrSkHBbOxASATksW+KNcl8Ta5c+H9Rstd07w3bSFL14NFvJZNVx1iR44mCQH+JgdzjgYU7j6dRQBBYyQzafbyWsbxQNGpjjeFoWRccAowBXA7EAj0qeiigApe1JS9qAPKv2ff+RJ1f/sMy/wDoqKvVK8r/AGff+RJ1f/sMy/8AoqKvVKACiiigArm/FOoxQTRWGueHJdW0G8jInmhtWvfLlBDKklsqMxU4yHAIDAAgZBrpKKAPNtMvdQ0Wx1yfRrW5tLDUbqG08OafexvGUlKFXZYXw0UII37CFwsbkKARnoNX8P29j8OjokWjvr1rFHGs1mZ/LkulDhpG3fxOTlsEgMeCRmt+fTbS51K0v54i9xZhxAxdsJvADHbnBOBjJGQCQMZObVAHAT3EWteNNB1LR7G80+x0OOdr+9vbCWyQQNEyrAolVWcbgrnAKrsBJBIB3PB8Ml3BdeI7yNkudaZZY0cYaG1UEQRnuPlJcg8hpXFbOp6baaxps+n6lF51rcLsli3FQ691OCDg9COhGQeDVqgDyu81/wD4S7XyPEena9YeHNPnV4NNGgXryajKjBllmZYSoiBAKxgkseXxjZW8blvC/j7V9QvbTUJ9O1u3t5YprOwmuTFLECjI6xIzLlSjAkAcMO1dtRQB5zb6pqfhDwde6qmhX97qOuarNdQWUVrLJ9mWQ4RpgisyAIqswALZJUDNW/CFxZafb6rqdz/bWpa1PF9p1C5l0S6tzKEHyxQJJGvyrkhUBLHJJySTXd0UAeY6Fq3/AAkviqz1rxXZ61bSwyFNJ0k6JeCKzZ/lM00phCtKQcZzsjBOCclq9OoooAKKKKAFFeU+JP8Ak5nwh/2D5v8A0XcV6sK8p8Sf8nM+EP8AsHzf+i7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArl/E+oWy3g03xL4Yl1TQ54g63Edk1+vmg/ceBEZl4wQ+COo4OM9RRQBw/ha8k0DStXv9VW+tNDl1FV0q3uIZZJoYWCRgeXguiGTJVCBtUgEKOBT8ZeIr6/1qbwzDb63pmlhAL7VbXSLqd51YcxW7RxsAccNIemflBPI9BlgiuFUTxJKEcOodQdrA5BGe4POafQB5r4y06VvB+iXngXTLpWtBJp9vbG0lieKCeNoMmN1DqEfynJIHCE981L4S8O3ml/ES+svscsOh6MksmmOUIjc3ZR3CnGCUaOUcdBIPWvRaKACiiigAooooAKKKKAOG+NH/ACR/Xv8ArnF/6OStvwH/AMk58N/9gm1/9ErWJ8aP+SP69/1zi/8ARyVt+A/+Sc+G/wDsE2v/AKJWgDeooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD5z0b/AJGTxn/2Mt5/Na2a3W+HHiOHUtTmtV0ho7zULi7VmupEYiSVnG4CE8gEDqelL/wgHir+5o//AIHS/wDxmvlMVl+Kq15TjDRvuv8AM9WliKUYJNmDRW9/wgHir+5o/wD4HS//ABmj/hAPFX9zR/8AwOl/+M1zf2Xi/wCT8V/ma/WqPf8AMwaK3v8AhAPFX9zR/wDwOl/+M0f8IB4q/uaP/wCB0v8A8Zo/svF/yfiv8w+tUe/5mDRW9/wgHir+5o//AIHS/wDxmj/hAPFX9zR//A6X/wCM0f2Xi/5PxX+YfWqPf8zBore/4QDxV/c0f/wOl/8AjNH/AAgHir+5o/8A4HS//GaP7Lxf8n4r/MPrVHv+Zg0Vvf8ACAeKv7mj/wDgdL/8Zo/4QDxV/c0f/wADpf8A4zR/ZeL/AJPxX+YfWqPf8zBore/4QDxV/c0f/wADpf8A4zR/wgHir+5o/wD4HS//ABmj+y8X/J+K/wAw+tUe/wCZg0Vvf8IB4q/uaP8A+B0v/wAZo/4QDxV/c0f/AMDpf/jNH9l4v+T8V/mH1qj3/M55P+Q3of8A2FrT/wBGrXu1eYRfDzX/AO1dLnkfTRFa3cFzKVuJC3yOGZVHljPA4JI/CvT6+hy2hUoUXGorO/8AkediZxnO8Qooor0zmCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK8z8Vf8AJwvgT/r0vv8A0U1emV5n4q/5OF8Cf9el9/6KagD5c+Jv/JUfEX/X/L/6FRR8Tf8AkqPiL/r/AJf/AEKigD1H4C/8lt8Q/wDbf/0bXr3wdZU+GVmzkKBLNkk4/wCWhryH4C/8lt8Q/wDbf/0bXc/C74eeFNb8B21/qejw3FzLLLukZmBOHIHQ0AevCaJukiH6MKUSIejqfxrkP+FTeB/+hft/++3/AMaP+FTeB/8AoX7f/vt/8aAOw3L6j86yPFjD/hDdY5H/AB4zd/8AYNZA+FXgpRhdBhA9BI//AMVWV4l+F3gy28L6rcQaFAk0dpK6OGfIYKSD1oAm+BTAfBfRASAd1z/6Uy16DuX1H518+/C74L+G/FPw30zWdRutTjubgzb1gnVUG2Z0GAUPZR3rrD+zr4Pbre6z/wCBSf8AxFAHq25fUfnRuX1H515SP2dfB69LzWfxukP/ALJR/wAM6+D/APn81n/wJT/4igD1bcvqPzo3L6j868p/4Z18H/8AP5rP/gSn/wARR/wzr4Q/5/dZ/wDAlP8A43QB6tuX1H50bl9R+deU/wDDOvg//n91n/wJT/43R/wzr4Q/5/dZ/wDAlP8A43QB6tuX1H50bl9R+deVf8M7eD/+fzWP/AlP/iKP+GdvB/8Az+ax/wCBKf8AxFAHqu5fUfnRuX1H515V/wAM7eD/APn81j/wJT/4ij/hnbwf/wA/msf+BKf/ABFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIo/wCGdvB//P5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/wCfzWP/AAJT/wCIo/4Z28H/APP5rH/gSn/xFAHqjSomN7quemTjNAkQ9HU/Q15X/wAM7eD/APn81j/wJT/4igfs7+EFOVvdZB9Rcp/8RQB6ruX1H50bl9R+deVH9nfwgWyb3WSfX7Sn/wARSH9nXweSCb3WeP8Ap6T/AOIoA9W3L6j86Ny+o/OvKT+zr4PP/L5rP/gSn/xFH/DOvhD/AJ/dZ/8AAlP/AI3QB6tuX1H50bl9R+deU/8ADO3g/wD5/dZ/8CU/+Ipf+GdvB/8Az+ax/wCBKf8AxFAHqu5fUfnRuX1H515V/wAM7eD/APn81j/wJT/4ij/hnbwf/wA/msf+BKf/ABFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIo/wCGdvB//P5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/wCfzWP/AAJT/wCIo/4Z28H/APP5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/5/NY/8CU/+Io/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKP+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4ij/AIZ28H/8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG9QCSwwBknPSvKx+zv4QGf8ATNY5GObiM/8AtOm/8M6+EM/8fus/+BMf/wAboAX9oWRH+GcWxlb/AE+Poc/wSV6ruX1H5184fF34QeHvB/gtNS0u41GSdrtIiLiZWXBVz0CjngV3X/DO3hDGPtms4/6+U/8AiKAPVdy+o/OjcvqPzryn/hnXwfx/pms/+BKf/EUf8M6+EP8An91n/wACU/8AjdAHq25fUfnRuX1H515V/wAM7eD/APn81j/wJT/4ij/hnbwf/wA/msf+BKf/ABFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIo/wCGdvB//P5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/wCfzWP/AAJT/wCIo/4Z28H/APP5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/5/NY/8CU/+Io/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKP+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4ij/AIZ28H/8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//AJ/NY/8AAlP/AIij/hnbwf8A8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//n81j/wJT/4ij/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRQAv7PxA8E6vk4/wCJzL/6Kir1QyIGwWUHrjNfN/wn+EHh7xf4av73U7nUY5YNSkt1FvMigqI4yM5U85Y13Y/Z28IDGL3Wcjv9pT/4igD1XcvqPzo3L6j868qP7O3hA5ze6zz1/wBKTn/xyj/hnbwf/wA/ms/+BKf/ABFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIo/wCGdvB//P5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/wCfzWP/AAJT/wCIo/4Z28H/APP5rH/gSn/xFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/5/NY/8CU/+Io/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKP+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4ij/AIZ28H/8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//AJ/NY/8AAlP/AIij/hnbwf8A8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//n81j/wJT/4ij/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRQB6ruX1H515X4kI/4aY8IHPH9nzc/9s7ik/4Z28H/APP5rH/gSn/xFcJrPwg8PWXxp8P+G4rjUTZX9pJLK7TKZAVSUjB24A+QdvWgD6Q3L6j86Ny+o/OvKv8Ahnbwf/z+ax/4Ep/8RS/8M7+EMAfbNY4/6eI//jdAHqhdFGSygepNAdSMhgfxrykfs6+EB/y+6yf+3mP/AON0p/Z38IFcG91nHb/Sk4/8coA9V3L6j86Ny+o/OvKf+GdfB/8Az+az/wCBKf8AxFL/AMM7eD/+fzWP/AlP/iKAPVdy+o/OjcvqPzryr/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRR/wAM7eD/APn81j/wJT/4igD1XcvqPzo3L6j868q/4Z28H/8AP5rH/gSn/wARR/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIoA9V3L6j86Ny+o/OvKv8Ahnbwf/z+ax/4Ep/8RR/wzt4P/wCfzWP/AAJT/wCIoA9V3L6j86Ny+o/OvKv+GdvB/wDz+ax/4Ep/8RR/wzt4P/5/NY/8CU/+IoA9V3L6j86Ny+o/OvKv+GdvB/8Az+ax/wCBKf8AxFH/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKAPVdy+o/OjcvqPzryr/hnbwf/wA/msf+BKf/ABFH/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4igDd+M7A/B/XcEH93F/6OStrwGwHw58N8j/AJBNr3/6YrXkPxH+CXhnw18PdU1ewudTe4tkQos06MpzIq8gIOx9a0vC3wF8K6r4P0bUbm71ZZruwgnkCXCBQzRqxwNnTJoA9q3L6j86Ny+o/OvKv+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUf8M7eD/wDn81j/AMCU/wDiKAPVdy+o/OjcvqPzrysfs7+EACPtmsc/9PEf/wAbpp/Z18IE5+26yOOguI//AI3QB6t5ibiNy5HUZo3L6j868qH7O/hBel7rPTB/0lOf/HKT/hnXwf8A8/us/wDgSn/xFAHq25fUfnRuX1H515V/wzt4P/5/NY/8CU/+Io/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKP+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4ij/AIZ28H/8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//AJ/NY/8AAlP/AIij/hnbwf8A8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//n81j/wJT/4ij/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRQB6ruX1H50bl9R+deVf8ADO3g/wD5/NY/8CU/+Io/4Z28H/8AP5rH/gSn/wARQB6ruX1H50bl9R+deVf8M7eD/wDn81j/AMCU/wDiKP8Ahnbwf/z+ax/4Ep/8RQB6ruX1H50bl9R+deVf8M7eD/8An81j/wACU/8AiKP+GdvB/wDz+ax/4Ep/8RQB6ruX1H50bl9R+deVf8M7eD/+fzWP/AlP/iKX/hnjwhtK/bNYwf8Ap4jz+fl0Aeqbl9R+dBdQMlgB6k15Uf2dvCBx/pusDB7XEf8A8bpP+GdfCGf+P3Wf/AmP/wCN0Aerbl9R+dG5fUfnXlTfs7+EGbLXutE/9fSf/EUn/DO3g/8A5/NZ/wDAlP8A4igD1bcvqPzo3L6j868q/wCGdvB//P5rH/gSn/xFH/DO3g//AJ/NY/8AAlP/AIigD1XcvqPzo3L6j868q/4Z28H/APP5rH/gSn/xFH/DO3g//n81j/wJT/4igD1XcvqPzo3L6j868q/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUf8ADO3g/wD5/NY/8CU/+IoA9V3L6j86Ny+o/OvKv+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUf8M7eD/wDn81j/AMCU/wDiKAPVdy+o/OjcvqPzryr/AIZ28H/8/msf+BKf/EUf8M7eD/8An81j/wACU/8AiKAPVdy+o/OjcvqPzryr/hnbwf8A8/msf+BKf/EUf8M7eD/+fzWP/AlP/iKAPVdy+o/OjcvqPzryr/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRR/wAM7eD/APn81j/wJT/4igD1XcvqPzo3L6j868q/4Z28H/8AP5rH/gSn/wARQP2d/CAOftmsf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlbfs8eEGbJvNX/C4jH/tOmt+zr4QbH+nayv0uI//AI3QB6tuX1H50b1yRuGR15ryk/s6+ED/AMv2sj/t5j/+N0v/AAzt4Q24+26z/wCBKf8AxFAHqu5fUfnRuX1H515T/wAM7eD/APn81n/wJT/4il/4Z28H/wDP5rH/AIEp/wDEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/AAzt4P8A+fzWP/AlP/iKP+GdvB//AD+ax/4Ep/8AEUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g/8A5/NY/wDAlP8A4ij/AIZ28H/8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//AJ/NY/8AAlP/AIij/hnbwf8A8/msf+BKf/EUAeq7l9R+dG5fUfnXlX/DO3g//n81j/wJT/4ij/hnbwf/AM/msf8AgSn/AMRQB6ruX1H50bl9R+deVf8ADO3hD/n81n/wJT/4ij/hnbwf/wA/msf+BKf/ABFAHqu5fUfnRuX1H515V/wzt4P/AOfzWP8AwJT/AOIpy/s8+EFGBd6v+M8Z/wDadAHqe5fUfnRuX1H515Uf2d/CDNk3msZ9rhB/7JS/8M7+EP8An81j/wACI/8A43QB6puX1H50bl9R+deVN+zt4Qb/AJfdYHuLiP8A+N00fs6eEB1v9aP1uY//AI3QB6vuX1H515p4pOf2hPAuOf8ARL7/ANFNVT/hnbwgDkXus/8AgRH/APG6wbX4faT4E+P/AIOj0ee8lW6t7x3+0yK2CIXHG1R60AeC/E3/AJKj4i/6/wCX/wBCoo+Jv/JUfEX/AF/y/wDoVFAHqPwF/wCS2+If+2//AKNr1/4N/wDJNLP/AK6zf+jGryD4C/8AJbfEP/bf/wBG16/8G/8Akmln/wBdZv8A0Y1AHd0VzHj7U9c0vwpqFx4cihWeGynuGvbggpbiNN3CdXc/wg4UYJY8BXqar4h1GDwToDWswTU9cktLRbkxg+U0q7pJQuNpKqHYAjbkDIxxQB2VZHiz/kTdZ/68Zv8A0A1kWt1qegeOLHRtR1e61ez1a0meCW6ihWSCaEqSuYo0UqyPnkEgp1541/Fn/Im6z/14zf8AoBoA5n4E/wDJFdE/3rn/ANKZa9Brzz4GqX+COjKrtGW+1AOuMr/pMvIyCM/UVXtPGGtNaS+D57pT4yjvvsX2gRoM25HmC+2Y2gCLPGMeYNuOaAPS6K4XUvihBo39uLc+Hddni8PMqX90n2TaAVDK4HngkMrK3C5GcEA5A17vxgbe+isLXQNUv9QNqt1c2ds1vvs0Y4USM8qpuJDABWbOxu2CQDo6K5k+O9Om03SbnTLW81KfWFd7Syt0RZmCDMhbzGVU2cBtzDkgDJIBzLj4nx2vhm616fwtrq2NlJLHdHNpvgMbbW3J9oz1yMDJ4zjBBIB3NFclrHjCa2t7Ky/srU9P1bVfNSzt2ignkzHtLcLMUBKkkEttGMtwMFmleL9M0/wU95cNqsktndtp8tvfBXvJbvzNoi+U7GZmZdu07AGHKqOADsKK5WX4gWFppmtXGp6fqFhc6Lbfa7qwnWMzGEglXQo7IwO1hw/BBBxWTrWq3svj6C1n8U33hrSJ9Pie3YxWoS7uHdh5aSSxMN4CglMktvBAAUlgD0CiuQ1D4iWOmS6xF/ZmrXq6CwXUp4IotsCeUsnmnLruXa3IUFvlb5cYJ62KVJ4UlibckihlYdweQaAHUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeV/tEf8kzi/7CEf/oEleq15T+0QM/DSHPbUI/8A0XJXq1ACUUUUAFFFY/ie71e00eQ6BBC1yUYm4uW/d26gZLlRy59FGAT1ZRzQBsUVxmlav4j1T4P6RqWmBLzXr+wtmMsioqK8gXfKVyowoLNtHXGAKSK51bQfH2j6NPr9zrcGqW1w8sd5DAslt5QUiRTDGnykttIYHkjB4OQDtKKwr/Ubu58XWOjaZN5SwR/bdSkCq2IjlYouc4LuGOf7sTjgkGuR8QeMNbuPFekv4eu1t9Ai1qHS7mTykc38rE+Yqkg7Uj27dwwSxYfw8gHpdFYvirVbjTNG2abtOp30q2dgrDI8584YjuqKGkYf3UaqE2neJtR16S2Os3mk6VZ2sSxXVtHavNqEzZ8x33o4RVAUABFyWY9ABQB1NFeaaX4v1rWvD3hqwjvVjv8AV7+5tH1WCFfngtvM3XCIwKBpBGuMgqN5IGAK1I9V17Q9e1bQfPm8RXR0s6lpbXKwxSO4PltCxRY0xu8sg4B+dsk4FAHb0VwN1P4i8M3vhp9Q8RTapcapepZ3eny28CR/MjM7w+XGHUJtz8zMNvBOcGpdXXxR9g8Qa1eeIJvD0FiZjY28cNtJC0Ma5EsxZXY7yCcKyELgYByaAO5orP8AD2oT6t4Y0vUry3+zXF5ZxTywc/undAxXn0JxWhQAUvakpe1AHlX7Pv8AyJOr/wDYZl/9FQ16pXlX7Pgx4I1cDgf2zL/6Khr1WgAooooAKKbIxSJmVGkKgkIuMt7DJAz9TXGeFtb8Q3vxA1/TfEBt4YbeztJ7ezt/mFv5jTAgyYBdiEUnoAeBnG5gDtaK89gvPEniTQdY8Q6Tr09h9nubqPTrBbeFoJVt3aMeaWjMh3vG2drrgEAcjJ6A+L7dvh/beJ4IHcXlpFNbWuRvlklCiOIf7TOyr9TQB0VFedavqmp6brWk6Pq/inULWb+y2nuH0qwinlu5/MUHZF5EjbFBbhVyBgknk113he7gvdCjntdauNZRnYG5uo445QQcFGRI0Csp4KlQwPB5oA16K4pdT8S65oN1qPh6RfL1O9jh06RkjK2dmCFe7wceYWAeRQcjBj+X72Yl1fUfDPjZ9Kv9audbsm0ebUZTdRQrNaGJwAQYY0BVwxGCM5jOD1FAHdUV5q+r+I9N8C2Hjm+1u4lV0gvbzSDBALdIJSNyIRH5u5FcEEuclOeDiugvLLxLqms6o8mtXPh3S7UKlk1rHbSG4+Tc8shkR8KGO0KNh+Uk9RgA6qiuD0fVvFHi7wn4ZuLOT+z11BHl1HUrZIyyInCeWkuQDKcHJVgq574NaHhPUtRPijxFoN/qL6tFpZt2ivZY40kzKjM0T+WqoSu1WyFHEgz0yQDrKKKKAFFeVeJP+TmPCH/YPm/9F3FeqivKfEg/4ya8IHv/AGfN/wCi7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigAoornvFmt3VjDbaToWx9d1Vmisw4ysKgZkncf3EBzj+Jiq/xUAdDRXK/DTVdR1r4faffa1d/bL53nSWcxrH5myd0B2qABwo6Ci8svEuqazqjya1c+HdLtQqWTWsdtIbj5NzyyGRHwoY7Qo2H5ST1GADqqK47wf44GraJoZ1pDDe6lp8t4J0TbDKsTKrMMnIyGVwMdG6nFXtF8caXr+naHeafHclNaeVYEdAGi8sOXMgzwAU28ZO5l9yADo6KKKACiiigAooooA4b40f8kf17/rnF/6OStvwH/yTnw3/ANgm1/8ARK1ifGj/AJI/r3/XOL/0clbfgP8A5Jz4b/7BNr/6JWgDeooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDCuvHPhSyu5bW88SaVBcQtskikvI1ZG7ggng00+PPCQcIfE2khiMgfbI8/zrxrS724n1rxPFJIdltrt3FEBxhSwfH5u1anmyYxvbH1rwq+bexqSpuG3n/wAA7oYTnipXPTv+FheDf+hq0b/wOj/xo/4WF4N/6GrRv/A6P/GvMPMf++350eY/99vzrL+2/wDp3+P/AAC/qP8Ae/A9P/4WF4N/6GrRv/A6P/Gj/hYXg3/oatG/8Do/8a8w8x/77fnR5j/32/Ol/bn/AE7/AB/4AfUf734Hp/8AwsLwb/0NWjf+B0f+NH/CwvBv/Q1aN/4HR/415h5j/wB9vzo8x/77fnR/bn/Tv8f+AH1H+9+B6f8A8LC8G/8AQ1aN/wCB0f8AjR/wsLwb/wBDVo3/AIHR/wCNeYeY/wDfb86PMf8Avt+dH9uf9O/x/wCAH1H+9+B6f/wsLwb/ANDVo3/gdH/jR/wsLwb/ANDVo3/gdH/jXmHmP/fb86PMf++350f25/07/H/gB9R/vfgen/8ACwvBv/Q1aN/4HR/40f8ACwvBv/Q1aN/4HR/415h5j/32/OjzH/vt+dH9uf8ATv8AH/gB9R/vfgen/wDCwvBv/Q1aN/4HR/40f8LC8G/9DVo3/gdH/jXmHmP/AH2/OjzH/vt+dH9uf9O/x/4AfUf734Hp/wDwsLwb/wBDVo3/AIHR/wCNH/CwvBv/AENWjf8AgdH/AI15h5j/AN9vzo8x/wC+350f25/07/H/AIAfUf734Hp//CwvBv8A0NWjf+B0f+NH/CwvBv8A0NWjf+B0f+NeYeY/99vzo8x/77fnR/bn/Tv8f+AH1H+9+B6f/wALC8G/9DVo3/gdH/jR/wALC8G/9DVo3/gdH/jXmHmP/fb86juJH+zS/O33D39qazvX+H+P/AD6l/e/A9yhmjuII5reRZYpFDo6HKspGQQe4xT6xvB3/Ii6D/2Dbf8A9FLWzX0R5wUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5n4q/5OF8Cf8AXpff+imr0yvM/FX/ACcL4E/69L7/ANFNQB8ufE3/AJKj4i/6/wCX/wBCoo+Jv/JUfEX/AF/y/wDoVFAHqPwF/wCS2+If+2//AKNr1/4N/wDJNLP/AK6zf+jGryD4C/8AJbfEP/bf/wBG16/8G/8Akmln/wBdZv8A0Y1AGr47fUZ/C2o6XpWh3upzahYz26vbywIkTMhVd/myIcZP8IPQ1iy6brWqeCdKRdDu7HVPD0trdQQXc0GLtol2uitHKwG5S6gttGWUnjOPQKKAOStrbUtf8aWGsahpF1pFppNtMkMV3JC0k80xUFv3UjgKqIRyQSX6cVreLP8AkTdZ/wCvGb/0A1r1keLP+RN1n/rxm/8AQDQBzPwJ/wCSK6J/vXP/AKUy1sf2Hdf8Le/t77Kv2T+wvsX2nK58zz9+zGd2Mc9MVj/An/kiuif71z/6Uy16DQB5j4m8Ia5qGmfEuKzsfMfXPI/s8ecg8/bbRo3VvlwykfNjpW5c22q6B8QNT1qw0O61m01axt4nFnNAjwSwNJ94SyICrLKOQSQVOR0rsqKAPM9I8Ka74Wk8O6ulgdTnt4L6LULG1mjDxm6n+0ZjMjIrbXGw5YZByM4wV1Twlrl98J/FtqLJRrHiCaa7SwWZD5JcIqxlyQpYKgyc4yTgkYNel0UAczrukX154+8K6lbQb7TT/tn2mTeo8vfEFXgnJyR2Brzm9kuY1u2skWWYfEZCsbttEmI0O3PbPr2617ZVP+xtLyT/AGbaZNz9rJ8heZ8Y83p9/A+9196APPPEPh3xB4qt/F2pf2RNp815oX9k6fYXE8JlmbLuZGKOyKNzhR82eGJxxVq4e98C69rnifUtEutTsJNOgY3VpLAZLKOCM+ZGVkdDtJy42FsknjOM+i1Dd2dtqFnLaX9vFc20ylJIZkDo6nqCp4IoA831nTbu28I/FTUpottpqtnLcWcm4HzYxYKpbGcj5lIwQDxXfeH/APkWdM/684v/AEAVbuLW3urOW0uoI5raaMxyQyIGR0IwVKnggjjFPjjSGJY4kVI0AVVUYCgdABQA6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDyv9oj/AJJnF/2EI/8A0CSvVa8q/aI/5JnF/wBhCP8A9Akr1WgBKKKKACsfxLd3sGlyQ6fot7qslxE8eLSSBfLJXALebInHPbPStiigDgPDd14o0D4W2mnQeD719Y0vT4LeKCe7tVjuJAoUlXWZsKMZO4KSOnPSPw08+gPfa34r0XV0v5oGl1HW76S0EUMUYLCNEjuHZIxzhQDknLEnmvQ6iubW3vbdoLyCK4hYgmOVAykggjg8cEA/UUAYnhTTrhdJn1DVo3i1HWJDdXMZYhoAQBHDkHgpGFU4ONwZh1rlfEHwrsIrPQLTw1DqiW1nqtvJLCuuXQSC3XduZFabCkZGCnzDPFelUUActpKDWvF1xqQLPYaKG06xLMW3zcfaJMk5JBVYgTyCkv8AerK8b/8ACT6trMej22iao3hvZuvbnTLm2Se9J/5YKZJkMUf95hlm+6No+Y9zbWtvZW629nBFbwpnbHEgVVycnAHHU5qWgDidQ0u8ks/Der6J4fuLKbQbghdHeSBXe2aNomRSshjBAKuuXA+TBxmpLaHV7nxHqHiufQrq3lttN+xWGmTTwedO27zHYskjRqGIjUZbI2sTjIrsqKAPOvDEOuyeIo9b8XeF9Xl1iYeTHL51mbTTImI3LEouCx6Dc+0u2OgGFqPX4vEPiHxPJBr3hTVrjw1Yzhreysriz2ai6nKyzl51JjBGRFjB4L5+6PSaKAIrWZ7i0imlt5LV5EDNBKVLxkj7pKkrkexI9zUtFFABS9qSl7UAeVfs+/8AIk6v/wBhmX/0VFXqleV/s+/8iTq//YZl/wDRUVeqUAFFFFADJpGigkkSJ5mRSwiQgM5A6DcQMnpyQPeuB0iXXoviTq2s3Hg/VorPUrW0tkZriyJiMbS7mcC4Py/vB93J4PHTPoNFAHn9taeIvDWj6v4f0rQbi/Se5uZdNvluIFhjWdjJiUPIHGx3bO1GyoBGScVZ0TSIv7X0vQrZ2l0vwhaxRF2/5bXZiCoD/uRHeQe80ZHK129RW9rb2okFrBFCJZGlcRoF3u3JY46k9zQBh6rLqmneIk1C08Px6vbPbeRvs/KS8hbcWILSuitEeOAwIYdGzleWj03U4be/024H2LUfGepPcyWsMoY2FoIo0mYsvHmbFCllJAeZMEgZPpVRfZbf7Z9r8iL7T5fledsG/ZnO3d1xnnFAGR4kudX0bwu//CH6KupXyKsVta+akUcYxgMdzKCqj+EEE8DIzkc/4S0WZLa/tNa0PW/t2qwkalrOoSWmbg4I2qsU7mNQGOxANqjuTknvKKAPNv7J8Rah4Es/A2oaLcRhEhsrrWPOgNu9vEwzIqiQy7nRMAFBhn5OBmpvF6eI9d12TSbnw5qkvhaNV83+zrm1V9SJHKOXnRo4h0IAy/IJA4PodFAHG+JNS8Ux+G7CDwh4aurWe5zHKS1oX02NeARGZhG7EfdAYqOrdNpt+BrFNJ0l9Oh0DVdKVG82S41SeCaa9lckvK7xyuWckZJbHUAcDA6eigAooooAUV5T4k/5OZ8If9g+b/0XcV6sK8p8Sf8AJzPhD/sHzf8Aou4oA9WPWkpT1pKACiiigAooooAKwtT8GaNq+tf2tdC/jv8AyBbma01O5tiYwxYLiKRRjJJrdooA4DwTp0vw8+HcC6nZahLeSXbI9qt557ZkuGEewPJsHyupIUgnkkE5qPxeniPXddk0m58OapL4WjVfN/s65tVfUiRyjl50aOIdCAMvyCQOD6HRQBwXjbQtW8ReE9Nfw/pkmmahBI0AtZniVoLeWN4JPuOyfKriQAE/cUdeKl8O+E77S/iRq15JCseixRs2l4cHDXHltcDbnIw8IOSB/rDjPNdxRQAUUUUAFFFFABRRRQBw3xo/5I/r3/XOL/0clbfgP/knPhv/ALBNr/6JWsT40f8AJH9e/wCucX/o5K2/Af8AyTnw3/2CbX/0StAG9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHzpowI8QeLsgjPiG6I9/u1sV3svwv06S6uJo9Y1WEXE8k7Ro0BVWdy7YzETjLHqTTf8AhVtj/wBB3WPzt/8A4zXzeIyqvWrSqJrX1/yPSp4qnCCi0zhKK7v/AIVbY/8AQd1j87f/AOM0f8Ktsf8AoO6x+dv/APGa5/7FxHdfj/kX9cp9mcJRXd/8Ktsf+g7rH52//wAZo/4VbY/9B3WPzt//AIzR/YuI7r8f8g+uU+zOEoru/wDhVtj/ANB3WPzt/wD4zR/wq2x/6Dusfnb/APxmj+xcR3X4/wCQfXKfZnCUV3f/AAq2x/6Dusfnb/8Axmj/AIVbY/8AQd1j87f/AOM0f2LiO6/H/IPrlPszhKK7v/hVtj/0HdY/O3/+M0f8Ktsf+g7rH52//wAZo/sXEd1+P+QfXKfZnCUV3f8Awq2x/wCg7rH52/8A8Zo/4VbY/wDQd1j87f8A+M0f2LiO6/H/ACD65T7M4Siu7/4VbY/9B3WPzt//AIzR/wAKtsf+g7rH52//AMZo/sXEd1+P+QfXKfZnCUV3f/CrbH/oO6x+dv8A/GaP+FW2P/Qd1j87f/4zR/YuI7r8f8g+uU+zOEoru/8AhVtj/wBB3WPzt/8A4zR/wq2x/wCg7rH52/8A8Zo/sXEd1+P+QfXKfZnCVHcf8e0v+4f5V3//AAq2x/6Dusfnb/8AxmnyfDDTpAAdW1RV2bGAaH5v9o/uuv049qaybEX3X4/5B9cp9mbng7/kRdB/7Btv/wCilrZqtplhFpWk2mn27O0VpAkCNIQWKqoUE4AGcD0qzX1Z5QUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5n4q/5OF8Cf8AXpff+imr0yvM/FX/ACcL4E/69L7/ANFNQB8ufEz/AJKh4i/6/wCX/wBCoo+Jv/JUfEX/AF/y/wDoVFAHqPwF/wCS2+If+2//AKNrufhj8QvDmieAraz1C7nS4jll3RpZTP1c9whH61w3wF/5Lb4h/wC2/wD6Nr174NqP+FaWfA/1s3/oxqALI+LHhI9by7H1064/+IpR8V/CJ/5frof9w64/+IrscD0FGB6CgDkR8UvCTLkahP8AjYTj/wBkrK8SfE7wpc+F9Vt4b64MklpKig2FwASVIHJTFeh4HoKyPFgH/CG6zwP+PGbt/sGgDzT4PfEPw1ovwp0jT9Rvpo7mIz71WzmcDM8jD5lQg8Ed67KT4veCoVzLqsyDOMtYXAGf++K4v4QfDfwprvwq0nUdV0rz7qYz75PtMq52zyKOFYDoB2rtf+FQeBv+gJ/5Nz//ABdACRfF7wVPnyNVmk29dlhcHH5JSn4ueDB11Ocf9w+4/wDjdH/CoPA3/QE/8m5//i6P+FQeBv8AoCf+Tc//AMXQAL8XPBjEhdTnOOuNPuOP/IdO/wCFs+Dv+gjcf+C64/8AjdN/4VB4G/6An/k3P/8AF0n/AAp/wN/0A/8Aybn/APi6AH/8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6P+Fs+Dv8AoI3H/guuP/jdM/4VB4G/6Af/AJNz/wDxdH/CoPA3/QD/APJuf/4ugB//AAtnwd/0Ebj/AMF1x/8AG6P+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdN/wCFQeBv+gJ/5Nz/APxdH/CoPA3/AEBP/Juf/wCLoAd/wtnwd/0Ebj/wXXH/AMbo/wCFs+Dv+gjcf+C64/8AjdN/4VB4G/6An/k3P/8AF0f8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugB3/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuj/hbPg7/oI3H/guuP8A43Tf+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugB3/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuj/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43Tf+FQeBv+gJ/wCTc/8A8XR/wqDwN/0BP/Juf/4ugAb4teD1xi/uWz6afccfmlKvxZ8Hs2P7QuB9dPuB/wCyUn/CoPA3/QE/8m5//i6P+FQeBv8AoCf+Tc//AMXQA4/FjwcGx/aU+f8AsH3H/wARTH+L3gqN1V9VmVnOFBsLj5j7fJS/8Kg8Df8AQE/8m5//AIuj/hUHgb/oCf8Ak3P/APF0AK3xb8GJ9/Up1+un3A/9p0f8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6T/hUHgb/oCf8Ak3P/APF0n/CoPA3/AEA//Juf/wCLoAd/wtnwd/0Ebj/wXXH/AMbo/wCFs+Dv+gjcf+C64/8AjdN/4VB4G/6Af/k3P/8AF0v/AAqDwN/0BP8Aybn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUHgb/AKAn/k3P/wDF0f8ACoPA3/QE/wDJuf8A+LoAX/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43R/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bpP+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugBf+Fs+Dv8AoI3H/guuP/jdH/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuk/4VB4G/wCgJ/5Nz/8AxdH/AAqDwN/0BP8Aybn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUHgb/AKAn/k3P/wDF0f8ACoPA3/QE/wDJuf8A+LoAX/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43R/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bpP+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugBf+Fs+Dv8AoI3H/guuP/jdH/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuk/4VB4G/wCgJ/5Nz/8AxdH/AAqDwN/0BP8Aybn/APi6AHf8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6T/hbXg7B/4mNx06f2fcc/+Q6VfhJ4JTOzRmXcNpxeTjI9Pv0z/hUHgfJP9ikk+t5P/wDF0AeefG3x/wCHvEPgGOz0u6mknF4jlXtJYxgI46soHcV6Kfi34NVCzanOFUZJOn3Ax/5Drzn43fD7wx4e8Ax3mj6b9nuDeohf7RK/ylHOMMxHYV6L/wAKh8D/APQE/wDJyf8A+LoAP+FueDMKf7TnwwBU/wBn3HOen/LOl/4Wz4O/6CNx/wCC64/+N0n/AAqHwP8A9AT/AMnJ/wD4uk/4VB4G/wCgH/5Nz/8AxdADv+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VD4H/6An/k5P/8AF0f8Kh8D/wDQE/8AJyf/AOLoAX/hbPg7/oI3H/guuP8A43R/wtnwd/0Ebj/wXXH/AMbpP+FQ+B/+gJ/5OT//ABdH/CofA/8A0BP/ACcn/wDi6AF/4Wz4O/6CNx/4Lrj/AON0f8LZ8Hf9BG4/8F1x/wDG6T/hUPgf/oCf+Tk//wAXR/wqHwP/ANAT/wAnJ/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VD4H/6An/k5P/8AF0f8Kh8D/wDQE/8AJyf/AOLoAX/hbPg7/oI3H/guuP8A43R/wtnwd/0Ebj/wXXH/AMbpP+FQ+B/+gJ/5OT//ABdH/CofA/8A0BP/ACcn/wDi6AF/4Wz4O/6CNx/4Lrj/AON0f8LZ8Hf9BG4/8F1x/wDG6T/hUPgf/oCf+Tk//wAXR/wqHwP/ANAT/wAnJ/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VD4H/6An/k5P/8AF0f8Kh8D/wDQE/8AJyf/AOLoAX/hbPg7/oI3H/guuP8A43S/8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6b/wqHwP/ANAT/wAnJ/8A4uj/AIVD4H/6An/k5P8A/F0Aed/BXx94d0Dwnqdvql5NFLLqskqBbOaTKmOMA5VCOoPHWvRf+FteDtwA1C4Oe/8AZ9xj/wBArzn4L/D7wz4i8J6lc6zpzXMsWqyxI32mVMKI4yBhWHcmvRf+FQeBv+gJ/wCTk/8A8XQAP8XPBkSs0mqTKq9SbC4A/wDQKX/hbPg4Eg6jcZHUf2dcf/G6T/hUHgb/AKAn/k3P/wDF0f8ACoPA3/QE/wDJuf8A+LoAX/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43R/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bpP+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugBf+Fs+Dv8AoI3H/guuP/jdH/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuk/4VB4G/wCgJ/5Nz/8AxdH/AAqDwN/0BP8Aybn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUHgb/AKAn/k3P/wDF0f8ACoPA3/QE/wDJuf8A+LoAX/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43R/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bpP+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugBf+Fs+Dv8AoI3H/guuP/jdH/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuk/4VB4G/wCgJ/5Nz/8AxdH/AAqDwN/0BP8Aybn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUHgb/AKAn/k3P/wDF0f8ACoPA3/QE/wDJuf8A+LoAX/hbPg7/AKCNx/4Lrj/43R/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bpP+FQeBv8AoCf+Tc//AMXR/wAKg8Df9AT/AMm5/wD4ugB3/C2vB3/QRuP/AAX3H/xuvOde8feHbj4+eGdYhvJjZWtlKkshs5gVJSYD5Sm4/eHQV6J/wqDwN/0BP/Juf/4uvOtd+H3hi2+PfhnRodM22F1ZSyTQ/aJTuYJMQd27I+6vQ9qAPR/+Fs+Dj/zEbj/wXXH/AMbpP+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdJ/wqDwN/wBAT/ybn/8Ai6cfhL4KKqp0diqghR9tnwM9f46AEPxa8HAZGoXJ9hp9x/8AEUH4teDVj3vqU6rgk5sLjj6/JTR8H/Aw6aIf/Ayf/wCLpf8AhUPgf/oCf+Tk/wD8XQAL8XPBjAFdTnIIBBGn3HT/AL90v/C2fB3/AEEbj/wXXH/xuk/4VB4G/wCgJ/5Nz/8AxdH/AAqHwN/0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AF/4Wz4O/wCgjcf+C64/+N0f8LZ8Hf8AQRuP/Bdcf/G6T/hUPgf/AKAn/k5P/wDF0f8ACofA/wD0BP8Aycn/APi6AOS+KnxH8Max8MdYsNPvppLiZIwitZToDiVD1ZABwD3rV8HfE/wnY+BtBtLnUJ1mg023ikUWE7AMsSgjITB5HUVk/FT4aeEtF+GOsahpuleTdQpGY5PtMrbcyoDwXI6E1q+D/hX4Nv8AwNoV3d6P5k9xptvLK/2qYbmaJSTgPgcntQBtf8LZ8Hf9BG4/8F1x/wDG6X/hbPg7/oI3H/guuP8A43Tf+FQ+B/8AoCf+Tk//AMXR/wAKh8D/APQE/wDJyf8A+LoAd/wtnwd/0Ebj/wAF1x/8bpP+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdKPhJ4JVWVdGYK2NwF7Pg46fx0xvhB4HZstorE4x/x+z//ABdADh8WfB5Yj+0LjgZydPuOf/HKP+Ft+DMkDU58g4P/ABL7jr1/5503/hUHgYf8wQ/+Bk//AMXS/wDCoPA3/QE/8m5//i6AF/4Wz4O/6CNx/wCC64/+N0f8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6T/hUHgb/oCf8Ak3P/APF0f8Kg8Df9AT/ybn/+LoAX/hbPg7/oI3H/AILrj/43R/wtnwd/0Ebj/wAF1x/8bpP+FQeBv+gJ/wCTc/8A8XR/wqDwN/0BP/Juf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VB4G/6An/AJNz/wDxdH/CoPA3/QE/8m5//i6AF/4Wz4O/6CNx/wCC64/+N0f8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6T/hUHgb/oCf8Ak3P/APF0f8Kg8Df9AT/ybn/+LoAX/hbPg7/oI3H/AILrj/43R/wtnwd/0Ebj/wAF1x/8bpP+FQeBv+gJ/wCTc/8A8XR/wqDwN/0BP/Juf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VB4G/6An/AJNz/wDxdH/CoPA3/QE/8m5//i6AF/4Wz4O/6CNx/wCC64/+N0f8LZ8Hf9BG4/8ABdcf/G6T/hUHgb/oCf8Ak3P/APF0f8Kg8Df9AT/ybn/+LoAX/hbPg7/oI3H/AILrj/43R/wtnwd/0Ebj/wAF1x/8bpP+FQeBv+gJ/wCTc/8A8XR/wqDwN/0BP/Juf/4ugB3/AAtnwd/0Ebj/AMF1x/8AG6P+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdN/wCFQeBv+gJ/5Nz/APxdO/4VL4K8kxf2O3lsclPts+D+G+gBP+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdB+LXg4DjUbg+w0+4/8AjdI3wi8EOAG0ZiAcj/TZ/wD4uk/4VB4GBz/Yh/8AAyf/AOLoAV/i54LjcI+qTBmzgfYLjnHXHyUv/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqDwN/0BP/Juf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdH/C2fB3/QRuP/AAXXH/xuk/4VD4H/AOgJ/wCTk/8A8XR/wqHwP/0BP/Jyf/4ugB3/AAtnwcOuo3H/AILrj/43R/wtnwd/0Ebj/wAF1x/8bpv/AAqHwP8A9AT/AMnJ/wD4ulX4ReCFYMuikEHIIvJ+P/H6AD/hbPg7/oI3H/guuP8A43R/wtnwd/0Ebj/wXXH/AMbpX+E3guWQPJpDu4GAzXs5OP8Avumv8IfBEmN+jOccD/Tbj/4ugBf+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdB+Lfg1VZm1KdVXksdPuAP/QKafg/4GP8AzBD/AOBs/wD8XR/wqDwMP+YIf/Ayf/4ugB3/AAtnwd/0Ebj/AMF1x/8AG6P+Fs+Dv+gjcf8AguuP/jdN/wCFQeBv+gH/AOTc/wD8XS/8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VB4G/6An/k3P/8AF0f8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VB4G/6An/k3P/8AF0f8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VB4G/6An/k3P/8AF0f8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugBf+Fs+Dv+gjcf+C64/wDjdH/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuk/4VB4G/6An/k3P/8AF0f8Kg8Df9AT/wAm5/8A4ugB3/C2PB//AEELn/wXXP8A8bpP+FteDv8AoI3H/gvuP/jdJ/wqDwN/0BP/ACbn/wDi6P8AhUHgb/oCf+Tc/wD8XQA7/hbPg7/oI3H/AILrj/43Sf8AC2fB3/QRuP8AwXXH/wAbpP8AhUHgb/oCf+Tc/wD8XUkfwp8Gwrti0qSNc5wt9cD/ANnoAZ/wtnwd/wBBG4/8F1x/8bo/4Wz4O/6CNx/4Lrj/AON0P8I/BEkhkk0Uu56s15OSfx30o+EvgodNHYf9vs//AMXQAn/C2fB3/QRuP/Bdcf8Axuj/AIWz4O/6CNx/4Lrj/wCN0SfCPwTL/rNGZj0yb2fP/odMHwe8Cjpojfje3B/9noAk/wCFs+Dv+gjcf+C64/8Ajdcbd+K9H8T/ALQPgp9GuXmENteq++3kiwTCxH31GehrsB8IfA6sGXRWVgcgi9nGP/H64688J6L4Y/aD8Frolo1uJ7a9eTdPJIWIibnLsfU/nQB86/E3/kqPiL/r/l/9Coo+Jv8AyVHxF/1/y/8AoVFAHqPwF/5Lb4h/7b/+ja9f+Df/ACTSz/66zf8Aoxq8g+Av/JbfEP8A23/9G16/8G/+SaWf/XWb/wBGNQB3dFcj8TNOuNQ8B6zs1Ga0tYdNupZorcbXnYRkopfqE4O5QAW4G4LuVtHRYbm48A6XFZXX2Sd9PgVZ/LEhj+RckKeM4zjOQDgkEcEA3ayPFn/Im6z/ANeM3/oBrm/hbaCxh8U2omnuPK8Q3C+bcSF5HPlxfMx7k/l6YrpPFn/Im6z/ANeM3/oBoA5n4E/8kV0T/euf/SmWvQa8++BP/JFdE/3rn/0plrn/AAfo2j6jqGv/ANpfDtNaeTxJqCNqklrYyKq/aWHJkkEmF9lPtmgD2GivMrzQ9F1X4u6g1/4ZsfEaR2lrakLaxN/ZxJZmabzdqvlTGRtLuqrwoDfNpXvjPV4rTXNftILV9D0K5lt7i0MTG5uFh4mlWTeFTad2EKNuEf3hu+UA7uiuI03xhq1nfafB4ujs4EvNCOol7aN12TR4M8fzMcgK6Ed+G9qrWfxB1BI2m1ewjjh07w7/AG3qqwofMRn3NHDGGbGQscm7JwTtxjmgD0CiuC1rx1q1n/bC6bYwTPBo0WtaeHRiZYQf30TgN/rAB8pHHzjg4OTxL8QbjTrHWdQ0aOC4stL0eG/MkkbHzHmc7FBDDgRoSR/tpyOhAO5W5ga6ktlmjNxGiyPEGG9VYsFYjqASjAHvtPoakrhfDk17onjs6FqVrpatqljJqQms45BKsiSIjxyyO7GY4dAJPk4TG0DAD/inf6aNAs9C1fUodNtdcvFtbi4lnWEJAoMkvzMQBuVPL+sgoA7eivL/AAr41ubb4b6Fdpc2moW+naiujarco3mbkD+SkyOrY5Jhc5zlWP1re1LxhfxXU0GnxW5+06vHo+nyyoxXzfLLzSvhhuVNrgKNpLRkZGQQAdlRXBjxlrem+INV0/Wba1lg0LSpNRvLq3haMXIPMXlqXbZwkwYEtygIODxnXPxA8S6eTe31ppn2Ow0O21fUbWISGUrLJMGEcpbAKLGpwUO45GVyCAD02iuOm13xBrfiHWNP8J3Gl20ekRwq739pJObiaSPzAo2ypsUKyc/NkseBjmrZ+ONQ8Sr4dtfDkdrZXmraa+pTy3sbTpbRoUQoEV0LkySAA7gMAnB6UAd3UZuIRdLbGaMTshkWLcNxUEAtjrgEgZ9xXDWnj3Urr+zdMFnbf21LrUml3WCxgAgUyTSrzkboxlVJO0uAd2OWWniWwi1mw1PR9NWODWtTudJu7q4Qtc/aIzJ5Z3bjmIGKQBc8BlxtwQQD0CiuM0jxhqGpaZpMDw26azNqUtjfxKjeXF5DN5zqN2QCFG05ODKmc12dABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHlf7RH/ACTOL/sIR/8AoEleq15V+0R/yTOL/sIR/wDoEleq0AJRRRQAUUVh+LdOuNT0C4hi1GaygETvP9mG2SZQpOwP1QHuR82OhXrQBuUVwXhfR5tf+BXh3TLe/ewFxpdmss0YJcx7ULoCGBUsoK7s8bs1XsdL0aw+LVlZ+CNPtbBLCzl/tz7BEsURDgeRHIFGDJkMwz8wUHs3IB6LRXLXDJrvjYJIy/2b4cHnTMx+Vrx0yoPb93E24g95YyOVry3XfGHh/wAUa/4f8UXXiPTkjttdt49PsWvY1a2tQT5lxKm7Ks5UH5gNqhRwS1AHvdFc14sujqFnZ6Bps/77XSUMsTcx2gAM8oI/2SEDDo0qGqOs+FPDVtdXeveMhp9zo9jZxwWdrfWytb6dGud5VWypZyVGQoOERRmgDs6K8i0m1urnRPA3h3W4ZE03Ur27nawvDuY2kaySW1vID1ABiJU/3MGttNHGj+OdT8N+FDDodrq+hvdILaACO1uUcRecsa7Rkq65wRny1oA9CorzG88O6HoXi7wtpPhGygh16GdZ766tkAlNmqEStcOOW8xtoG8kluRypNSeMfDXh3SdD1zWPFsMGs6pqU7x6e724+0q7jbb2ttyWDA9CmOdz4HOAD0qis/w9Df23hjS4Nal87UYrOJLuTOd8oQBzn3bJrQoAKXtSUvagDyr9n3/AJEnV/8AsMy/+ioq9Uryv9n3/kSdX/7DMv8A6Kir1SgAooooAKKbIHMTCJlWQg7WZdwB7EjIz9MivP8Awfp8um/FrxVFc39xqE76dYSS3FwRlmLXHAUYVVHACgdBzkkkgHoVFebePfCXhvVdY03Qbfw7pK6jr9xJJeX4sIjNHbRjdPIH25DsWRA3UGTd1FdT4ju30Xw9Bp2hLHDfXjJp+mxhcrGxU/Pt7rGis5HohoA6CivNNY8Iwr4o0jTLTwlaa7Y2OjvFAdVA+zRP5qZZ5DG58xgueFLEkk4BzXQeFdY0W08N6kItMtfDseizSJqVnAqrFbOqB2cFQAyFSGDYBIPIBBAAOrorhrfwrc+JPDU02qTSWE+u3cV3qMJQl2tFI22ZIYbR5YVHxkEtJx85rJhTTdF8eaxceBrC1s7DSdGmXVVsYlit5LoEPDGVUbTIiiQsRyA4B9KAPT6K8iu9C0/Rvg/p/jG0tLb/AISS1tbbU31YRqLi4lba0u+TG5lcO6kE42tjsK6XxJ4c8M2kmteJvH4s9UtWVFt4722DizjC48uIMTl3ck5UAsWUdhQB3FFcBoXg+91vwb4Vt/GEjSw2UTS3ml3ieb9oYj9yspJw3lg8hg2WAPUcu+HCWT614lu/DEUcPhaWeGOwW3ULbyTIrLcSQgcbCdi5X5SyMR3JAO9ooooAUV5T4k/5OZ8If9g+b/0XcV6sK8p8Sf8AJzPhD/sHzf8Aou4oA9WPWkpT1pKACiiigAooooAKKK4HxhosmsePtND+FbTxBDFpk4T+01AtIZGliOWco+GKqQAqknnOBkgA76iua8EXemvp97p2naLbaFcabdNBeafaoojjlKq25SoUMrKysGwCQeQCCBmeJPDnhm0k1rxN4/FnqlqyotvHe2wcWcYXHlxBicu7knKgFiyjsKAO4orzvw9rur+FdA8NWnihCIp9KuZZWnYtPDJEBIkbNn5j5O4HjOYzzVvwt421PXE0C1vbS2t9UuHu/wC1IEDEQLbnYdvPGXkhIJz8rHjJyADuaKKKACiiigAooooA4b40f8kf17/rnF/6OStvwH/yTnw3/wBgm1/9ErWJ8aP+SP69/wBc4v8A0clbfgP/AJJz4b/7BNr/AOiVoA3qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5W6+JHhy0vp7R5b6SS3kaKQw6bcSKHU4I3KhBwR2pv/CyvDpQMG1IjOONJuc/l5ea8os5ZJPE3ixXcsseu3CoCfujCHA/Ek/jWhXz9fNqlGrKnyrQ9CnhIzipXPRm+JnhtFBLalg9MaVcn/2nSf8ACz/Dfrqn/gouv/jdedUVh/bdT+RF/Uo9z0T/AIWf4a/van/4KLr/AON0f8LP8Nf3tT/8FF1/8brzuij+26n8iD6lHueif8LP8Nf3tT/8FF1/8bo/4Wf4a/van/4KLr/43XndFH9t1P5EH1KPc9E/4Wf4a/van/4KLr/43R/ws/w1/e1P/wAFF1/8brzuij+26n8iD6lHueif8LP8Nf3tT/8ABRdf/G6P+Fn+Gv72p/8Agouv/jded0Uf23U/kQfUo9z0T/hZ/hr+9qf/AIKLr/43R/ws/wANYPzan9P7Iuuf/Ided0Uf23U/kQfUo9z0f/hZfhzaG3alggkf8Sm57f8AbOmf8LP8Nf3tT/8ABRdf/G687oo/tup/Ig+pR7non/Cz/DX97U//AAUXX/xuj/hZ/hr+9qf/AIKLr/43XndFH9t1P5EH1KPc9E/4Wf4a/van/wCCi6/+N0f8LP8ADX97U/8AwUXX/wAbrzuij+26n8iD6lHueif8LP8ADX97U/8AwUXX/wAbo/4Wf4a/van/AOCi6/8Ajded0Uf23U/kQfUo9z0T/hZ/hr+9qf8A4KLr/wCN0f8ACz/DX97U/wDwUXX/AMbrzuij+26n8iD6lHueif8ACz/DX97U/wDwUXX/AMbo/wCFn+Gv72p/+Ci6/wDjded0Uf23U/kQfUo9z0T/AIWf4a/van/4KLr/AON10OjazZa/pMWpaXI0ltKXVWeNo2yrFGBVgCCGUjkdq8ar0P4V/wDJPLb/AK/L7/0rmr0cBj5YqUk42sc9egqSTTOwooor1jkCiiigAooooAKKKKACvM/FX/JwvgT/AK9L7/0U1emV5n4q/wCThfAn/Xpff+imoA+XPib/AMlR8Rf9f8v/AKFRR8Tf+So+Iv8Ar/l/9CooA9R+Av8AyW3xD/23/wDRtev/AAb/AOSaWf8A11m/9GNXkHwF/wCS2+If+2//AKNr1/4N/wDJNLP/AK6zf+jGoA3fFmjavr+j3OmaZqdlYW95bS29wbiwe4ch125QiVApAJ6hu34s0rSfEWmeHBp51jS5biCKKK0nGlyKiKuAd6faCXJA7MuDzg9K6GigDkfC3hfXvD2pX0t1rmm3lrqF7JfXMUelyRPvdAuEc3DBVBVTyrHqM85Gv4s/5E3Wf+vGb/0A1r1keLP+RN1n/rxm/wDQDQBzPwJ/5Iron+9c/wDpTLV/S/CnibQZNSTR/EGkrbXuo3F+EutHkkeMzSFyu5blQcZxnaKofAn/AJIron+9c/8ApTLXoNAHCeINL8QeFjr3ibwpcQ3c95HHPcaXJprzmeeNBGPKKSKyblCggh8bc+ubkngeSaXUbQ38a6Dq1wbq901rcmQyNgyIswcARuVyylCTufDDIx19FAHmHjPwTdn4feG9I8+51S502+t7RriGA75LVyYJQ6jdx5Lnc3qu7iuh8S+Bn1u+vprDUxp8eq6f/ZmpRm283zbcFsGM7l8uQCSQBiGHzD5TiuuooA5jw/4Rn0zUmv8AV9STUrhbFNOg8u18lI7dTnBUs252P3myAcDCjvyPhb4fS3fwr8R+GrmS5sJL+8uLWO4uYCzrBERDAQpK7l8qJMc85znmvVaKAORvLK6b4yaTerbTG0j0S6iecRny1czQkKW6AkAkD2NbJ0TzPFy65POJPIsja20GzHlb3DSPuzyW2RjoMbOpzxq0UAcvd+CIL2bxPHNdf6D4igRZbYRYMMojMZlVs9Soj4xwUBzzTP8AhBwnhDS9Kg1Bl1DS51vYdQeHdvusszyOmRkOZJNyhgcOcEHmurooA5CLwI0niB9Y1TUI7u4vbSWz1WJbYpDdxMFCKqlyYwu092zvf145aD4eavN4su9D1DV5p/Dw0WztHnayKzXUCTTkW5m3bd4BG9guWVhwpO4+sUUAcrfeFtXi1zUtR8Ma3a6YdUijW5judPNztdFKLJGVlTadu0YO4fKPfPPjwjqGkfEDQrXwvLJZ2umeHJbaO8urVriF286H5JdrJlmG58BlOVzyAQfSqKAOKi+H0lpp9nNZ6sF1621GXU21GW23xzTSqUlDQhh8hRtoUOCu1DuODlmi/Du4066sFvtbF7p9hey6nFbraeU7XcgbczPvOYw0kjKgUEZXLNt57iigDnNO8G22n+OtT8SpOzNfRqEttuFhchFlcHPVxDADwP8AV988dHRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5X+0R/yTOL/sIR/wDoEleq15V+0R/yTOL/ALCEf/oEleq0AJRRRQAVla/Y6vqFibfRtQsrLzFZJmu7J7jcCMfLtlj2nr1zWrRQBxWneEfE+meAh4btPFNlA9vaRWlnfwaSyyQqowWYNOwZio4I24PPNM0zR9c8C+H5Ps0mm6haW6PJ9h0/SJkubuZhwTK1zJlmcjczA8ZJIHI7iigDK8N6O+iaFDa3Eonu2LTXk4H+unclpGGecbicDsoA7VH4j8Pf8JB/ZX+k/Z/7O1KG/wD9Xv8AM8vPydRjOevP0rZooA53w9bT32sal4hv4JYHuG+yWUMyFGito2IBKnkGR9z9AdpjB+7Wd4k8Gazrviyz1VdbsDZ2GHs9MvtMeeKKb/nuds6b3H8JYEJ1UA5Y9nRQBzepeHNS1bTbCS71S0TW9NuxdWt9b2LJEpwylWiMpYqyOysN4znIxgU218N6rHcanql5rFrJrt3ai0t7uGwKQ2sa7iuImlYsd7MxJfnCjjHPTUUAcV4V8HeIPDBx/bmk3f2iYS39y+kSi5vD3LSm5IBxwPl2r2XHFRy+CvETeNLjxF/wkGl3E43JYJe6PJL9gibqke25UZIxufbubpwMKO5ooAitVuEtIlvZY5bgIBLJFGY0ZsckKWYqM9iTj1NS0UUAFL2pKXtQB5V+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqV5X+z7/AMiTq/8A2GZf/RUVeqUAFFFFADJhK0Egt3SOUqRG7oWVWxwSoIyM9sj6iuO0/wAKeJ7Lxfea9J4h0mWS+igguIV0aVR5cRcjYftJ2sfMbk7h049e0ooAyDoO7xsviFrjOzTjYpAY/u5kDswbPfaoxj+Ec1UsLefVPGd5q15BLFbacpsdPSVCu8nDTTAHqCQiKfRHIyHroqKAMTVdI1eXVV1HQdbFlKYhDLb3kDXNs6gkhhGJEKuCcbg2COCDhSOeHhWaG6g0WR573+0rs6truoNDsjnKbAkK44UMyx4TLYjjYNktk95RQBj+KtK1XW/D8+n6FrX9iXM2Fa8WAysqfxBcMpUkcbgcjtg4Io+F/DWpeHrGHSpLnRW0eGIxpaWWlSQHnuXe4k3Z5JJBLE5JznPTUUAcTb+BNQTSrPw/da3b3HhuzlQx2hsWFy0Ub74oWn80qVUqgP7sFlXHcml1fwZrupeM11xde06SG2A/s+yvtKkmSzbGDIu24QM55+YgkDgY5z2tFAHH+KfCniDxRoNnps3iGyt0DMdRSPTpPKvl/hjIFwHRMfeAc7vUDIO1oNhq2nW5t9UvNLmt40SO2i07TntFhUDGMGaQEYwABjGO/bWooAKKKKAFFeU+JP8Ak5nwh/2D5v8A0XcV6sK8p8Sf8nM+EP8AsHzf+i7igD1Y9aSlPWkoAKKKKACiiigArE1bSNWm1SPUdC1oWMwi8mW3u4GubaRckhvLEiFZAT94NyOCDhdu3RQBy1p4f1Pw/pd3LpNxFf63qd7HcXt3cw4jbJRGIQOCqrGuFG5iMDO45Jp6v4M13UvGa64uvadJDbAf2fZX2lSTJZtjBkXbcIGc8/MQSBwMc57WigDlfE/g2fxf4XtdM1rUoluoblZpLm1tTGjr8yOgRpGKhondD8x+8T7VY0vwhFpnjrWfEi3TSHU441W22YWBgoV2Bzzv2R54H3O+a6KigAooooAKKKKACiiigDhvjR/yR/Xv+ucX/o5K2/Af/JOfDf8A2CbX/wBErWJ8aP8Akj+vf9c4v/RyVt+A/wDknPhv/sE2v/olaAN6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn61t5IPEnimSQYWfXLiSM56r8q/zU1er0+T4f+G5buS5eym82WZpnK3s6hnZtxJUPjk9sYqN/hx4ZeRna0ugWOTt1G5A/ISYFfPV8pqVasqnMtT0KeLjCKjY80or0r/hW3hj/n0u/wDwZ3P/AMco/wCFbeGP+fS7/wDBnc//ABysf7Eqfzov67Hsea0V6V/wrbwx/wA+l3/4M7n/AOOUf8K28Mf8+l3/AODO5/8AjlH9iVP50H12PY81or0r/hW3hj/n0u//AAZ3P/xyj/hW3hj/AJ9Lv/wZ3P8A8co/sSp/Og+ux7HmtFelf8K28Mf8+l3/AODO5/8AjlH/AArbwx/z6Xf/AIM7n/45R/YlT+dB9dj2PNaK9K/4Vt4Y/wCfS7/8Gdz/APHKP+FbeGP+fS7/APBnc/8Axyj+xKn86D67Hsea0V6V/wAK28Mf8+l3/wCDO5/+OUf8K28Mf8+l3/4M7n/45R/YlT+dB9dj2PNaK9K/4Vt4Y/59Lv8A8Gdz/wDHKP8AhW3hj/n0u/8AwZ3P/wAco/sSp/Og+ux7HmtFelf8K28Mf8+l3/4M7n/45R/wrbwx/wA+l3/4M7n/AOOUf2JU/nQfXY9jzWivSv8AhW3hj/n0u/8AwZ3P/wAco/4Vt4Y/59Lv/wAGdz/8co/sSp/Og+ux7HmtFelf8K28Mf8APpd/+DO5/wDjlH/CtvDH/Ppd/wDgzuf/AI5R/YlT+dB9dj2PNaK9K/4Vt4Y/59Lv/wAGdz/8co/4Vt4Y/wCfS7/8Gdz/APHKP7EqfzoPrsex5rRXpX/CtvDH/Ppd/wDgzuf/AI5R/wAK28Mf8+l3/wCDO5/+OUf2JU/nQfXY9jzWvQ/hX/yTy2/6/L7/ANK5quS/D/w3NIXeymB27fkvZ0GPoHAz79a19H0ex0HS49P0qEw2sbO6o0jOcu5djuYknLMT1716OAwEsLKTk73OevXVVJJF2iiivWOQKKKKACiiigAooooAK8z8Vf8AJwvgT/r0vv8A0U1emV5n4q/5OF8Cf9el9/6KagD5c+Jv/JUfEX/X/L/6FRR8Tf8AkqPiL/r/AJf/AEKigD1H4C/8lt8Q/wDbf/0bXcfDHxlLpngO3tYvC+vXxSWXE1rbI0bZc9GLg/pXD/AX/ktviH/tv/6Nr1/4N/8AJNLP/rrN/wCjGoAnHxCuu/gjxOPpax//ABdKPiFcd/BPij/wEj/+OV2dFAHHjx/KRk+DfE49jZp/8crK8SePJp/C+qwnwf4liD2kq+ZJaRhVypGT+86V6LWR4s/5E3Wf+vGb/wBANAHi3wu+M+g+F/hvpmj32n6tLPbmYs8ECMh3TO4wS4PRh2611h/aI8Lr/wAwnXT9LVP/AI5Wv8Cf+SLaH/vXP/pTLXoNAHk4/aI8Lt00jXvxtYx/7Uo/4aH8Mf8AQI13/wABo/8A45XrFFAHk/8Aw0R4X/6BGu/+A0f/AMco/wCGiPC//QJ1z/wGj/8AjlesUUAeT/8ADRHhf/oE65/4DR//AByj/hojwv8A9AnXP/AaP/45XrFFAHlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyj/hofwx/0CNd/wDAaP8A+OV6vRQB5R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyj/hofwx/wBAjXf/AAGj/wDjler0UAeUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHKP8Ahofwx/0CNd/8Bo//AI5Xq9FAHlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAco/4aH8Mf9AjXf/AaP/45Xq9FAHkzftD+GhjZo+uH1zbxjH/j9Kv7Q/hkthtJ1xR6/Z0P/s9esUUAeUH9obwuGx/ZWuH3+zR//F0h/aI8Lggf2Trpz6Wqf/HK9YooA8nP7Q/hgf8AMI13/wABo/8A45R/w0R4X/6BOuf+A0f/AMcr1iigDyf/AIaH8L/9AnXf/AaP/wCOUv8Aw0P4Y/6BGu/+A0f/AMcr1eigDyj/AIaH8Mf9AjXf/AaP/wCOUf8ADQ/hj/oEa7/4DR//AByvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/wGj/+OUf8ND+GP+gRrv8A4DR//HK9XooA8o/4aH8Mf9AjXf8AwGj/APjlH/DQ/hj/AKBGu/8AgNH/APHK9XooA8o/4aH8Mf8AQI13/wABo/8A45R/w0P4Y/6BGu/+A0f/AMcr1eigDyj/AIaH8Mf9AjXf/AaP/wCOUf8ADQ/hj/oEa7/4DR//AByvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/wGj/+OUf8ND+GP+gRrv8A4DR//HK9XooA8oH7Q3hg5xpOucDPNvGP/alJ/wANEeF+caTrhPYfZ4//AI5XrFFAHzb8Wvi9ovjDwWmm2OnanbyrdJKWuIVC4CuMZDHnmu7/AOGh/DGM/wBk679Ps0f/AMcp/wC0R/yTOL/sIR/+gSV6rQB5N/w0P4Y4/wCJRrv/AIDR/wDxyj/hojwv/wBAnXP/AAGj/wDjlesUUAeUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHKP8Ahofwx/0CNd/8Bo//AI5Xq9FAHlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAco/4aH8Mf9AjXf/AaP/45Xq9FAHlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyj/hofwx/0CNd/wDAaP8A+OV6vRQB5R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyj/hofwx/wBAjXf/AAGj/wDjler0UAeUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHKP8Ahofwx/0CNd/8Bo//AI5Xq9FAHlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAco/4aH8Mf9AjXf/AaP/45Xq9FAHlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyj/hofwx/0CNd/wDAaP8A+OV6vRQB5R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyj/hofwx/wBAnXf/AAGj/wDjler0tAHzb8KPi9ofhDw1f2Wo2GqTSXGpSXCtbwoyhTHGMHLjn5TXc/8ADQ/hgsMaTrm09zbx/wDxdSfs+/8AIk6v/wBhmX/0VFXqlAHlB/aH8LjP/Ep13j0tU5/8fpP+Gh/C4/5hOu/+A0f/AMcr1iigDyf/AIaH8Mf9AnXf/AaP/wCOUv8Aw0P4Y/6BGu/+A0f/AMcr1eigDyj/AIaH8Mf9AjXf/AaP/wCOUf8ADQ/hj/oEa7/4DR//AByvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/wGj/+OUf8ND+GP+gRrv8A4DR//HK9XooA8o/4aH8Mf9AjXf8AwGj/APjlH/DQ/hj/AKBGu/8AgNH/APHK9XooA8o/4aH8Mf8AQI13/wABo/8A45R/w0P4Y/6BGu/+A0f/AMcr1eigDyj/AIaH8Mf9AjXf/AaP/wCOUf8ADQ/hj/oEa7/4DR//AByvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/wGj/+OUf8ND+GP+gRrv8A4DR//HK9XooA8o/4aH8Mf9AnXf8AwGj/APjlcLrPxd0S9+NHh/xJHp+qLaWNpJFJE0CCRiUlGVG/BHzjv2NfSVeU+JP+TmfCH/YPm/8ARdxQA3/hofwx/wBAnXf/AAGj/wDjlL/w0L4YwD/ZOuc/9O8f/wAcr1ekoA8m/wCGiPDBHy6TrhPb/R4//jlO/wCGh/DAUE6Trme4FsnH/j9er0UAeT/8NEeF/wDoE67/AOA0f/xyj/hofwx/0Cdd/wDAaP8A+OV6xRQB5R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyj/hofwx/wBAjXf/AAGj/wDjler0UAeUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHKP8Ahofwx/0CNd/8Bo//AI5Xq9FAHlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAco/4aH8Mf9AjXf/AaP/45Xq9FAHlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyj/hofwx/0CNd/wDAaP8A+OV6vRQB5R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyj/hofwx/wBAjXf/AAGj/wDjler0UAeUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHKP8Ahofwx/0CNd/8Bo//AI5Xq9FAHgPxG+NegeJPh7qmk2Wm6vFPcogR54ECDEityQ59PStLwt8ePDmleD9G0+fS9aeW0sIIHaO3QqzLGqkg7+nFdn8aP+SP69/1zi/9HJW34D/5Jz4b/wCwTa/+iVoA4b/hofwx/wBAjXf/AAGj/wDjlH/DQ/hj/oE67/4DR/8AxyvV6KAPKB+0N4YIJ/snXOP+neP/AOOUh/aI8LA4Ola5nGf+PeP/AOOV6xRQB5Ov7Q/hgk/8SnXAMZB+zpz/AOP0f8NEeF/+gTrv/gNH/wDHK9YooA8n/wCGh/DH/QJ13/wGj/8AjlL/AMND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QI13/wGj/8AjlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAcr1eigDyj/hofwx/0CNd/8Bo//jlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/AMBo/wD45R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECNd/8AAaP/AOOUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QI13/wGj/8AjlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAcr1eigDyj/hofwx/0CNd/8Bo//jlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/AMBo/wD45R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECdd/8AAaP/AOOUv/DQvhjaW/snXMD/AKd48/l5lerUUAeUH9ofwuuN2la4MnA/0eP/AOOU0/tEeF/4dJ1wn0+zx/8AxyvWaKAPKG/aH8Lhsf2Vrp9xap/8XSf8ND+F/wDoE67/AOA0f/xyvWKKAPKP+Gh/DH/QI13/AMBo/wD45R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECNd/8AAaP/AOOUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QI13/wGj/8AjlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAcr1eigDyj/hofwx/0CNd/8Bo//jlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/AMBo/wD45R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECNd/8AAaP/AOOUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QI13/wGj/8AjlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAcr1eigDyj/hofwx/0Cdd/8Bo//jlA/aG8ME4/snXP/AaP/wCOV6vRQB5S37QvhlWwdJ1zPtbxn/2pTW/aI8LJjdpWtjP/AE7x/wDxyvWKKAPJz+0T4WHXStcH/btH/wDHKP8Ahofwxgn+ydcx2/0aPn/x+vWKKAPJ/wDhofwv/wBAnXf/AAGj/wDjlL/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECNd/8AAaP/AOOUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QI13/wGj/8AjlH/AA0P4Y/6BGu/+A0f/wAcr1eigDyj/hofwx/0CNd/8Bo//jlH/DQ/hj/oEa7/AOA0f/xyvV6KAPKP+Gh/DH/QI13/AMBo/wD45R/w0P4Y/wCgRrv/AIDR/wDxyvV6KAPKP+Gh/DH/AECdd/8AAaP/AOOUf8ND+GP+gRrv/gNH/wDHK9XooA8o/wCGh/DH/QJ13/wGj/8AjlOX9oTwywyNJ1v8YIh/7Ur1WigDyg/tDeGFbB0nXM+1tGf/AGpS/wDDQvhj/oE65/4Dx/8AxyvVqKAPKG/aH8Lp97StcA9fs8f/AMcpo/aK8Kt93S9cP0t4/wD45XrNFAHk/wDw0R4Xzj+ytc/G3j/+OVhWnxA0zx18fvB0mlW17bi1t7xHF1Gq5Jhc8bWPoa91rzPxV/ycL4E/69L7/wBFNQB8ufE3/kqPiL/r/l/9Coo+Jv8AyVHxF/1/y/8AoVFAHqPwF/5Lb4h/7b/+ja9f+Df/ACTSz/66zf8Aoxq8g+Av/JbfEP8A23/9G16/8G/+SaWf/XWb/wBGNQB2888NrbSXF1KkMMSF5JZGCqigZJJPAAHOaZJfWkWntfy3MKWaRGZrhpAIxGBkuW6bcc56YrmPiZo1vq3gPWXvXmeG1026lW2Em2KSQRko7gcttK5AJ25OSCQpWa10G18ReA9AtNQeX7PFFZ3LRIRtmMYV1RwQcpuAJHGcUAa+k+IdF19ZToWr2GpiHAlNncpN5ec4ztJxnB6+lQ+LP+RN1n/rxm/9ANc5o9zH4q+Jp8Q6KN2kadp8mnm/Xhb6VpVYqh/jSPYfm6bnIHQ10fiz/kTdZ/68Zv8A0A0Acz8Cf+SK6J/vXP8A6Uy13dze2tmYRd3MMBnlEMIlkC+Y5BIRc9WIB4HPBrhPgT/yRXRP965/9KZa46fRtL13TvD2s63Y22o6pqHjGS3vZLuJZWWNJLhBb/MDiMLGnydM84yaAPcqK8otNWvdEjvvDmhXD29q3imPSLC5CiT7FC9us8iIGBHykOigghdwGCFxV/VvFereB28UW97fya4NP0dNVspbyONHDFnjMb+UiKV3IpBAB5YE9KAPSKK4G61bW/BmuabBq+rza7BqVpctIk0EUbQzQReb+6MaL8jAMMPuIwuG65q2ereIbLRvCniO+16e9TW7i1S7057eBYYhcj5REVQSDYzLyztkA55NAHoVte2t55v2O5hn8mUwy+VIG8tx1RsdGGeQeahvNXsNPvLO0vLqOK5vnMdtCTl5SBk4UckAck9B3xXB+HtdNt8UdfxCq6TrDSGzkjOfNubNUjn46AnoPUQE1TstW1mLw1ofxAm1RpJNWuLNLvT/ALLbiMW082xI1cRiXMfnBgWcgkNx83AB6pRXndh4o1qVrfw9PeFtai8QvZXE/lRqzWiA3AkK42gNCY0yB1fjnmss+JvEsfha98TSa45XT/EL2AsRaw+VNB9uEGHO3fuCvwVZfujIJJJAPWKK891LUdf16bxdJouvzaNHoDfZrVILeGQTSrAsrtL5iOcZcKAu3G0k5yAIdL1fW/EPiLT9Ms/EF7Z2Vz4bttUM5gt3ufMeRx1MezkFQfkx8vABJNAHpFFc74A1q78Q+A9L1PUmV7uaNlmdE2h2RyhbHbO3OPeuioAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8r/aI/wCSZxf9hCP/ANAkr1WvKv2iP+SZxf8AYQj/APQJK9VoASiiigApHdY42eRgiKMszHAA9TS1h+LdGtta0C4iv3ma2jieR7dJNqTkKSBJjllz/DnaejAjigDVhvrS409L6C6hls3j81bhJAY2TGdwYcEY5z0qnpPibQtfkkTQta07U3iAMi2d2kxQHoTtJxXL+E9BtvEvwP8ADelag8q2s2mWZlWIgeYqqjbDkH5W24I7gkUsVxF4o+KNjeaGgew8PwXEF3qCDCTSybQLdG/jCbdzYyAdo65oA7We6t7Xy/tM8UPmyCKPzHC73PRRnqT6VFd6rp+n3Frb39/a2s14/l20c0yo07f3UBOWPI4HrWDCw1zxtPfOC2n+Hw0EGFLeZduv71wAMnZGwQEZ5klHUV5hrWsxajq2ieJde07WrfU3162W3tZtGux9htFLfu1PlYaRz87BSxJwBkIKAPdZJEhiaSV1SNAWZmOAoHUk1mah4p8P6RBbT6rrum2MV4pe2kubyONZ1wDlCxG4YZeR6j1rM8USf25JYeGbfds1QGa+ypUpZJjepBHBkJWPBwdrOeq0urHQ/B+oX/izVJ5TcXkUFjFHtDudpYpBAgG4szOx2jOTzwBwAbk2radbaT/alxqFrFp/lrL9skmVYdjYw28nGDkYOecim6VrWl67atc6JqVnqVujmNpbOdZUVgASpKkjOCDj3FeaaRpF5pTfD/SdYhW2WfU76/exU7kgcxzSxQ5HH7sPxjjKcdK3dS04XvxQ1HS47ia1g1jw2wu3tiA6ssvlo4JBAbbI4BI/hHpQB01h4q8PapqL6fpmu6ZeXse7fbW95HJIuDg5UEkYPWjUPFXh7SdQSx1XXdMsbyQApb3N5HHIwJwCFYgnJGK5LU4rLUvE3hvwv4YgUjw3dR3N5cxLhLCJIyqw7hxvk3AbB/DkkYxmXxNHpXhbQ9W063hk1fWfFU83kWEgV5LuV127TgDbDGoGWbhVHJyRkA72is/w9p02j+GNL026nNzPZ2cVvJOST5jIgUtzzyRmtCgApe1JS9qAPKv2ff8AkSdX/wCwzL/6Kir1SvK/2ff+RJ1f/sMy/wDoqKvVKACiiigAqFL21kvZbOO5he6hRXlgWQF41bO0leoB2nBPXB9KkkUvEyq7RlgQHXGV9xkEZ+orz/wfpFrovxa8VW1n5jBtOsJJJZpDJJK7NcEu7Hkk/oAAMAAAA6S68eeELK7ltb3xVolvcQuUlhl1GFHjYHBUgtkEHsa24ZormCOe3kSWKVQ8ciMGV1IyCCOoI71yPjQtret6N4PQsLfUjJdantOCbOHbuj+kkjxof9kuO9aHi26mTTrbRdKkMF9q8n2SF4xg28eMyyjsNkYYjPG4oO9AFm98X+GtNhgm1HxDpVpFchjA897GiyhThtpLc4PBx0q7puq6drNmLvR7+1v7YsVE9rMsqEjqNykjNcxd6DrNp4usP+EWgsbHT7XRzZJcXKGWODEiERrCrqzfKgGdwAx36VPpHjL/AIkuuzeIUjhuvD07wXptVJSbEayK8akk/MrrhMkhvlyeCQDopdTsIBdme9t4xZR+bdb5VHkJgnc+T8owCcnHANV9J8RaLr6ynQtYsNTEOBKbO6Sby85xnaTjOD19DWDZeDV1Tw3EniQuLy9v49V1GKNlKySqyskLZB3RoEjTsSIx71jPqLeIPF2peKfDY3afpGi3Nkl+gO2/uCwbah/jSMxn5um5yB0NAHZxeKfD8+tHR4Nd02TUwzIbJLyMzBlBLDywd2QASRjjBp2reJ9B0GWOPXdb07TZJQWjW8u44S4HcBiM1wGpQRWf7OOl3Vi2Z7Owsr61mH3jcAxuH9SzMTn13kd66XWH0XwXJq2uXnnXt/rTxxR2m1ZJbllTbHbwqBkjqcHIBZmJAzQB0V9q2naXpx1DU9QtbOyGM3NxMscYz0+YkDnIxRpmrabrVn9r0bULXULbcV860mWVMjqNykjNcl4d8IwaJ4T8NXHim6WCXw7byzMjSqLaBnU5JLDpGpZVOQAM+2H+BN+ra74h8VwW0lrpmstbrYrKhja4SJGU3JQ4K79wAyASqIehFAHa0UUUAKK8p8Sf8nM+EP8AsHzf+i7ivVhXlPiT/k5nwh/2D5v/AEXcUAerHrSUp60lABRRRQAUUUUAFZureJND0AxDXdZ0/TDNkxC8ukh8zGM7dxGcZHT1FaVcnrWm+IZvHtlfaGtnBCmmTW73t4plSJmljbaIldWckJ/eUDrk/dIB0OmatputWf2vRtQtdQttxXzrSZZUyOo3KSM1X1bxPoOgyxx67renabJKC0a3l3HCXA7gMRmqXhTX7rVn1XT9VihTUtHu/stw1uCIpsosiSKCSVBVxlSTg5GT1NLWH0XwXJq2uXnnXt/rTxxR2m1ZJbllTbHbwqBkjqcHIBZmJAzQB1iOskavGwdGGVZTkEeopa8zsLvVPht4d8N2+szJ9iTTLtbqAYKRXCIbhFV+uBGkyYzjCjFWfCPibXtRutF0XV7hTq1o94daZIlAkEWEjGMYXd58Ugxg/LjpnIB6HRRRQAUUUUAFFFFAHDfGj/kj+vf9c4v/AEclbfgP/knPhv8A7BNr/wCiVrE+NH/JH9e/65xf+jkrb8B/8k58N/8AYJtf/RK0Ab1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAebXXxP1P8AtW/trDRdPlis7qS2LS6i6uWRsZKiEhc8HGT1o/4WXrRQEaHpobPIOpSY/PyK4Kw/5Gjxh/2H7j/0GOtOvl8TmWIpVpQi1ZeR6dPDU5QUmdS3xM1sKNmhaaT3B1KQY/8AIFJ/wszXf+gDpf8A4NJf/keuXorn/tfFeX3Gn1SkdR/wszXf+gBpn/g0l/8AjFH/AAszXf8AoAaZ/wCDSX/4xXL0Uf2vivL7g+qUjqP+Fma7/wBADTP/AAaS/wDxij/hZmu/9ADTP/BpL/8AGK5eij+18V5fcH1SkdR/wszXf+gBpn/g0l/+MUf8LM13/oAaZ/4NJf8A4xXL0Uf2vivL7g+qUjqP+Fma7/0ANM/8Gkv/AMYo/wCFma7/ANADTP8AwaS//GK5eij+18V5fcH1SkdR/wALM13/AKAGmf8Ag0l/+MUf8LM13B/4kGmZ7f8AE0k/+MVy9FH9r4ry+4PqlI6r/hZetbQf7D03ODkf2lJx6f8ALCm/8LM13/oAaZ/4NJf/AIxXL0Uf2vivL7g+qUjqP+Fma7/0ANM/8Gkv/wAYo/4WZrv/AEANM/8ABpL/APGK5eij+18V5fcH1SkdR/wszXf+gBpn/g0l/wDjFH/CzNd/6AGmf+DSX/4xXL0Uf2vivL7g+qUjqP8AhZmu/wDQA0z/AMGkv/xij/hZmu/9ADTP/BpL/wDGK5eij+18V5fcH1SkdR/wszXf+gBpn/g0l/8AjFH/AAszXf8AoAaZ/wCDSX/4xXL0Uf2vivL7g+qUjqP+Fma7/wBADTP/AAaS/wDxij/hZmu/9ADTP/BpL/8AGK5eij+18V5fcH1SkdR/wszXf+gBpn/g0l/+MV2PhHX38TeGYNUmtltZJJJomiSQyKpjleM4YgZB2Z6DrXk1eh/Cv/knlt/1+X3/AKVzV6uW42riZyVTocuJowppOJ2FFFFe2cQUUUUAFFFFABRRRQAV5n4q/wCThfAn/Xpff+imr0yvM/FX/JwvgT/r0vv/AEU1AHy58Tf+So+Iv+v+X/0Kij4m/wDJUfEX/X/L/wChUUAeo/AX/ktviH/tv/6Nr1/4N/8AJNLP/rrN/wCjGryD4C/8lt8Q/wDbf/0bXr/wb/5JpZ/9dZv/AEY1AHQ+JfDsniSwksm1rUNOtZ4XguIrNYCJkcYIJkicjjI+UjrWXdeAftvhCXw5d+KNckspFSLcptkkWJRjysrCAUYYDBgcgYzgkHrqKAMPRPDtxojRIPEGo3lpDEIorOaC0jijUABcCKBCMAYABx7VL4s/5E3Wf+vGb/0A1r1keLP+RN1n/rxm/wDQDQBzPwJ/5Iron+9c/wDpTLWrrfw18P67qUd/L9vs51vEvJPsF/LbrNKqlQzKrAbsHG9QH4A3YrK+BP8AyRXRP965/wDSmWvQaAOfufBWkS+HYNHs1m0+K1nW5tprZ/3sUytu83c4bcxJOS+7duOc5Nc94t8BXM/gTxRFp9xea5rur2iwCe9eFHZU+5Eu1Y41UEuegyWOSeMeg0UAc7Y+DLS11lNRvL++1R7eB7azivmjaO0ifG5UCopYkBQWcsxA68nNXT/h9a2B06JtZ1W7sNKbdp9hcPCYrUhSqEERh32KSF3s2OOpANdZRQBzyeDNPj0vRLJJ7oHRblbqC53L5ruAwcuduDvDuGwBnccYOMU7L4eWVmbKD+1dTm0rT7kXVnpUrRfZ4HDFkAIjEhVCcqrOQML1wK62igDj4fDE0XxnuPEi2xFpLoq2/m+YMGfzfm+TOd2xYxux0AGaqeJvBMkXw9v9H8OpNdzXWqxX5SaRActepPJgnaMABiB1wMcmu7ooA5fVfAdlql/f3Eepalp8WqKi6lbWcqLHehRt+YshZCV+UmNkJGMngY0rfw3Y2viUa1b+ZHMunppywqQIliVy4wMZzk464x2rWooA5n4daRfaD4B07TdVg8i7h83zI96ttzK7DlSR0I7101FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHlf7RH/ACTOL/sIR/8AoEleq15V+0R/yTOL/sIR/wDoEleq0AJRRRQAVma5o8+s2ogh1m+0tCGWT7GkBMoIxg+bG+Pwx1rTooA4+D4e/Z/BsnhlPFOvfYDbx2sTK1sktvGnG1HSEHkcEtk49KWHw1qvhfRSvh7WNQ1E2sBjs9LmisobcsRhdxjgQhVJ3HDZ4PB6Hr6KAM/QdIi0HQ7XTYZGl8lT5kzjDTSMSzyN/tM5Zj7saZrWg2uvf2f9skmT+z76O+i8pgNzpnAbIPy884wfetOigDC8O6ddrfanrOrw+TfahNsSIsrGC2jJEUeRkc5aQjJw0rDOAKpav4ETVvF0PiIeINWtLy3hMNskS20kdsGGHMaywvtZujMDkjjOOK6qigDBvPCw1LRrez1DV9QuLq1uVurbUiIVuIZFJww2xiPoWXBQgqxBzmm2vhIW8OpPLrOp3Oo6jCIH1OQwrcRRqDtWPZGqKFLOw+XOWJOeMdBRQByfh3wG/hi3t7XTfE+sfY4H3tbSRWe2Y5y29hbh2Ld23bj1znmox8PjF4k1DXLTxTrdve35w7BLOTy485ESGS3ZljHZc+5ycmuwooAitYXt7SKGW4kunjQK08oUPIQPvEKAuT7AD2FS0UUAFL2pKXtQB5V+z7/yJOr/APYZl/8ARUVeqV5X+z7/AMiTq/8A2GZf/RUVeqUAFFFFADJo2lgkjSV4WdSolQAshI6jcCMjryCPauVsvAk1l4im1pfFuuS3dykUdx5kdntmSMsVQgW4wPnblcHnr0rraKAM7+xLb/hKP7e3y/avsf2PZkbAm/fnGM5z74wBxVPTdOu5/Feo61qkPlFF+xafGWVtsAwzycdDI+OP7sUfQ5FbtFAGJqvhiLUNVXVLLUb7SNREQge6sTGTLECSEdZUdCASSDt3DJwQCQcpPB4tr3TtMto5pNLS5bVNSvLmVXkvrpSvlh/X5gJCQFUeVGq8cDsKKAMfxV4bj8WeH59HuNQvrC3uMCZ7F1R5E7oSysNp6EY5HB4JBj0Pw5caI0SDxBqN5aQxCKKymgtI4o1AAXaIYEIwBgAHHtW5RQBylr8P7S1W2tBq2pSaNa3Ang0dzD9mQq+9FyIxIVR8MqlyBtUcgYpL3wELvxdN4ih8SaxaXskYhjEa2siW6AcrGJYHKA9Tg8nrnAx1lFAHKa/4EXxLpmnWeqeIdWdbGUyswW2xdNnKmWMwmNgvYbQO5BIBGzpOl3mmmU3mvahq3mY2i8jt18vGfu+VEnXPfPQYxzWlRQAUUUUAKK8p8Sf8nM+EP+wfN/6LuK9WFeU+JP8Ak5nwh/2D5v8A0XcUAerHrSUp60lABRRRQAUUUUAFYmreGItS1SPVLPUb3SdSSLyGu7ExlpIskiN1kR0YBiSCVyCTgjJzt0UAc5H4Xl0nQ5LTw7fzW97c3aXF3qM5SSac7l8xm3IVJKLtAAUAYA2gCq174CF34um8RQ+JNYtL2SMQxiNbWRLdAOVjEsDlAepweT1zgY6yigDntY8HWniHw7baTrt9eXy29wlx9pfy0lkZGzhtiKuCCVICjKk9+asWPhfT9P8AFmq+IoPN+26pHFHOGYbB5Y2gqMZBI2g5JzsXpitmigAooooAKKKKACiiigDhvjR/yR/Xv+ucX/o5K2/Af/JOfDf/AGCbX/0StYnxo/5I/r3/AFzi/wDRyVt+A/8AknPhv/sE2v8A6JWgDeooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD55je3s/E/iTzru3D3et3EkaGQBuqpjB75X9RVh9W06ORkkv7VXU4ZWmUEH06179RXi1sphVqObk9Tthi5QiopHz/8A2zpn/QStP+/6/wCNH9s6Z/0ErT/v+v8AjX0BRWf9iU/52V9dl2Pn/wDtnTP+glaf9/1/xo/tnTP+glaf9/1/xr6Aoo/sSn/Ow+uy7Hz/AP2zpn/QStP+/wCv+NH9s6Z/0ErT/v8Ar/jX0BRR/YlP+dh9dl2Pn/8AtnTP+glaf9/1/wAaP7Z0z/oJWn/f9f8AGvoCij+xKf8AOw+uy7Hz/wD2zpn/AEErT/v+v+NH9s6Z/wBBK0/7/r/jX0BRR/YlP+dh9dl2Pn/+2dM/6CVp/wB/1/xo/tnTP+glaf8Af9f8a+gKKP7Ep/zsPrsux8//ANs6Z/0ErT/v+v8AjR/bOmf9BK0/7/r/AI19AUUf2JT/AJ2H12XY+f8A+2dM/wCglaf9/wBf8aP7Z0z/AKCVp/3/AF/xr6Aoo/sSn/Ow+uy7Hz//AGzpn/QStP8Av+v+NH9s6Z/0ErT/AL/r/jX0BRR/YlP+dh9dl2Pn/wDtnTP+glaf9/1/xo/tnTP+glaf9/1/xr6Aoo/sSn/Ow+uy7Hz/AP2zpn/QStP+/wCv+NH9s6Z/0ErT/v8Ar/jX0BRR/YlP+dh9dl2Pn/8AtnTP+glaf9/1/wAaP7Z0z/oJWn/f9f8AGvoCij+xKf8AOw+uy7Hgst9aW8hSe6hicLvKvIAdvrg9vevSfhQ6yfDm0eNgytd3pDKcg/6XNXY0V24PARwsm4u9zCtXdVJNBRRRXonOFFFFABRRRQAUUUUAFeZ+Kv8Ak4XwJ/16X3/opq9MrzPxV/ycL4E/69L7/wBFNQB8ufE3/kqPiL/r/l/9Coo+Jv8AyVHxF/1/y/8AoVFAHqPwF/5Lb4h/7b/+ja7n4Yp45fwFbjRJ9BjtPNl8s3UMxk++c5w2P0rhvgL/AMlt8Q/9t/8A0bXr/wAG/wDkmln/ANdZv/RjUATiH4ljre+GT9bef/4qlEXxLH/L34YP/bvP/wDF12dFAHHhPiPt+afwyT7Qzj/2asvxKnxDHhfVTc3HhowfZJfMEcE+7btOcEvjOK9ErI8Wf8ibrP8A14zf+gGgDwr4a+NPHOlfD3TbPRPD73djGZvLmXSp5g2ZnLfOrgHDEjpxjFdNJ8RfigF/c+E2Y56NotyOP+/hrqfgT/yRXQ/965/9KZa9BoA8Vi+IvxQOfP8ACZT02aLctn85BTj8Rfid28Kuf+4Jc/8AxyvaKKAPFh8Rfidzu8KMPTGiXJ/9qUv/AAsX4mf9CrJ/4I7j/wCO17RRQB4v/wALE+Jn/Qqyf+CO4/8AjtH/AAsX4mf9CrJ/4I7j/wCO17RRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4u3xD+JrYx4YlXHpodxz+clKvxD+Jgb5vC0rD0/sS4H/tSvZ6KAPGT8RPiXu48KyY9P7Euf/jlMf4i/E/evl+E2Kk/MW0W5BA9v3nP6V7TRQB4u3xE+Jw+54Vc/XRLkf8AtSj/AIWL8Tf+hVk/8Edz/wDHa9oooA8X/wCFifE3/oVZP/BHc/8Ax2l/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFaT/wR3P8A8do/4WJ8TP8AoVpP/BHc/wDx2vZ6KAPGl+IXxLbOfDLLgZ+bQ7nn24kpn/CxfiYcgeFpO4z/AGFc/wDxyvaKKAPmL4p+LvGur+D0tvEWiPaWoukYSNpc0HzBWAG5nI6E8YrtT8RPibsO3wq5bHGdEuQP/Rlan7RH/JM4v+whH/6BJXqtAHiv/Cxfidhf+KUbOBu/4klzx6/8tOaX/hYvxN/6FWT/AMEdz/8AHa9oooA8Y/4WJ8TP+hWf/wAEdz/8do/4WJ8TP+hWf/wR3P8A8dr2eigDxj/hYnxM/wChWf8A8Edz/wDHaP8AhYnxM/6FZ/8AwR3P/wAdr2eigDxj/hYnxM/6FZ//AAR3P/x2j/hYnxM/6FZ//BHc/wDx2vZ6KAPGP+FifEz/AKFZ/wDwR3P/AMdo/wCFifEz/oVn/wDBHc//AB2vZ6KAPGP+FifEz/oVn/8ABHc//HaP+FifEz/oVn/8Edz/APHa9nooA8Y/4WJ8TP8AoVn/APBHc/8Ax2j/AIWJ8TP+hWf/AMEdz/8AHa9nooA8Y/4WJ8TP+hWf/wAEdz/8do/4WJ8TP+hWf/wR3P8A8dr2eigDxj/hYnxM/wChWf8A8Edz/wDHaP8AhYnxM/6FaT/wR3P/AMdr2eloA+Yvhh4v8aaP4dvodA0Rr2CTUJJJHXS55tshRARlXAHAHHXn3rtP+FifEwsD/wAItLjuBodxz/5ErU/Z9/5EnV/+wzL/AOioq9UoA8Xf4i/E4K3l+E3Ldg2i3IH5+ZSn4ifEzJx4VkI7f8SO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0Ksn/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7R/wALE+Jn/QrSf+CO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0K0n/gjuf/AI7XFav4v8azfF/QtSudCZNVgtZEt7b+zJlMilZQT5Zfc3DNyCOntX07XlPiT/k5nwh/2D5v/RdxQBm/8LE+Jn/QrSf+CO5/+O04/EL4lhVP/CMsSQcj+w7rI/8AIlezGkoA8W/4WL8TGGB4WlGe/wDYVz/8cpx+InxMEfy+FZCwB66LcgE/9/OK9nooA8XHxF+J2Bu8KODgZxolyef+/lL/AMLE+Jn/AEK0n/gjuf8A47Xs9FAHjH/CxPiZ/wBCs/8A4I7n/wCO0f8ACxPiZ/0Kz/8Agjuf/jtez0UAeMf8LE+Jn/QrP/4I7n/47R/wsT4mf9Cs/wD4I7n/AOO17PRQB4x/wsT4mf8AQrP/AOCO5/8AjtH/AAsT4mf9Cs//AII7n/47Xs9FAHjH/CxPiZ/0Kz/+CO5/+O0f8LE+Jn/QrP8A+CO5/wDjtez0UAeMf8LE+Jn/AEKz/wDgjuf/AI7R/wALE+Jn/QrP/wCCO5/+O17PRQB4x/wsT4mf9Cs//gjuf/jtH/CxPiZ/0Kz/APgjuf8A47Xs9FAHzp8QPG3jzUvAep2ms+HntbKRUEsx0meLaA6kfM0hA5A7Vo+GvHnxEtfCekW9j4aeW1hsoUhkGjXD70CAKdwkAORjkda9B+NH/JH9e/65xf8Ao5K2/Af/ACTnw3/2CbX/ANErQB5t/wALE+Jn/QrP/wCCO5/+O0f8LE+Jn/QrSf8Agjuf/jtez0UAeND4hfEsqxPhlgRjCnQ7nJ/8iUxviL8S1bH/AAi0h4zkaFc//HK9oooA8YX4ifEzJJ8LSkEcD+xLgY/8iUn/AAsX4nZP/FKPjPH/ABJLnp/38r2iigDxj/hYnxM/6FWT/wAEdz/8do/4WJ8TP+hWk/8ABHc//Ha9nooA8Y/4WJ8TP+hWk/8ABHc//HaP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2vZ6KAPGP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2j/hYnxM/6FaT/wAEdz/8dr2eigDxj/hYnxM/6FaT/wAEdz/8do/4WJ8TP+hWk/8ABHc//Ha9nooA8Y/4WJ8TP+hWk/8ABHc//HaP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2vZ6KAPGP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2j/hYnxM/6FaT/wAEdz/8dr2eigDxj/hYnxM/6FaT/wAEdz/8do/4WJ8TP+hWk/8ABHc//Ha9nooA8Y/4WJ8TP+hWk/8ABHc//HaP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2vZ6KAPGP+FifEz/oVpP/AAR3P/x2nf8ACwviX5Jf/hGW3A8J/Yd1k/8AkTH617LRQB4w3xE+Jagf8Uw5ycYGhXXH/kSk/wCFi/Ew8DwtID6/2Fc//HK9oooA8Xf4i/E7ePL8Jtt5zu0a5yP/ACJzS/8ACxPiZ/0Ksn/gjuf/AI7Xs9FAHjH/AAsT4mf9Cs//AII7n/47R/wsT4mf9Cs//gjuf/jtez0UAeMf8LE+Jn/QrP8A+CO5/wDjtH/CxPiZ/wBCs/8A4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrP/wCCO5/+O0f8LE+Jn/QrP/4I7n/47Xs9FAHjH/CxPiZ/0Kz/APgjuf8A47R/wsT4mf8AQrP/AOCO5/8Ajtez0UAeMf8ACxPiZ/0Kz/8Agjuf/jtH/CxPiZ/0Kz/+CO5/+O17PRQB4x/wsT4mf9Cs/wD4I7n/AOO0f8LE+Jn/AEKz/wDgjuf/AI7Xs9FAHjH/AAsT4mf9Cs//AII7n/47R/wsT4mf9Cs//gjuf/jtez0UAeMf8LE+JnbwtJ/4I7n/AOO0q/EP4llgD4XdcnqdDucD/wAiV7NRQB40/wAQfiWkgVfDRcYzuXQ7rA9uZAaa/wARfiWmP+KXkbP93Qro4/8AIlez0UAeLn4jfEwf8yrJ/wCCK5/+OUH4i/E3axXwrIWx8oOiXIH/AKMr2iigDxf/AIWJ8TM/8irJ/wCCO5/+O0v/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CtJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jf/QrSf+CO5/8AjtH/AAsT4mf9CrJ/4I7n/wCO17PRQB4x/wALE+Jn/QrSf+CO5/8AjtSR+P8A4lOuW8O+Wc9G0K7/AKOa9jooA8Zf4h/ExJCq+F3cf3l0O5wfzkzSj4hfEs/8yyw/7gd1/wDHK9looA8Zk+IfxLTp4Ydx6roV1/8AHKYPiP8AEs9PCsv46Fcj/wBqV7TRQB4wPiL8SywB8LyLk9ToV1gf+RKydM8Q+I9d+P8A4QPibTDZNFBeLETZS228GF8nEjEnoPzr32vM/FX/ACcL4E/69L7/ANFNQB8ufE3/AJKj4i/6/wCX/wBCoo+Jv/JUfEX/AF/y/wDoVFAHqPwF/wCS2+If+2//AKNr1/4N/wDJNLP/AK6zf+jGryD4C/8AJbfEP/bf/wBG16/8G/8Akmln/wBdZv8A0Y1AHSeJvE+meEtEm1TWZikUakpHGN0kzAE7EX+JsAn2AJJABIZqHirTtM8Lwa5ded5FysX2eBE3TTPLjy4kUdXYsBjOO5IAJqt49t4G8CeILloYzPHo95GkpUblVoiWUHqASikjvtHoKbp2tafovgvw8dUuvsi3dvbW0UpQlRI0Y2gtghc4wC2BnA6kCgCxpPimPUdZk0i80y/0nUVg+0pb3ojJli3BS6tE7ocMQCN2RkcYIqbxZ/yJus/9eM3/AKAa5qzhm0f4tWVpcXsmuT3mkzM13dKouLONZEwCIwsYjdif+WYYsnLMAAvS+LP+RN1n/rxm/wDQDQBzPwJ/5Irof+9c/wDpTLXQXvjXTbDxnZ+Gporlrq6C4nRAYYnZZWRHbOQzCGQgAHpzjIrn/gT/AMkV0P8A3rn/ANKZazr3TrnX/hrrfiiwBOpXN7/bWmE8kJbEC3C47PFF0/6bN65oA9SorzXT10Tx948vLjXbOz1TTholld6TDewrIqRzGUzOqsCA2UjBYcjAFcvb3Wuyab8Pm8PrHd6kRqsOnyXkp8vyRlYZHbksBEFI7tx0ySAD3KivJLA6ZLcfDq40qGSJ59WuXvvPIM7XYtJlmMx7yblIJ9gBgACsu2vLYfBzw/EZ4/MPjBYgm8Z3/wBpu+3Hrt+bHpzQB6/falcW99bWdlptxeSTMpklGEhgj3YZmc9TjOEUEk4ztB3DQrySSz0W68VeKNa1hlSGx1OKNdWclb+xmVYtsEChXLRMW9V3GRl2MPmOnoGiaf4p17xJdavPIPEWn6y0cNxFJtubC3XHkLHnOyN0ySANr73znmgD0iiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPK/2iP+SZxf9hCP/wBAkr1WvKv2iP8AkmcX/YQj/wDQJK9VoASiiigArP1vXNP8O6XJqGrTiGFSFUAZaRz91EUcsxPAUcmtCs/W7eGTSbqaSGN5YbaXy5GUFkyhBwe2aAILHxCuqeEbTX9K0+8vI7y2juYbRPKWZlcAgfO4QEA5OW7HGaoWHjNrvxTDoN14d1bT7uW3a53XD2rokanG5vKmcrljgZHJBx0OG/DL/klPhb/sE23/AKLWq3w7U6ja6r4nn+afW7+Vo2I5W2iYxQJ9Nql/rIx70AdFqGrwaffafZvHLLcahMYokiAJAClmdskYUAcn1IAySBWPYeMrnVMSaf4U1qe0MzwrdiSzVDscozYa4D4yp/hzjtR4eP8AbWuah4mk+aAbrDTeM/uEb97IO/7yRfoVijI61xd1bW2g/CuTxJ4f8UX95fWxeSwkE0scMshlbFsbTO0ksTGQymTOeQQMAHqGq6nbaNpF1qV8zC3tYmlfaMsQBnAHcnoB3JArIu/F4h1NNMsdD1TU9QFql1c21r5ANojkhBI0kqJuJV8KrMfkJ6YJg1It4h8U2GjMmLXTlj1LUVzkGTP+jwk9D86tIe48qPs1J4h16DRtWOn+G9Mh1DxTqihvJRQgVFGBPcyAZWJeQM8sflQE5wASr470uXw3Y6taRXVy1/P9lt7BEVbhpwSGhKswVWXY+7LADaTnFTaf4vs7kammpWt1o1xpcQuLq3v/AC9ywlSRKDG7qU+VxwcgocgcZ5RvD3/CI6j4CS7uDdJFqN0Lu8YbQ93cxSHft7BpGZR6b1HetS9t7S/+K94b2OGbT7bw6YdQFwA0WJJtyK4Pyn5Y5CQegPoaALln48guLjTRe6Jq2mWuquI7K9vEhEczMu5FIWRnQsAcB1X04PFLf+O4bWfUhZ6Hq2qW2lsUvbuzSExwsF3MoDyK7lVIJCK3XHJ4rNt3m8f65pt5aQtbeFdJnF1bzOu1tSmUERsi9oVySGP3ztwMDJXXr9r6a88IeA7aGK9unc6pqEcYWDTRJzJI2P8AWXDZyqdSTuYgdQDtLK8t9RsLe9sZVmtrmJZYZU6OjDKsPYgg1NVXS9Ot9H0ez0yyBW2soEt4QxyQiKFXn6AVaoAKXtSUvagDyr9n3/kSdX/7DMv/AKKir1SvK/2ff+RJ1f8A7DMv/oqKvVKACiiigCtqOo2mkaZc6hqU629paxtLNK/RFAyTWFp/jeG71DT7W+0bVdJGqAmwmvo4wlwQu/Z8js0bFMsFkCHgjqCK2tX1ay0LSbjU9UlMNnbLvmlEbPsXOMkKCcDPJxwMk8CuL19HsfGHhXUTqb67HfamyWtncbP9HSSJyZoPKChgi9TIJDtPDKSSwB0Oq+NNI0jxJpmgzySS6jqUwiSKBd3k5VmDSHPyA7Gx3ODgEBiNyaaO3gknndY4o1Lu7HAVQMkmuJ8cW8MHiPwW0EMcbTeIfMkKKBvb7LMNxx1OABn2FaXir/idX9j4VT5or3NxqPoLRCNyH/roxWPHdTIR92gBD43Eh01NP8PavfT6hZm9SCIW8bxxAqAX82VACd68AkjuAeK3dNvJ76zE11pt1pshYj7PdNEzj3zG7rz9a5rVtI07WfiJHFc61d21wmlkNp9rJJbPPGZc+YJ0KsQpGCqEYyN3BAOZofie80/w34hEcz6sthqrados08hdrtmVAkbP1cLK7I0nJwhJJKsaAOjv/Gmm6fb6pNLFdSJp1xHafuowxubiTbthiGfmfLovOAC3J+VsLpni2O91ttI1HS7/AEa/+z/aYor/AMkieMNtZkaKR1O0kZBII3A4wah+xaH4Q8GwP4hmt5LfTm+1S3l1GGZ7ksWaYDGfMZ2YgKMktgdcVi22laz4pn1DxNqNpJpkkulzWOjadMds0KScmWb+7I5WP5P4AuDyTgA07f4g2c4s7o6TqUWj3s6wW+sSCH7PIWJWNsCQyBXbAVigHzLnAOatah4wW21e703TNE1TWrixRXu/sAhCwbhuVSZZE3MRzhdxwRnGRnkNQli1D9nHTrWxUia5sLOxt4RkMtxujjCY6gq4IPptJ7V0Wu619h1K50TwXYW9x4kvsSzuqBYrXK7RPcsB6KNq/ebaAOOQAW5fHOmNo+lX+mw3WptrBxY2tqiiWUgEvneyqm0A7tzDGMdcCreg+JYNcub60Nnd6df6eyC5srwJ5iBxlGyjMrKwBwQx5UjqDWR5Og/DnwtpMd4jX93YxtbWRSASXl1K/LrEOu5yMkAgcZJAGRY8HaNqdvcalr/iRY4dX1lozJaQvvSzhjBEUIfjew3MWbABZjjgAkA6iiiigBRXlPiT/k5nwh/2D5v/AEXcV6sK8p8Sf8nM+EP+wfN/6LuKAPVj1pKU9aSgAooooAKKKKACsTWvE8Wk6la6bbade6rqN1G8yWlkI9yxLgNIzSOiKuWUctkk8A84265vxPrun+HLiKeDTP7S8RXsf2exs7ZF+0XIBztLn7kSk7mdjtXOepAIBf8AD/iG18RWlxJbwz209pcPbXVpcqBLbyr1VtpKnghgVJBDAgmqWoeMFttXu9N0zRNU1q4sUV7v7AIQsG4blUmWRNzEc4XccEZxkZd4O0C60PTruXVriO41XU7t76+eEHyhIwChI887ERUUE8nbk4JxVDXda+w6lc6J4LsLe48SX2JZ3VAsVrldonuWA9FG1fvNtAHHIAOi0bV7PX9GtdU0yTzbW6jDxsVKn3BB5BByCOxBq7XlniSxHwy0XQL/AE6SWc2Vpc6XJIR888ksZkjYjplp41A9DL6Zpvge0ltPFVn4OldpY/B5uZvMckl/OC/Zj+EU865/2D70Aeq0UUUAFFFFABRRRQBw3xo/5I/r3/XOL/0clbfgP/knPhv/ALBNr/6JWsT40f8AJH9e/wCucX/o5K2/Af8AyTnw3/2CbX/0StAG9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5lrvj3W7bxpq2kabc6fElh5WEms3lfDxhgxYSKMZ3DGO3WqZ8c+LsnF9pIHb/iWSf/AB+uf1z/AJLR4u/642P/AKLepq+Xx2OxNHEShCWi8l2PUoUKc6ak0bP/AAnPi/8A5/tI/wDBXJ/8kUf8Jz4v/wCf7SP/AAVyf/JFY1Fcf9qYv+b8F/kbfVaXY2f+E58X/wDP9pH/AIK5P/kij/hOfF//AD/aR/4K5P8A5IrGoo/tTF/zfgv8g+q0uxs/8Jz4v/5/tI/8Fcn/AMkUf8Jz4v8A+f7SP/BXJ/8AJFY1FH9qYv8Am/Bf5B9VpdjZ/wCE58X/APP9pH/grk/+SKP+E58X/wDP9pH/AIK5P/kisaij+1MX/N+C/wAg+q0uxs/8Jz4v/wCf7SP/AAVyf/JFZ9jd6trXxg8JaprF3aSmBrm2RLa0aLhraVsnMjZ+5+tVqtaB/wAlA8M/9fs3/pHcV1YTMMTUrxhKWjfZGVbD04020j55+Jv/ACVHxF/1/wAv/oVFHxN/5Kj4i/6/5f8A0Kivqjyj1H4C/wDJbfEP/bf/ANG16/8ABv8A5JpZ/wDXWb/0Y1eQfAX/AJLb4h/7b/8Ao2vX/g3/AMk0sv8ArrN/6MagDqNW8N6HrzRNrujafqTQgiM3lqkxQHrjcDjOB+VMs/Cvh7T7G6srDQdMtbW8XbcwQ2caJOMYw6gYYYJ6+ta1FAGfpOgaPoMckeh6TY6akpDSLZ2yQhyOhIUDNQeLP+RN1n/rxm/9ANa9ZHiz/kTdZ/68Zv8A0A0Acv8AAyNJfgfosUqK6P8AalZWGQwNzLkEdxXQf8K68E/9CdoH/grh/wDiawfgT/yRXQ/965/9KZa9BoAxrnwb4YvbS1tbzw5pNxb2albaGWxiZIAeSEUrhQcDpWidPsjNbSmzgMloCts/lLmAEYIQ4+XIGOO1WKKAKKaHpMd19pj0uzS489rnzVt0D+ay7TJnGdxX5S3UjisHwz8O9D0DTo47qw0/UL5JpZTfyWKCVt1w06jJyflYrjnqoPHbrKKAM6Xw7ok2tJrE2j2Empx42Xr2qGZcDAxJjcOOOtZni7wTpvi23iM8FrDfwywtFqBtVeeFUlWQrG/BQnBGc4Gc4PSukooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8r/aI/5JnF/2EI//AECSvVa8q/aI/wCSZxf9hCP/ANAkr1WgBKKKKACs/VvD+ja+kSa7pFjqawkmMXlskwQnrjcDjOBWhRQBm6T4a0LQGlbQtF0/TGmAEhs7VIS4HTO0DOMn86S/0ff4bn0nRJY9HEkRijkt4RiAN94oowA2CcHsecHodOigCGys7fTrC3srGJYba2iWKGJBwiKMKo9gABVIeGdBGt/2yNE04apnP277JH5+du3PmY3dOOvTitOigDL0LRv7Ihu2nn+1Xl7dPc3Nx5ezex4UAZOAqKiDk8IKi1Hwb4Y1i9a81fw5pN/dOAGnurGKV2AGBlmUngVs0UAZsfhzQ4tFbR4tG09NLfO6xW1QQNk55jxtPPPTrRaeGtCsNJn0ux0XT7bT7kkz2kNqiRSkgA7kAwcgAHI6AVpUUAYNr4E8IWV3FdWXhXRLe4hcPFNFp0KPGwOQwIXIIPcUlz4C8H3l1Lc3fhTRJ7iZzJLLLp0LPIxOSzErkkk5JNb9FAEVra29laRWtlBHb28KBIoYkCJGoGAoA4AA7CpaKKACl7UlLQB5V+z7/wAiTq//AGGZf/RUVeqV5V+z5/yJGr/9hmX/ANFRV6rQAUUUUAFZWleFfD2hXL3Gh6DpmmzumxpbOzjhZlyDtJUAkZAOPatWigDDvfA/hPUbyW71Dwvo13czNuknn0+J3c+pYrkmneH/AAzbaBcX81uIQbp1WOOCAQpbwIMRwqo42qS7e7SMcDOBtUUAUdV0PSdet0g1zS7LUoY23pHeW6TKrYxkBgQDgnmqjeHIDq+lTxmKGw0mJxaWEUIVI5CuwSDBwNse5VAAwHbrxjZooAp6po+m63Z/Zda0601C23B/Ju4FlTcOh2sCM8nmqmmeEfDeiXn2vRvD2lafc7SnnWllHE+09RuVQcVr0UAZUXhbw/BrR1iDQtNj1Mszm9SzjExZgQx8wDdkgkE55yahvvBPhXVL6S81Pwzo95dSkGSe4sIpHc4xyxUk8ACtuigDFuPBnhe7sbWyuvDekTWtnuFtBJYxMkG45bYpXC5IBOOtWNJ8N6HoBlOhaNp+mGbAlNnapD5mM43bQM4yevqa0qKACiiigBRXlPiT/k5nwh/2D5v/AEXcV6tXlPiT/k5nwh/2D5v/AEXcUAerHrSUtJQAUUUUAFFFFABWVqvhXw9rtylxrmg6ZqU6JsWW8s45mVck7QWBIGSTj3rVooAwZPBPh06O2l2uj2VlYvcR3MkFpaxxpI6MrAkBcfwjnrgdaffeCfCuqX0l5qfhnR7y6lIMk9xYRSO5xjlipJ4AFbdFAFGPQtIh0uHTYdLso7CBw8VqtugijYNvDKmMAhvmyB15qxHZWsN5NdxW0KXNwqrNMsYDyBc7QzdSBuOM9Mn1qaigAooooAKKKKACiiigDhvjR/yR/Xv+ucX/AKOStvwH/wAk58N/9gm1/wDRK1ifGj/kj+vf9c4v/RyVt+A/+Sc+G/8AsE2v/olaAN6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDxjxJpN1D8Rtf1BNM1SX7WYEWSGxmljZEiGCCqkdWYHntVXyL7/oD6x/4K7j/AOIr3GivKrZXRrVHUk3d+n+R1QxU4RUUkeHeRff9AfWP/BXcf/EUeRff9AfWP/BXcf8AxFe40Vl/YuH7v8P8i/rlTsjw7yL7/oD6x/4K7j/4ijyL7/oD6x/4K7j/AOIr3Gij+xcP3f4f5B9cqdkeHeRff9AfWP8AwV3H/wARR5F9/wBAfWP/AAV3H/xFe40Uf2Lh+7/D/IPrlTsjw7yL7/oD6x/4K7j/AOIo8i+/6A+sf+Cu4/8AiK9xoo/sXD93+H+QfXKnZHh3kX3/AEB9Y/8ABXcf/EVJok3k/E7wpZ3MF1bXEs886R3FrJESi2s6k/Mo7kcdeRXtteZ+Kv8Ak4XwJ/16X3/opq1o5VQo1FUi3den+RE8VOcXFpHy58Tf+So+Iv8Ar/l/9Coo+Jv/ACVHxF/1/wAv/oVFeqcp6H8G9c0rQfjH4gudb1G10+BmnUSXMyxqT5vTJPWux8OeJtV8KaMNK0zxj8O57aOR2iefVZA2GbPIC+5/z1ta5+y7peq65d39r4jubRLmVpTC1qsm0scnB3DjJ9Kz/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdAG1/wsjxJ/wBDb8M//BpL/wDE0n/CyPEn/Q2/DP8A8Gkv/wATWN/wybZ/9DdP/wCAA/8Ai6P+GTbP/obp/wDwAH/xdAGz/wALI8Sf9Db8M/8AwaS//E1W1Lx34h1PS7qxl8YfDVY7mJomZdUlyAwwcfL71n/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0AR+E/EXiPwf4YtdC03xv8M5La1LlGn1CVnO92c5IwOrHtWx/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1P+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NH/CyPF//AEOfwt/8Dpv8ay/+GTbP/obp/wDwAH/xdH/DJtn/ANDdP/4AD/4ugDU/4WR4v/6HP4W/+B03+NH/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xrL/AOGTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDU/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf40f8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xrL/4ZNs/+hun/APAAf/F0f8Mm2f8A0N0//gAP/i6ANT/hZHi//oc/hb/4HTf40f8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jR/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1f+FkeLx18Z/C3/AMDpv8aT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jWX/AMMm2f8A0N0//gAP/i6P+GTbP/obp/8AwAH/AMXQBqf8LI8X/wDQ5/C3/wADpv8AGj/hZHi//oc/hb/4HTf41l/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xo/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf41l/wDDJtn/ANDdP/4AD/4uj/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0Aan/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABo/4WR4v/6HP4W/+B03+NZf/DJtn/0N0/8A4AD/AOLo/wCGTbP/AKG6f/wAH/xdAGp/wsjxf/0Ofwt/8Dpv8aP+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NZf8AwybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAGp/wsjxf/ANDn8Lf/AAOm/wAaP+FkeL/+hz+Fv/gdN/jWX/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6P8Ahk2z/wChun/8AB/8XQBqf8LI8X/9Dn8Lf/A6b/Gj/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jWX/AMMm2f8A0N0//gAP/i6P+GTbP/obp/8AwAH/AMXQBqf8LI8X/wDQ5/C3/wADpv8AGj/hZHi//oc/hb/4HTf41l/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xo/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf41l/wDDJtn/ANDdP/4AD/4uj/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0Aan/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABo/4WR4v/6HP4W/+B03+NZf/DJtn/0N0/8A4AD/AOLo/wCGTbP/AKG6f/wAH/xdAGr/AMLJ8Xf9Dl8Lena/n/xpP+FkeLz08Z/C3/wOmrL/AOGTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugCn4z1fX/HGhrpWq+OPhrFAswmBt9RlVsgEdSDx8xroP8AhZHi/wD6HP4W/wDgdN/jWX/wybZ/9DdP/wCAA/8Ai6P+GTbP/obp/wDwAH/xdAGp/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8aP+FkeL/8Aoc/hb/4HTf41l/8ADJtn/wBDdP8A+AA/+Lo/4ZNs/wDobp//AAAH/wAXQBqf8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xo/wCFkeL/APoc/hb/AOB03+NZf/DJtn/0N0//AIAD/wCLo/4ZNs/+hun/APAAf/F0Aan/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xo/4WR4v/wChz+Fv/gdN/jWX/wAMm2f/AEN0/wD4AD/4uj/hk2z/AOhun/8AAAf/ABdAGp/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gj/AIWR4v8A+hz+Fv8A4HTf41l/8Mm2f/Q3T/8AgAP/AIuj/hk2z/6G6f8A8AB/8XQBqf8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gj/hZHi//AKHP4W/+B03+NZf/AAybZ/8AQ3T/APgAP/i6P+GTbP8A6G6f/wAAB/8AF0Aan/CyPF//AEOfwt/8Dpv8aP8AhZHi/wD6HP4W/wDgdN/jWX/wybZ/9DdP/wCAA/8Ai6P+GTbP/obp/wDwAH/xdAGp/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8aP+FkeL/8Aoc/hb/4HTf41l/8ADJtn/wBDdP8A+AA/+Lo/4ZNs/wDobp//AAAH/wAXQBqf8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xo/wCFkeL/APoc/hb/AOB03+NZf/DJtn/0N0//AIAD/wCLo/4ZNs/+hun/APAAf/F0Aan/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xpf+Fk+L/wDoc/hb/wCB0/8AjWV/wybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAFTwdq+v8AgnSriw0rxx8NZYri5a5c3Goys25lVTjAHHyit/8A4WR4vx/yOfwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXQf2TbPt4un/8AB/8XQBqf8LI8X/9Dn8Lf/A6b/Gj/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jWX/AMMm2f8A0N0//gAP/i6P+GTbP/obp/8AwAH/AMXQBqf8LI8X/wDQ5/C3/wADpv8AGj/hZHi//oc/hb/4HTf41l/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xo/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf41l/wDDJtn/ANDdP/4AD/4uj/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0Aan/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABo/4WR4v/6HP4W/+B03+NZf/DJtn/0N0/8A4AD/AOLo/wCGTbP/AKG6f/wAH/xdAGp/wsjxf/0Ofwt/8Dpv8aP+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NZf8AwybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAGp/wsjxf/ANDn8Lf/AAOm/wAaP+FkeL/+hz+Fv/gdN/jWX/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6P8Ahk2z/wChun/8AB/8XQBqf8LI8X/9Dn8Lf/A6b/Gj/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jWX/AMMm2f8A0N0//gAP/i6P+GTbP/obp/8AwAH/AMXQBqf8LI8X/wDQ5/C3/wADpv8AGj/hZHi//oc/hb/4HTf41l/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xrn73V9fv/HOneKpvHHw1F9p0LQxIuoy+WQwcHIxkn94e/pVz/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1R8SfF/P/ABWfwsP/AG/T/wCNH/CyfF3/AEOfwt/8D5qyv+GTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDU/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf40v/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABrK/wCGTbPv4un/APAAf/F0f8Mm2f8A0N0//gAP/i6ANT/hZHi//oc/hb/4HTf40f8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jR/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1P+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NH/CyPF//AEOfwt/8Dpv8ay/+GTbP/obp/wDwAH/xdH/DJtn/ANDdP/4AD/4ugDU/4WR4v/6HP4W/+B03+NH/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xrL/AOGTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDU/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf40f8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xrL/4ZNs/+hun/APAAf/F0f8Mm2f8A0N0//gAP/i6ANT/hZHi//oc/hb/4HTf40f8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6AE8TeJ/Enirw3d6LqPjb4ZJbXaqHaHUJgwwwbgnI6gdqtaT438U6Potlplt41+F7Q2VvHbxl7+YsVRQozjHOBVb/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jSj4k+L+f+Kz+Fh/7fp/8AGsr/AIZNs/8Aobp//AAf/F0f8Mm2f/Q3T/8AgAP/AIugDV/4WT4u/wChz+Fv/gfNSf8ACyPF/wD0Ofwt/wDA+asv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jS/wDCyPF46+M/hb/4HTf41lf8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xo/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf41l/wDDJtn/ANDdP/4AD/4uj/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0Aan/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABo/4WR4v/6HP4W/+B03+NZf/DJtn/0N0/8A4AD/AOLo/wCGTbP/AKG6f/wAH/xdAGp/wsjxf/0Ofwt/8Dpv8aP+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NZf8AwybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAGp/wsjxf/ANDn8Lf/AAOm/wAaP+FkeL/+hz+Fv/gdN/jWX/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6P8Ahk2z/wChun/8AB/8XQBqf8LI8X/9Dn8Lf/A6b/Gj/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jWX/AMMm2f8A0N0//gAP/i6P+GTbP/obp/8AwAH/AMXQBqf8LI8X/wDQ5/C3/wADpv8AGj/hZHi//oc/hb/4HTf41l/8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4uj/AIZNs/8Aobp//AAf/F0Aan/CyPF//Q5/C3/wOm/xo/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf41l/wDDJtn/ANDdP/4AD/4uj/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0Aan/CyPF/8A0Ofwt/8AA6b/ABo/4WR4v/6HP4W/+B03+NZf/DJtn/0N0/8A4AD/AOLo/wCGTbP/AKG6f/wAH/xdAGr/AMLJ8X4A/wCEy+Fn1+3T/wCNH/CyfF2P+Ry+Fuf+v+asr/hk2z/6G6f/AMAB/wDF0f8ADJtn/wBDdP8A+AA/+LoA1P8AhZHi/t4z+Fv/AIHzUf8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jR/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1P+FkeL/wDoc/hb/wCB03+NH/CyPF//AEOfwt/8Dpv8ay/+GTbP/obp/wDwAH/xdH/DJtn/ANDdP/4AD/4ugDU/4WR4v/6HP4W/+B03+NH/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xrL/AOGTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDU/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf40f8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xrL/4ZNs/+hun/APAAf/F0f8Mm2f8A0N0//gAP/i6ANT/hZHi//oc/hb/4HTf40f8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jR/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1T8SfFxAH/CZfCwe/26f/Gj/hZPi7/ocvhb/wCB8/8AjWV/wybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAGqfiT4uzx4z+FuP8Ar/mpD8SPF/bxn8Lf/A+asv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANUfEjxgTgeM/haT/1/Tf40n/CyPF//AEOfwt/8Dpv8ay/+GTbP/obp/wDwAH/xdH/DJtn/ANDdP/4AD/4ugDU/4WR4v/6HP4W/+B03+NH/AAsjxf8A9Dn8Lf8AwOm/xrL/AOGTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDU/4WR4v/AOhz+Fv/AIHTf40f8LI8X/8AQ5/C3/wOm/xrL/4ZNs/+hun/APAAf/F0f8Mm2f8A0N0//gAP/i6ANT/hZHi//oc/hb/4HTf40f8ACyPF/wD0Ofwt/wDA6b/Gsv8A4ZNs/wDobp//AAAH/wAXR/wybZ/9DdP/AOAA/wDi6ANT/hZHi/8A6HP4W/8AgdN/jR/wsjxf/wBDn8Lf/A6b/Gsv/hk2z/6G6f8A8AB/8XR/wybZ/wDQ3T/+AA/+LoA1P+FkeL/+hz+Fv/gdN/jR/wALI8X/APQ5/C3/AMDpv8ay/wDhk2z/AOhun/8AAAf/ABdH/DJtn/0N0/8A4AD/AOLoA1j8SvF2P+Rw+FY9/t8/+NNHxI8X/wDQ5/C0/wDb9N/jWX/wybZ/9DdP/wCAA/8Ai6P+GTbP/obp/wDwAH/xdAGr/wALJ8X/APQ5fCz/AMDp/wDGgfEnxd38ZfC4/S/mrK/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdH/AAybZ/8AQ3T/APgAP/i6ANU/Ejxfnjxn8Lcf9f01H/CyPF3/AEOfwt/8D5qyv+GTbP8A6G6f/wAAB/8AF0f8Mm2f/Q3T/wDgAP8A4ugDVPxI8X9vGfwt/wDA+ak/4WR4v/6HP4W/+B01Zf8AwybZ/wDQ3T/+AA/+Lo/4ZNs/+hun/wDAAf8AxdAGr/wsnxf/ANDn8Lf/AAPm/wAar6frU198StE8T+M/G3gVbfS4Z4449Mv23P5iMv8AHweSO/aqX/DJtn/0N0//AIAD/wCLo/4ZNs/+hun/APAAf/F0AeF/EK7t7/4i67dWU8dxbzXsjxyxMGV1J4II6iivfbT9lHRow/27xLezkn5fKt0jx9cls/pRQB//2Q==)

**Εικόνα 3: Pert Chart**

****

*Στο Pert Chart (εικόνα 3) φαίνεται αναλυτικά τις εργασίες που θα κάνει το κάθε μέλος της ομάδας, πόσο χρόνο θα αφιερώσει για την κάθε εργασία και πως θα κινηθεί. Φαίνεται αναλυτικά η αισιόδοξη, η κανονική και η απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας κάθε εργασίας. Η εκτίμηση διάρκειας κάθε εργασίας στο πρόγραμμά μας θεωρείται η απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας ώστε αν κάτι πάει στραβά, το πρόγραμμά μας να μην βγει ποτέ εκτός πλάνου.*

Εκτίμηση Κόστους

Κάθε μέλος της ομάδας θα αμείβεται με το ίδιο ποσό ανά ώρα (15 ευρώ/ώρα) γιατί ο καθένας θα συνεισφέρει το ίδιο για την ετοιμασία του Project. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο χρόνος που θα δαπανηθεί για την κάθε εργασία και το συνολικό κόστος κάθε εργασίας (τονίζουμε πάλι ότι ο υπολογισμός του χρόνου είναι μέχρι τις 31 Μαΐου που είναι το deadline για τις παραπάνω εργασίες και έπειτα θα συνεχίσουμε με τις τελειοποιήσεις του Project).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Εργασία** | **Χρόνος** | **Κόστος(15ευρώ/ώρα)** |
| Μενού | 168 ώρες | 2520 ευρώ |
| Πιστοποίηση | 120 ώρες | 1800 ευρώ |
| Επισκόπηση πωλήσεων | 168 ώρες | 2520 ευρώ |
| Πολλαπλοί χρήστες | 168 ώρες | 2520 ευρώ |
| Μηνιαίος Προϋπολογισμός | 120 ώρες | 1800 ευρώ |
| Διαθέσιμο υπόλοιπο | 176 ώρες | 2640 ευρώ |
| Επισκόπηση εξόδων | 120 ώρες | 1800 ευρώ |
| Εξαγωγή αναφορών | 280 ώρες | 4200 ευρώ |
| Δοκιμές | 112 ώρες | 1680 ευρώ |
| Τιμολόγια | 120 ώρες | 1800 ευρώ |
| Διαχείριση χρηστών | 120 ώρες | 1800 ευρώ |
| Φορολόγηση | 280 ώρες | 4200 ευρώ |
| Υποστήριξη | 224 ώρες | 3.360 ευρώ |
|  |  | **Σύνολο: 32.640 ευρώ** |

*Τα διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1), Gantt chart (εικόνα 2) και Pert chart (εικόνα 3) δημιουργήθηκαν με το εργαλείο Microsoft Visio.*